**ПРОТОКОЛ № 1**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 28 января 2020 года | г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лапковская Галина Васильевна | - Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 19 человек.

Приглашенные: 10 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. Об итогах реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за 2019 год.

2. О рассмотрении календарного плана проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:

- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

3. О рассмотрении проектной инициативы и паспорта проекта комитета по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района:

- «Предпринимательство: традиции и новации».

4. О рассмотрении запроса на изменение в паспорт проекта и календарный план департамента культуры и спорта:

- «Крепкое здоровье - крепкий район».

**1. Об итогах реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за 2019 год.**

(Сочинский, Котова, Бородкина, Кошаков, Воронова, Шумейко)

**Решили:**

1.1. Информацию о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации принять к сведению.

**2. О рассмотрении паспорта проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:**

**-** «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

(Большакова)

**Решили:**

2.1.Утвердить календарный план проекта:

- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

2.2. Департаменту имущественных отношений:

Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчет по проекту «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества» в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис.

Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным.

2.3. Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».

2.4. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту:

-«Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

**3. О рассмотрении проектной инициативы и паспорта проекта комитета по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района:**

- «Предпринимательство: традиции и новации».

(Шумейко, Михалев)

**Решили:**

По проекту «Предпринимательство: традиции и новации».

3.1. Утвердить проектную инициативу и паспорт проекта с внесением изменений в наименование проекта;

3.2. Руководителю проекта совместно с командой проекта разработать и согласовать календарный план проекта в программе СЭД «Дело». Согласованный календарный план проекта направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 25 февраля 2020 года.

**4. О рассмотрении запроса на изменение в паспорт проекта и календарный план департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:**

- «Крепкое здоровье - крепкий район».

(Сочинский)

**Решили:**

По проекту «Крепкое здоровье - крепкий район»:

4.1. Утвердить запрос на изменение в паспорте проекта и в календарном плане проекта.

4.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: «Крепкое здоровье - крепкий район».

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета Р.В.Юсупова