**ПРОТОКОЛ № 5**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 28 мая 2018 года | г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лапковская Галина Васильевна | – Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 17 человек.

Приглашенные: 4 человека.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского  района: «Строительство  физкультурно - оздоровительного комплекса сп.Сингапай».
2. О рассмотрении запуска проекта: «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».
3. Рассмотрение предложений от структурных подразделений о запуске проектов на 2018 год.
4. **О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района: «Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса сп.Сингапай»**

(Андреевский, Убасов)

**Решили:**

* 1. Проект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай»  в  связи с расторжение контракта с подрядчиком ООО «Монтажстройкомплекс»  – считать   приостановленным до 31 декабря 2018 года.

**2. О рассмотрении запуска проекта: «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».**

(Русакова, Крышалович, Ахметзянова)

**Решили:**

2.1. Муниципальному проектному офису внести изменения в проектную инициативу по проекту «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе» в части:

цель проекта – обеспечение жителей балочных массивов и аварийных домов в сельской местности земельными участками с возможностью строительства индивидуального жилья;

продукт проекта – заключение трехстороннего соглашения (орган местного самоуправления – заказчик - застройщик) на строительство индивидуального жилья.

2.2. Департаменту имущественных отношений (Комитет по жилищной политики) подготовить проект трёхстороннего соглашения на строительство индивидуального жилья в сп.Салым и пройти процедуру визирования проекта соглашения совместно с заинтересованными структурными подразделениями (Департамент финансов, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса, Департамент градостроительства и землепользования, Юридический комитет, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»).

Срок исполнения: не позднее 15 июня 2018 года.

**3. Рассмотрение предложений от структурных подразделений о запуске проектов на 2018 год.**

(Венедиктов, Ковалевская, Котова, Кошаков, Копылец, Дода)

* 1. Структурным подразделениям администрации Нефтеюганского района (Департамент культуры и спорта, Департамент образования и молодежной политики, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса, Департамент градостроительства и землепользования) подготовить предложения по запуску приоритетных муниципальных проектов на 2018 год направленных на реализацию Указа Президента Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Срок исполнения: до 15 июня 2018 года.

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета О.В.Колесникова