**ПРОТОКОЛ № 10**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 29 октября 2019 года | г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лапковская Галина Васильевна | - Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 9 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О закрытии проекта департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района:

- «Этнокультурное образование и воспитание» посредством строительства этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») и создание фольклорной мастерской на базе детского сада в сп.Чеускино».

2. О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

3. О рассмотрении проектной инициативы управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района:

- «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района».

**1. О закрытии проекта департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**

- «Этнокультурное образование и воспитание» посредством строительства этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») и создание фольклорной мастерской на базе детского сада в сп.Чеускино».

(Котова, Бузунова)

**Решили:**

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Этнокультурное образование и воспитание» посредством строительства этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») и создание фольклорной мастерской на базе детского сада в сп.Чеускино» соответствующий требованиям, отраженный в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Этнокультурное образование и воспитание» посредством строительства этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») и создание фольклорной мастерской на базе детского сада в сп.Чеускино» и считать проект закрытым.

1.3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района сформировать архив проекта для последующего хранения в порядке, установленном администрацией Нефтеюганского района.

1.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов информацию о проекте «Этнокультурное образование и воспитание» посредством строительства этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») и создание фольклорной мастерской на базе детского сада в сп.Чеускино».

**2. О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:**

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

(Бабин, Сочинский, Михалев, Кошаков)

**Решили:**

2.1.Утвердить запрос на изменение в паспорте и календарном плане проекта № 3 от 29 октября 2019 года.

2.2. Администратору проекта организовать рабочее совещание команды проекта с заинтересованными сторонами, в целях принятия решений по предупреждению рисков реализации проекта. По результатам проведенного совещания определить необходимость внесения изменений в действующее разрешение на строительство по объекту в части продления срока такого разрешения.

Срок исполнения: до 15 ноября 2019 года.

2.3. Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчет по проекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай» в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис.

Срок: ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным.

2.4. Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».

2.5. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

**3. О рассмотрении проектной инициативы управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района:**

- «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района».

(Пинчукова, Михалев, Бузунова, Кошаков, Бородкина)

**Решили:**

 По проекту: «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района».

3.1.Членам Проектного комитета администрации Нефтеюганского района совместно с курируемыми структурными подразделениями администрации Нефтеюганского района изучить и проанализировать распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р «Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах», распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.06.2019 № 295-рп «О плане мероприятий по реализации концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжение администрации Нефтеюганского района от 31.07.2019 № 461-ра «О назначении уполномоченных органов» и внести предложения по изменениям в проектную инициативу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района».

Информацию направить в Управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района и муниципальный проектный офис.

Срок: до 31 октября 2019.

3.2. На очередном заседании Проектного комитета администрации Нефтеюганского района рассмотреть предложения от структурных подразделений администрации Нефтеюганского района по внесению изменений в проектную инициативу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района».

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета Р.В.Юсупова