**ПРОТОКОЛ № 4**

**заседания Проектного комитета**

**администрации Нефтеюганского района**

|  |  |
| --- | --- |
| 23 апреля 2019 года | г. Нефтеюганск |

**Председательствовала:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лапковская Галина Васильевна | - Глава Нефтеюганского района |

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 8 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации проекта департамента имущественных отношений:

- «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».

2. О рассмотрении запроса на изменение проекта департамента культуры и спорта:

- «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

3. О назначении ответственных должностных лиц по исполнению мероприятий и достижению показателей портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

4. О реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации.

1. **О ходе реализации проекта департамента имущественных отношений:**

- «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».

(Бородкина)

**Решили:**

1.1. По проекту «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе» информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 23 апреля 2019 года принять к сведению, продолжить работу согласно календарного плана.

**2. О** **рассмотрении запроса на изменение проекта департамента культуры и спорта:**

- «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

(Ковалевская)

**Решили:**

По проекту «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района»:

2.1. Утвердить запрос на изменение в паспорте проекта и в календарном плане проекта.

2.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

**3.** **О** **назначении ответственных должностных лиц по исполнению мероприятий и достижению показателей портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».**

(Кошаков, Бородкина, Крышалович)

**Решили:**

3.1. Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер мероприятия | Ответственное должностное лицо |
| 1, 3-14 | Петрова Ольга Николаевна – заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района;  Немчинова Елена Анатольевна – ведущий инженер нормативно-технического отдела МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |
| 2,15-25 | Фоминых Алена Валентиновна – заместитель председателя комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования Нефтеюганского района;  Кузьмина Елена Анатольевна – начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства и землепользования Нефтеюганского района |

**4. О реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации.**

(Шумейко, Кошаков, Ковалевская)

4.1. Информацию о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации принять к сведению.

4.2. Назначить ответственным должностным лицом за реализацию национального проекта (программы) «Цифровая экономика» - Управляющего делами администрации Нефтеюганского района - Ширкунову Яну Викторовну.

Внести изменение по ответственному должностному лицу в национальный проект «Экология» - назначить – Директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района – Кошакова Валентина Сергеевича.

4.3. Заместителям главы района определить ответственных (и замещающих) должностных лиц за реализацию региональных проектов входящих в состав национальных проектов Российской Федерации. Информацию предоставить в муниципальный проектный офис в срок до 26 апреля 2019 года.

4.4. Структурным подразделениям администрации Нефтеюганского района: Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района; Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района; Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района; Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района; Комитету по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Нефтеюганского района; Управлению информационных технологий и административного реформирования Нефтеюганского района участвующим в реализации региональных проектов входящих в состав национальных проектов Российской Федерации необходимо:

4.4.1. проанализировать целевые показатели, предусмотренные в региональных проектах, в случае необходимости внесения изменения в значения целевых показателей согласовать с отраслевым департаментом Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

4.4.2. проанализировать целевые показатели муниципальных программ и региональных проектов, в случае необходимости внести изменения в муниципальную программу, дополнив показателями региональных проектов;

4.4.3. разработать план мероприятий по достижению целевых показателей.

4.5. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района участвующему в реализации регионального проекта «Старшее поколение» дополнить муниципальную программу мероприятиями, направленными на исполнение мероприятий регионального проекта «Старшее поколение».

4.5. Муниципальному проектному офису:

4.5.1. ежемесячно выносить на рассмотрение Проектного комитета администрации Нефтеюганского района информацию о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации;

4.5.2. подготовить распоряжение о назначении ответственных (замещающих) должностных лиц за реализацию региональных проектов входящих в состав национальных проектов Российской Федерации в администрации Нефтеюганского района в срок до 08 мая 2019 года.

Глава Нефтеюганского района,

председатель Проектного комитета Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета О.В.Колесникова