## раздел 1 по 588-рп
Приложение
к распоряжению администрации
Нефтеюганского района
от 19.01.2016 № 02 - исх -71
Отчет о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» реализуемых на территории Нефтеюганского районана за 4 квартал 2015 года
N п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок | Результат исполнения | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Рынок услуг дошкольного образования
1.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | развитие сектора частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | декабрь | На сайте Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района (http://cctec.ru) размещено Постановление Администрации Нефтеюганского района от 05.05.2014 № 855-па-нпа, утвержден Порядок рассмотрения документов и предоставлений субсидий на возмещение затрат частных дошкольных образовательных организаций и частных общеобразовательных организаций; - размещены списки очередности на предоставление мест детям в дошкольных образовательных учреждениях Нефтеюганского района с разбивкой по поселениям; - Постановление Правительства ХМАО-Югры от 04.12.2015 № 448-п «О порядке предоставления сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования»; - Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 10.12.2015 года № 1616 «Об утверждении форм заявления о выдаче Сертификата (дубликата Сертификата) на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенной в ХМАО-Югре, журналов регистрации заявлений о выдаче Сертификата (дубликата Сертификата), выдачи Сертификатов (дубликатов Сертификатов), регистрации Сертификатов (дубликата Сертификата)» - в Департаменте образования Нефтеюганского района действует Координационный совет по введению в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, заседания которого проходят ежеквартально. Материалы заседаний доступны для дошкольных организаций, в том числе и для негосударственного ДОУ, на официальном сайте Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района (http://cctec.ru). | Департамент образования и молодежной политики / 83463-250176 / Зубарева Татьяна Михайловна
2 | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Обеспечение деятельности «горячей телефонной линии», электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки), консультирование граждан по вопросам качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | Повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства в субъектах РФ | 1-10 числа второго месяца квартала (май, август, октябрь) | Информация о проведении «горячей телефонной линии, электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото-и видеосъемки) в период с 1 по 10 февраля 2016 года будет размещена на официальном сайте органов местного самоуправления www.admoil.ru в разделе ЖКХ. | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса / 83463-250210 / Малькова Лариса Васильевна 8(3463)250210
2.2. | Ввод данных в государственную информационную систему жилищно-коммунального комплекса в соответствии с Федеральным законом «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | ежеквартально по мере необходимости | Информация о деятельности по управлению многоквартирными домами размещена управляющими организациями на официальном сайте ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса / 83463-250210 / Малькова Лариса Васильевна 8(3463)250210
3 | Рынок услуг розничной торговли
3.1. | Проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей Югры | обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках | ежеквартально, до 10 числа следующего за отчетным | Постановление администрации Нефтеюганского района от 25.10.2013 № 2834-па "Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»". В рамках программы на территории Нефтеюганского района организовано проведение ярмарок выходного дня с привлечением местных товаро и сельхозтоваро-производителей, а также производителей сельхозпродукции из других регионов. За 2015 год проведено 117 ярмарок, что составляет 160,3 % исполнения к плановому значению показателя (из них 11 организовано отделом по сельскому хозяйству администрации района). | Комитет по экономической политике и предпринимательству/ 83463-290060 Кожина Анна Игоревна
4 | Рынок туристских услуг
4.1. | Проведение районного конкурса на присуждение гранта района для поддержки проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма | организация конкурсов | ноябрь-декабрь | Проведен конкурс на присуждение гранта района для поддержки проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма. Распоряжением администрации Нефтеюганского района от 23.12.2015 № 576-ра «О предоставлении гранта» заключе договор с победителем конкурса ООО «Монтажстройкомплекс» о предоставлении гранта от 24.12.2015 № 17. Грант перечислен по платежному поручению от 25.12.2015 № 2487. | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов / 83463-250261 Воронова Ольга Юрьевна
4.2. | Проведение мероприятий, направленных на продвижение туристских возможностей района (участие в международных туристских выставках, организация ознакомительных туров для СМИ и туроператоров по району, изготовление рекламно-информационной продукции) | организация мероприятий и обеспечение участия субъектов турбизнеса района, изготовление рекламно-информационной продукции | ежеквартально | Проведен электронный аукцион на оказание услуг по разработке и изготовлению печатной продукции по туризму. Изготовлено 600 брошюр «Путеводитель по Нефтеюганскому району». Проведен электронный аукцион на информационное обслуживание (производство и трансляция одного презентационного фильма о развитии туризма в Нефтеюганком районе, двух видеороликов «Туристические возможности Нефтеюганского района»).Изготовлен 1 ролик и два фильма. Прокат осуществлен в III квартале. | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов / 83463-250261 Воронова Ольга Юрьевна
5 | Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта
5.1. | Создание и ведение реестра физкультурно-спортивных организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги | повышение информированности населения по вопросам предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг | 1 квартал 2016 года | В 1 квартале 2016 года планируется создание и размещение на официальном сайте реестра физкультурно-спортивных организаций и учреждений, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги населению, подведомственные Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района. | Комитет по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района/ 83463-278107 Круць Александр Сергеевич
5.2. | Создание системы мониторинга содержания и качества физкультурно-оздоровительных услуг | повышение результативности деятельности физкультурно-оздоровительных комплексов | ежегодно до 1 февраля, года следующим за отчетным | Изданы приказы Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района от 11.12.2014 № 84/2 «О плане мероприятий по решению выявленных проблем в рамках реализации Стандартов качества работы учреждений сферы физической культуры и спорта, подведомственных Департаменту культуры и спорта по итогам за 2014г., на период 2015-2017г.г.», от 29.12.2011 № 186 «О порядке формирования муниципального задания в отношении бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района и порядке контроля, за их осуществлением на основании изучения общественного мнения по вопросу удовлетворенности качеством предоставляемых услуг». Мониторинг о содержании и качестве физкультурно-оздоровительных услуг будет проведен до 1 февраля 2016 года. | Комитет по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района/ 83463-278107 Круць Александр Сергеевич
6 | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
6.1. | Обеспечение детей в возрасте от 7 до 17 лет путевками, региональными сертификатами на отдых детей и их оздоровление (компенсацией части стоимости путевки) по типам организаций отдыха детей и их оздоровления (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха) | развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей | ежегодно до 1 февраля, 1 октября | Информация направлена в Департамент социального развития Ханты-мансийского автономного округа – Югры 12.01.2016 года №11-исх-18. В организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных за пределами автономного округа и Российской Федерации, в негосударственных (немуниципальных) организациях отдыха и оздоровления детей отдохнуло в 2015 году 558 детей Нефтеюганского района. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Нефтеюганского района, охваченных отдыхом и оздоровлением в негосударственных (немуниципальных) организациях отдыха и оздоровления детей в 2015 году составило 10,8% от общего числа детей 5 134. | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района / 83463-290044 / Зелинская Лариса Азатовна
6.2. | Информирование жителей Нефтеюганского района по вопросам предоставления услуг детского отдыха и оздоровления негосударственными организациями | повышение информированности населения Нефтеюганского района по вопросам предоставления услуг детского отдыха и оздоровления негосударственными организациями | ежегодно до 1 февраля, 1 октября | Информация по вопросам предоставления услуг детского отдыха и оздоровления негосударственными организациями для жителей Нефтеюганского района размещена на сайте департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района http://cctec.ru/, в рубрике «Отдых детей»/ «Организация отдыха за пределами ХМАО-Югры». | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района / 83463-290044 / Зелинская Лариса Азатовна
7 | Рынок услуг дополнительного образования детей
7.1. | Создание и ведение реестра негосударственных (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | организация мониторинга негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | сентябрь 2015 года, обновление по мере актуализации | Реестр негосударственных (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ размещен на официальном сайте администрации Нефтеюганского района на ссылке http://www.admoil.ru/soc-kult-sfera-obr/obrazovanie-reestr | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района / 83463-290029 / Киселева Юлия Николаевна
7.2. | Оказание организационно-методической и консультативной помощи негосударственному сектору услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | развитие сектора негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | обновление информации по мере внесения изменение в нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию дополнительного образования | Информация размещена на официальном сайте Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района (http://cctec.ru) во вкладке негосударственный сектор. | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района / 83463-290029 / Киселева Юлия Николаевна
8 | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
8.1. | Оказание организационно- консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет). Разработка методических рекомендаций для частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | развитие сектора частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | ежеквартально: 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря | Информация размещена на официальном сайте Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района по адресу: http://cctec.ru/ в рубрике "Образование"/ в подрубрике " Негосударственный сектор". Информация о деятельности территориальной психолого – медико – педагогической комиссии, с методическими рекомендациями размещена на официальном сайте Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района по ссылке http://cctec.ru/goryachaya-liniya/ | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района / 83463-290029 / Киселева Юлия Николаевна
8.2. | Информирование жителей Нефтеюганского района по вопросам предоставления услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), а также психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста | повышение информированности населения Нефтеюганского района | обновление информации по мере актуализации | Информация размещена на сайте департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района http://cctec.ru/, в рубрике «Здоровье и безопасность детей», вкладка «Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района / 83463-290044 / Зелинская Лариса Азатовна

## раздел 1 (3) (hidden)
Приложение
к распоряжению администрации
Нефтеюганского района
от №
Отчет о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»
на территории Нефтеюганского района
за 3 квартал 2015 года
N п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Результат исполнения | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
1 | Рынок услуг дошкольного образования
1.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | развитие сектора частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | декабрь | Методические рекомендации для частных организаций, планирующих осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования (размещены на официальном сайте Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района) | В Департаменте образования Нефтеюганского района действует Координационный совет по введению в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, заседания которого проходят ежеквартально. Материалы заседаний доступны для дошкольных организаций, в том числе и для негосударственного ДОУ, на официальном сайте Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района.Организована профессиональная курсовая подготовка для воспитателей дошкольных учреждений в том числе и для воспитателей из негосударственного ДОУ по теме: «Совершенствование образовательной деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС ДО» в количестве 108 часов. 2 воспитателя из негосударственного детского сада № 142 ОАО «РЖД» прошли обучение и получили сертификаты. Один воспитатель из негосударственного детского сада № 142 ОАО «РЖД» устраивается на работу в НРМДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» сп. Салым. Не смотря на информационную открытость и доступность информации о вариативных формах дошкольного образования активизация субъектов предпринимательской деятельности в сфере развития негосударственного сектора услуг дошкольного образования не отмечается по причине отсутствия потребителей данный услуги, так как дети дошкольного возраста обеспечены местами в муниципальных детских садах. | Департамент образования и молодежной политики
2 | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Передача негосударственным (немуниципальным) организациям в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года) объектов энергетики, тепло-, водоснабжения, водоотведения и объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов | развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов для утилизации твердых бытовых отходов, которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению | ежегодно до 30 декабря | Договоры аренды, концессионные соглашения | Фактическое количество заключенных: -долгосрочных договоров аренды 10 ед.: объекты энергетики (сп.Салым 2 ед., сп.Сентябрьский - 1 ед., сп. Куть-Ях – 1 ед., АНР – 3 ед.), объекты теплоснабжения (АНР – 1 ед.), объекты газоснабжения (АНР - 2 ед.); - концессионных соглашений 2 ед., из них: сп.Сентябрьский 1 ед., сп.Каркатеевы 1 ед. | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса, Департамент имущественных отношений
2.2. | Предоставление субсидий на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | в течении года | Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по реконструкции, расширению, модернизации и строительству объектов коммунального комплекса в рамках финансирования муниципальной программы | Заключение договора с ООО «Промысловик» на предоставление субсидий в целях возмещения затрат, возникающих в связи с выполнением работ по реконструкции (модернизации) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Сентябрьский в соответствии с заключенным концессионным соглашением планируется в декабре 2015 года. | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса
3 | Рынок услуг розничной торговли
3.1. | Проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей Югры | обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках | ежеквартально, до 10 числа следующего за отчетным | Постановление администрации Нефтеюганского района от 25.10.2013 № 2834-па "Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»" | На территории Нефтеюганского района организовано проведение ярмарок выходного дня с привлечением местных товаро- и сельхозтоваро-производителей, а также производителей сельхозпродукции из других регионов. Информация о проведенных ярмарках предоставляется муниципальными образованиями поселений ежеквартально и учитываются ярмарки, организованные отделом по сельскому хозяйству. По представленным данным формируется отчет в статистику согласно форме 3-Ярмарка. За 9 месяцев 2015 года проведено 90 ярмарок, что составляет 123,3 % исполнения к плановому значению показателя (из них 11 организовано отделом по сельскому хозяйству администрации района). | Комитет по экономической политике и предпринимательству
4 | Рынок туристских услуг
4.1. | Проведение районного конкурса на присуждение гранта района для поддержки проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма | организация конкурсов | ежегодно, ноябрь | Распоряжение администрации Нефтеюганского района «О предоставлении гранта» | Проведение конкурса состоится в ноябре 2015 года. | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов
4.2. | Проведение мероприятий, направленных на продвижение туристских возможностей района (участие в международных туристских выставках, организация ознакомительных туров для СМИ и туроператоров по району, изготовление рекламно-информационной продукции) | организация мероприятий и обеспечение участия субъектов турбизнеса района, изготовление рекламно-информационной продукции | ежеквартально | Извещение о проведении мероприятий на официальном сайте органов местного смоуправления www.admoil.ru, в газете «Югорское обозрение»; информационная справка об итогах участия | Проведен электронный аукцион на оказание услуг по разработке и изготовлению печатной продукции по туризму. Муниципальный контракт заключен 18.03.2015 № 0057336-01 на сумму 33 467,75 тыс. рублей. Изготовлено 600 брошюр "Путеводитель по Нефтеюганскому району". Проведен электронный аукцион на информационное обслуживание (производство и трансляция одного презентационного фильма о развитии туризма в Нефтеюганском районе, двух видеороликов "Туристические возможности Нефтеюганского района". Прокат осуществлен в 3 квартале 2015 года. Муниципальный контракт заключен 06.04.2015 № 0057336-01 на сумму 399 514,92 рублей. В целях повышения эффективности, результативности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. Извещение о проведении аукционов для муниципальных нужд размещается на сайте http://zakupki.gov.ru. | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов
5 | Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта
5.1. | Создание и ведение реестра физкультурно-спортивных организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги | повышение информированности населения по вопросам предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг | 1 квартал 2016 года | Приказ Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района | В 1 квартале 2016 года будет создан и размещен на официальном сайте приказ о ведении реестра физкультурно-спортивных организаций и учреждений, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги населению, подведомственные Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района. | Комитет по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
5.2. | Мониторинг содержания и качества физкультурно-оздоровительных услуг повышение результативности деятельности физкультурно-оздоровительных комплексов | повышение результативности деятельности физкультурно-оздоровительных комплексов | ежегодно | Приказ Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района | Изданы приказы Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района от 11.12.2014 № 84/2 «О плане мероприятий по решению выявленных проблем в рамках реализации Стандартов качества работы учреждений сферы физической культуры и спорта, подведомственных Департаменту культуры и спорта по итогам за 2014г., на период 2015-2017г.г.», от 29.12.2011 № 186 «О порядке формирования муниципального задания в отношении бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района и порядке контроля, за их осуществлением на основании изучения общественного мнения по вопросу удовлетворенности качеством предоставляемых услуг». | Комитет по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
5.3. | Развитие системы информирования жителей Нефтеюганского района по вопросам предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг | повышение информированности населения по вопросам предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг | по мере актуализации | Размещение информации на официальном сайте органов местного смоуправления и сайтах учреждений, оказывающих услуги | Во всех учреждениях физической культуры и спорта Нефтеюганского района проводится работа по информированию детей и родителей об имеющихся досуговых мероприятиях, секциях и кружках. На стендах учреждений социальной сферы, рекламных щитах в поселениях размещается информация о планируемых спортивно-массовых мероприятиях. Информация о проведенных мероприятиях размещается на официальном сайте Нефтеюганского района в разделе «Новости» и «Спорт». | Директора спортивных учреждений, комитет по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района

## раздел 1 (2) (hidden)
Приложение к письму
от ___________ № _______
Отчет о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»
на территории Нефтеюганского района
за 3 кв. 2015 года
N п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Предложения стрктурных АНР | Результат исполнения | Структурное подразделение | Ответственный исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Рынок услуг дошкольного образования
1.1. | Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, посредством предоставления субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) | возмещение затрат частной организации на реализацию образовательной программы дошкольного образования | ежегодно | информация в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депобразования и молодежи Югры) | ОМСУ (по согласованию) | Постановление АНР от 05.05.2014 № 855-па-нпа, утвержден Порядок рассмотрения документов и предоставлений субсидий на возмещение затрат частных дошкольных образовательных организаций и частных общеобразовательных организаций. Но на основании приказа №39 от 21.04.2015г. «О мероприятиях по закрытию и ликвидации филиала» негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №142 открытого акционерного общества «РЖД» филиал закрыт в виду отсутствия контингента воспитанников. Субсидии не востребованы. ДОиМП
1.2. | Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг дошкольного образования, в том числе в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой, налоговой и имущественной поддержки частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | развитие сектора частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | ежеквартально | информация в уполномоченный орган | Депобразования и молодежи Югры, Служба по контролю и надзору в сфере образования автономного округа (далее - Обрнадзор Югры), Департамент экономического развития автономного округа (далее - Депэкономики Югры), Департамент финансов автономного округа (далее - Депфин Югры), ОМСУ (по согласованию) | Услуга не востребована по причине отсутствия запроса населения. ДОиМП
1.3. | Внесение изменений в государственную программу автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" в части оказания содействия в реализации инвестиционных программ и проектов (в том числе проекта "Билдинг - Сад") | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | по необходимости в течение срока действия государственной программы автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" | постановление Правительства автономного округа | Депобразования и молодежи Югры, Депэкономики Югры, Департамент строительства автономного округа (далее - Депстрой Югры),ОМСУ (по согласованию) | Внедрение проекта «Билдинг-сад» на территории Нефтеюганского района, позволяющего решить проблему ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет, не рассматривается, в связи с отсутствием очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет. ДОиМП
1.4. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | развитие сектора частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | декабрь 2015 года | методические рекомендации для частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | Депобразования и молодежи Югры, Обрнадзор Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры, ОМСУ (по согласованию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию) | Методические рекомендации для частных организаций, планирующих осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования размещены на официальном сайте Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района. ДОиМП
2 | Рынок медицинских услуг
2.1. | Мониторинг участия организаций негосударственных форм собственности в системе обязательного медицинского страхования. Включение негосударственных организаций здравоохранения в реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования | организация и проведение мониторинга | ежегодно | информация на едином официальном сайте государственных органов автономного округа (далее - единый официальный сайт государственных органов) | Департамент здравоохранения автономного округа (далее - Депздрав Югры)
2.2. | Размещение в сети Интернет информации об условиях участия медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования и тарифах | развитие сектора негосударственных учреждений здравоохранения | по мере актуализации | информация на едином официальном сайте государственных органов, на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования | Депздрав Югры
3 | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
3.1. | Мониторинг развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами | развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами | ежегодно | информация на едином официальном сайте государственных органов | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депжкк и энергетики Югры), ОМСУ (по согласованию) | Данное мероприятие не может быть включено в «Дорожную карту», т.к. мониторинг проводится по населенным пунктам с численностью более 100 тыс.жителей. ДСиЖКК
3.2. | Передача негосударственным (немуниципальным) организациям в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года) объектов энергетики, тепло-, водоснабжения, водоотведения и объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов | развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов для утилизации твердых бытовых отходов, которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению | ежегодно | договоры концессии, аренды | Депжкк и энергетики Югры, Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры), Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (далее - Депимущества Югры), ОМСУ (по согласованию) | Разработка условий для заключения договоров концессии (долгосрочную аренду). Ежегодно до 30 декабря. ДСиЖКК, ДИО
3.3. | Предоставление субсидий на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | ежегодно | договоры на выполнение работ по строительству и капитальному ремонту | Депжкк и энергетики Югры; ОМСУ (по согласованию) | Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по реконструкции, расширению, модернизации и строительству объектов коммунального комплекса в рамках финансирования муниципальной программы (в течении года). ДсиЖКК
4 | Рынок услуг розничной торговли
4.1. | Проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей автономного округа | обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках | ежеквартально | информация в уполномоченный орган | Департамент общественных и внешних связей автономного округа (далее - Департамент общественных и внешних связей Югры), Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры, Депэкономики Югры, Торгово-промышленная палата ХМАО - Югры (по согласованию), Фонд "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры" (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | Постановление администрации Нефтеюганского района от 25.10.2013 № 2834-па "Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»". (ежеквартально) Ком.экономики
4.2. | Утверждение формы и порядка формирования системы ярмарочных площадок на едином официальном сайте государственных органов автономного округа. | создание логистической инфраструктуры для организации торговли на розничных рынках и ярмарках | октябрь 2015 года | правовой акт исполнительного органа государственной власти автономного округа | Депэкономики Югры
| Формирование системы ярмарочных площадок |  | по мере актуализации (после 1 января 2016 года) | информация на едином официальном сайте государственных органов | Депэкономики Югры, ОМСУ (по согласованию)
4.3. | Внесение изменений в приказы Депэкономики Югры от 29.12.2014 N 307 "О методических рекомендациях для органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития конкуренции на потребительском рынке", от 24.12.2010 N 1-нп "Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности" | обеспечение возможности населению покупать продукцию в "магазинах шаговой доступности" | в течение 2 месяцев после внесения изменений в Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" о повышении физической доступности товаров для населения путем оказания содействия развитию торговых объектов всех форматов | правовой акт исполнительного органа государственной власти автономного округа; правовые акты органов местного самоуправления | Депэкономики Югры, ОМСУ (по согласованию) | На территории Нефтеюганского района все "магазины расположены в шаговой доступности"
4.4. | Выполнение прогнозного плана приватизации государственного имущества автономного округа в части аптечных учреждений автономного округа | сокращение присутствия государства на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией до необходимого для обеспечения законодательства в области контроля за распространением наркотических веществ минимума | ежегодно | информация в уполномоченный орган | Депздрав Югры, Депимущества Югры
5 | Рынок туристских услуг
5.1. | Проведение конкурсов на предоставления грантов из бюджета автономного округа на развитие внутреннего и въездного туризма | организация конкурсов | ежегодно | извещение о проведении конкурса на тематическом сайте www.tourism.admhmao.ru; информационная справка об итогах конкурсов | Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры | Извещение о проведении конкурса на официальном сайте МО Нефтеюганский район www.admoil.ru, в газете «Югорское обозрение»; распоряжение администрации Нефтеюганского района «О предоставлении гранта»; информационная справка об итогах конкурса. (ежегодно, ноябрь) Ком. Севера
5.2. | Проведение мероприятий, направленных на продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и международном рынках (участие в международных туристских выставках, организация ознакомительных туров для средств массовой информации и туроператоров по автономному округу, изготовление рекламно-информационной продукции) | организация мероприятия и обеспечение участия субъектов туристической инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ежеквартально | извещение о проведении мероприятия на тематическом сайте www.tourism.admhmao.ru; информационная справка об итогах участия | Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры | Извещение о проведении мероприятий на официальном сайте МО Нефтеюганский район www.admoil.ru, в газете «Югорское обозрение»; информационная справка об итогах участия (ежеквартально) Ком. Севера
6 | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
6.1. | Организация и проведение конкурсов на право заключения договоров о регулярных пассажирских перевозках автомобильным транспортом общего пользования по пригородным и межмуниципальным маршрутам в автономном округе | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | ежегодно | информация в уполномоченный орган | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа (далее - Депдорхоз и транспорта Югры) | Предлагаем не включать в связи с тем, что согласно пп 12 п2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» организация транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов.
6.2. | Мониторинг рынка услуг перевозок пассажиров наземным транспортом по межмуниципальным маршрутам | развитие сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах пассажирского наземного транспорта | ежегодно | годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности ГП ХМАО - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" | Депдорхоз и транспорта Югры
7 | Рынок услуг связи
7.1. | Внесение изменений в государственную программу автономного округа "Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" в части содействия в реализации планируемых операторами (предприятиями) связи проектов развития связи на основе широкополосного доступа в сеть Интернет в интересах жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа (ШПД) в сеть Интернет | при необходимости в течение действия государственной программы автономного округа "Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" | постановление Правительства автономного округа | Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депинформтехнологий Югры) | Предлагаем не включать в проект распоряжения в связи с тем, что на территории Нефтеюганского района во всех поселениях организован доступ к сети Интернет, а также операторам связи оказывается содействие со стороны администрации Нефтеюганского района в организации предоставления услуг связи.
8 | Рынок производства агропромышленной продукции
8.1. | Оказание мер государственной поддержки по улучшению экономических условий развития сельского хозяйства и рыбной отрасли | реализация государственной программы автономного округа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014 - 2020 годах" | ежеквартально | информация в уполномоченный орган | Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры | Осуществление мер поддержки по устойчивому развитию агропромышленного комплекса Нефтеюганского района в рамках реализации муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы" (ежеквартально) отдел по с/х
9 | Рынок производства продукции лесопиления
9.1. | Внесение изменений в государственную программу автономного округа "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" в части содействия формированию и развитию перспективных рынков сбыта лесопромышленной продукции | создание условий для развития конкуренции на рынке производства продукции лесопиления | при необходимости в течение действия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" | постановление Правительства автономного округа | Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры
9.2. | Внесение изменений в государственную программу автономного округа "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" в части поддержки инвестиционной деятельности в лесопромышленном комплексе | создание условий для развития конкуренции на рынке производства продукции лесопиления | при необходимости в течение действия государственной программы автономного округа "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" | постановление Правительства автономного округа | Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры
10 | Рынок услуг в сфере культуры
10.1. | Предоставление грантов в форме субсидий для реализации проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национальных промыслов и ремесел | проведение конкурса | ежегодно | правовой акт исполнительного органа государственной власти автономного округа | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депкультуры Югры) | В соответствии с статьями 78, 78.1 Бюджетного Кодекса РФ, предоставление грантов, в форме субсидий, могут осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020г.г.». Для этих целей планируется внесение изменений в муниципальную программу, Подпрограмму II «Укрепление единого культурного пространства» начиная с 2016г.
10.2. | Информирование жителей автономного округа о предоставлении услуг в сфере культуры негосударственными организациями | повышение информированности населения автономного округа по вопросам предоставления услуг в сфере культуры | по мере актуализации | информация на едином официальном сайте государственных органов | Депкультуры Югры | На территории Нефтеюганского района отсутствуют негосударственные организации в сфере культуры.
10.3. | Создание условий для развития организаций в сфере культуры и искусства различных форм собственности | повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемых населению автономного округа | ежеквартально | информация в уполномоченный орган | Депкультуры Югры | На территории Нефтеюганского района отсутствуют негосударственные организации в сфере культуры.
10.4. | Организация и проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета автономного округа на реализацию проектов в области культуры и искусства на территории автономного округа | повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемых населению автономного округа | ежеквартально | информация в уполномоченный орган | Депкультуры Югры | Предоставление субсидий из бюджета Нефтеюганского района, планируется осуществлять для подведомственных учреждений, в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020г.г.». Для этих целей будут внесены изменения в муниципальную программу, Подпрограмму II «Укрепление единого культурного пространства» начиная с 2016г.
11 | Рынок социальных услуг
11.1. | Проведение конкурса на предоставление субсидий негосударственным некоммерческим организациям, действующим в сфере социальной поддержки населения (проект интеграционных консультантов) | социализация детей-инвалидов и граждан, впервые признанных инвалидами 1, 2 групп, посредством развития услуг сетевой службы персональных помощников | ежеквартально | информация в уполномоченный орган | Департамент социального развития автономного округа (далее - Депсоцразвития Югры)
11.2. | Расширение круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги (проект "Резиденция для пожилых") | повышение качества жизни одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов | ежеквартально | информация в уполномоченный орган | Депсоцразвития Югры
11.3. | Создание системы мониторинга содержания и качества социальных услуг | повышение эффективности деятельности негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги | декабрь 2015 года | правовой акт исполнительного органа государственной власти автономного округа | Депсоцразвития Югры
11.4. | Развитие системы информирования жителей автономного округа по вопросам предоставления социальных услуг негосударственными организациями | повышение информированности населения автономного округа по вопросам предоставления социальных услуг | по мере актуализации | информация на едином официальном сайте государственных органов | Депсоцразвития Югры
12 | Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта
12.1. | Создание и ведение реестра физкультурно-спортивных организаций автономного округа, развитие системы информирования жителей автономного округа по вопросам предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг | повышение информированности населения автономного округа по вопросам предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг | декабрь 2015 года | правовой акт исполнительного органа государственной власти автономного округа | Депспорт Югры, ОМСУ (по согласованию)
|  |  | по мере актуализации | размещение информации на сайте Департамента физической культуры и спорта автономного округа (далее - Депспорт Югры) и на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа |  | Предалагаем в 1 квартале 2016 года утвердить Распоряжение администрации. Развитие системы информирования жителей Нефтеюганского района по вопросам предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг предалагем осуществлять путем размещения информации на официальном сайте администрации Нефтеюганского района и сайтах учреждений, оказывающих услуги. (по мере актуализации). Ком. по физ. культуре и спорту
12.2. | Создание системы мониторинга содержания и качества физкультурно-оздоровительных услуг | повышение результативности деятельности физкультурно-оздоровительных комплексов | декабрь 2015 года | правовой акт исполнительного органа государственной власти автономного округа | Депспорт Югры | Приказ Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района (ежегодно)
12.3. | Внесение изменений в государственную программу автономного округа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" в части организации и проведения конкурсов общественных инициатив в области развития физической культуры и спорта | развитие массовой физической культуры и спорта | октябрь 2015 года | постановление Правительства автономного округа | Депспорт Югры | Развитие системы информирования жителей Нефтеюганского района по вопросам предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.