Отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования Нефтеюганский район  за 2012 год

| № | Показатели | Единицы измере-ния | 2012 год (Стратегия) | Отчет 2012 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь муниципального образования | тыс.кв. км | 24,53 | 24,548 |  |
| 2. | Количество населенных пунктов | единиц | 11 | 11 |  |
| 3. | Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием | км/тыс. км2 | 14,4 | 14,6 |  |
| 4. | Развитие экономики |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям | млрд. рублей | 146,7 | 186,7 |  |
| 4.2 | Добыча нефти, включая газовый конденсат | млн. тонн | 99,9 | 38,4 | В Стратегии показатели развития нефтегазового комплекса района сформированы по данным ОАО НК «Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз»), ООО «Западно-Малобалыкское», Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.». С октября 2011 года НК "Роснефть" внесена корректировка по показателю добычи нефти, в связи с чем произошло снижение показателя. |
| 4.3 | Производство деловой древесины | тыс. куб. м | 24,5 | 2,6 | Вывозкой и переработкой древесины занимаются предприятия: ООО «ДревСервис», ООО «ЮграСервисЛес», ООО «Лесопромышленная компания». Основными причинами снижения показателей по сравнению с аналогичным периодом 2011 года являются: - ликвидация филиала «Кода Салым Лес»; - производство работ по другим видам деятельности (ООО «Югра-Сервис-Лес»); - изменения в лесном законодательстве, отсутствие возможности аренды лесных площадей и их содержание, нахождение горельника, выделяемого по санитарным рубкам, в труднодоступных местах и требование дополнительных финансовых вложений для освоения (ООО «Древсервис»). |
| 4.4 | Объем инвестиций в основной капитал | млрд. рублей | 102,3 | 118,9 |  |
| 5. | Демография и занятость |  |  |  |  |
| 5.1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 46,65 | 44,4 |  |
| 5.2 | Коэффициент рождаемости | на 1000 человек | 13,1 | 12,7 |  |
| 5.3 | Коэффициент общей смертности | на 1000 человек | X | 5,1 |  |
| 5.4 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек | X | 8,8 |  |
| 5.5 | Коэффициент миграционного прироста | на 1000 человек | -8,7 | -10,0 |  |
| 5.6 | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 0,6 | 0,19 |  |
| 6. | Доходы населения |  |  |  |  |
| 6.1 | Среднемесячная заработная плата (по району) | рублей | 53 461,6 | 58 201,2 |  |
| 6.2 | Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения | рублей | 31 549,7 | 35 964,0 |  |
| 6.3 | Средний размер дохода пенсионера | рублей | 17 179,1 | 13 470,0 |  |
| 6.4 | Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума | в % от общей числен-ности населе-ния | 1 | 1,4 | Данные статистического бюллетеня "«Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по г.Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и г.Пыть-Ях за январь-декабрь 2012 года" |
| 7. | Обеспечение населения жильем |  |  |  |  |
| 7.1 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего | га | 300 | 535,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 77.2 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного и индивидуального жилищного строительства | га | 5,0 | 15,4 |  |
| 7.3 | Площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства. | га | - | - |  |
| 7.4 | Общий годовой объем ввода жилья | тыс.кв. м | 17,0 | 20,8 |  |
| 7.5 | Число семей, стоящих на учете на получение жилья | единиц | 4 136 | 3 508 |  |
| 7.6 | Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя, общей площади | кв.м | 14,7 | 13,6 |  |
| 8. | Жилищно-коммунальный комплекс |  |  |  |  |
| 8.1 | Фактический уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг | % | 95,0 | 97,9 |  |
| 8.2 | Предельная платежная возможность населения по оплате услуг ЖКХ | рублей | 385,6 | 262,9 |  |
| 8.3 | Фактическая стоимость услуг ЖКХ | рублей | 103,9 | 93,5 |  |
| 8.4 | Удельный вес площади жилищного фонда (в городской, сельской местности), оборудованного: |  |  |  |  |
|  | -горячим водоснабжением | % | 93,0 | 89,6 |  |
|  | -центральным отоплением | % | 95,0 | 93,0 |  |
|  | -канализацией | % | 93,0 | 89,1 |  |
| 8.5 | Доля товариществ собственников жилья | % | 12,0 | 15,6 |  |
| 9. | Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |
| 9.1 | Предприятия всех видов | единиц | 36 | 158 |  |
|  | -муниципальных сельскохозяйственных предприятий | единиц | 1 | 1 | НРМУП "Чеускино" |
|  | - иной формы собственности (ООО) | единиц | 2 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Южное" перерегистрировалось в КФХ |
|  | - сельхозкооперативов | единиц | 1 | 1 | Сельскохозяйственный рыбоохотпромысловый производственный кооператив "Волна" |
|  | -крестьянско-фермерских хозяйств | единиц | 32 | 35 | 34 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 ИП по вылову и переработке рыбы |
|  | - личных подсобных хозяйств | единиц | 120 | 120 |  |
| 9.2 | Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |
|  | - картофель | тонн | 7 000 | 6 552 | Показатель по производству основных видов продукции рассчитан по всем категориям форм собственности (СХП. КФХ, ИП, ЛПХ) |
|  | - мясо всех видов скота и птицы (в живом весе) | тонн | 600 | 688 |  |
|  | - молоко | тонн | 2 200 | 2 745 |  |
|  | - яиц | тыс. шт. | 315 | 458 |  |
| 9.3 | Поголовье скота и птицы |  |  |  | Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств Нефтеюганского района |
|  | КРС- всего | голов | 1 370 | 1 532 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - коров | голов | 550 | 667 |  |
|  | - свинопоголовье | голов | 3 000 | 3 165 |  |
|  | - лошади | голов | 60 | 70 |  |
|  | - поголовье мелкого рогатого скота (овцы, козы) | голов | 240 | 203 |  |
|  | - поголовье кроликов | голов | 1 000 | 1 026 |  |
|  | - поголовье птицы | голов | 3 300 | 5 623 |  |
| 9.4 | Производство продукции на душу населения |  |  |  |  |
|  | - молока | литров | 47,0 | 61,8 | Показатели по производству продукции (молока, мяса, картофеля) на душу населения рассчитывались исходя из фактических показателей по производству продукции за 2012 год (п.9.2) и численности населения Нефтеюганского района - 44383 чел. |
|  | - мяса в живом весе | кг | 12,8 | 15,5 |  |
|  | - картофеля | кг | 149,3 | 147,6 |  |
| 10. | Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |
| 10.1 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 5 631,9 | 3 055,4 |  |
| 10.2 | Оборот общественного питания | млн. руб. | 916,4 | 459,4 |  |
| 10.3 | Оборот платных услуг | млн. руб. | 1 275,9 | 1 057,3 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - бытовые услуги | млн. руб. | 120,3 | 119,4 |  |
| 10.4 | Объектов потребительского рынка | единиц | 611 | 551 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - объекты розничной торговли | единиц | 243 | 208 |  |
| 10.5 | Торговая площадь | кв. метров | 13 840 | 15 119 |  |
| 10.6 | Обеспеченность населения торговыми площадями | % | 99 | 84,4 |  |
| 10.7 | Ввод объектов торговли | единиц | 10 | 1 |  |
| 10.8 | Объекты общественного питания | единиц | 113 | 129 |  |
| 10.9 | Посадочные места | единиц | 3 860 | 3 355 |  |
| 10.10 | Обеспеченность населения | % | 80,4 | 131,0 |  |
| 10.11 | Ввод объектов общественного питания | единиц | 3 | 0 |  |
| 11. | Развитие здравоохранения |  |  |  |  |
| 11.1 | Обеспеченность койками в учреждениях здравоохранения | на 10 тыс.населения | 45,0 | 43,0 |  |
| 11.2 | Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений на 10 тыс. населения | 188 | 183 |  |
| 11.3 | Обеспеченность местами в дневных стационарах | койко/мест на 10 тыс. населения | 13,8 | 17,0 |  |
| 11.4 | Число работников муниципальных учреждений здравоохранения | на 10 000 человек |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - врачей |  | 33,0 | 24,0 |  |
|  | - среднего медицинского персонала |  | 104,0 | 84,0 |  |
| 11.5 | Объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями | койко-дней в расчете на одного жителя | 1,8 | 1,4 |  |
| 11.6 | Объем амбулаторной помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями | посещений на одного жителя | 9,9 | 7,0 |  |
| 11.7 | Объем скорой медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями | вызовов в расчете на одного жителя | 0,33 | 0,3 |  |
| 11.8 | Объем медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, предоставляемой муниципальными учреждениями | пациенто-дней в расчете на одного жителя | 0,52 | 0,4 |  |
| 11.9 | Среднегодовая занятость койки в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения | дней | 330 | 325 |  |
| 11.10 | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре государственных и муниципальных учреждений | дней | 11,2 | 11,0 |  |
| 12. | Развитие образования |  |  |  |  |
| 12.1 | Обеспеченность учреждениями детскими дошкольными учреждениями | % | 85,75 | 85,8 |  |
| 12.2 | Обеспеченность объектами общеобразовательных учреждений | % | 143,5 | 143,5 |  |
| 12.3 | Доля первоклассников, прошедших обучение по образовательным программам для детей старшего дошкольного возраста (ежегодно) | % | 93,2 | 100,0 |  |
| 12.4 | Доля учащихся старшей ступени, имеющих возможность обучаться на основе индивидуальных образовательных программ | % | 20 | 20 |  |
| 12.5 | Доля образовательных учреждений для детей, финансируемых на основе методик нормативного подушевого финансирования | % | 56 | 44 |  |
| 12.6 | Доля педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, прошедшего подготовку или повышение квалификации по программам, отвечающим современным квалификационным требованиям | % | 30 | 30 |  |
| 12.7 | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | % | 50 | 46 |  |
| 0 | Развитие культуры |  |  |  |  |
| 13.1 | Обеспеченность местами в учреждениях культурно - досугового типа | мест на 1000 человек | 41 | 42,9 | Согласно произведенному перерасчету по распоряжению Правительства РФ от 3 июля 1996 г.№ 1063-п (с изменениями от 13 июля 2007 г. 923-р) и фактическим данным за 2011 год (сдан в эксплуатацию объект в сп Сентябрьский "Дом культуры-библиотека" на 200 посадочных мест), обеспеченность местами берется из расчета отношения зрительских мест (1904 ед.) к численности населения (в 2011 г. 44,7 тыс. чел, в 2012 году - 44,4 тыс. чел.), умноженное на 1000. |
| 13.2 | Обеспеченность объектами информационного обслуживания | кол-во библиотек на населенный пункт ( %) | 62,5 | 62,5 | В 2011 году был произведен перерасчет, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р. Отраслевым Департаментом ХМАО-Югры установлен нормативный показатель обеспеченности библиотеками для Нефтеюганского района, который составил 24 ед. Соответственно, обеспеченность составила 62,5% или 15 муниципальных библиотек. |
| 13.3 | Библиотечный фонд, всего | экз. на 1000 человек | 3 700 | 4 123 |  |
|  | -количество новых поступлений | -- | 125 | 136 |  |
| 13.4 | Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | % | 611 | 73,8 | До 2011 года расчет удельного веса населения производился по количеству посетителей всех мероприятий, соответственно процент составлял 611. После изменения методики расчета удельный вес рассчитывается по количеству участников в клубных формированиях и платных мероприятиях. В 2011 году он составлял 51,63%, в 2012 году 73,8%. |
| 14. | Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 14.1 | Население, систематически занимающееся физической культурой и спортом | человек | 7 550 | 9 037 |  |