Расп. от 03.08.2011

№ 1764-ра

О плане мероприятий по разработке муниципальной программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов на 2011-2013 годы»

В соответствии с Программой Правительства Российской Федерации 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 года № 1101-р:

- Утвердить план мероприятий по разработке муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов на 2011-2013 годы» согласно 
приложению № 1.

- Утвердить состав рабочей группы по организации и координации 
деятельности при разработке муниципальной программы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов на 2011-2013 годы» согласно приложению № 2.

- Департаменту образования и молодёжной политики (Н.В.Вольштейн), 
департаменту культуры и спорта (М.Б.Чулкина), комитету по здравоохранению (А.П.Гречишников), департаменту жилищно-коммунального комплекса (Е.В.Бордачев), управлению архитектуры и капитального строительства (В.М.Мухин), департаменту имущественных отношений (Е.А.Абрамова):

  - Подготовить проекты муниципальных программ (по соответствующим 
отраслям) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011-2013 годы 
и представить в департамент финансов Нефтеюганского района в установленные 
сроки (приложение № 1).

  - Создать отраслевые рабочие группы по разработке проектов.

- Управлению по учету и отчетности администрации района (Т.П.Раздрогина), контрольно-ревизионному управлению (В.М.Болгов), комитету 
по экономической политике и предпринимательству (И.Ю.Кулак), отделу 
по формированию и размещению муниципального заказа (Е.Ю.Апалько) подготовить предложения по мероприятиям в целях включения в программу повышения 
эффективности бюджетных расходов на 2011-2013 годы и представить в департамент финансов Нефтеюганского района в установленные сроки (приложение № 1).

- Контроль за выполнением распоряжения осуществляю лично.

Первый заместитель главы

муниципального образования					Г.В.Лапковская

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Нефтеюганского района

от 03.08.2011 № 1764-ра

ПЛАН

мероприятий по организации разработки проекта муниципальной программы

«Повышение эффективности расходов бюджета Нефтеюганский район (2011- 2013 годы)» (далее – Программа)

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Ответственные исполнители | Результат исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обобщение методических рекомендаций по разработке и реализации программ повышения эффективности расходов и доведение их до отраслевых структурных подразделений Нефтеюганского района | III квартал 2011 года | департамент финансов Нефтеюганского района (М.Ф.Бузунова) |  |
| 2. | Определение направлений разработки концепций программы | III квартал 2011 года | главные распорядители бюджетных средств | определение направлений, концепция Программы |
| 3. | Проведение рабочего совещания по разработке Программы с учреждениями Нефтеюганского района | III квартал 2011 года | первый заместитель главы муниципального образования Г.В.Лапковская |  |
| 4. | Разработка проекта Программы (определение задач и перечень мероприятий для достижения поставленных задач), с учетом нормативных правовых актов, устанавливающих требования к Программам | до 1 сентября 2011 года | директор департамента финансов Нефтеюганского района М.Ф.Бузунова, директор департамента образования и молодежной политики Н.В.Вольштейн, начальник управления архитектуры и капитального строительства В.М.Мухин, директор департамента имущественных отношений Е.А.Абрамова, и.о.директора департамента культуры и спорта М.Б.Чулкина, управление по учету и отчетности администрации района (Т.П.Раздрогина), председатель комитета по здравоохранению А.П.Гречишников, контрольно-ревизионное управление (В.М..Болгов), начальник отдела по формированию и размещению муниципального заказа Е.Ю.Апалько, комитет по экономической политике и предпринимательству И.Ю.Кулак | проект распоряжения |
| 5. | Рассмотрение и обобщение представленных проектов Программ | III квартал 2011 года | департамент финансов Нефтеюганского района (М.Ф.Бузунова) |  |
| 6. | Редактирование и внесение изменений в представленные проекты Программ | III квартал 2011 года | рабочая группа |  |
| 7. | Рассмотрение, обсуждение, одобрение на заседаниях рабочей группы координации деятельности структурных подразделений при разработке Программы | в рабочем порядке | рабочая группа | координация деятельности отраслевых структурных подразделений Нефтеюганского района |
| 8. | Утверждение Программы | IV квартал 2011 года | глава муниципального образования Нефтеюганский район | постановление администрации Нефтеюганского района |

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Нефтеюганского района

от 03.08.2011 № 1764-ра

СОСТАВ

рабочей группы по организации и координации деятельности при разработке

муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов

на 2011-2013 годы»

| Лапковская Галина Васильевна | - первый заместитель главы муниципального образования, председатель рабочей группы. |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |
| Осовский Александр Станиславович | - первый заместитель главы муниципального образования |
| Михалев Владлен Геннадьевич | - заместитель главы муниципального образования |
| Черкасова Людмила Васильевна | - заместитель главы муниципального образования |
| Бордачев Евгений Вячеславич | - директор департамента жилищно-коммунального комплекса администрации района |
| Бузунова Мария Федоровна | - директор департамента финансов Нефтеюганского района |
| Кулак Ирина Юрьевна | - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству администрации района. |
| Московкина Лариса Денисовна | - заместитель директора департамента финансов Нефтеюганского района. |