Расп. от 28.05.2012 № 601-ра

Об утверждении графика подготовки и рассмотрения документов

и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета

Нефтеюганский район на очередной финансовый год и плановый период

В соответствии со статьями 9, 154, 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения своевременного и качественного проведения работы 
по разработке проекта бюджета муниципального образования Нефтеюганский район на очередной финансовый год и плановый период и проекта решения Думы 
Нефтеюганского района о бюджете:

- Утвердить график подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Нефтеюганский район 
на очередной финансовый год и плановый период (приложение).

- Установить тесное взаимодействие структурных подразделений 
администрации Нефтеюганского района при подготовке проекта бюджета 
муниципального образования Нефтеюганский район на очередной финансовый год 
и плановый период в целях повышения качества составления проекта бюджета
Нефтеюганского района и доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности субъектов бюджетного планирования.

- Главным распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств, администраторам доходов муниципального образования Нефтеюганский район, структурным подразделениям администрации Нефтеюганского района 
обеспечить исполнение графика подготовки и рассмотрения документов 
и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Нефтеюганский район на очередной финансовый год и плановый период с учётом исполнения 
мероприятий по сокращению и оптимизации расходных обязательств и объёма 
ассигнований, необходимых для их исполнения по направлениям своей деятельности (включая реструктуризацию бюджетной сети).

- Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить:

- исполнение Порядка планирования бюджетных ассигнований местного 
бюджета муниципального образования Нефтеюганский район на очередной 
финансовый год и плановый период;

- распределение предельных объёмов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по подведомственным получателям средств бюджета в разрезе кодов классификации расходов бюджета, мероприятий целевых программ 
и ведомственных целевых программ;

- формирование в соответствии с установленными требованиями 
муниципальных заданий для подведомственных бюджетных и автономных 
учреждений;

- представление в департамент финансов Нефтеюганского района (далее – 
Департамент финансов) и комитет по экономической политике 
и предпринимательству администрации района (далее – комитет по экономической политике и предпринимательству) предложений по формированию основных 
направлений и приоритетов развития подведомственной сферы согласно докладам 
о результатах и основных направлениях деятельности на очередной финансовый год и плановый период, согласованных с курирующими заместителями главы 
администрации Нефтеюганского района.

- Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Югорское 
обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
в сети Интернет (www.admoil.ru)».

- Контроль за выполнением распоряжения осуществляю лично.

Глава администрации района 					Г.В.Лапковская

Приложение

к распоряжению администрации

Нефтеюганского района

от  28.05.2012 № 601-ра

ГРАФИК

составления проекта бюджета муниципального образования Нефтеюганский район на очередной финансовый год

и плановый период

| № | Наименование мероприятий, материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок предоставления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Проект бюджета муниципального образования Нефтеюганский район (проект решения Думы Нефтеюганского района) | администрация района | не позднее 15 ноября текущего года | Дума Нефтеюганского района, контрольно-счётная палата (КСП) |
| 2. | Назначение публичных слушаний (проект муниципального правового акта) | администрация района | не позднее 1 ноября текущего года |  |
| 3. | Проведение публичных слушаний (проект распоряжения администрации Нефтеюганского района) | администрация района | в течение 5 дней со дня назначения публичных слушаний |  |
| 4. | Разработанный в соответствии с методикой расчета прогнозных значений доходных источников предварительный прогноз объемов поступлений в бюджет Нефтеюганского района и консолидированный бюджет Нефтеюганского района по видам (подвидам) доходов, источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период | главные администраторы доходов бюджета Нефтеюганского района, (главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Нефтеюганского района); главы муниципальных образований сельских (городского) поселений | не позднее 1 июля текущего года | департамент финансов, комитет по экономической политике и предпринимательству |
| 5. | Предварительный прогноз объемов поступлений в бюджет Нефтеюганского района и консолидированный бюджет Нефтеюганского района по видам (подвидам) доходов на очередной финансовый год и плановый период с обоснованиями произведенных расчетов | главные администраторы доходов, поступающих в бюджет Нефтеюганского района | не позднее 1 июля текущего года | департамент финансов, комитет по экономической политике и предпринимательству |
| 6. | Прогноз администрируемых видов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Нефтеюганский район на очередной финансовый год и плановый период | администрация Нефтеюганского района; департамент имущественных отношений | не позднее 1 августа текущего года | департамент финансов |
| 7. | Перечень муниципального имущества Нефтеюганского района, предназначенного к приватизации в очередном финансовом году и плановом периоде | департамент имущественных отношений | не позднее 1 августа текущего года | департамент финансов |
| 8. | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Нефтеюганского района на очередной финансовый год и плановый период (проект распоряжения администрации Нефтеюганского района) | комитет по экономической политике и предпринимательству | не позднее 20 июля текущего года | департамент финансов |
| 9. | Статистические данные, в том числе необходимые для расчета межбюджетных трансфертов (дотации) муниципальным образованиям поселений | комитет по экономической политике и предпринимательству | по мере поступления информации из автономного округа | департамент финансов |
| 10. | Предложения по формированию основных направлений налоговой политики Нефтеюганского района на очередной финансовый год и плановый период | комитет по экономической политике и предпринимательству | не позднее 20 июля текущего года | департамент финансов |
| 11. | Предоставление НПА представительного органа МО (или проектов) предусматривающих внесение изменений в НПА представительного органа МО о местных налогах и сборах | комитет по экономической политике и предпринимательству, департамент имущественных отношений | не позднее 1 октября текущего года | департамент финансов |
| 12. | Оценка ожидаемых в очередном финансовом году и плановом периоде потерь бюджета муниципального образования Нефтеюганский район в связи с предоставленными налоговыми льготами | комитет по экономической политике и предпринимательству | не позднее 1 октября текущего года | департамент финансов |
| 13. | Объем бюджетных расходов, за счет средств местного бюджета направленных на реализацию целевых и (или) ведомственных целевых программ (подпрограмм), в том числе предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | комитет по экономической политике и предпринимательству | не позднее 5 сентября текущего года | бюджетная комиссия администрации Нефтеюганского района, департамент финансов |
| 14. | Данные об исполнении консолидированного бюджета Нефтеюганского района в разрезе кодов доходов и расходов (раздел, подраздел), в разрезе муниципальных образований поселений за отчётный год | департамент финансов | не позднее 1 мая текущего года | комитет по экономической политике и предпринимательству |
| 15. | Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Нефтеюганский район на очередной финансовый год и плановый период (проект распоряжения) | департамент финансов | не позднее 1 октября текущего года | бюджетная комиссия администрации Нефтеюганского района |
| 16. | Организовать составление проекта решения о бюджете муниципального образования Нефтеюганский район на очередной финансовый год и плановый период, а также оперативное решение вопросов, возникающих при его составлении | департамент финансов | июль-октябрь текущего года | Дума Нефтеюганского района |
| 17. | Рассмотрение основных параметров бюджета на очередной финансовый год и плановый период | департамент финансов | не позднее 15 ноября текущего года | бюджетная комиссия Думы района |
| 18. | Рассмотрение бюджетной комиссией проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период муниципального образования Нефтеюганский район | департамент финансов | июль-ноябрь текущего года | бюджетная комиссия администрации Нефтеюганского района |
| 19. | Консолидация обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям средств бюджета Нефтеюганского района | департамент финансов (внесение изменений в соответствии с решением бюджетной комиссией администрации Нефтеюганского района) | по результатам бюджетной комиссии | бюджетная комиссия Думы района |
| 20. | Подготовка материалов на заседание Думы Нефтеюганского района по уточнению проекта решения о бюджете муниципального образования Нефтеюганский район на очередной финансовый год и плановый период | департамент финансов | не позднее 15 ноября текущего года | Дума Нефтеюганского района |
| 21. | Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Нефтеюганский район на очередной финансовый год и плановый период | департамент финансов | не позднее 15 ноября текущего года | Дума Нефтеюганского района |
| 22. | Статистические данные, в том числе необходимые для расчета межбюджетных трансфертов (дотации) муниципальным образованиям поселений | главные распорядители бюджетных средств; муниципальные образования поселений | по мере поступления информации из автономного округа | департамент финансов |
| 23. | Предложения по формированию основных направлений и приоритетов развития подведомственной сферы, согласно докладам о результатах и основных направлениях деятельности на очередной финансовый год и плановый период | главные распорядители бюджетных средств | не позднее 1 июля текущего года | департамент финансов, комитет по экономической политике и предпринимательству |
| 24. | Предложения по переводу текущих расходных обязательств в рамки ведомственных целевых программ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | главные распорядители бюджетных средств | не позднее 1 июля текущего года | департамент финансов, комитет по экономической политике и предпринимательству, бюджетная комиссия |
| 25. | Предложения по сокращению (оптимизации) и изменению действующих расходных обязательств, а также исполнению принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период, в т. ч. предложения: - по реструктуризации, оптимизации и формированию рациональной сети муниципальных учреждений, предоставлению муниципальных услуг (работ) негосударственными организациями (прежде всего, социально-ориентированными некоммерческими организациями); - по изменению численности потребителей бюджетных услуг и получателей выплат; - иные предложения, связанные с реализацией принятых решений и (или) поручений (с предоставлением исходных данных, проектов правовых актов, решений и поручений) | главные распорядители | не позднее 1 июля текущего года | департамент финансов |
| 26. | Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Нефтеюганского района | главные распорядители | не позднее 15 мая текущего года | департамент финансов |
| 27. | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района, находящимися в ведении исполнительных органов власти | главные распорядители | не позднее 1 июля текущего года | департамент финансов |
| 28. | Перечень мероприятий, и расчетные объемы субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), планируемой к предоставлению бюджетным и автономным учреждениям в очередном финансовом году и плановом периоде | главные распорядители | не позднее 15 июля текущего года | департамент финансов |
| 29. | Информация о количестве муниципальных казённых, бюджетных, автономных учреждений на начало и конец текущего года, на очередной финансовый год и плановый период | главные распорядители | не позднее 15 августа текущего года | департамент финансов, комитет по экономической политике и предпринимательству |
| 30. | Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями на очередной финансовый год и плановый период | главные распорядители | не позднее 25 августа текущего года | департамент финансов |
| 31. | Сводные показатели планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений на очередной финансовый год и плановый период | главные распорядители | не позднее 25 августа текущего года | департамент финансов |
| 32. | Распределение доведённых предельных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период (включая программы) | главные распорядители бюджетных средств | согласно графику | департамент финансов |
| 33. | Объем бюджетных расходов, за счет средств местного бюджета направленных на реализацию целевых и (или) ведомственных целевых программ (подпрограмм), в том числе предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (в соответствии с постановлением администрации района от 12.08.2011 № 1582-па) | главные распорядители бюджетных средств | не позднее 17 августа текущего года | комитет по экономической политике и предпринимательству |
| 34. | Согласование объемов бюджетных ассигнований по полномочиям, в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период | главные распорядители бюджетных средств, муниципальные образования поселений | не позднее 15 ноября текущего года | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан |