## №2 подпись (hidden)
Информация по плану программных мероприятий
по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2017-2018гг в МО Нефтеюганский район.
№ п/п |  | Мероприятия по программе | № регистрации | Размещение | Срок выполнения работ | Место приемки работ | Количество | Всего по программе (тыс.руб.) | в том числе |  |  | Ответственный исполнитель
[9 empty] | бюджет автономного округа (тыс.руб.) | бюджет администрации Нефтеюганского района (тыс.руб.) | бюджет муниципальных образований поселений (тыс.руб.)
Цель подпрограммы: Цель 1 «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг»
Тепловодоснабжение
г.п. Пойковский:
| 1 | Магистральные сети ТС от котельной №3 до ТК-8 (Замена участка от котельной №3 до ТК-1А) (Т1,Т2-Ду700мм) | 86-86-04/040/2012-533 | Фквраль | 90 дней | На объекте | 2*125м.п. |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
| 2 | Сети ТВС мкр.Бамовский (Замена участка от врезки №1 до жилого дома ул.Байкальская №18-140 м.п.) (Т1,Т2 Ду-100 мм, В1-100 мм) | Инв.№0301055 приказ №408 от 25.08.2016 г. | Февраль | 60 дней | Выполнено | 3*140 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
| 3 | Магистральные сети тепловодоснабжения от ТК-5 до ЦТП-7 (Замена участка от ТК-5-120 м.п.) (Т1,Т2 Ду-500 мм, В1-200 мм) | 86-86-04/024/2012-515 | Февраль | 90 дней | На объекте | 3*120 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
| 4 | Котельная №3. (Капитальный ремонт котла ДЕ 25/14 №4) | 86-01/01-4/2003-305 |  | 60 дней | Выполнено | 1шт. |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
| 5 | Капитальный ремонт КОС - 1 очередь (Замена установки УФ оборудования КОС) | 86-86/004-86/004/027/2015-377/1 |  | 80 дней | Выполнено | 1шт. |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
3 | 6 | Сети ТВС от ЦТП-7 до ТК7-39 ( Замена сетей ТВС от ЦТП 7 до ТК 7-39) (Т1,Т2-Ду - 80мм,150мм,100мм; Т3,Т4-Ду-50мм,80мм,100мм; В1 Ду-100мм) | 86-86-04/018/2018/2014-495 | Март | 90 дней | На объекте | 5*245 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
| 7 | Магистральные сети тепловодоснабжения от К-5 до ЦТП-7 (Замена участка от ТК-5Б-60м.п.) Инв.№0300917 (Т1,Т2 Ду-500мм, В1 Ду -200мм) | 86-86-04/024/2012-515 | Март | 90 дней | Выполнено | 3*60 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
| 8 | Магистральные сети ТВС от ТК 8 до диспетчерской ПУТВС (Замена участка сети длиной 165м.п.) (Т1,Т2-Ду 200мм,В1-Ду 100мм) | 86-86-04/060/2012-178 | Март | 90 дней | Выполнено | 3*165 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
| 9 | Магистральные сети ТВС от ТК- 20 до ТК 6-13 (Замена участка от ТК-20 Т1,Т2- 200мм L-50м, Т3/Т4-150/100мм L-85м) | 86-83-04/048/2012-201 | Апрель | 60 дней | Выполнено | 5*50/85 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
с.п. Усть-Юган
3 | 10 | Сети ТВС от котельной до УТ-8 (Замена участка теплосети от УТ-2 до ТК-3) (Т1,Т2-Ду-150мм, В1-Ду-100мм - 140 м.п.) инв.№У300959 | 86-86-04/022/2014-363 | Март | 60 дней | Выполнено | 3*140 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
с.п. Куть-Ях
23 | 11 | Внутриквартальные тепловые сети (Замена ГВС Т3,Т4 д.108мм от ж/д №8 до ж/д№4) | 86-86-04/001/2010-127 | Апрель | 60 дней | Выполнено | 2*153 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
24 | 12 | Внутриквартальные тепловые сети (Замена Т1,Т2 Ду-57мм от водонапорной башни до станции обезжилезования воды) | 86-86-04/001/2010-127 | Апрель | 60 дней | Выполнено | 2*106 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
23 | 13 | Внутриквартальные тепловые сети (Замена Т1,Т2 Ду-57мм;В1 Ду-57мм от КНС до станции обезжилезования воды) | 86-86-04/001/2010-127 | Апрель | 60 дней | Выполнено | 3*87,5 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
| 14 | Внутриквартальные тепловые сети (Замена Т1,Т2 Ду-89мм L-60м; Т1,Т2 Ду57мм L-29м; Т1,Т2 Ду25мм L-31м от котельной до базы ПЧ) | 86-86-04/001/2010-127 | Апрель | 90 дней | Выполнено | 2*120 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
сп. Салым
28 | 15 | Магистральная сеть водоснабжения 1,2 квартал; магистральная сеть теплоснабжения 1,2 квартал (Замена сети ТВС и тепловой изоляции по ул.Новая) (Т1,Т2,Ду-273 мм, В1-159 мм) | 86-86/004-86/004/021/2016-617/1/ 86-86/004-86/004/021/2016-616/1/ | Февраль | 90 дней | На объекте | 3*309 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР | Исключен
| 16 | Внутриквартальные тепловые сети (Замена Т1,Т2 Ду32мм;Т3,Т4 Ду25мм;В1 Ду20мм ул.Юбилейная д.4) | 86-86-04/001/2010-128 | Апрель | 30 дней | Выполнено | 5*40 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
| 17 | Внутриквартальные тепловые сети (Замена магистальных сетей ТВС Т1,Т2 Ду57мм; Т3,Т4 Ду32мм;В1 Ду25мм по ул.Привокзальная д.7-8, подземная прокладка) | 86-86-04/001/2010-128 | Апрель | 30 дней | Выполнено | 5*40 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
с.Чеускино:
| 18 | Водопроводные сети, тепловые сети (Замена сетей ТВС от ТК-10 до ТК-11 (к амбулатории под дорогой) (Т1,Т2,В1-Ф114*8 мм) | 86-86/004-86/004/024/2016-726/1 86-86/004-86/004/024/2016-731/1 | Апрель | 30 дней | Выполнено | 3*18 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
| 19 | Сети водоснабжения к 33-х квартирному жилому дому, сети теплоснабжения к 33-х квартирному жилому дому (Замена сетей ТВС от ТК-20 до ж.д.№27,29 ) (Т1,Т2,В1-Ф89*8 мм) | 86-86/004-86/004/026/2016-65/1 86-86/004-86/004/026/2016-141/1 | Март | 60 дней | Выполнено | 3*88 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
| 20 | Водопроводные сети, тепловые сети (Замена сетей ТВС по ул.Центральная от ТК-3 до ТК-20) (Т1, Т2 -Ду 159 (295м), Ду 57 (54м); В1-Ду 159 (295м), Ду 32 (54м)) | 86-86/004-86/004/024/2016-726/1 86-86/004-86/004/024/2016-731/1 | Март | 90 дней | Выполнено | 3*150 3*48
| 21 | Водопроводные сети, тепловые сети (Замена сетей ТВС по ул.Центральная от ТК-10 до ТК-6) (Т1, Т2 -Ду 159 (295м), Ду 57 (54м); В1-Ду 159 (295м), Ду 32 (54м)) | 86-86/004-86/004/024/2016-726/1 86-86/004-86/004/024/2016-731/1 | Март | 90 дней | Выполнено | 3*349 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
сп.Сингапай
| 22 | Наружные сети водоснабжения от котельной на старый поселок (через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9), наружные сети теплоснабжения от котельной на старый поселок (через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9) ((Замена сетей ТВС к ж.д. №1,2,3,6,7) (Т1,Т2,В1-Ф57*6,0 мм) | 86-86/004-86/004/024/2016-730/1 86-86/004-86/004/030/2016-507/1 | Апрель | 30 дней | Выполнено | 3*103 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
| 23 | Наружные сети водоснабжения от котельной на старый поселок (через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9), наружные сети теплоснабжения от котельной на старый поселок (через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9) (Замена сетей ТВС от КДМ 23 до КДМ 24) (Т1,Т2,В1-Ф89*8 мм) | 86-86/004-86/004/024/2016-730/1 86-86/004-86/004/030/2016-507/1 | Апрель | 60 дней | Выполнено | 3*150 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
| 24 | Наружные сети водоснабжения от котельной на старый поселок (через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9), наружные сети теплоснабжения от котельной на старый поселок (через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9) (Замена участка сетей ТВС от глухой врезки с котельной (Ду 426мм) до ТК-1) (Т1,Т2-Ф159*8 мм,В1-Ф114*8 мм) | 86-86/004-86/004/024/2016-730/1 86-86/004-86/004/030/2016-507/1 |  | 90 дней | Выполнено | 3*220 |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
| 25 | Наружные сети водоснабжения от котельной на старый поселок (через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9), наружные сети теплоснабжения от котельной на старый поселок (через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9) (Замена участка сетей ТВС от ТК-1 через ТК-2, ТК-3 до перехода под дорогой) | 86-86/004-86/004/024/2016-730/1 86-86/004-86/004/030/2016-507/1 | Апрель | 30 дней | Выполнено | 3*114
Электрические сети
сп. Сингапай:
| 1 | Наружные электрические сети воздушная линия -0,4кВ от трансформаторной подстанции -3 и от трансформаторной подстанции -4 (Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №4 ф.3) сп.Сингапай Нефтеюганского района | 86-86-04/034/2014-029 |  | 6 дней | Выполнено | 0,430км |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
сп. Усть-Юган:
| 2 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ протяженностью 4200 м п.Юганская Обь Нефтеюганского района | 108124521125018 |  | 20 дней | Выполнено | 2,056км |  |  |  |  | УКСиЖКК НР
Итого электрические сети:
Итого:

## №2 подпись (2)
Информация по плану программных мероприятий
| Мероприятия по программе | Срок выполнения работ | Место приемки работ | Количество | Ответственный исполнитель
г.п. Пойковский:
1 | Магистральные сети ТС от котельной №3 до ТК-8 (Замена участка от котельной №3 до ТК-1А) (Т1,Т2-Ду700мм) | 60 дней | На объекте | 2*125м.п. | УКСиЖКК НР
2 | Магистральные сети тепловодоснабжения от ТК-5 до ЦТП-7 (Замена участка от ТК-5-120 м.п.) (Т1,Т2 Ду-500 мм, В1-200 мм) | 60 дней | На объекте | 3*120 | УКСиЖКК НР
3 | Ремонт сетей ТВС от ЦТП-7 до ТК7-39 ( замена участка сетей ТВС от ЦТП 7 до ТК 7-39) (Т1,Т2-Ду - 80мм,150мм,100мм; Т3,Т4-Ду-50мм,80мм,100мм; В1 Ду-100мм) | 60 дней | На объекте | 5*245 | УКСиЖКК НР
4 | Сети тепловодоснабжения от ЦТП-7 до ТК 7-44а (Замена участка от ТК 7-42 до 7-42а Т1,Т2 - 100мм, Т3,Т4 - 50мм, В1 - 50мм) в мкр.№7 | 30 дней | На объекте | 5*71 | УКСиЖКК НР
5 | Сети ТВС от ТК7-4 до ТК7-7 (Замена участка от ТК7-4 до ТК 7-7) (Т1, Т2 Ду-150мм, Т3,Т4 Ду-100мм В Ду-150мм) | 40 дней | На объекте | 5*116 | УКСиЖКК НР
6 | Внутриквартальные трассы тепловолоснабжения от ЦТП-2 до ТК 2-9, от ТК 2-9 до ТК 2-12, от ТК 2-14 до ТК 2-19 (Замена участка от ЦТП-2 до врезки у ТК2-21), (Т1,Т2 Ду-250/200мм, Т3,Т4 Ду-150/100 мм, В1 - Ду 150/100 мм) в мкр.№2 | 60 дней | На объекте | 5*167 | УКСиЖКК НР
7 | Сети ТВС от ТК 4-1А до ТК 4-11 (Замена участка сети ТВС от ТК 4-10 до ТК 4-23), (Т1,Т2 Ду-150 мм, Т3,Т4 Ду-100,80 мм, В1 - Ду 150 мм) в мкр.№4 | 45 дней | На объекте | 5*217 | УКСиЖКК НР
8 | Сети ТВС ЦТП-4 до ТК 4-7 (Замена участка сети ТВС от ТК 4-2 до ТК 4-7), (Т1,Т2 Ду-200мм, Т3,Т4 Ду-150,100 мм, В1 - Ду 100 мм)в мкр.№4 | 45 дней | На объекте | 5*174 | УКСиЖКК НР
9 | Сети ТВС от ТК 4-1А до ТК 4-11 (Замена трубопроводов в теплокамере ТК 4-15) в мкр.№4 (Т1,Т2 Ду-250мм, Т3/Т4 Ду150/100мм, В1 Ду-200мм) | 30 дней | На объекте | 5*16 | УКСиЖКК НР
10 | Внутрквартальная трасса ТВС от теплокамеры ТК7-15 до врезки №2 (Замена участка от ТК7-11 до врезки №2) (Т1, Т2, В1 Ду-150мм - 146 мп,, Т3,Т4 Ду-50мм - 69 мп.) в мкр.№7 | 60 дней | На объекте | 3*146, 2*69 | УКСиЖКК НР
11 | Котельная №3 для выработки теплоэнергии. Ремонт технологического оборудования парового котла ДЕ 25-14 (замена КИПиА, щита управления, системы газоснабжения котла). | 60 дней | Выполнено | 1 | УКСиЖКК НР
12 | Котельная №1, предназначена для выработки теплоэнергии ( замена питательного насоса ЦНСГ 60-198) | 45 дней | Выполнено | 1 | УКСиЖКК НР
13 | Котельная №3 для выработки теплоэнергии ( замена питательного насоса ЦНСГ 60-198) | 45 дней | Выполнено | 1 | УКСиЖКК НР
14 | Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000м3 (Замена водокольцевого компрессора ВК-15) | 60 дней | Выполнено | 1 | УКСиЖКК НР
15 | Котельная №1, предназначена для выработки теплоэнергии. Ремонт технологического оборудования парового котла ДКВР 10/13 (замена КИПиА, щита управления, системы газоснабжения котла). | 60 дней | в работе | 1 | УКСиЖКК НР
16 | Котельная №1, предназначена для выработки теплоэнергии. Ремонт технологического оборудования парового котла ДКВР 10/13 (установка клапана электромагнитного ВН8М-1К Ду-200, Ру-0,1 Мпа). | 30 дней | Выполнено | 1 | УКСиЖКК НР
17 | Котельная №3б для выработки теплоэнергии (замена питательного насоса ЦНСГ 60-198). | 60 дней | Выполнено | 1 | УКСиЖКК НР
с.п. Усть-Юган
18 | Внутриквартальные тепловые сети (Замена участка теплосети от ТК-2 до ж/д 1, №6, №7)(Т1,Т2-Ду-100мм Т3,Т4-Ду-70мм-17 м.п и Т1,Т2-Ду-50мм, Т3,Т4-Ду-50мм-49 м.п) | 30 дней | На объекте | 4*66 м.п | УКСиЖКК НР
19 | Сети ТВС от врезки №1 до ТК-17 Б,Д (Замена участка ТВС от ТК-17 Б до ТК-17 Г)(Т1,Т2-100мм, В1-Ду-50мм-33 м.п и Т1,Т2-Ду-50мм, В1-Ду-20мм-40 м.п) | 30 дней | На объекте | 3*73 м.п | УКСиЖКК НР
20 | Котельная (замена дымовой трубы) в п.Усть-Юган | 45 дней | Выполнено | 1 | УКСиЖКК НР
21 | Магистральная сеть ТВС от ТК-1 до ТК-21 через улицу Мостовиков (Замена участка теплоизоляции сети ТВС (Ду-273 мм, Ду-159мм) п.Юганская Нефтеюганского района | 5 дней | Выполнено | 3*123 | УКСиЖКК НР
с.п. Куть-Ях
22 | Внутриквартальные тепловые сети (Замена участков сети Т1,Т2 Ду-89мм-L-43.5м; Т1,Т2 Ду-57мм;В1Ду-57мм L-28м;Т1,Т2 Ду-57мм L-20,5м) в с.п.Куть-Ях Нефтеюганского района | 30 дней | На объекте | 2тр*20,5м 3тр*28м 2тр*43,5м | УКСиЖКК НР
23 | Внутриквартальные тепловые сети (Замена участка сети от магистрали до ж.д.№6,ж.д.№7)(Т1,Т2 Ду57мм;Т3,Т4 Ду57мм L=45,0м)(Т1,Т2 Ду57мм;Т3,Т4 Ду25мм;В1 Ду32мм L=68м) | 30 дней | На объекте | 4тр*49м 5тр*68м | УКСиЖКК НР
сп. Салым
24 | "Внутриквартальные тепловые сети, ремонт участка сети ТВС от магистрали до УОВ (Замена Т1,Т2 Ду57мм,Т3,Т4 Ду25м,В1 Ду20мм) (Замена Т1,Т2 Ду25мм, подземная прокладка)(Замена Т1,Т2 Ду25мм;Т3,Т4 Ду20мм;В1Ду20мм) | 60 дней | На объекте | 5тр*142м 2тр*19м 5тр*10м | УКСиЖКК НР
25 | Внутриквартальные тепловые сети, ремонт участка сети ТВС от котельной до ТК (Замена ГВС Т3,Т4 Ду108мм ) | 90 дней | На объекте | 2тр*213м | УКСиЖКК НР
26 | "Внутриквартальные тепловые сети, ремонт участка сетей ТВС по ул.Привокзальная, ж.д.№5, (Замена Т1,Т2- Ду159мм; Т3,Т4- д.89мм; В1 Ду25мм, подвальная прокладка) | 60 дней | На объекте | 5тр*49м | УКСиЖКК НР
27 | Капитальный ремонт магистральной сети водоснабжения 1, 2 квартал; капитальный ремонт магистральной сети телоснабжения 1, 2 квартал (Замена сети ТВС и тепловой изоляции по ул.Новая) (Т1,Т2 Ду-273мм,В1-159мм) | Согласно ПИР | На объекте | 3*309 | УКСиЖКК НР
28 | Котельная№1. Капитальный ремонт котла КВГМ-4, №1 | 60 дней | Выполнено | 1 | УКСиЖКК НР
29 | Водоочистные сооружения (замена насосной группы основной) | 60 дней | Выполнено | 1 | УКСиЖКК НР
30 | Котельная №3 Термакс-6 ( Замена вертикального многоступенчатого насоса мощностью 5,5 кВт, замена вертикального многоступенчатого насоса мощность 11 кВт ) | 60 дней | Выполнено | 1 | УКСиЖКК НР
31 | Сети водопровода промзоны (Замена В1 Ду-40 от КНС до КОС) | 5 дня | Выполнено | 1*470 | УКСиЖКК НР
с.Чеускино:
32 | Ремонт сети тепло- и водоснабжения от ТК-8 до здания теплицы (Замена сетей ТВС от ТК-8 до здания теплицы ул.Центральная) (Т1,Т2, В1 Ду-57мм) | 10 дней | На объекте | 3*86 м.п | УКСиЖКК НР
33 | Ремонт тепловых сетей и водопровода жилой зоны Чеускино, сети ТВС от ТК-4 до здания Детского сада (Замена сетей ТВС от ТК-4 до здания Детского сада "Медвежонок" ул. Центральная) (Т1,Т2,В Ø57) | 20 дней | На объекте | 67 м. | УКСиЖКК НР
сп.Сингапай
34 | Ремонт сетей теплоснабжения на круг В1 (от ТК-14,15 до ж/д, 44,45,46,56), ремонт сетей водоснабжения на круг В1 (от ТК-14,15 до ж/д, 44,45,46,56) (Замена сетей ТВС к ж/д 44 Т1,Т2,В1-Ду-57мм) | 10 дней | На объекте | 3*62 м.п | УКСиЖКК НР
35 | Ремонт приемного резервуара КНС №66 с заменой рабочего фекального насоса (производительность 100 м³/час), установкой резервного насоса) | 10 дней | На объекте | 1 КНС, 1 приемный резервуар, 2 насоса | УКСиЖКК НР
сп. Каркатеевы:
1 | ВЛ(КЛ)-0,4 кВ в пос. Каркатеевы, ул.Береговая Нефтеюганского района | 40 дней | Выполнено |  | УКСиЖКК НР