**ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Общая информация** | |
| Номер | 047и |
| Дата регистрации | 15.01.2017 |
| Инициатор проекта | Дудниченко Василий Сергеевич, и.о.директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 1. **Описание предлагаемого проекта** | |
| Наименование проекта | Строительство в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Строительство полигона ТКО в Нефтеюганском районе) |
| Документ-основание для инициации проекта | 1. Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 426-п, подпрограмма III «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»).  2. Пункт 2.3. протокола заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 20.09.2016 № 27.  3. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2016 № 594-рп «О заключении концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  4. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.04.2017 № 226-рп. |
| Связь со стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Снижение негативного воздействия на окружающую среду от отходов производства и потребления и обеспечение экономически эффективного обращения с отходами (раздел 3 «Миссия, цели и задачи социально-экономического развития и показатели их достижения»).  Одним из главных направлений развития «зеленой» экономики автономного округа, как материальной базы экологического развития, выступает повторное использование отходов. Построение региональной системы комплексного управления отходами основывается на:  - максимальном экономически обоснованном использовании ресурсного потенциала отходов;  - минимизации количества отходов, направляемых на захоронение;  - обеспечении экологически безопасного захоронения отходов;  - укрупнении (межмуниципальные, межпоселенческие) объектов ликвидации отходов;  - максимальном вовлечении частных инвесторов в систему обращения с отходами.  Одним из основных показателей, определяющих эффективность обращения с отходами, является степень их вторичного использования. С целью рационального использования природных ресурсов, извлечения ценных компонентов из ТКО необходимо создать систему сбора ТКО и переработки вторичного сырья (раздел 4.10 «Устойчивое экологическое развитие») |
| Задача (проблема), на решение которой направлен проект | 1. Отсутствие в городах Нефтеюганск и Пыть-Ях, а также поселениях Нефтеюганского района специализированных объектов для размещения, обезвреживания и обработки ТКО, мощностью не менее 86,9 тыс. тонн в год (потребность определена по данным муниципальных образований о фактических ежегодных объемах образования ТКО).   2. Отсутствие качественных услуг по захоронению, утилизации и переработке отходов производства и потребления.  3. Отсутствие мощностей (оборудования) по переработке вторичного сырья и изготовлению продукции с использованием переработанных отходов.  4. Отсутствие благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и привлечения инвесторов в сферу обращения с отходами производства и потребления. |
| Цель (цели) проекта | Обеспечение благоприятной экологической обстановки в Нефтеюганском районе за счет строительства для нужд городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, а также поселений Нефтеюганского района специализированного объекта для размещения, обезвреживания и обработки ТКО – комплексного межмуниципального полигона для захоронения (утилизации) бытовых отходов, мощностью 1 800 тыс. тонн (90 тыс. тонн в год) со сроком эксплуатации 20 лет, предусматривающего площадки для размещения мощностей (оборудования) по переработке вторичного сырья и изготовлению продукции с использованием переработанных отходов. |
| Продукт проекта | Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых отходов с зоной обслуживания территорий населенных пунктов г.Нефтеюганск, г.Пыть-Ях, п.Пойковский, п.Каркатеевы, с.Лемпино, п.Сингапай, п.Юганская Обь, с.Чеускино, п.Усть-Юган в районе 724 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск, мощностью 1 800 тыс. тонн (90 тыс. тонн в год) со сроком эксплуатации 20 лет, предусматривающий площадки для размещения мощностей (оборудования) по переработке вторичного сырья и изготовлению продукции с использованием переработанных отходов. |
| Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта | декабрь 2017 – февраль 2021 |
| Расходы на реализацию проекта, млн. руб. | 1 252,9 |
| Лица, привлекаемые к реализации проекта | Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  Администрация Нефтеюганского района  Администрация города Нефтеюганска  Администрация города Пыть-Яха  Управление капитального строительства  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве»  ООО «Ресурсосбережение ХМАО» |
| Взаимосвязь с другими проектами | Отсутствует |
| Включение проекта в портфель проектов | Отсутствует |
| Дополнительные сведения | Отсутствуют |
| 1. **Предложение инициатора проекта** | |
| Куратор проекта | Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Заказчик проекта | Дудниченко Василий Сергеевич, и.о.директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Руководитель проекта | Афанасьев Сергей Александрович, заместитель генерального директора Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Группа планирования проекта | Чурсин Артем Александрович – заместитель начальника управления – начальник отдела по обращению с отходами Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  Саунина Наталья Юрьевна – начальник IR – отдела Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  Барзыкин Евгений Михайлович – генеральный директор ООО «Ресурсосбережение ХМАО»;  Гаврилов Игорь Николаевич – технический специалист ООО «Ресурсосбережение ХМАО». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансирование расходов на реализацию проекта** | | | | | | | |
| № | Вид источника финансирования | Документ-основание финансирования | Статус средств (утверждены/ запланированы к утверждению) | Потребность в финансировании (млн. руб.) | | | |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №426-п), пункт 3.2 подпрограмма III «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в  Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». | Утверждены | 220, 4 | 113, 6 | 106,8 | 0,0 |
|  | Иной источник (средства инвестора) | Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в лице Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ООО «Ресурсосбережение ХМАО» от 18.12.2017 № б/н | Утверждены | 1 032,5 | 206,5 | 413,0 | 413,0 |
| ИТОГО: | | | | 1 252,9 | 320,1 | 519,8 | 413,0 |

Инициатор:

Исполняющий обязанности директора

Департамента промышленности Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Дудниченко

**Лист согласования (визирования)**

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель Губернатора  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Забозлаев А.Г. |  |
| Исполняющий обязанности директора Департамента промышленности  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Дудниченко В.С. |  |
| Заместитель генерального директора Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Афанасьев С.А. |  |
| Генеральный директор Фонда развития  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Внуков С.А. |  |
| Генеральный директор ООО «Ресурсосбережение ХМАО» |  |  |  | Барзыкин Е.М. |  |