ОТЧЕТ

Об исполнении мероприятий Программы ИРД за 1 квартал 2012 г.

В течение 1 квартала 2012 года территориальной избирательной комиссией осуществлен комплекс организационных и практических мероприятий.

По пункту 1.1 Программы информационно-разъяснительной деятельности. 	17 января 2012 года на заседании территориальной избирательной комиссии одним из вопросов был: «О плане массовых мероприятий отдела по делам молодежи Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года», где также были запланированы мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя.

После формирования 26 участковых избирательных комиссий 10 февраля 2012 года было проведено первое совещание-семинар с членами УИК. На данном совещании были рассмотрены следующие вопросы:

- информация о предстоящих выборах, о ходе подготовки и их проведение;

- о взаимодействии избирательных комиссий и органов внутренних дел по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах;

- особенности подготовки ко дню голосования и организация голосования избирателей, являющихся инвалидами с использованием учебного фильма ЦИК России «Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами»;

- об организации досрочного голосования отдельных групп избирателей в отдаленных местностях от помещений для голосования;

- о графике работы участковых избирательных комиссий;

- о финансовом обеспечении работы участковых избирательных комиссий и формах отчетности;

- организация деятельности УИК по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации (по рабочему блокноту).

Кроме этого проводились семинары-совещания с членами УИК 12 февраля и 2 марта 2012 года, а также кустовые: с 18 по 24 февраля по МО сельских поселений Нефтеюганского района.

На данных семинарах были рассмотрены следующие темы:

- о работе со списками избирателей;

- о работе с открепительными удостоверениями;

- о порядке проведения досрочного голосования;

- организация и порядок голосования;

- установление итогов голосования;

- заполнение итоговых протоколов, проверка контрольных соотношений;

- методы борьбы с противоправными избирательными технологиями;

- о работе наблюдателей на выборах;

- об организации работы по жалобам в день голосования;

- о требованиях, предъявляемых к оборудованию и оформлению помещений для голосования;

- о правилах пожарной безопасности;

- основные требования к организации и проведению голосования вне помещения;

- передача информации УИК о ходе голосования в ТИК в день голосования;

- организация работы ТИК по приему протоколов УИК об итогах голосования и перечня документов, предоставляемых УИК незамедлительно после подведения итогов голосования;

- по видеонаблюдению в день голосования и подсчета голосов.

При проведении семинаров использовались фильмы, предоставленные Избиркомом ХМАО-Югры.

С 01 по 12 февраля 2012 года  состоялась районная конкурсная программа «Предвыборная кампания молодого кандидата». Конкурсная программа состояла из заочного и очного этапов. 11 февраля на базе Пойковской СОШ №4  состоялся очный этап конкурса, в котором приняли участие 5 молодых людей. В рамках конкурса участники представили свои предвыборные программы и дискутировали  по различным вопросам в рамках заданной темы «Молодежь и выборы».

Ежегодно третье воскресенье февраля отмечается День молодого избирателя. В рамках этого Дня в поселениях Нефтеюганского района с 10 февраля по 29 февраля состоялись  мероприятия с молодежью по формированию правовой культуры, которые  были приурочены  и составили основу районной  информационной акции ко Дню молодого избирателя.  Нужно отметить широкий спектр и вариативность форм мероприятий правовой направленности  для молодежи:  Дни дублера, викторины, выставки, интеллектуальные игры, информационные акции, еловые и ролевые игры,  агитационные пробеги по предприятиям, библиотечные уроки, радиопередачи. В этих  мероприятиях активное участие  приняли представители Советов молодежи поселений, членов Молодежного парламента, лидеров и активисты молодежных организаций, члены участковых избирательных комиссий.

16 февраля 2012 года состоялось заседание Молодежного парламента при Думе Нефтеюганского района пятого созыва,  в котором приняли участие не только 15 членов молодежного парламента, но и представители Советов молодежи всех поселений общим количеством 40 человек. Центральным вопросом стал вопрос о совместной деятельности    и сотрудничестве органов власти и молодежи при планировании и реализации мероприятий по повышению электоральной активности молодежи Нефтеюганского района. Докладчиками по этому вопросу явились  начальник отдела по делам молодежи, председатель территориальной избирательной комиссии  по Нефтеюганскому району   и председатель Молодежного парламента.

С 20 по 29 февраля 2012 года традиционно была организована  акция для впервые голосующих граждан: «Избирай и будь избранным!». Акция была организована при технической поддержке территориальной избирательной комиссией Нефтеюганского района и  при организационном содействии Совета молодежи поселений, волонтеров и членов Молодежного парламента.

В преддверии проведения выборов Президента РФ в библиотеках Нефтеюганского района были открыты тематические выставки. 
В библиотеке поселка Усть-Юган работает выставка-размышление «Выбирая, выбирай!». Вниманию посетителей представлены различные книги и документы: «Конституция РФ», «Конституционное право», «Гражданский кодекс РФ», «Гражданское право», пресс-информация из газеты «Тюменские известия», а также сведения, взятые из интернет-ресурсов. Пресс-информация пополнялась по мере поступления периодических изданий. В Каркатеевской библиотеке была организована выставка «Избиратель! Читай. Думай. Выбирай».

По пункту 1.2 Программы информационно-разъяснительной деятельности. В ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации было организовано тесное взаимодействие со СМИ с целью наибольшего информирования участников избирательного процесса.

Так в январе месяце 2012 года было размещено 6 информаций на сайте администрации Нефтеюганского района (тексты прилагаются). В феврале – 8 (тексты прилагаются). В марте – 15 (тексты прилагаются).

Кроме этого 48 заметок в местной газете «Югорское обозрение», 33 репортажа и выступлений на местном телеканале ООО ТРК «Сибирь», а также 15 - на местном телеканале ТРК «Интелком».

Все нормативные документы, а также актуальная информация, как по выборам федерального значения, так и по выборам местного значения ежедневно размещалась на страничке «Выборы» и «ТИК» на сайте администрации Нефтеюганского района.

По пункту 1.3 Программы информационно-разъяснительной деятельности. Медиаплан освещения в СМИ хода подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации был разработан в декабре 2011 года, согласно которого затем строилось информирование участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

По пункту 1.4; 1.5; 1.11; 1.13; 2.5 Программы информационно-разъяснительной деятельности. Так в январе месяце 2012 года было размещено 6 информаций на сайте администрации Нефтеюганского района (тексты прилагаются). В феврале – 8 (тексты прилагаются). В марте – 15 (тексты прилагаются).

Кроме этого 48 заметок в местной газете «Югорское обозрение», 33 репортажа и выступлений на местном телеканале ООО ТРК «Сибирь», а также 15 - на местном телеканале ТРК «Интелком».

Все нормативные документы, а также актуальная информация, как по выборам федерального значения, так и по выборам местного значения ежедневно размещалась на страничке «Выборы» и «ТИК» на сайте администрации Нефтеюганского района. (информация о выступлениях в средствах массовой информации прилагается)

По пункту 1.12 Программы информационно-разъяснительной деятельности. В соответствии с п. 4 ст. 20 ФЗ, п.3 ст. 45 от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях оперативного информирования избирателей о рассмотрении обращений, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации, дополнительных выборов депутата Думы Нефтеюганского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, территориальная избирательная комиссия Нефтеюганского района постановлением № 35 от 29 декабря 2011 года  продолжила работу телефонной «горячей линии», организованной в период подготовки и проведении выборов депутатов ГД ФС РФ и Тюменской областной Думы, при подготовке и проведении выборов Президента РФ, дополнительных выборов депутата Думы Нефтеюганского района по одномандатному избирательному округу № 5 с 29 декабря 2011 года по 5 марта 2012 года. Утвердила график работы и номера телефонов «горячей линии». Данное постановление разместила на странице «Выборы» сайта администрации района и в местной газете «Югорское обозрение». Всего за данный период поступило 8 звонков. Все звонки носили консультативный характер, на которые были даны разъяснения в соответствии с законодательством.

По пункту 1.14 Программы информационно-разъяснительной деятельности. После формирования 26 участковых избирательных комиссий 10 февраля 2012 года было проведено первое совещание-семинар с членами УИК.  Кроме этого проводились семинары-совещания с членами УИК 12 февраля и 2 марта 2012 года, а также кустовые: с 18 по 24 февраля по МО сельских поселений Нефтеюганского района.

По пункту 2.1 Программы информационно-разъяснительной деятельности. С целью информирования избирателей в соответствии  с указаниями ЦИК РФ и Избиркома ХМАО-Югры, а также с учетом поступивших денежных средств, были заказаны и размещены в сельских поселениях баннеры и вывески по образцам, рекомендованным ЦИК РФ. Всего в 9 муниципальных образованиях Нефтеюганского района было размещено наружных материалов крупного формата 46.

Кроме этого по письму ТИК Нефтеюганского района на имя генерального директора ОАО «РН-ЮНГ» на электронном информационном терминале в самом крупном населенном пункте района Пойковском периодически размещалась информация о предстоящих выборах.

Были изготовлены листовки с информацией о предстоящих выборах, порядке получения открепительных удостоверений и порядке голосования, а также графике работы УИК и телефоны «горячей линии», которые были развешены на каждом подъезде жилых домов.