|  | Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии от 05.12.2008 N 22 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 01 марта 2009 года выборов Главы, депутатов представительного органа муниципального образования сельское поселение Сингапай, дополнительных выборов депутатов Думы Нефтеюганского района по одномандатным избирательным округам N 1, 6, трехмандатному избирательному округу N 11

Дата выборов – 01 марта 2009 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Основание | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение даты выборов главы и представительного органа местного самоуправления муниципального образования сп Сингапай, дополнительных выборов депутатов Думы Нефтеюганского района | ст. 10 ФЗ, ст. 2 33-оз, 35-оз | Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | не ранее 01.12.2008, не позднее 10.12.2008 | Представительный орган муниципального образования, ТИК |
|  | Опубликование в СМИ решений о назначении даты выборов | ст. 10 ФЗ | Не позднее, чем через 5 дней со дня его принятия |  | Представительный орган муниципального образования, ТИК |
|  | Предоставление данных о численности избирателей муниципальных образований Нефтеюганский район | ст. 17 ФЗ | По состоянию на 01.07.2008 |  | Глава района, главы муниципальных образований района, |
| Образование избирательных округов и избирательных участков |
|  | Утверждение схемы избирательных округов | ст. 18 ФЗ | Не позднее, чем за 20 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы | не позднее 15.11.2008 | Дума Нефтеюганского района, представительный орган муниципального образования |
|  | Опубликование схем многомандатных избирательных округов, включая их графическое изображение | ст. 18 ФЗ | Не позднее, чем через 5 дней после их утверждения |  | Дума Нефтеюганского района, представительный орган муниципального образования |
|  | Образование избирательных участков | ст. 19 ФЗ | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования | не позднее 14.01.2009 | Главы муниципальных образований по согласованию с ТИК |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | ст. 19 ФЗ | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | не позднее 19.01.2009 | Главы муниципальных образований по согласованию с ТИК |
| Составление списков избирателей |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | ст. 17 ФЗ | Сразу после назначения даты выборов |  | Главы муниципальных образований |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | ст. 17 ФЗ | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования | не позднее 04.02.2009 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача по акту участковым избирательным комиссиям списка избирателей | ст. 17 ФЗ | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 09.02.2009 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Предоставление списка избирателей для ознакомления избирателей | ст. 17 ФЗ | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 09.02.2009 | Участковая избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о не включении их в список избирателей, либо ошибках или неточностях | ст. 17 ФЗ | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Исключение граждан из списка избирателей после его подписания в территориальной избирательной комиссии | ст. 17 ФЗ ст. 17 ФЗ | Только на основании сведений, полученных от органов, осуществляющих регистрацию (учет) избирателей Не позднее окончания голосования и начала подсчета голосов |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | ст. 17 ФЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 28.02.2009 | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| Формирование избирательных комиссий |
|  | Опубликование объявления, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий | ст. 27 ФЗ | Не менее 10 и не более 20 дней до дня формирования участковых избирательных комиссий | не позднее 20.01.2009 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий | Ст. 27 ФЗ | Не ранее, чем за 40 дней и не позднее, чем за 35 дней до дня голосования | не ранее 20.01.2009, не позднее 25.01.2009 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Назначение председателей участковых избирательных комиссий | ст. 28 ФЗ |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| Выдвижение кандидатов |
|  | Опубликование и направление в избирательную комиссию списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений (по состоянию на день опубликования решения о назначении выборов) | ст. 35 ФЗ | Не позднее, чем через 3 дня со официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Федеральной регистрационной службы по ХМАО - Югре |
|  | Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования сп Сингапай | ст. 3 33-оз | Заканчивается за 40 дней до дня голосования. Период должен составлять не менее 20 дней | до 18-00 19.01.2009 | Самовыдвижение, избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования сп Сингапай, в Думу Нефтеюганского района | ст. 3 35-оз | Заканчивается за 40 дней до дня голосования. Период должен составлять не менее 20 дней | до 18-00 19.01.2009 | Самовыдвижение, избирательные объединения |
|  | Представление в избирательную комиссию уведомления о выдвижении кандидата, письменного заявления кандидата о согласии баллотироваться на должность главы муниципального образования сп Сингапай, обязательства прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образования и сведений об имуществе и о размере и источниках доходов кандидатов | ст. 4 33-оз | С момента опубликования решения о назначении выборов |  | Кандидат, избирательные объединения |
|  | Представление в избирательную комиссию уведомления о выдвижении кандидата, письменного заявления кандидата о согласии баллотироваться на должность депутата представительного органа муниципального образования, обязательства прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата представительного органа вновь образованного муниципального образования и сведений об имуществе и о размере и источниках доходов кандидатов | ст. 4 35-оз | С момента опубликования решения о назначении выборов |  | Кандидат, избирательные объединения |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, предоставляемых в соответствии с пунктами 2,3 ст.33 ФЗ | ст. 5 33-оз | После поступления в комиссию соответствующих документов | В течение 5 дней с момента подачи заявления | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сообщение в избирательную комиссию о результатах проверки достоверности указанных сведений | п.6 ст.33 ФЗ | В десятидневный срок |  | Соответствующие органы |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении | ст. 33 ФЗ |  | Сразу после выдвижения | Территориальная избирательная комиссия |
| Сбор подписей в поддержку кандидата |
|  | Начало сбора подписей в поддержку кандидата | ст. 37 ФЗ | Со дня, следующего за днем получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |
| Избирательный залог |
|  | Открытие специального счета для внесения избирательного залога | ст. 38 ФЗ, ст. 6 33-оз, 35-оз | Не позднее, чем в пятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сообщение кандидату реквизитов специального счета для внесения избирательного залога | ст. 38 ФЗ, ст. 6 33-оз, 35-оз | При получении уведомления о выдвижении |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение кандидатом на должность главы муниципального образования сп Сингапай избирательного залога (размер избирательного залога составляет 15 % от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата, 15% от 1 млн. рублей составляет 150 тыс. рублей) | п.2 ст. 9 33-оз | С момента уведомления о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации кандидата | не позднее 19.01.2009 | Кандидат |
|  | Внесение кандидатом на должность депутата представительного органа муниципального образования сп Сингапай, избирательного залога (размер избирательного залога составляет 15% от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата, 15% от 300 тыс. рублей составляет 45 тыс. рублей), в Думу Нефтеюганского района (размер избирательного залога составляет 15 % от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата, 15 % от 500 тыс. рублей составляет 75 тыс. рублей) | п.2 ст. 8 35-оз | С момента уведомления о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации кандидата | не позднее 19.01.2009 | Кандидат |
| Регистрация кандидата |
|  | Представление избирательных документов для регистрации кандидата на пост главы муниципального образования сп Сингапай в избирательную комиссию | ст. 38 ФЗ, ст.4 33-оз, | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | до 18-00 19.01.2009 | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты представительного органа в избирательную комиссию | ст. 38 ФЗ, ст. 4 35-оз | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | до 18-00 19.01.2009 | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Создание рабочей группы избирательной комиссии по проверке достоверности подписей и соответствующих данных | ст. 5 33-оз ст. 5 35-оз | На первом заседании |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата о проверке представленных подписей | ст. 38 ФЗ | До начала проверки, но не менее чем за одни сутки в письменном виде |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проверка документов, представленных для регистрации кандидата и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | ст. 38 ФЗ, | Не позднее, чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о результатах проверки представленных документов, в определенных случаях с предоставлением копий необходимых документов | ст. 38 ФЗ | Не менее чем за двое суток до заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | ст. 38 ФЗ | В течение одних суток с момента принятия решения |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Отмена решения комиссии о регистрации кандидата в случаях предусмотренных Законом | ст. 76 ФЗ ст. 78 ФЗ | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | не позднее 23.02.2009 | Суд |
|  | Снятие с регистрации своей кандидатуры кандидатом | ст. 38 ФЗ | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | не позднее 23.02.2009 | Кандидат |
| Финансовое обеспечение выборов |
|  | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет территориальной избирательной комиссии | ст. 57 ФЗ | Осуществляется в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Глава Нефтеюганского района |
|  | Открытие специального счета для финансирования избирательной кампании кандидата с разрешения избирательной комиссии | ст. 58 ФЗ | После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до его регистрации этой избирательной комиссией |  | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Формирование избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования сп Сингапай (предельная сумма расходов не может превышать 1 млн. рублей) | ст. 58 ФЗ | С момента открытия специального счета до дня голосования |  | Кандидат |
|  | Формирование избирательного фонда кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования сп Сингапай (предельная сумма расходов не может превышать 300 тыс. рублей), в депутаты Думы Нефтеюганского района (предельная сумма расходов не может превышать 500 тыс. рублей) | ст. 58 ФЗ | С момента открытия специального счета до дня голосования |  | Кандидат |
|  | Представление в избирательную комиссию отчетов о размерах своего избирательного фонда обо всех источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда | ст. 59 ФЗ | Первый не позднее, чем за 40 дней до дня голосования итоговый – не по+*зднее чем через 30 дней после опубликования результатов выборов | 19.01.2009, 18.02.2009 | Кандидат |
|  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов |  | Прекращаются в день голосования, либо по указанию избирательной комиссии |  | Зарегистрированный кандидат, банк |
| Гласность деятельности избирательных комиссий, информирование избирателей и граждан |
|  | Предоставление сведений (цв. фото, биограф. справка) в избирательную комиссию для изготовления материалов, содержащих сведения обо всех зарегистрированных кандидатах |  | Не позднее получения удостоверения о регистрации |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений. | ст. 33 ФЗ |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Доведение до сведения граждан итогов регистрации кандидатов, их биографических данных |  | В течении пяти дней после регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия |
| Предвыборная агитация |
|  | Начало агитационного периода | ст. 49 ФЗ | Со дня выдвижения кандидата и создания соответствующего избирательного фонда |  | Кандидат |
|  | Начало предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | ст. 50 ФЗ | За 30 дней до дня голосования | не ранее 29.01.2009 | Кандидат |
|  | Прекращение агитационного периода | ст. 49 ФЗ | В ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | До 00 часов 28.02.2009 | Кандидат |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации по представлению соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих государственную политику в области средств массовой информации органов местного самоуправления | ст. 47 ФЗ | Не позднее, чем на 5 день после дня официального опубликования решений о назначении выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | ст. 46 ФЗ | В течение 5-ти дней до дня голосования, а также в день голосования |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет для целей предвыборной агитации | ст. 50 ФЗ | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов |  | Редакция муниципального периодического издания |
|  | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и предоставление данных сведений в соответствующую избирательную комиссию вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | ст. 50 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Соответствующие СМИ |
|  | Определение даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений выдвинувших зарегистрированных кандидатов путем проведения жеребьевки | ст. 8 33-оз, ст. 7 35-оз | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 32 дня до дня голосования | не позднее 27.01.2009 | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч с избирателями | ст. 53 ФЗ | В течение 3-х дней со дня их подачи |  | Органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий | ст. 53 ФЗ | Не позднее, чем в семидневный срок в соответствии с законодательством РФ |  | Органы местного самоуправления |
|  | Начало изготовления агитационных материалов | ст. 54 ФЗ, | После предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Начало распространения агитационных материалов | ст. 54 ФЗ | После предоставления экземпляров в соответствующую избирательную комиссию, предоставление сведений об изготовителе и заказчике этих материалов |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ст. 54 ФЗ | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 29.01.2009 | Органы местного самоуправления |
| Подготовка к голосованию |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | ст. 64 ФЗ | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 08.02.2009 | Участковая избирательная комиссия |
|  | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | ст. 63 ФЗ | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 08.02.2009 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней в типографии | ст. 63 ФЗ | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 08.02.2009 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача типографией по акту изготовленных избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии, уничтожение отбракованных и лишних избирательных бюллетеней. | ст. 63 ФЗ | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 08.02.2009 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии (в кол-ве не менее 90 процентов и не более 0,5 процента от числа избирателей) | ст. 63 ФЗ | Не позднее, чем за день до дня голосования, (в т.ч. досрочного голосования) | не позднее 25.02.2009 | Территориальная избирательная комиссия |
| Порядок голосования |
|  | Проведение голосования | ст. 64 ФЗ | С 8 до 20 часов по местному времени | 01.03.2009 | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии | ст. 65 ФЗ | За 15 – 4 дня до дня голосования | 14.02.2009 – 25.02.2009 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии | ст. 65 ФЗ | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | не ранее 26.02.2009 | Участковая избирательная комиссия |
| Подсчет голосов избирателей и определение результатов выборов |
|  | Подсчет голосов избирателей | ст. 68 ФЗ | Сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | ст. 68 ФЗ | После проведения итогового заседания |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования | ст. 68 ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию для занесения в систему ГАС «Выборы» | ст. 68 ФЗ | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов в территориальной избирательной комиссии на основании протоколов об итогах голосования | ст. 70 ФЗ | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проверка избирательной документации рабочей группой и контрольной ревизионной службой |  | После подведения итогов голосования | не позднее 20.03.2009 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | ст. 72 ФЗ | В течение двух месяцев со дня голосования |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение избирательной документации | ст. 12 33-оз | Документация избирательной комиссии вместе с документацией участковых избирательных комиссий хранится в течение года со дня опубликования результатов выборов. Избирательные бюллетени и иная документация хранятся не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов. Первые экземпляры протоколов, сводных таблиц и финансовых отчетов хранятся не менее 1 года со дня официального опубликования решения о назначении следующих выборов главы муниципального образования |  | Главы муниципальных образований, ТИК |

ФЗ – 	Федеральный Закон от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

33-оз 	Закон Ханты-Мансийского автономного округа от  8.06.2003г. № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе населением»

35-оз	Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 35-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе»