УТВЕРЖДЕН решением Избирательной комиссии Тюменской области от 08 июля 2011 года № 91/485

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва

День голосования – 4 декабря 2011 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Назначение выборов | Не ранее 25 августа 2011 года и не позднее 4 сентября 2011 года | Тюменская областная Дума |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| В соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии (п. 1 ст. 92 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 24 сентября 2011 года | Избирательная комиссия Тюменской области |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование участковых избирательных комиссий в соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва |
|  | Возложение полномочий участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Тюменской областной Думы на участковые избирательные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | По согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

|  | Составление списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах (п. 3.1 ст. 32 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | По состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Публикация списка политических партий, их региональных отделений в государственных периодических печатных изданиях, размещение его в сети «Интернет», направление в Избирательную комиссию Тюменской области (п. 3.1 ст. 32 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

|  | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам, единому избирательному округу (п. 1 ст. 93 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Начинается со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов, а заканчивается 24 октября 2011 года | Граждане Российской Федерации, достигшие 21 года, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотрение представленных документов и выдача уполномоченному представителю заверенной копии списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и (или) по единому избирательному округу, либо мотивированного решения об отказе в выдаче таковых (п. 8 ст. 37 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, выдвинутого избирательным объединением, а также в поддержку списка кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по единому избирательному округу (п. 1 ст. 38 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Со дня оплаты изготовления подписных листов за счет средств соответствующего избирательного фонда | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет, избирательные объединения |
|  | Изменение избирательного округа, по которому кандидат первоначально был выдвинут (п. 9 ст. 35 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 24 октября 2011 года | Избирательное объединение по решению уполномоченных на то органов, определенных в уставе избирательного объединения |
|  | Выдвижение с согласия кандидата, включенного в список кандидатов, его кандидатуры в любом одномандатном избирательном округе (п. 9 ст. 35 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 24 октября 2011 года | Избирательное объединение по решению уполномоченных на то органов, определенных в уставе избирательного объединения |
|  | Представление, соответственно, в окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию Тюменской области документов для регистрации кандидата, списка кандидатов (п. 1 ст. 94 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 18-00 часов 24 октября 2011 года | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации (п. 1 ст. 94 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | В течение 10 дней со дня представления необходимых документов | Окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных последними при их выдвижении, в объеме, установленном Избирательной комиссией Тюменской области (п. 7 ст. 33 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | По мере необходимости | Окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах (п. 6 ст. 33 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | По мере необходимости | Окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, избирательными объединениями (п. 8 ст. 33 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | По мере поступления соответствующей информации | Окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |

## СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  | Назначение доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (п. 5 ст. 93 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (п. 1 ст. 46 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | В течение 3 дней со дня поступления соответствующих заявлений | Окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | Представление в Избирательную комиссию Тюменской области, окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (п. 2 ст. 44 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Возможность реализации права избирательного объединения отозвать кандидата, список кандидатов (п. 14 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 28 ноября 2011 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов |
|  | Возможность реализации права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов (п. 15 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 18 ноября 2011 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов |
|  | Возможность реализации права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу (п. 15 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 28 ноября 2011 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов |
|  | Возможность реализации права кандидатом представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры (п. 13 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 18 ноября 2011 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 2 декабря 2011 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | Возможность реализации права кандидатом представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры (п. 13 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 28 ноября 2011 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 2 декабря 2011 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  | Агитационный период (п. 1 ст. 52 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до ноля часов 3 декабря 2011 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается 5 ноября 2011 года и прекращается в ноль часов 3 декабря 2011 года | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшие список кандидатов по единому избирательному округу |
|  | Направление в Избирательную комиссию Тюменской области перечня государственных организаций телерадиовещания, а также государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 7 ст. 50 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня государственных организаций телерадиовещания, а также государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 6 ст. 50 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | После поступления перечня в Избирательную комиссию Тюменской области | Избирательная комиссия Тюменской области по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в Избирательную комиссию Тюменской области и в соответствующую окружную избирательную комиссию (п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, принимающие участие в размещении агитационных материалов |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление данных сведений в Избирательную комиссию Тюменской области (п. 1.1 ст. 57 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 3 ноября 2011 года | Редакции периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 3 ноября 2011 года | Окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади (п.п. «б» п. 6 ст. 93 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Начинается 5 ноября 2011 года и прекращается в ноль часов 3 декабря 2011 года | Редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Предоставление бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания (ст. 54 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Начинается 5 ноября 2011 года и прекращается в ноль часов 3 декабря 2011 года | Государственные организации телерадиовещания |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями (п. 5 ст. 56 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | В течение трех дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов (ст. 4 Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области» от 28.12.2004 № 318) | В срок не более трех дней со дня получения уведомления, в отдельных случаях – в день получения уведомления | Глава муниципального образования |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, о месте и времени встречи для проведения предвыборной агитации в расположении воинских частей в случае, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (п. 7 ст. 56 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Командир воинской части совместно с окружной избирательной комиссией |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (п. 7 ст. 57 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 3 ноября 2011 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (п. 3 ст. 49 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | С 29 ноября по 4 декабря 2011 года | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

|  | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (п. 1 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении, но не позднее дня представления документов для регистрации | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Открытие избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов по единому избирательному округу специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (п. 2 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам, но не позднее дня представления документов для регистрации списка кандидатов | Избирательное объединение, получившее копию заверенного списка кандидатов |
|  | Представление соответственно в окружные избирательные комиссии, Избирательную комиссию Тюменской области сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений (п. 6.4 Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва) | Не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – один раз в три операционных дня | Подразделения Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (п. 10.1 Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва) | Периодически, но не реже одного раза в две недели до 4 декабря 2011 года | Избирательная комиссия Тюменской области, окружные избирательные комиссии |
|  | Перечисление в доход областного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (п. 3.3 Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| Представление в окружные избирательные комиссии, Избирательную комиссию Тюменской области финансовых отчетов: |
|  | первого финансового отчета (п. 12.2 Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | итогового финансового отчета (п. 12.2 Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений зарегистрировавших списки кандидатов (п. 9.1 ст. 62 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | В течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов | Избирательная комиссия Тюменской области, окружные избирательные комиссии |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете (п. 11.1 Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты, избирательные объединения |

|  | Распределение средств на проведение выборов: |
| --- | --- |
|  | Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа, территориальным избирательным комиссиям (п. 1 ст. 60 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | В течение 10 дней со дня открытия счета | Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 4.1 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчётности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Тюменской области, другим избирательным комиссиям по выборам депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва) | Не позднее 15 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление сводных финансовых отчётов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, соответственно, Избирательной комиссии Тюменской области, избирательным комиссиям Ханты - Мансийского автономного округа - Югры и Ямало - Ненецкого автономного округа (п. 4.2 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчётности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Тюменской области, другим избирательным комиссиям по выборам депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва) | Не позднее 30 декабря 2011 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Тюменской области отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 4.3 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчётности и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Тюменской области, другим избирательным комиссиям по выборам депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва) | Не позднее 19 января 2012 года | Избирательные комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в части выделенных им на подготовку и проведение выборов средств областного бюджета |
|  | Представление в Тюменскую областную Думу отчета о расходовании средств областного бюджета (п. 9 ст. 60 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 4 марта 2012 года | Избирательная комиссия Тюменской области |

## ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  | Выдача избирателям открепительных удостоверений: |
| --- | --- |
|  | в территориальных избирательных комиссиях (п. 1 ст. 65 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | С 19 октября 2011 года по 13 ноября 2011 года включительно | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в участковых избирательных комиссиях (п. 1 ст. 65 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | С 14 ноября по 3 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей (п. 4 ст. 65 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | 13 ноября 2011 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Проведение жеребьевки размещения в избирательном бюллетене кратких наименований избирательных объединений, а также фамилий, имен, отчеств не менее чем первых трех кандидатов из списка и эмблемы избирательных объединений (п. 6 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 13 ноября 2011 года | Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением (п.п. 25 п. 2 ст. 16, п. 4 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 13 ноября 2011 года | Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | Утверждение формы и числа избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным округам (п. 4 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 13 ноября 2011 года | Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | Утверждение текста бюллетеня по одномандатным избирательным округам (п. 4 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 13 ноября 2011 года | Окружные избирательные комиссии |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 13 ноября 2011 года | Избирательная комиссия Тюменской области, окружные избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней, месте и времени уничтожения бюллетеней (п. 10 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней | Комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней |
|  | Оповещение кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка кандидатов), либо представителей таких кандидатов, представителей избирательных объединений, наименование которых указаны в избирательном бюллетене о месте и времени передачи бюллетеней (п. 13 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | В разумный срок до момента передачи бюллетеней | Комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней |
|  | Получение избирательных бюллетеней: |
|  | по единому избирательному округу – Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа | В соответствии с решением Избирательной комиссии Тюменской области | Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | территориальными избирательными комиссиями, расположенными на территориях автономных округов | Согласно срокам, установленным Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа | Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа |
|  | территориальными избирательными комиссиями Тюменской области (п. 11 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | В соответствии с решением Избирательной комиссии Тюменской области | Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | участковыми избирательными комиссиями Тюменской области (п. 12 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, полярных станциях, в отдаленных и труднодоступных местностях (п. 1 ст. 68 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не ранее чем за 15 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии с разрешения Избирательной комиссии Тюменской области |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п. 2 ст. 67 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 13 ноября 2011 года | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования (п. 2 ст. 67 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования (п. 4 ст. 90 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | С 8 до 20 часов по местному времени 4 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 73 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 24 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области (п. 22 ст. 73 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории ст. 76 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области | Не позднее 7 декабря 2011 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу (п. 1 ст. 96 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 12 декабря 2011 года | Окружные избирательные комиссии |
|  | Представление обработанной информации, а после подписания протоколов – информации об итогах голосования и результатах выборов по системе ГАС «Выборы» в Избирательную комиссию Тюменской области (п. 1.1 ст. 76 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Незамедлительно | Территориальные избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов в едином избирательном округе (п. 1 ст. 97 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Не позднее 19 декабря 2011 года | Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов (ст. 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | После подписания протокола о результатах выборов | Соответствующая окружная избирательная комиссия, а по единому избирательному округу- Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | Подача в письменной форме в Избирательную комиссию Тюменской области или окружную избирательную комиссию заявления о сложении с себя полномочий, несовместимых со статусом депутата (ст. 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | До момента регистрации депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании (ст. 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | На седьмой день после официального опубликования общих итогов выборов | Соответствующая окружная избирательная комиссия, а по единому избирательному округу-Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | Публикация общих итогов выборов (ст. 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | В течение 14 дней после подписания протокола об итогах выборов | Соответствующая окружная избирательная комиссия, а по единому избирательному округу- Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | Направление в Тюменскую областную Думу второго экземпляра протокола об установлении результатов выборов на территории избирательного округа (ст. 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Незамедлительно после регистрации избранного депутата | Соответствующая окружная избирательная комиссия, а по единому избирательному округу- Избирательная комиссия Тюменской области |