****

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23 мая 2013 года № 499

г. Ханты-Мансийск

**О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по подготовке и проведению муниципальных выборов на территории автономного округа 8 сентября 2013 года**

В соответствии с пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 7 мая 2013 года №173/1243-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 8 сентября 2013 года», руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по подготовке и проведению муниципальных выборов на территории автономного округа
8 сентября 2013 года (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Д.С. Корнеева.

3. Настоящее постановление направить в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Председатель

Избирательной комиссии

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры А.Е. Павкин

Секретарь

Избирательной комиссии

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры К.И. Дмитриева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной

комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры

 от 23 мая 2013 года № 499

**Комплекс мероприятий**

**Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**по подготовке и проведению муниципальных выборов на территории автономного округа**

**8 сентября 2013 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее -Комиссия) сведений о назначенных муниципальных выборах на территории автономного круга (далее – выборы 8 сентября 2013 года)  | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | Руководитель Информационного центра Комиссии В.А. Попов, работники информационного центра Комиссии |
| 2 | Осуществление мероприятий по обеспечению использования ГАС «Выборы» на выборах в органы местного самоуправления, организация работы системных администраторов КСА ТИК ГАС «Выборы» по автоматизированному информационному обеспечению избирательных комиссий муниципальных образований.» | В соответствии с календарным планом с учётом сроков проведения конкретных избирательных действий | Руководитель Информационного центра Комиссии В.А. Попов, работники информационного центра Комиссии, председатели ТИК  |
| 3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов 8 сентября 2013 года, в т.ч. с использованием регионального фрагмента ГАС «Выборы» в рамках постановления ЦИК России от 19.11.2008 №138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет |  | Дмитриева К.И., Попов В.В., председатели ТИК, работники Информационного центра Комиссии |
| 4 | Контроль за рассмотрением избирательными комиссиями муниципальных образований обращений о нарушениях прав граждан, поступивших в ходе избирательных кампаний (сбор и обобщение сведений). Оказание избирательным комиссиям необходимой правовой помощи | Весь период[[1]](#footnote-1) | Руководство Комиссии, Суховерший А.А., работники организационно правового управления Комиссии, председатели ТИК |
| 5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Члены Комиссии ,работники организационно правового управления аппарата Комиссии  |
| 6 | Контроль соблюдения установленных сроков осуществления избирательных действий и процедур по всем этапам избирательной кампании (обобщение сведений о ходе выборов в специальных таблицах). Ознакомление с ходом подготовки выборов в органы местного самоуправления на местах | Весь период  | Дмитриева К.И., председатели ТИК, работники организационно правового управления Комиссии |
| 7 | Проведение работы по дополнительному зачислению в резерв составов участковых комиссий | Июнь –июль 2013г. | Дмитриева К.И., Попов В.В., председатели ТИК, работники организационно правового управления и информационного центра Комиссии |
| 8 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов 8 сентября 2013 года | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам), до дня голосования | Суховерший А.А., работники организационно правового управления Комиссии |
| 9 | Оказание избирательным комиссиям муниципальных образований организационно-методической помощи в период избирательной кампании, в том числе:- проведение совещания-семинара с председателями избирательных комиссий по вопросам, связанным с обеспечением законности на выборах в органы местного самоуправления;- проведение консультаций председателей избирательных комиссий муниципальных образований;- участие в проведении обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий;- оказание помощи в подготовке документов избирательных комиссий муниципальных образований | Весь период | Дмитриева К.И., Суховерший А.А., председатели ТИК, работники аппарата (по направлениям деятельности) |
| 10 | Разработка примерной формы плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления  | Май 2013г. | Дмитриева К.И., председатели ТИК |
| 11 | Направление писем с информацией о назначении выборов в органы местного самоуправления в правоохранительные органы, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по ХМАО-Югре, Управление федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций связи и охраны культурного наследия по Тюменской области | По мере назначения | Дмитриева К.И., председатели ТИК, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 12 | Оказание практической помощи избирательным комиссиям, организующим подготовку и проведение выборов 8 сентября 2013 года, в подготовке выборов и проверка готовности к их проведению | Весь период | члены Комиссии, председатели ТИК, работники аппарата Комиссии |
| 13 | Разработка Регламента перевода регионального фрагмента ГАС «Выборы» Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в режим подготовки проведения избирательных кампаний, Плана подготовки и использования регионального фрагмента ГАС «Выборы», Регламента обмена информацией в ходе подготовки и проведения выборов 8 сентября 2013 года | 23мая 2013 | Руководитель Информационного центра Комиссии В.В. Попов, работники информационного центра Комиссии |
| 14 | Проведение тренировок по проверке функционирования регионального фрагмента ГАС «Выборы», оценке готовности к проведению выборов в Единый день голосования 8 сентября 2013 года | По согласованию с ФЦИ при ЦИК России август 2013 года | работники информационного центра Комиссии |
| 15 | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим подготовку и проведение выборов 8 сентября 2013 года, в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки избирательных кампаний  | Весь период | К.И. Дмитриева, А.А.Суховерший, председатели ТИК, работники организационно правового управления Комиссии |
| 16 | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим подготовку и проведение выборов 8 сентября 2013 года в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | Весь период | Корнеев Д.С., работники организационно-правового управления  |
| 17 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в работе по взаимодействию с общественными объединениями, в том числе с региональными отделениями политических партий, иными общественными объединениями | Весь период | Корнеев Д.С., Дмитриева К.И., председатели ТИК, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 18 | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим подготовку и проведение выборов 8 сентября 2013 года, по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами, и др.) | Весь период | Семенов Е.В., председатели ТИК, работники организационно-правового управления |
| 19 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям, организующим выборы 8 сентября 2013 года, по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Дмитриева К.И., председатели ТИК, работники организационно-правового управления |
| 20 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в работе по взаимодействию с редакциями периодических печатных изданий по информационному сопровождению выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Дмитриева К.И, Председатели ТИК |
| 21 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям, организующим выборы 8 сентября 2013 года, в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Дмитриева К.И., Суховерший А.А, Председатели ТИК, работники организационно-правового управления  |
| 22 | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим выборы 8 сентября 2013 года, по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | Корнеев Д.С. , председатели ТИК, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 23 | Подготовка и размещение на сайте Комиссии оперативной информации о ходе подготовки и проведения выборов 8 сентября 2013 года  | Весь период | Семенов Е.В., председатели ТИК, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 24 | Проведение мониторинга информационных материалов о ходе подготовки и проведения выборов 8 сентября 2013 года, размещенных в СМИ | Весь период |  |
| 25 | Подготовка информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов 8 сентября 2013 года | 6 сентября 2013 года(о ходе подготовки выборов)17 сентября 2013 года(о проведении и общих результатах выборов) | Семенов Е.В., председатели ТИК, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 26 | Подготовка пресс-релизов для представителей СМИ  | Весь период | Семенов Е.В., председатели ТИК |
| 27 | Организация и обеспечение работы «горячей линии». Оказание содействия в организации общественной «горячей линии» связи с избирателями | По отдельному решению | Председатели ТИК |
| 28 | Подготовка и проведение пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий с участием руководства Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по вопросам подготовки выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа | Весь период | Корнеев Д.С., председатели ТИК, работники организационно-правового управления Комиссии |
| 29 | Подготовка информации о предварительных итогах выборов 8 сентября 2013 года  | 10 сентября 2013 года | Дмитриева К.И. |
| 30 | Сбор и обобщение судебной практики по итогам выборов 8 сентября 2013 года  | По мере завершения судебных заседаний (при наличии судебных споров) | Члены комиссии, работники организационно-правового управления Комиссии |

1. Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании. [↑](#footnote-ref-1)