УТВЕРЖДЕНО

Председатель Координационного совета

по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке

к проведению выборов 8 сентября 2013 года

В.Н.Семёнов

25 января 2013 год

протокол заседания  № 1

ПЛАН

организационных и организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой

к проведению муниципальных выборов  8 сентября 2013 года

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация проведения заседаний Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке к проведению выборов 8 сентября 2013 года | в период подготовки и проведения избирательной кампании не реже 1-го раза в месяц | Черкасова Л.В. Лапковская Г.В. Княжева Н.Ф. Шепитько Л.М. |
|  | Организация проведения заседаний Рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов на территории Нефтеюганского района 8 сентября 2013 года | в период подготовки и проведения избирательной кампании не реже 1-го раза в неделю | Черкасова Л.В. Лапковская Г.В. Княжева Н.Ф. Шепитько Л.М. |
|  | Решение организационных вопросов участия в заседаниях Координационного совета ХМАО-Югры в режиме видеоконференции | в период подготовки и проведения избирательной кампании | Лапковская Г.В. Черкасова Л.В. Княжева Н.Ф. Шепитько Л.М. |
|  | Обеспечение взаимодействия с исполнительными органами ХМАО-Югры по вопросам подготовки к выборам | в период подготовки и проведения избирательной кампании | Лапковская Г.В. Княжева Н.Ф. члены координационного совета по направлению |
|  | Обеспечение взаимодействия Координационного совета с территориальной избирательной комиссией Нефтеюганского района | в период избирательной кампании | Черкасова Л.В. Княжева Н.Ф. |
|  | Подготовка плана по информационному сопровождению хода подготовки к муниципальным выборам 8 сентября 2013 года на территории Нефтеюганского района. Решение организационных вопросов по его исполнению | в период подготовки и проведения избирательной кампании | Федорова А.Н. |
|  | Формирование составов участковых избирательных комиссий и их кадрового резерва | в установленные законодательством сроки | Леонова О.Н. ТИК Нефтеюганского района |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных позднее чем за 40 дней до дня голосования | не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) |
|  | Назначение даты выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов | не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования не ранее 9 июня и не позднее 19 июня 2013 года | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) |
|  | Назначение даты выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов в случае, если представительный орган поселения не назначит выборы в установленный законом срок | не позднее чем за 70 дней до дня голосования не позднее 29 июня 2013 года | ИКМО |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения представительного органа о назначении муниципальных выборов | не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов в случае, если представительный орган поселения не назначит выборы в установленный срок | Не позднее чем через семь дней со дня истечения срока официального опубликования решения представительного органа о назначении выборов | ИКМО |
|  | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, включая помещения для голосования и помещения для хранения избирательной документации | согласно плану | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) по согласованию с ТИК |
|  | Определение резервных помещений с целью осуществления непрерывной работы избирательных участков в день голосования и обеспечение реализации избирательного права граждан на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и ситуаций террористического характера | в период избирательной кампании | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) по согласованию с ТИК |
|  | Определение специальных места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и проведения агитационных публичных мероприятий | в период избирательной кампании | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) |
|  | Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Нефтеюганского района для составления списков избирателей | ежемесячно до 25 числа с 8 июля еженедельно каждую среду | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) Уткина Л.П. –уполномоченное должностное лицо |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | еженедельно со дня представления сведений | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) Уткина Л.П. –уполномоченное должностное лицо |
|  | Проверка помещений избирательных участков для голосования на соответствие требованиям пожарной безопасности | в соответствии с планом и утвержденным графиком Отдела надзорной деятельности по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району | Варлов Е.Ю. |
|  | Оборудование с учетом потребностей помещения избирательных участков для голосования специальными приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать избирательные права лицам с ограниченными возможностями здоровья | в период избирательной кампании | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) Бордачев Е.В. Гречишников А.П. |
|  | Обеспечение реализации в полном объеме избирательного права лицам с ограниченными возможностями в соответствии здоровья | в период избирательной кампании | Леонова О.Н., ИКМО Гречишников А.П. Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) |
|  | Обеспечение на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательную документацию | в период избирательной кампании | Заремба В.А. Кудашкин С.А. |
|  | Оснащение избирательных участков системами антитеррористической безопасности | до 8 сентября | Заремба В.А. Кудашкин С.А. Леонова О.Н. |
|  | Проведение инструктажей с членами территориальной и участковых избирательных комиссий по требованиям пожарной безопасности | в соответствии с планом и утвержденным графиком Отдела надзорной деятельности по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району | Варлов Е.Ю. |
|  | Определение ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность в день голосования | до 1 сентября (по согласованию) | Варлов Е.Ю. Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) |
|  | Предоставление избирательным комиссиям средств связи, техническое оборудование, мебель, оказать содействие в изготовлении и размещении вывесок, информационных стендов | в период избирательной кампании | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) |
|  | Оказание содействия в предоставлении избирательным комиссиям на безвозмездной основе транспортных средств | в период избирательной кампании | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) Любиев Н.А. |
|  | Осуществление контроля за бесперебойной работой сайтов, телефонной связи в помещениях избирательных комиссий и автотранспорта в день голосования | в период избирательной кампании | Ковалева З.Е. Любиев Н.А. Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) |
|  | Определение схемы применения и возможность обеспечения зданий, где размещены территориальные избирательные комиссии и избирательные участки, резервными автономными источниками электропитания |  | Осовский А.С. Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) |
|  | Разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение активности граждан в реализации избирательного права | в период избирательной кампании | Княжева Н.Ф. Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) Члены координационного совета по направлению деятельности |
|  | Организация и проведение встреч с населением, трудовыми коллективами по темам «Единый день голосования», «Дни культуры избирательного права» | в период избирательной кампании | Ответственные должностные лица закрепленные за поселениями согласно расп. главы района от 18.01.2013 № 4-р |
|  | Организация встреч с работниками учреждений образования с участием родителей, учащихся и воспитанников по теме «Единый день голосования». | в период избирательной кампании | Гречишников А.П. Котова Н.В. |
|  | Проведение мониторинга СМИ о выявлении материалов, содержащих информацию, способствующую разжиганию межэтнической межрелигиозной розни, а также с нарушением выборного законодательства. При выявлении материалов в период рабочего дня направлять их в ТИК и отдел МВД Росии по Нефтеюганскому району | в период предвыборной кампании | Тимофеева Т.А. Дианов Е.Г. Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) ИКМО ТИК |
|  | Принятие мер по своевременному информированию отдел МВД России по Нефтеюганскому району и территориальную избирательную комиссию о размещении агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах, а также умышленном их уничтожении или повреждении | в период предвыборной кампании | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) ИКМО |
|  | Обеспечение принятия мер по своевременному пресечению экстремистской и иной противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также недопущению претесной активности населения | в период избирательной кампании | Заремба В.А. Кудашкин С.А. Главы поселений Соответствующие комиссии администрации муниципального района и поселений |
|  | Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами для предупреждения и пресечения незаконных действий в ходе публичных акций в период проведения избирательной кампании | до 9 сентября | Кудашкин С.А. Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, уличных шествий и пикетирования, носящих агитационный характер, в установленном порядке (федеральные законы, законы ХМАО-Югры) | в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (не позднее чем за 3 дня до проведения встреч | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) уполномоченные должностные лица |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч кандидатов от политических партий с избирателями | в период трех дней со дня подачи данных заявок | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) (Собственники, владельцы помещений) |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК Нефтеюганского района о факте предоставления помещения политической партии, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в период агитационного периода другим политическим партиям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения политической партии | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) Уполномоченные должностные лица (Собственники, владельцы помещений) |
|  | Организация и проведение выездных рабочих встреч с избирательными комиссиями в целях решения вопросов по оказанию им содействия в реализации их полномочий при подготовке проведения муниципальных выборов | в период избирательной кампании | Ответственные должностные лица согласно распоряжению от 18.01.2013 № 4-р |
|  | Юридическое содействие администрациям поселений, избирательным комиссиям по нормам федерального, регионального законодательства в области избирательного права, его инноваций, правоприменительной практики | в период избирательной кампании | Леонова О.Н. Бородкина О.В. |
|  | Обеспечение организации предоставления услуг торговых предприятий и предприятий общественного питания в день голосования на избирательных участках |  | Главы поселений (Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Каркатеевы, Лемпино, Чеускино) |
|  | Информационное сопровождение хода избирательной кампании в СМИ и в день голосования | в период избирательной кампании | Федорова А.Н. Тимофеева Т.А. |