|  | Приложение к постановлению избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Сентябрьский от _____ июня 2012 года № ___ |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы

муниципального образование сельское поселение Сентябрьский

Дата выборов – 14 октября 2012 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | 5 |
| 1. | Назначение даты выборов главы сельского поселения Сентябрьский (п.7 ст. 10 ФЗ). | Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | не ранее 15.07.2012, не позднее 25.07.2012 | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Опубликование в СМИ решения представительных органов о назначении даты выборов (ст. 10 ФЗ). | Не позднее, чем через 5 дней со дня его принятия |  | Представительный орган муниципального образования |
| Избирательные участки. Списки избирателей |
| 3. | Образование избирательных участков (п.1ст.19 ФЗ). | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования | не позднее 29 августа 2012 года | Глава сельского поселения |
| 4. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номера телефонов участковых избирательных комиссий (п.7 ст.19 ФЗ). | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | не позднее 3 сентября 2012 года | Глава сельского поселения |
| 5. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей (п.6 ст. 17 ФЗ) | постоянно | не позднее 23 августа 2012 года | Глава сельского поселения |
| 6. | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях (ст.17 ФЗ). |  | еженедельно со дня представления сведений | Глава сельского поселения |
| 7. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ст.17 ФЗ). |  | не позднее 23 сентября 2012 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым комиссиям по акту (п.13 ст.17 ФЗ). | Не позднее, чем за 20 дней | до 24.09.2012 | Территориальная избирательная комиссия |
| 9. | Предоставление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (п.15 ст.17 ФЗ). | за 20 дней до дня голосования | с 24.09.2012 | Участковая избирательная комиссия |
| 10. | Уточнение списков избирателей (п.14 ст.17 ФЗ). | После получения списка избирателей из ТИКа и до окончания времени голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 11. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссии (п.13 ст.17 ФЗ). |  | не позднее 18-00 13.10.2012 | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| Формирование избирательных комиссий |
| 12. | Доформирование ИКМО сп.Сентябрьский в связи с досрочным прекращением полномочий 4-х членов (ст.22, 24 ФЗ). |  | не позднее 20.07.2012 | Представительные органы муниципальных образований |
| 13. | Формирование участковых избирательных комиссий (ст.27 ФЗ). | За 40 дней до дня голосования, но не менее 10 дней | не ранее 04.09.2012, не позднее 13.09.2012 | Избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) |
| 14. | Назначение председателей участковых избирательных комиссий п. 7ст. 28 ФЗ | Сразу после формирования комиссий |  | Избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 15. | Самовыдвижение кандидатов (п.3 ст.3 Закона ХМАО-Югры № 33-оз) | Не ранее чем за 60 дней до дня голосования и заканчивается за 40 дней до дня голосования | не ранее 14 августа 2012 года и не позднее 18.00 3 сентября 2012 года | ИКМО |
| 16. | Выдвижение кандидата избирательным объединением | Не ранее чем за 60 дней до дня голосования и заканчивается за 40 дней до дня голосования | не ранее 14 августа 2012 года и не позднее 18.00 3 сентября 2012 года | ИКМО |
| 17. | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата (ст.37 ФЗ). | со дня оплаты изготовления подписных листов | не позднее 03 сентября 2012 года | кандидат |
| 18. | Составление списка лиц, осуществляющих сбор подписей с нотариально удостоверенными сведениями о них (ст. 7 Закона ХМАО-Югры № 33-оз). | Вместе с документами для регистрации кандидата |  | Кандидат |
| 19. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, предоставляемых в соответствии с пунктами 2,3 ст.33 ФЗ, ст. 5 Закона ХМАО-Югры № 33-оз. | После поступления в комиссию соответствующих документов | в течение 5 дней с момента подачи заявления | ИКМО |
| 20. | Сообщение в избирательные комиссии муниципальных образований о результатах проверки достоверности указанных сведений (п.6 ст.33 ФЗ). | В десятидневный срок – МВД В двадцатидневный срок - налоговая |  | Соответствующие органы |
| 21. | Представление в ИКМО решения избирательного объединения о выдвижении кандидата и иных документов (ст.3 Закона ХМАО-Югры № 33-оз). | Не ранее чем за 60 дней до дня голосования и заканчивается за 40 дней до дня голосования | не ранее 14 августа 2012 года и не позднее 18.00 3 сентября 2012 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 22. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме, утвержденной ИКМО, подтверждения получения документов о выдвижении кандидата (п.9 ст.3, 4 Закона ХМАО-Югры № 33-оз) | В день поступления соответствующих документов |  | ИКМО |
| 23. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении (ст. 33 ФЗ). | Сразу после выдвижения |  | ИКМО |
| 24. | Создание рабочей группы соответствующей избирательной комиссии по проверке достоверности подписей и соответствующих данных (ст. 5 Закона ХМО-Югры 33-оз). | На первом заседании |  | ИКМО |
| 25. | Выдача итогового протокола проверки подписных листов кандидату (п. 7 ст. 38 ФЗ) | Не менее чем за двое суток до заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ИКМО |
| 26. | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о проверке представленных подписей (ст. 38 ФЗ). | Не менее чем за одни сутки в письменном виде до начала проверки |  | ИКМО |
| 27. | Проверка документов, представленных для регистрации кандидата и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации (ст. 38 ФЗ). | Не позднее, чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | ИКМО |
| 28. | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о результатах проверки представленных документов, в определенных случаях с предоставлением копий необходимых документов (ст. 38 ФЗ). | До начала проверки, но не позднее чем за 1 сутки до заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ИКМО |
| 29. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения мотивированного письменного решения об отказе в регистрации (ст.6 Закона ХМАО-Югры № 33-оз). | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | ИКМО |
| 30. | Принятие и решения о регистрации кандидата (ст.6 Закона ХМАО-Югры № 33-оз). | Не позднее, чем через 10 дней после приема необходимых документов для регистрации |  | ИКМО |
| 31. | Отмена решения комиссии о регистрации кандидата в случаях предусмотренных законом (ст. 76, 78 ФЗ). | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | не позднее 08.10.2012 | Суд |
| 32. | Снятие с регистрации своей кандидатуры кандидатом (ст. 38 ФЗ). | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | не позднее 08.10.2012 | Кандидат, избирательное объединение |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 33. | Представление ИКМО бесплатного эфирного времени для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для публикации актов и решений избирательных комиссий, размещения иной информации (ст.8, 8.1 Закона ХМАО-Югры № 33-оз). | Не позднее, чем в пятидневный срок со дня обращения |  | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 34. | Предоставление сведений (цветного фото, биографии) в ИКМО для изготовления материалов, содержащих сведения обо всех зарегистрированных кандидатах. | Не позднее получения удостоверения о регистрации |  | Зарегистрированный кандидат |
| 35. | Размещение на стендах в помещении ИКМО информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных пунктами 3, 4 ст.66 ФЗ. | Не позднее 15 дней до дня голосования | не позднее 28 сентября 2012 года | ИКМО |
| 36. | Размещение на стендах в помещении ИКМО информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов. | Незамедлительно |  | ИКМО |
| 37. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации по представлению соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих государственную политику в области средств массовой информации органов местного самоуправления (ст. 47 ФЗ). | Не позднее, чем на 5 день после дня официального опубликования решений о назначении выборов |  | ИКМО |
| 38. | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет для целей предвыборной агитации (ст. 50 ФЗ). | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов |  | Редакция муниципального периодического издания |
| 39. | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и предоставление данных сведений в соответствующую избирательную комиссию вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ст. 50 ФЗ). | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Соответствующие СМИ |
| 40. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) (п.3 ст. 46 ФЗ). | За 5 дней до дня голосования | не позднее 8 октября 2012 года |  |
| 41. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в т.ч. на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) (п.7 ст.45 ФЗ). | В день голосования до момента окончания голосования | 14 октября 2012 года |  |
| 42. | Агитационный период (ст.49 ФЗ; ст.8.1 Закона ХМАО-Югры № 33-оз). | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов местного времени дня предшествующего дню голосования | со дня выдвижения кандидата и до ноля часов местного времени 13 октября 2012 года |  |
| 43. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п.2 ст.49 ФЗ). | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | не ранее 16 сентября 2012 года и ноль часов 13 октября 2012 года |  |
| 44. | Направление в средства массовой информации сведений, о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (ст. 33 ФЗ). | По мере необходимости |  | ИКМО |
| 45. | Доведение до сведения граждан итогов регистрации кандидатов, их биографических данных | В течение пяти дней после регистрации |  | ИКМО |
| 46. | Определение даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений выдвинувших зарегистрированных кандидатов путем проведения жеребьевки (ст. 11 Закона ХМАО-Югры № 81-оз). | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 32 дня до дня голосования |  | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 47. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч с избирателями (ст. 53 ФЗ). | В течение 3-х дней со дня их подачи |  | Глава муниципального образования |
| 48. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий (ст. 53 ФЗ). | Не позднее, чем в семидневный срок в соответствии с законодательством РФ |  | Органы местного самоуправления |
| 49. | Начало изготовления агитационных материалов (ст. 54 ФЗ). | После предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 50. | Начало распространения агитационных материалов (ст. 54 ФЗ). | После предоставления экземпляров в соответствующую избирательную комиссию, предоставление сведений об изготовителе и заказчике этих материалов |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 51. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (ст. 54 ФЗ). | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 13.09.2012 | Органы местного самоуправления |
| Финансовое обеспечение выборов |
| 52. | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет ИКМО (ст. 57 ФЗ). | Осуществляется в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Глава муниципального образования |
| 53. | Открытие специального счета для финансирования избирательной кампании кандидата с разрешения соответствующей избирательной комиссии (ст. 58 ФЗ). | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до его регистрации этой избирательной комиссией | не ранее 14 августа 2012 года и не позднее 18.00 3 сентября 2012 года | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 54. | Предоставление по требованию избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (п. 7 ст. 59 ФЗ). | В трехдневный срок, а за 3 дня до голосования немедленно |  | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
| 55. | Формирование избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования (предельная сумма расходов не может превышать 1 млн. рублей) (ст. 58 ФЗ). | С момента открытия специального счета до дня голосования |  | Кандидат |
| 56. | Представление в соответствующую избирательную комиссию отчетов о размерах своего избирательного фонда обо всех источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда (ст. 59 ФЗ). | Первый не позднее, чем за 40 дней до дня голосования, второй – не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, а итоговый – не позднее чем через 30 дней после опубликования результатов выборов | не позднее 3 сентября 2012г., не позднее 4 октября 2012г. | Кандидат |
| 57. | Передача копий первого и итогового финансового отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования, а также их размещения в сети Интернет (п.9.1 ст.59 ФЗ). . | В течение пяти дней со дня получения ответов |  | ИКМО |
| 58. | Передача копий первых финансовых документов, предоставленных кандидатами, в систему ГАС «Выборы» для ведения контроля избирательного фонда кандидата. | По мере поступления |  | ИКМО |
| 59. | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов, зарегистрированных кандидатов (ст. 9.1 Закона ХМАО-Югры № 33-оз). | Прекращаются в день голосования, либо по указанию соответствующей избирательной комиссии |  | Зарегистрированный кандидат, банк |
| 60. | Предоставление отчета в представительный орган муниципального образования о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, а также о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов главы сп.Сентябрьский (п.6 ст.57 ФЗ; п.5 ст.9.1 Закона ХМАО-Югры № 33-оз). | Не позднее, чем через два месяца со дня официального опубликования общих результатов |  | ИКМО |
| 61. | Опубликование финансовых отчетов кандидатов, предоставленных в ИКМО. | В течение трех дней со дня получения отчетов |  | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| Подготовка к голосованию |
| 62. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (ст. 64 ФЗ). | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 23.09.2012 | Участковые избирательные комиссии |
| 63. | Направление избирателям приглашений для участия в выборах. |  | не ранее 08.10.2012г. и не позднее 10.10.2012г. | Участковые избирательные комиссии |
| 63. | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (ст. 63 ФЗ). | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 23.09.2012 | ИКМО |
| 64. | Изготовление избирательных бюллетеней и передача типографией по акту изготовленных избирательных бюллетеней ИКМО, уничтожение отбракованных и лишних избирательных бюллетеней в типографии (ст. 63 ФЗ). | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 23.09.2012 | ИКМО |
| 65. | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии (в кол-ве не менее 90 процентов и не более 0,5 процента от числа избирателей) (ст. 63 ФЗ). | Не позднее, чем за день до дня голосования | не позднее 12.10.2012 | ИКМО |
| Порядок голосования и определение результатов выборов |
| 66. | Проведение голосования (ст. 64 ФЗ). | С 8 до 20 часов по местному времени | 14.10.2012г. | Участковые избирательные комиссии |
| 67. | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования. | После сформирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 14.00 по местному времени 14 октября 2012 года |  | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования. |
| 68. | Подсчет голосов избирателей (ст. 68 ФЗ). | Сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования | с 20.00 14.10.2012г. без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 69. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке (ст. 68 ФЗ). | После проведения итогового заседания |  | Участковые избирательные комиссии |
| 70. | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ст. 68 ФЗ). | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 71. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию для занесения в систему ГАС «Выборы» (ст. 68 ФЗ). | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковые избирательные комиссии |
| 72. | Определение результатов выборов в избирательной комиссии муниципального образования на основании протоколов об итогах голосования (ст. 70 ФЗ). | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий |  | ИКМО |
| 73. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов (ст. 72 ФЗ). | В течение двух месяцев со дня голосования |  | ИКМО |
| 74. | Хранение избирательной документации (ст. 12 Закона ХМАО-Югры № 33-оз) | Документация избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии вместе с документацией участковых избирательных комиссий хранится в течение года со дня опубликования результатов выборов. Избирательные бюллетени и иная документация хранятся не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов. Первые экземпляры протоколов, сводных таблиц и финансовых отчетов хранятся не менее 1 года со дня официального опубликования решения о назначении следующих выборов главы муниципального образования |  | Глава муниципального образования, ИКМО |

ФЗ – 	Федеральный Закон от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

33-оз 	Закон Ханты-Мансийского автономного округа от  8.06.2003г. № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе населением»