****

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

6 июня 2017 года № 81

г. Ханты-Мансийск

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по Нефтеюганскому одномандатному избирательному округу № 6 и Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10**

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 года № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьей 7 Закона Ханты-Мансийского автономного   
округа – Югры от 27.04.2016 года № 36-оз «О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по Нефтеюганскому одномандатному избирательному округу № 6 и Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10 (приложение).

2. Настоящее постановление направить в территориальные избирательные комиссии Нефтеюганского района, городов Нефтеюганска и Сургута, а также разместить на сайте Избирательной комиссии   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Председатель

Избирательной комиссии

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры Д.С. Корнеев

Секретарь

Избирательной комиссии

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры С.Х. Эбекуев

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Избирательной  комиссии Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры  от 6 июня 2017 года № 81 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов   
депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**шестого созыва по Нефтеюганскому одномандатному избирательному округу № 6 и**

**Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10**

**День голосования – 10 сентября 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение выборов | Не ранее 1 и не позднее 11 июня 2017 года | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 31 июля 2017 года | Главы муниципальных районов, городских округов |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее 30 августа 2017 года | Главы муниципальных районов, городских округов, по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |

**СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление уточненных сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Сразу после назначения выборов | Главы муниципальных районов, городских округов |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку и передача первых экземпляров списков по акту участковым избирательным комиссиям | Не позднее 29 августа 2017 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | Не позднее 29 августа 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация права на включение в список избирателей лицами, имеющими регистрацию по месту временного пребывания на территории избирательного участка, работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также находящимися в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания, при наличии активного избирательного права на основании личного письменного заявления | Не позднее 6 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 9 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии | Не позднее 25 июня 2017 года | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Составление списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах | По состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
|  | Публикация списка политических партий, их региональных отделений в государственных периодических печатных изданиях, размещение его в сети «Интернет», направление списка в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
|  | Извещение Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты Думы  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия (при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |

**ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ   
ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам | Начинается не ранее чем за 75 дней до дня голосования, заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения.  26 июня 2017 года –  18:00 26 июля 2017 года | Граждане Российской Федерации, достигшие 21 года, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Рассмотрение представленных документов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, выдвинутого избирательным объединением | Со дня оплаты изготовления подписных листов за счет средств соответствующего избирательного фонда | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Не ранее чем за 75 дней до дня голосования и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени  26 июня 2017 года –  18:00 26 июля 2017 года | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации | Окружные избирательные комиссии |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных последними при их выдвижении, в объеме, установленном Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | По мере необходимости | Окружные избирательные комиссии |
|  | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах | С момента представления документов на выдвижение | Окружные избирательные комиссии |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, избирательными объединениями | По мере поступления соответствующей информации | Окружные избирательные комиссии |

**СТАТУС КАНДИДАТОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатов | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 5 дней со дня поступления заявлений кандидатов о назначении доверенных лиц | Окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Возможность реализации права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им  по одномандатному избирательному округу | Не позднее  4 сентября 2017 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному избирательному округу |
|  | Возможность реализации права кандидатом представить в окружную избирательную комиссию письменное заявление  о снятии своей кандидатуры | Не позднее  4 сентября 2017 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее  8 сентября 2017 года | Зарегистрированный кандидат |

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Агитационный период | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном пунктом 14.3 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ\*, - со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанном пункте. Агитационный период прекращается в ноль часов  9 сентября 2017 года. | Кандидаты |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и  в сетевых изданиях | Начинается  12 августа 2017 года и прекращается в ноль часов  9 сентября 2017 года | Зарегистрированный кандидат |
|  | Направление в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры перечня перечень региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Тюменской области,  ХМАО – Югре и ЯНАО |
|  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по представлению Управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре  и ЯНАО |
|  | Опубликование сведений о размере  (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, принимающие участие в размещении агитационных материалов |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление данных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений |
|  | Направление письменного уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам в соответствующую окружную избирательную комиссию | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения такого уведомления | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее 10 августа 2017 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде в соответствующую окружную избирательную комиссию | До начала их распространения | Кандидаты |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях  общего пользования (включая «Интернет») | с 5 сентября 2017 года по  10 сентября 2017 года | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном региональном периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее  30 августа 2017 года | Политическая партия (региональное отделение), выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией |

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательного фонда путем открытия специального избирательного счета | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата, до представления документов для его регистрации | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  | Представление в окружные избирательные комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Периодически | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | Окружные избирательные комиссии |
|  | Перечисление в доход окружного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней  со дня поступления средств  на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Представление в окружные избирательные комиссии первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | Представление в окружные избирательные комиссии итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов | Окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее  20 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета автономного округа, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов | Не позднее  10 октября 2017 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета автономного округа, выделенных данной окружной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на подготовку и проведение выборов | Не позднее  15 октября 2017 года | Окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в Думу Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры отчета о расходовании средств окружного бюджета | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

**ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатным избирательным округам, числа избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных избирательных округах, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 20 августа 2017 года | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Утверждение текстов бюллетеней по одномандатным избирательным округам | Не позднее 20 августа 2017 года | Окружные избирательные комиссии |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | На основании решения Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней, месте и времени уничтожения бюллетеней | Не позднее чем за два дня до дня получения бюллетеней | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Оповещение кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень, либо представителей таких кандидатов о месте и времени передачи бюллетеней | В разумный срок до момента передачи бюллетеней | Окружные избирательные комиссии |
|  | Получение избирательных бюллетеней окружными избирательными комиссиями | Согласно срокам, установленным Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Получение избирательных бюллетеней участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 28 августа 2017 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 24 августа 2017 года | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Информационно-разъяснительная деятельность | По отдельным планам территориальных избирательных комиссий | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии для избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором включены в список избирателей | Не ранее 30 августа 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | С 8.00 до 20.00 часов по местному времени 10 сентября 2017 года (в случае расположения на территории избирательного участка места жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению Избирательной комиссии автономного округа время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более  чем на два часа) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания  времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | После суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | После суммирования данных, содержащихся в протоколах нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования | Окружные избирательные комиссии |
|  | Представление обработанной информации, а после подписания протоколов – информации об итогах голосования и результатах выборов по системе ГАС «Выборы» в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Незамедлительно | Территориальные избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов | После подписания протокола о результатах выборов | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Подача в письменной форме в окружную избирательную комиссию заявления об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после получения извещения об избрании депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании | После опубликования результатов выборов депутатов Думы автономного округа и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 10 октября 2017 года | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе соответствующей избирательной комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись результаты выборов | Не позднее 9 декабря 2017 года | Комиссии всех уровней, за исключением участковых избирательных комиссий |

\* Федеральный закон № 67-ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»