|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Избирательной  комиссии Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры  от 14 июня 2016 года № 1063 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов   
депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва**

**Дата официального опубликования Постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О назначении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва» от 16.06.2016 г. №2172 – 17 июня 2016 года**

**День голосования – 18 сентября 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Содержание мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение выборов | 16 июня 2016 года | Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 2. | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | 17 июня 2016 года | Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ**

|  |
| --- |
| В соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва |

**СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**

|  |
| --- |
| В соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии | Не позднее  03 июля 2016 года | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Формирование участковых избирательных комиссий в соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии  Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | | | |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Составление списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах | По состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| 5. | Публикация списка политических партий, их региональных отделений в государственных периодических печатных изданиях, размещение его в сети «Интернет», направление в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |

**ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ   
ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам, единому избирательному округу  п. 9 ст. 33 67-ФЗ;  п.2, 14 ст. 19 36-оз | Начинается не ранее чем за 75 дней до дня голосования, заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения.  04.07.2016 – 18:00 03.08.2016 | Граждане Российской Федерации, достигшие 21 года, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 7. | Рассмотрение представленных документов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и (или) по единому избирательному округу, либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов  п. 14, 14.2 ст. 35 67-ФЗ;  п. 5 ст. 20, п. 7 ст. 21 36-оз | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 8. | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, выдвинутого избирательным объединением,  а также в поддержку списка кандидатов,  выдвинутых избирательными объединениями  по единому избирательному округу  п. 5 ст. 37 67-ФЗ;  п. 3 ст. 23 34-оз | Со дня оплаты изготовления подписных листов за счет средств соответствующего избирательного фонда | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет, избирательные объединения |
| 9. | Представление, соответственно, в окружную избирательную комиссию, в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры документов для регистрации кандидата, списка кандидатов  п. 9 ст. 33 67-ФЗ;  п.1, 2 ст. 24 36-оз | Не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени  04.07.2016 – до 18:00 03.08.2016 | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 10. | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации  п. 18 ст. 38 67-ФЗ;  п. 1,2 ст. 26 36-оз | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации | Окружные избирательные комиссии,  Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 11. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных последними при их выдвижении, в объеме, установленном Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  п. 7 ст. 33 67-ФЗ;  п. 16 ст. 25 36-оз | По мере необходимости | Окружные избирательные комиссии,  Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 12. | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах  п. 6 ст. 33 67-ФЗ;  п. 15 ст. 25 36-оз | С момента представления документов на выдвижение | Окружные избирательные комиссии,  Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 13. | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, избирательными объединениями  п. 8 ст. 33 67-ФЗ;  п. 16 ст. 25 36-оз | По мере поступления соответствующей информации | Окружные избирательные комиссии,  Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

**СТАТУС КАНДИДАТОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Назначение доверенных лиц кандидатов,  избирательных объединений  п. 1 ст. 43 67-ФЗ;  п.1 ст. 28 36-оз | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов |
| 15. | Регистрация доверенных лиц кандидатов,  избирательных объединений  п. 1 ст. 40 67-ФЗ;  п. 1 ст. 28 36-оз | В течение 5 дней со дня поступления соответствующих заявлений | Окружные избирательные комиссии,  Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 16. | Представление в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей  п. 2 ст. 40 67-ФЗ;  п. 4 ст. 27 36-оз | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 17. | Возможность реализации права избирательного объединения отозвать список кандидатов  п. 31 ст. 38 67-ФЗ;  п.16 ст. 26 36-оз | Не позднее  12 сентября 2016 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов |
| 18. | Возможность реализации права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им  списка кандидатов  п. 32 ст. 38 67-ФЗ;  п. 17 ст. 26 36-оз | Не позднее  02 сентября 2016 года | Избирательное объединение |
| 19. | Возможность реализации права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им  по одномандатному избирательному округу  п. 32 ст. 38 67-ФЗ;  п. 17 ст. 26 36-оз | Не позднее  12 сентября 2016 года | Избирательное объединение |
| 20. | Возможность реализации права кандидатом представить в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры письменное заявление о снятии своей кандидатуры  п. 30 ст. 38 67-ФЗ;  п. 15 ст. 26 36-оз | Не позднее  02 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее  16 сентября 2016 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов по единому избирательному округу |
| 21. | Возможность реализации права кандидатом представить в окружную избирательную комиссию письменное заявление  о снятии своей кандидатуры  п. 30 ст. 38 67-ФЗ;  п. 15 ст. 26 36-оз | Не позднее  12 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее  16 сентября 2016 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |

**ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Агитационный период  п.1 ст. 49 67-ФЗ;  ст.32 36-оз | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов.  Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается со дня представления в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном пунктом 14.3 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ, - со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанном пункте. Агитационный период прекращается в ноль часов 17 сентября 2016 года. | Кандидаты, избирательные объединения |
| 23. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и  в сетевых изданиях  п. 2 ст. 49 67-ФЗ;  ст. 32 36-оз | Начинается  20 августа 2016 года и прекращается в ноль часов  17 сентября 2016 года | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшие список кандидатов по единому избирательному округу |
| 24. | Направление в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры перечня перечень региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий  п. 8 ст. 47 67-ФЗ;  п. 2 ст. 31 36-оз | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО |
| 25. | Опубликование перечня перечень региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий  п. 7 ст. 47 67-ФЗ;  п.2 ст. 31 36-оз | Не позднее чем  на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по представлению Управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО |
| 26. | Опубликование сведений о размере  (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании  в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  п. 6 ст. 50 67-ФЗ;  п. 5 ст. 33 36-оз | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, принимающие участие в размещении агитационных материалов |
| 27. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление данных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)  в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  п. 1.1 ст. 54 67-ФЗ;  ст.37 36-оз | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 28. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени  п. 3 ст. 34 36-оз | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18.08.2016 года) | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 29. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади  п. 6 ст. 35 36-оз | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18.08.2016 года | Редакции периодических печатных изданий |
| 30. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов с избирателями  п. 5 ст. 53 67-ФЗ;  п. 6 ст. 36 36-оз | В течение трех дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений |
| 31. | Направление письменного уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в соответствующую окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  п. 4 ст. 53 67-ФЗ;  п.4 ст. 36 36-оз | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 32. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет"  или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов  п. 4.1 ст. 53 67-ФЗ;  п. 5 ст. 36 36-оз | В течение двух суток с момента получения такого уведомления | Избирательная комиссия, получившая уведомление |
| 33. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  п. 7 ст. 54 67-ФЗ;  ст.37 36-оз | Не позднее 18 августа 2016 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 34. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей  (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде  соответственно, в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, соответствующую окружную избирательную комиссию  п.3 ст. 54 67-ФЗ;  ст.37 36-оз | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
| 35. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях  общего пользования (включая «Интернет»)  п. 3 ст. 46 67-ФЗ;  ст. 30 36-оз | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования (с 13.09.2016 г. по 18.09.2016 г.) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 36. | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном региональном периодическом  печатном издании, размещение ее в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»  п.10 ст. 48 67-ФЗ;  ст. 32 36-оз | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее  07.09.2016 г.) | Политическая партия (региональное отделение), выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией |

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37. | Создание кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательного фонда путем открытия специального избирательного счета  п. 1 ст. 58 67-ФЗ;  п. 1 ст. 38 36-оз | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата, до представления документов для его регистрации | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 38. | Создание избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов по единому избирательному округу, избирательного фонда путем открытия специального избирательного счета  п. 1 ст. 58 67-ФЗ;  п. 1 ст. 38 36-оз | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам, до представления документов для регистрации списка кандидатов | Избирательное объединение, получившее копию заверенного списка кандидатов |
| 39. | Представление, соответственно, в окружные избирательные комиссии, в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов,  избирательных объединений  п. 7 ст. 59 67-ФЗ;  п. 7 ст. 39 36-оз | Периодически | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 40. | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  п. 8 ст. 59 67-ФЗ;  п. 8 ст. 39 36-оз | Периодически | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, окружные избирательные комиссии |
| 41. | Перечисление в доход окружного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями  п. 9 ст. 58 67-ФЗ;  п. 4 ст. 41 36-оз | Не позднее чем через 10 дней  со дня поступления средств  на специальный избирательный счет | Кандидаты,  избирательные объединения |
| 42. | Представление в окружные избирательные комиссии, Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры первого финансового отчета  п. 9 ст. 59 67-ФЗ;  п. 10 ст. 39 36-оз | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты, избирательные объединения |
| 43. | Представление в окружные избирательные комиссии, Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры итогового финансового отчета  п. 9 ст. 59 67-ФЗ;  п. 10 ст. 39 36-оз | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 44. | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов  п. 9.1 ст. 59 67-ФЗ;  п. 11 ст. 39 36-оз | В течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, окружные избирательные комиссии |
| 45. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете  п. 11 ст. 59 67-ФЗ;  п. 15 ст. 39 36-оз | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты,  избирательные объединения |
| 46. | Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  п. 2 ст. 19.1 36-оз "О системе избирательных комиссий в  Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее  28.09.2016 г.) | Участковые избирательные комиссии |
| 47. | Представление в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета автономного округа, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов  п. 2 ст. 19.1 36-оз "О системе избирательных комиссий в  Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" | Не позднее чем через 30 дней со дня голосования (не позднее  18.10.2016 г.) | Территориальные избирательные комиссии |
| 48. | Представление в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчета о расходовании средств окружного бюджета  п. 6 ст. 57 67-ФЗ;  п. 4 ст. 19.1 36-оз "О системе избирательных комиссий в  Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

**ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 49. | Проведение жеребьевки по определению порядка размещения в избирательном бюллетене кратких наименований избирательных объединений и эмблем избирательных объединений  п. 6 ст. 63 67-ФЗ;  п.5 ст. 44 36-оз | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18.08.2016 г.) | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 50. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, формы избирательного бюллетеня по одномандатным избирательным округам, числа избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных избирательных округах и едином избирательном округе, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  п. 4 ст. 63 67-ФЗ;  п. 2 ст. 44 36-оз | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 28.08.2016 г.) | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 51. | Утверждение текстов бюллетеней  по одномандатным избирательным округам  п. 4 ст. 63 67-ФЗ;  п. 2 ст. 44 36-оз | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 28.08.2016 г.) | Окружные избирательные комиссии |
| 52. | Изготовление избирательных бюллетеней  п. 2 ст. 63 67-ФЗ;  п. 2 ст. 44 36-оз | На основании решения Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 53. | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней,  месте и времени уничтожения бюллетеней  п. 11 ст. 63 67-ФЗ | Не позднее чем за два дня до дня получения бюллетеней | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 54. | Оповещение кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка кандидатов), либо представителей таких кандидатов, представителей избирательных объединений, наименование которых указаны в избирательном бюллетене, о месте и времени передачи бюллетеней  п. 14 ст. 63 67-ФЗ | В разумный срок до момента передачи бюллетеней | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 55. | Получение избирательных бюллетеней территориальными избирательными комиссиями  п. 12 ст. 63 67-ФЗ | Согласно срокам, установленным Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 56. | Получение избирательных бюллетеней участковыми избирательными комиссиями  п. 13 ст. 63 67-ФЗ | Не позднее 16 сентября 2016 года (для голосования в день голосования); не позднее чем за один день до дня голосования (при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 47 Закона автономного округа № 36-оз) | Территориальные избирательные комиссии |
| 57. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования  п. 2 ст. 64 67-ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 07.09.2016 г.) | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 58. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования (в труднодоступных и отдаленных местностях)  п. 2 ст. 64 67-ФЗ;  п. 10 ст. 47 36-оз | Не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| Получение и выдача открепительных удостоверений в соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  седьмого созыва | | | |
| 59. | Проведение голосования  п. 1 ст. 64 67-ФЗ;  ст. 45 36-оз | С 8.00 до 20.00 часов по местному времени  18.09.2016 г.  (В случае расположения на территории избирательного участка места жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению Избирательной комиссии автономного округа время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более  чем на два часа) | Участковые избирательные комиссии |
| 60. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования  п. 2 ст. 68 67-ФЗ | После окончания  времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 61. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  п. 29 ст. 68 67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 62. | Установление итогов голосования на соответствующей территории  п.2 ст. 69 67-ФЗ | После суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Территориальные избирательные комиссии |
| 63. | Определение результатов выборов  по одномандатному избирательному округу  п.1 ст. 70 67-ФЗ;  ст. 10 36-оз "О системе избирательных комиссий в  Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" | После суммирования данных, содержащихся в протоколах территориальных избирательных комиссий об итогах голосования | Окружные избирательные комиссии |
| 64. | Представление обработанной информации, а после подписания протоколов – информации об итогах голосования и результатах выборов по системе ГАС «Выборы» в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Незамедлительно | Территориальные избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии |
| 65. | Определение результатов выборов в едином избирательном округе  п.1 ст. 70 67-ФЗ;  пп. ж п. 2 ст. 5 36-оз "О системе избирательных комиссий в  Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" | После суммирования данных, содержащихся в протоколах территориальных избирательных комиссий об итогах голосования | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 66. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов  п. 6 ст. 70 67-ФЗ | После подписания протокола о результатах выборов | Соответствующая окружная избирательная комиссия, а по единому избирательному округу – Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 67. | Подача в письменной форме в Избирательную комиссию  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или в окружную избирательную комиссию заявления об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата  п. 6 ст. 70 67-ФЗ | До момента регистрации депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 68. | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании  п. 2 ст. 53 36-оз | После опубликования результатов выборов депутатов Думы автономного округа и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 69. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов  п. 3 ст. 72 67-ФЗ;  п. 2 ст. 54 36-оз | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Избирательная комиссия  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 70. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе соответствующей избирательной комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись результаты выборов  п. 4 ст. 72 67-ФЗ;  п.3 ст. 54 36-оз | В течение двух месяцев со дня голосования | Комиссии всех уровней, за исключением участковых избирательных комиссий |