|  |
| --- |
| *УТВЕРЖДЕН**решением**Избирательной комиссии**Тюменской области**от 12 мая 2016 года № 162/950-5* |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва**

**День голосования – 18 сентября 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Назначение выборов** | **не ранее****09 июня 2016 года****и не позднее****19 июня 2016 года** | Тюменская областная Дума |
| 2. | Официальное **опубликование** в средствах массовой информации решения **о назначении выборов** | **не позднее чем через** **пять дней** со дня принятия решения | Тюменская областная Дума |

|  |
| --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
| В соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва |

**СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**

|  |
| --- |
| В соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | **Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии.**(п. 9 ст. 20, п. 1. ст. 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») | **не позднее****23 июня 2016 года** | Избирательная комиссия Тюменской области |
| Формирование участковых избирательных комиссий в соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | **Составление списка политических партий**, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах(ч. 3.1 ст. 32 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **по состоянию на день официального опубликования** (публикации) **решения о назначении выборов** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области |
| 5. | **Публикация списка политических партий**, их региональных отделений в государственных периодических печатных изданиях, размещение его в сети «Интернет», направление в Избирательную комиссию Тюменской области(ч. 3.1 ст. 32 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем через три дня** со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области |

**ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | **Самовыдвижение кандидатов по одномандатным** избирательным округам, **выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным избирательным** округам, единому избирательному округу.(ч. 1 ст. 93 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | осуществляется **в течение 30 дней со дня официального опубликования** (публикации) **решения о назначении выборов** | граждане Российской Федерации, достигшие 21 года, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 7. | **Рассмотрение представленных документов и выдача уполномоченному представителю заверенной копии списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным** округам, и (или) по единому избирательному округу, **либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов.**(ч. 7, 8 ст. 37 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **в течение трех дней со дня приема документов** | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 8. | **Сбор подписей** в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, выдвинутого избирательным объединением, а также в поддержку списка кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по единому избирательному округу.(ч. 1.3 ст. 38 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **со дня оплаты изготовления подписных листов** за счет средств соответствующего избирательного фонда | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет, избирательные объединения |
| 9. | **Представление**, соответственно, **в окружную избирательную комиссию,** в Избирательную комиссию Тюменской области **документов для регистрации кандидата, списка кандидатов.**(ч. 5 ст. 40 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем через 30 дней со дня** официального **опубликования** (публикации) **решения о** назначении **выборов**(не позднее 18-00 часов) | кандидат, избирательное объединение |
| 10. | **Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации.**(ч. 1 ст. 94 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **в течение 10 дней со дня** представления необходимых документов | окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |
| 11. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных последними при их выдвижении, в объеме, установленном Избирательной комиссией Тюменской области.(ч. 7 ст. 33 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | по мере необходимости | окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |
| 12. | **Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах.**(ч. 6 ст. 33 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | с момента представления документов на выдвижение | окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |
| 13. | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, избирательными объединениями.(ч. 8 ст. 33 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | по мере поступления соответствующей информации | окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |

**СТАТУС КАНДИДАТОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | **Назначение доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений.**(ч. 5 ст. 93 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | после выдвижения кандидата, списка кандидатов | кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов |
| 15. | **Регистрация доверенных лиц** кандидатов, избирательных объединений.(ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **в течение 5 дней** со дня поступления соответствующих заявлений | окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |
| 16. | **Представление** в Избирательную комиссию Тюменской области, **в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа** (распоряжения) **об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей**.(ч. 2 ст. 44 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем через 5 дней со дня регистрации** | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 17. | Возможность реализации права избирательного объединения отозвать список кандидатов.(ч. 14 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | не позднее 12 сентября 2016 года | орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов |
| 18. | Возможность реализации права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов.(ч. 15 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | не позднее 02 сентября 2016 года  | орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов |
| 19. | Возможность реализации права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу.(ч. 15 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | не позднее 12 сентября 2016 года  | орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам |
| 20. | Возможность реализации права кандидатом представить в Избирательную комиссию Тюменской области письменное **заявление о снятии своей кандидатуры**.(ч. 13 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее** **02 сентября 2016 года**, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств **- не позднее** **16 сентября 2016 года** | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 21. | Возможность реализации права кандидатом представить в окружную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры.(ч. 13 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | не позднее 12 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16 сентября 2016 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |

**ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | **Агитационный период**.(ч. 1 ст. 52 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | агитационный период **для избирательного объединения** **начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата**, кандидатов, списка кандидатов. Агитационный период **для кандидата**, **выдвинутого в составе списка** кандидатов, **начинается со дня представления** в Избирательную комиссию Тюменской области **списка кандидатов**. Агитационный период **для кандидата, выдвинутого непосредственно**, **начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться,** а в случае, предусмотренном частью 10 статьи 37 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, – со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части. **Агитационный период прекращается в ноль часов 17 сентября 2016 года.** |  |
| 23. | Предвыборная **агитация на каналах** организаций телерадиовещания, **в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях.** | начинается**20 августа 2016 года и прекращается в ноль часов** **17 сентября 2016 года** | зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшие список кандидатов по единому избирательному округу |
| 24. | **Направление** в Избирательную комиссию Тюменской области **перечня государственных организаций телерадиовещания, а также государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации.**(ч. 7 ст. 50 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем на десятый день** после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО |
| 25. | **Опубликование перечня государственных организаций телерадиовещания, а** также государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации.(ч. 6 ст. 50 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования** (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Тюменской области по представлению Управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО |
| 26. | **Опубликование сведений о размере** (в валюте Российской Федерации) и других **условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.** Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании в Избирательную комиссию Тюменской области.(ч. 6 ст. 53 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования** (публикации) решения о назначении выборов | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, принимающие участие в размещении агитационных материалов |
| 27. | **Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов,** представление данных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)в Избирательную комиссию Тюменской области.(ч. 1.1 ст. 57 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования** (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 28. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади. | после завершения регистрации кандидатов, но не позднее 16 августа 2016 года | редакции периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 29. | **Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени.** | **после завершения регистрации кандидатов, но не позднее** **16 августа 2016 года** | Избирательная комиссия Тюменской области, Избирательная комиссия Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, Избирательная комиссия Ямало - Ненецкого автономного округа |
| 30. | **Предоставление бесплатной печатной площади**.(ч. 2 ст. 52 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **начинается 20 августа 2016 года и прекращается в ноль часов** **17 сентября 2016 года**  | редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 31. | **Предоставление бесплатного эфирного времени** на каналах организаций телерадиовещания.(ч. 2 ст. 52 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | начинается 20 августа 2016 года и прекращается в ноль часов 17 сентября 2016 года | Государственные организации телерадиовещания |
| 32. | **Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов**, их доверенных лиц с избирателями.(ч. 5 ст. 56 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **в течение трех дней** со дня их подачи | собственники, владельцы помещений |
| 33. | **Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Тюменской области о факте предоставления помещения** зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам.(ч.ч. 3, 4 ст. 56 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения** | собственники, владельцы помещений находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 34. | **Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату**, в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов(ч. 4.1 ст. 56 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **в течение двух суток с момента получения такого уведомления** | Избирательная комиссия Тюменской области, Избирательная комиссия Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, Избирательная комиссия Ямало - Ненецкого автономного округа |
| 35. | **Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов**, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационных характер, в орган исполнительной власти Тюменской области или соответствующий орган местного самоуправления.(п. 1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях») | **не ранее 15 и не позднее****10 дней до дня проведения публичного мероприятия.** При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех днейдо дня его проведения | организаторы публичного мероприятия |
| 36. | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, о месте и времени встречи для проведения предвыборной агитации в расположении воинских частей в случае, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении(ч. 7 ст. 56 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | не позднее чем за три дня до проведения встречи | командир воинской части совместно с окружной избирательной комиссией |
| 37. | **Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов**.(ч. 7 ст. 57 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее 18 августа 2016 года** | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 38. | **Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий,** экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы,соответственно, в Избирательную комиссию Тюменской области, соответствующую окружную избирательную комиссию.(ч. 3 ст. 57 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **до начала их распространения** | кандидаты, избирательные объединения |
| 39. | **Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения**, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»).(ч. 3 ст. 49 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **с 13 сентября по** **18 сентября** 2016 года | граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 40. | **Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном региональном периодическом** **печатном издании, размещение ее** в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в течение указанного срока представление в Избирательную комиссию Тюменской области копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии(ч. 10 ст. 51 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее****07 сентябр**я 2016 года | политическая партия (региональное отделение), выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией |

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 41. | **Открытие кандидатом**, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, **специального избирательного счета** для формирования своего избирательного фонда(ч. 1 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **после письменного уведомления окружной избирательной** комиссии о выдвижении, **но не позднее дня представления документов для** регистрации | кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 42. | Открытие избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов по единому избирательному округу, специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда(ч. 2 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | после регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам, но не позднее дня представления документов для регистрации списка кандидатов | Избирательное объединение, получившее копию заверенного списка кандидатов |
| 43. | **Представление,** соответственно, в окружные избирательные комиссии, в Избирательную комиссию Тюменской области **сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов**, избирательных объединений.(п. 2.7 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы) | **не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – один раз в три операционных дня** | подразделения ПАО «Сбербанк России» |
| 44. | **Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.**(п. 8.1 Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы) | периодически, но **не реже одного раза в две недели до** **18 сентября** 2016 года | Избирательная комиссия Тюменской области, окружные избирательные комиссии |
| 45. | **Перечисление в доход областного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями**.(п. 3.3 Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы) | **не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств** на специальный избирательный счет | кандидаты, избирательные объединения |
| **Представление в окружные избирательные комиссии, Избирательную комиссию Тюменской области финансовых отчетов:** |
| 46. | **первого финансового отчета**(ч. 1 ст. 40 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации** | кандидаты, избирательные объединения |
| 47. | **итогового финансового отчета**(ч. 9 ст. 62 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем через 30 дней после официального** опубликования **результатов выборов** | кандидаты,избирательные объединения |
| 48. | **Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов**, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов.(ч. 9 ст. 62 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **в течение пяти дней** со дня получения финансовых отчетов | Избирательная комиссия Тюменской области, окружные избирательные комиссии |
| 49. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете.(ч. 11 ст. 62 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидаты,избирательные объединения |
|  | **Распределение средств на проведение выборов:** |
| 50. | Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа, территориальным избирательным комиссиям.(ч. 1 ст. 60 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | в течение 10 дней со дня открытия счета | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 51. | **Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов** о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.(ч. 6.1 ст. 60 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее** **28 сентября 2016 года** | участковые избирательные комиссии |
| 52. | **Представление сводных финансовых отчётов о расходовании средств,** выделенных на подготовку и проведение выборов, соответственно, Избирательной комиссии Тюменской области, избирательным комиссиям Ханты - Мансийского автономного округа - Югры и Ямало - Ненецкого автономного округа.(ч. 6.2 ст. 60 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее** **13 октября 2016 года** | Территориальные избирательные комиссии |
| 53. | Представление в Избирательную комиссию Тюменской области отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. | не позднее 15 ноября 2016 года | Избирательные комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в части выделенных им на подготовку и проведение выборов средств областного бюджета |
| 54. | Представление в Тюменскую областную Думу отчета о расходовании средств областного бюджета.(ч. 9 ст. 60 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | не позднее 17 декабря 2016 года | Избирательная комиссия Тюменской области |

**ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 55. | **Проведение жеребьевки размещения в избирательном бюллетене кратких наименований избирательных объединений**, а также фамилий, имен, отчеств не менее чем первых трех кандидатов из списка и эмблемы избирательных объединений.(ч. 6 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее 19 августа 2016 года** | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 56. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением.(п. 25 ч. 2 ст. 16, ч. 4 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | не позднее 28 августа 2016 года | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 57. | **Утверждение формы и числа избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным округам.**(ч. 4 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее 28 августа 2016 года** | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 58. | **Утверждение текстов бюллетеней по одномандатным избирательным округам.**(ч. 4 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее 28 августа 2016 года** | Окружные избирательные комиссии |
| 59. | **Изготовление избирательных бюллетеней.** | не позднее 28 августа 2016 года | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 60. | **Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней**, месте и времени уничтожения бюллетеней.(ч. 10 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем за два дня до дня получения бюллетеней** | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 61. | **Оповещение кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень** (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка кандидатов), либо представителей таких кандидатов, представителей избирательных объединений, наименование которых указаны в избирательном бюллетене, **о месте и времени передачи бюллетеней**. (ч. 13 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее трех суток до момента передачи бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям** | Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | **Получение избирательных бюллетеней:** |
| 62. | **по единому избирательному округу** – Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа | согласно срокам, установленным Избирательной комиссией Тюменской области | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 63. | **по единому избирательному округу** – территориальными избирательными комиссиями(ч. 11 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | согласно срокам, установленным Избирательной комиссией Тюменской области, Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа | Избирательная комиссия Тюменской области, Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа |
| 64. | **По одномандатным избирательным округам** - территориальными избирательными комиссиями (ч. 11 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | согласно срокам, установленным Избирательной комиссией Тюменской области, Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа | Избирательная комиссия Тюменской области, Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа |
| 65. | **участковыми избирательными комиссиями** Тюменской области(ч. 12 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее 16 сентября** 2016 года (для голосования в день голосования); **не позднее чем за один день до дня голосования (для проведения досрочного голосования** в соответствии со статьей 68 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Территориальные избирательные комиссии |
| 66. | **Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования.**(ч. 2 ст. 67 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее** **07 сентября 2016 года** | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 67. | **Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования.**(ч. 2 ст. 67 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем за пять дней до дня голосования** | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 68. | **Проведение досрочного голосования всех избирателей** на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, полярных станциях, в отдаленных и труднодоступных местностях | В соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва |
|  | **Получение и выдача открепительных удостоверений в соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва** |
| 69. | **Проведение голосования**(ч. 4 ст. 90 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **с 8.00 до 20.00 часов по местному времени****18 сентября 2016 года** | Участковые избирательные комиссии |
| 70. | **Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования**.(ч. 2 ст. 73 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **после окончания****времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке** | Участковые избирательные комиссии |
| 71. | **Выдача заверенных копий протоколов** участковых избирательных комиссий **об итогах голосования** по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 24 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области.(ч. 22 ст. 73 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **немедленно после подписания протокола об итогах голосования** | Участковые избирательные комиссии |
| 72. | **Установление итогов голосования на соответствующей территории.**(ст. 76 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее** **21 сентября 2016 года** | Территориальные избирательные комиссии |
| 73. | **Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу**.(ч. 1 ст. 96 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее** **25 сентября 2016 года** | окружные избирательные комиссии |
| 74. | **Представление обработанной информации, а после подписания протоколов** – информации об итогах голосования и результатах выборов по системе ГАС «Выборы» в Избирательную комиссию Тюменской области.(ч. 1.1 ст. 76 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **незамедлительно** | Территориальные избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии |
| 75. | **Определение результатов выборов в едином избирательном округе**.(ч. 1 ст. 97 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее 02 октября 2016 года** | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 76. | **Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов.**(ст. 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **после подписания протокола о результатах выборов** | соответствующая окружная избирательная комиссия, а по единому избирательному округу –Избирательная комиссия Тюменской области |
| 77. | **Подача в письменной форме** в Избирательную комиссию Тюменской области или **в окружную избирательную комиссию заявления о сложении с себя полномочий, несовместимых со статусом депутата.**(ст. 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **до момента регистрации депутатом** | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 78. | **Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании**.(ст. 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **на седьмой день после официального опубликования общих результатов выборов** | соответствующая окружная избирательная комиссия, а по единому избирательному округу – Избирательная комиссия Тюменской области |
| 79. | **Публикация общих результатов выборов.**(ст. 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **в течение 14 дней после подписания протокола о результатах выборов** | соответствующая окружная избирательная комиссия, а по единому избирательному округу – Избирательная комиссия Тюменской области |
| 80. | **Направление в Тюменскую областную Думу второго экземпляра протокола об установлении результатов выборов на территории избирательного округа**(ст. 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **незамедлительно после регистрации избранного депутата** | соответствующая окружная избирательная комиссия, а по единому избирательному округу – Избирательная комиссия Тюменской области |