|  |
| --- |
| *УТВЕРЖДЕН*  *решением*  *Избирательной комиссии*  *Тюменской области*  *от 12 мая 2016 года № 162/950-5* |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов   
депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва**

**День голосования – 18 сентября 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок  исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Назначение выборов** | **не ранее**  **09 июня 2016 года**  **и не позднее**  **19 июня 2016 года** | Тюменская областная Дума |
| 2. | Официальное **опубликование** в средствах массовой информации решения **о назначении выборов** | **не позднее чем через** **пять дней** со дня принятия решения | Тюменская областная Дума |

|  |
| --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
| В соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва |

**СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**

|  |
| --- |
| В соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | **Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии.**  (п. 9 ст. 20, п. 1. ст. 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») | **не позднее**  **23 июня 2016 года** | Избирательная комиссия Тюменской области |
| Формирование участковых избирательных комиссий в соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | | | |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | **Составление списка политических партий**, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах  (ч. 3.1 ст. 32 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **по состоянию на день официального опубликования** (публикации) **решения о назначении выборов** | Управление  Министерства юстиции Российской Федерации  по Тюменской области |
| 5. | **Публикация списка политических партий**, их региональных отделений в государственных периодических печатных изданиях, размещение его в сети «Интернет», направление в Избирательную комиссию Тюменской области  (ч. 3.1 ст. 32 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем через три дня** со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление  Министерства юстиции Российской Федерации  по Тюменской области |

**ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ   
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | **Самовыдвижение кандидатов по одномандатным** избирательным округам, **выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным избирательным** округам, единому избирательному округу.  (ч. 1 ст. 93 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | осуществляется **в течение 30 дней со дня официального опубликования** (публикации) **решения о назначении выборов** | граждане Российской Федерации, достигшие 21 года, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 7. | **Рассмотрение представленных документов и выдача уполномоченному представителю заверенной копии списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным** округам, и (или) по единому избирательному округу, **либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов.**  (ч. 7, 8 ст. 37 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **в течение трех дней со дня приема документов** | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 8. | **Сбор подписей** в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, выдвинутого избирательным объединением, а также в поддержку списка кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по единому избирательному округу.  (ч. 1.3 ст. 38 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **со дня оплаты изготовления подписных листов** за счет средств соответствующего избирательного фонда | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет, избирательные объединения |
| 9. | **Представление**, соответственно, **в окружную избирательную комиссию,** в Избирательную комиссию Тюменской области **документов для регистрации кандидата, списка кандидатов.**  (ч. 5 ст. 40 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем через 30 дней со дня** официального **опубликования** (публикации) **решения о** назначении **выборов**  (не позднее 18-00 часов) | кандидат,  избирательное объединение |
| 10. | **Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации.**  (ч. 1 ст. 94 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **в течение 10 дней со дня** представления необходимых документов | окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |
| 11. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных последними при их выдвижении, в объеме, установленном Избирательной комиссией Тюменской области.  (ч. 7 ст. 33 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | по мере необходимости | окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |
| 12. | **Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах.**  (ч. 6 ст. 33 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | с момента представления документов на выдвижение | окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |
| 13. | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, избирательными объединениями.  (ч. 8 ст. 33 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | по мере поступления соответствующей информации | окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |

**СТАТУС КАНДИДАТОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | **Назначение доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений.**  (ч. 5 ст. 93 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | после выдвижения кандидата, списка кандидатов | кандидаты,  избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов |
| 15. | **Регистрация доверенных лиц** кандидатов, избирательных объединений.  (ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **в течение 5 дней** со дня поступления соответствующих заявлений | окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Тюменской области |
| 16. | **Представление** в Избирательную комиссию Тюменской области,  **в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа** (распоряжения) **об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей**.  (ч. 2 ст. 44 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем через 5 дней со дня регистрации** | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 17. | Возможность реализации права избирательного объединения отозвать список кандидатов.  (ч. 14 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | не позднее  12 сентября 2016 года | орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов |
| 18. | Возможность реализации права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов.  (ч. 15 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | не позднее  02 сентября 2016 года | орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов |
| 19. | Возможность реализации права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу.  (ч. 15 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | не позднее  12 сентября 2016 года | орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам |
| 20. | Возможность реализации права кандидатом представить в Избирательную комиссию Тюменской области письменное **заявление о снятии своей кандидатуры**.  (ч. 13 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее**  **02 сентября 2016 года**, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств **- не позднее**  **16 сентября 2016 года** | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 21. | Возможность реализации права кандидатом представить в окружную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры.  (ч. 13 ст. 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | не позднее  12 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее  16 сентября 2016 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |

**ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | **Агитационный период**.  (ч. 1 ст. 52 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | агитационный период **для избирательного объединения** **начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата**, кандидатов, списка кандидатов.  Агитационный период **для кандидата**, **выдвинутого в составе списка** кандидатов, **начинается со дня представления** в Избирательную комиссию Тюменской области **списка кандидатов**. Агитационный период **для кандидата, выдвинутого непосредственно**, **начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться,** а в случае, предусмотренном частью 10 статьи 37 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, – со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части. **Агитационный период прекращается в ноль часов 17 сентября 2016 года.** |  |
| 23. | Предвыборная **агитация на каналах** организаций телерадиовещания, **в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях.** | начинается  **20 августа 2016 года и прекращается в ноль часов**  **17 сентября 2016 года** | зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшие список кандидатов по единому избирательному округу |
| 24. | **Направление** в Избирательную комиссию Тюменской области **перечня государственных организаций телерадиовещания, а также государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации.**  (ч. 7 ст. 50 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем на десятый день** после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО |
| 25. | **Опубликование перечня государственных организаций телерадиовещания, а** также государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации.  (ч. 6 ст. 50 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования** (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Тюменской области по представлению Управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО |
| 26. | **Опубликование сведений о размере** (в валюте Российской Федерации) и других **условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.** Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании в Избирательную комиссию Тюменской области.  (ч. 6 ст. 53 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования** (публикации) решения о назначении выборов | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, принимающие участие в размещении агитационных материалов |
| 27. | **Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов,** представление данных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)  в Избирательную комиссию Тюменской области.  (ч. 1.1 ст. 57 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования** (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 28. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади. | после завершения регистрации кандидатов, но не позднее  16 августа 2016 года | редакции периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 29. | **Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени.** | **после завершения регистрации кандидатов, но не позднее**  **16 августа 2016 года** | Избирательная комиссия Тюменской области, Избирательная комиссия  Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, Избирательная комиссия  Ямало - Ненецкого  автономного округа |
| 30. | **Предоставление бесплатной печатной площади**.  (ч. 2 ст. 52 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **начинается 20 августа 2016 года и прекращается в ноль часов**  **17 сентября 2016 года** | редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 31. | **Предоставление бесплатного эфирного времени** на каналах организаций телерадиовещания.  (ч. 2 ст. 52 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | начинается 20 августа 2016 года и прекращается в ноль часов  17 сентября 2016 года | Государственные организации телерадиовещания |
| 32. | **Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов**, их доверенных лиц с избирателями.  (ч. 5 ст. 56 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **в течение трех дней**  со дня их подачи | собственники, владельцы помещений |
| 33. | **Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Тюменской области о факте предоставления помещения** зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам.  (ч.ч. 3, 4 ст. 56 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения** | собственники, владельцы помещений находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 34. | **Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату**, в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов  (ч. 4.1 ст. 56 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **в течение двух суток с момента получения такого уведомления** | Избирательная комиссия Тюменской области, Избирательная комиссия  Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, Избирательная комиссия  Ямало - Ненецкого  автономного округа |
| 35. | **Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов**, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационных характер, в орган исполнительной власти Тюменской области или соответствующий орган местного самоуправления.  (п. 1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях») | **не ранее 15 и не позднее**  **10 дней до дня проведения публичного мероприятия.** При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней  до дня его проведения | организаторы публичного мероприятия |
| 36. | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, о месте и времени встречи для проведения предвыборной агитации в расположении воинских частей в случае, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении  (ч. 7 ст. 56 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | не позднее чем за три дня до проведения встречи | командир воинской части совместно с окружной избирательной комиссией |
| 37. | **Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов**.  (ч. 7 ст. 57 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее 18 августа 2016 года** | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 38. | **Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий,** экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы,  соответственно, в Избирательную комиссию Тюменской области, соответствующую окружную избирательную комиссию.  (ч. 3 ст. 57 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **до начала их распространения** | кандидаты,  избирательные объединения |
| 39. | **Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения**, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»).  (ч. 3 ст. 49 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **с 13 сентября по**  **18 сентября** 2016 года | граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 40. | **Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном региональном периодическом**  **печатном издании, размещение ее** в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в течение  указанного срока представление в Избирательную комиссию Тюменской области копии указанной публикации,  а также сообщение адреса сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии  (ч. 10 ст. 51 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее**  **07 сентябр**я 2016 года | политическая партия (региональное отделение), выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией |

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 41. | **Открытие кандидатом**, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, **специального избирательного счета** для формирования своего избирательного фонда  (ч. 1 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **после письменного уведомления окружной избирательной** комиссии о выдвижении, **но не позднее дня представления документов для** регистрации | кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 42. | Открытие избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов по единому избирательному округу, специального избирательного счета для формирования своего  избирательного фонда  (ч. 2 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | после регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам, но не позднее дня представления документов для регистрации списка кандидатов | Избирательное объединение, получившее копию заверенного списка кандидатов |
| 43. | **Представление,** соответственно, в окружные избирательные комиссии, в Избирательную комиссию Тюменской области **сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов**, избирательных объединений.  (п. 2.7 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы) | **не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – один раз в три операционных дня** | подразделения ПАО «Сбербанк России» |
| 44. | **Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.**  (п. 8.1 Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы) | периодически, но **не реже одного раза в две недели до**  **18 сентября** 2016 года | Избирательная комиссия Тюменской области, окружные избирательные комиссии |
| 45. | **Перечисление в доход областного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями**.  (п. 3.3 Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы) | **не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств** на специальный  избирательный счет | кандидаты, избирательные объединения |
| **Представление в окружные избирательные комиссии, Избирательную комиссию Тюменской области финансовых отчетов:** | | | |
| 46. | **первого финансового отчета**  (ч. 1 ст. 40 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации** | кандидаты,  избирательные объединения |
| 47. | **итогового финансового отчета**  (ч. 9 ст. 62 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем через 30 дней после официального** опубликования **результатов выборов** | кандидаты,  избирательные объединения |
| 48. | **Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов**, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов.  (ч. 9 ст. 62 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **в течение пяти дней** со дня получения финансовых отчетов | Избирательная комиссия Тюменской области, окружные избирательные комиссии |
| 49. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете.  (ч. 11 ст. 62 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидаты,  избирательные объединения |
|  | **Распределение средств на проведение выборов:** | | |
| 50. | Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа, территориальным избирательным комиссиям.  (ч. 1 ст. 60 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | в течение 10 дней со дня открытия счета | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 51. | **Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов** о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.  (ч. 6.1 ст. 60 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее**  **28 сентября 2016 года** | участковые избирательные комиссии |
| 52. | **Представление сводных финансовых отчётов о расходовании средств,** выделенных на подготовку и проведение выборов, соответственно, Избирательной комиссии Тюменской области, избирательным комиссиям Ханты - Мансийского автономного округа - Югры и Ямало - Ненецкого автономного округа.  (ч. 6.2 ст. 60 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее**  **13 октября 2016 года** | Территориальные избирательные комиссии |
| 53. | Представление в Избирательную комиссию Тюменской области отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. | не позднее  15 ноября 2016 года | Избирательные комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в части выделенных им на подготовку и проведение выборов средств областного бюджета |
| 54. | Представление в Тюменскую областную Думу отчета о расходовании средств областного бюджета.  (ч. 9 ст. 60 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | не позднее  17 декабря 2016 года | Избирательная комиссия Тюменской области |

**ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 55. | **Проведение жеребьевки размещения в избирательном бюллетене кратких наименований избирательных объединений**, а также фамилий, имен, отчеств не менее чем первых трех кандидатов из списка и эмблемы избирательных объединений.  (ч. 6 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее 19 августа 2016 года** | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 56. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением.  (п. 25 ч. 2 ст. 16, ч. 4 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | не позднее 28 августа 2016 года | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 57. | **Утверждение формы и числа избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным округам.**  (ч. 4 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее 28 августа 2016 года** | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 58. | **Утверждение текстов бюллетеней по одномандатным избирательным округам.**  (ч. 4 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее 28 августа 2016 года** | Окружные избирательные комиссии |
| 59. | **Изготовление избирательных бюллетеней.** | не позднее 28 августа 2016 года | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 60. | **Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней**, месте и времени уничтожения бюллетеней.  (ч. 10 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем за два дня до дня получения бюллетеней** | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 61. | **Оповещение кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень** (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка кандидатов), либо представителей таких кандидатов, представителей избирательных объединений, наименование которых указаны в избирательном бюллетене, **о месте и времени передачи бюллетеней**.  (ч. 13 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее трех суток до момента передачи бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям** | Избирательная комиссия Тюменской области |
|  | **Получение избирательных бюллетеней:** | | |
| 62. | **по единому избирательному округу** –  Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа | согласно срокам, установленным  Избирательной комиссией Тюменской области | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 63. | **по единому избирательному округу** – территориальными избирательными комиссиями  (ч. 11 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | согласно срокам, установленным Избирательной комиссией Тюменской области, Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа | Избирательная комиссия Тюменской области, Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа |
| 64. | **По одномандатным избирательным округам** - территориальными избирательными комиссиями  (ч. 11 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | согласно срокам, установленным Избирательной комиссией Тюменской области, Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа | Избирательная комиссия Тюменской области, Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа |
| 65. | **участковыми избирательными комиссиями** Тюменской области  (ч. 12 ст. 66 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее 16 сентября** 2016 года (для голосования в день голосования); **не позднее чем за один день до дня голосования (для проведения досрочного голосования** в соответствии со статьей 68 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | Территориальные избирательные комиссии |
| 66. | **Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования.**  (ч. 2 ст. 67 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее**  **07 сентября 2016 года** | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 67. | **Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования.**  (ч. 2 ст. 67 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее чем за пять дней до дня голосования** | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 68. | **Проведение досрочного голосования всех избирателей** на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, полярных станциях, в отдаленных и труднодоступных местностях | В соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | |
|  | **Получение и выдача открепительных удостоверений в соответствии с Календарным планом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва** | | |
| 69. | **Проведение голосования**  (ч. 4 ст. 90 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **с 8.00 до 20.00 часов по местному времени**  **18 сентября 2016 года** | Участковые избирательные комиссии |
| 70. | **Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования**.  (ч. 2 ст. 73 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **после окончания**  **времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке** | Участковые избирательные комиссии |
| 71. | **Выдача заверенных копий протоколов** участковых избирательных комиссий **об итогах голосования** по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 24 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области.  (ч. 22 ст. 73 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **немедленно после подписания протокола об итогах голосования** | Участковые избирательные комиссии |
| 72. | **Установление итогов голосования на соответствующей территории.**  (ст. 76 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее**  **21 сентября 2016 года** | Территориальные избирательные комиссии |
| 73. | **Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу**.  (ч. 1 ст. 96 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее**  **25 сентября 2016 года** | окружные избирательные комиссии |
| 74. | **Представление обработанной информации, а после подписания протоколов** – информации об итогах голосования и результатах выборов по системе ГАС «Выборы» в Избирательную комиссию Тюменской области.  (ч. 1.1 ст. 76 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **незамедлительно** | Территориальные избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии |
| 75. | **Определение результатов выборов в едином избирательном округе**.  (ч. 1 ст. 97 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **не позднее 02 октября 2016 года** | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 76. | **Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов.**  (ст. 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **после подписания протокола о результатах выборов** | соответствующая окружная избирательная комиссия, а по единому избирательному  округу –  Избирательная комиссия Тюменской области |
| 77. | **Подача в письменной форме** в Избирательную комиссию Тюменской области или **в окружную избирательную комиссию заявления о сложении с себя полномочий, несовместимых со статусом депутата.**  (ст. 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **до момента регистрации депутатом** | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 78. | **Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании**.  (ст. 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **на седьмой день после официального опубликования общих результатов выборов** | соответствующая окружная избирательная комиссия, а по единому избирательному  округу –  Избирательная комиссия Тюменской области |
| 79. | **Публикация общих результатов выборов.**  (ст. 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **в течение 14 дней после подписания протокола о результатах выборов** | соответствующая окружная избирательная комиссия, а по единому избирательному  округу –  Избирательная комиссия Тюменской области |
| 80. | **Направление в Тюменскую областную Думу второго экземпляра протокола об установлении результатов выборов на территории избирательного округа**  (ст. 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области) | **незамедлительно после регистрации избранного депутата** | соответствующая окружная избирательная комиссия, а по единому избирательному  округу –  Избирательная комиссия Тюменской области |