Приложение

к постановлению территориальной

 избирательной комиссии

Нефтеюганского района

от 15 июня 2018 г. № 489

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления поселений Каркатеевы, Лемпино, Пойковский, Салым, Сентябрьский, Сингапай и Усть-Юган Нефтеюганского района**

 **Дата выборов - 09 сентября 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятий** | **Основание** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ**  |
| 1. | Назначение даты выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления | п.7 ст.10 ФЗ(1)ст.2 33-оз (2) ст.3 81-оз (3)  | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 10.06.2018г. и не позднее 20.06.2018г. | Представительный орган поселения |
| 2. | Опубликование в СМИ решения представительного органа местного самоуправления о назначении выборов | п. 7 ст.10 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения |  | Представительный орган поселения |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
| 3. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования. | п.7 ст.19 ФЗ | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 30 июля 2018 года | Глава муниципального образования |
| 4. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ. | п.2.2 ст. 19 ФЗ | Не позднее, чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 30 июня 2018 года | Глава муниципального образования по согласованию с территориальной избирательной комиссией |

 **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Предоставление, уточнение сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Нефтеюганского района | п.6 ст.17 ФЗ | Сразу после назначения выборов |  | Глава района |
| 6. | Составление двух экземпляров списков избирателей по каждому избирательному участку. | п.7,11 ст.17 ФЗ | не позднее, чем за 1 день до передачи в участковую избирательную комиссию | Не позднее 27.08.2018г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям. | п.13 ст.17 ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее29.08.2018г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Предоставление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения. | п.15 ст.17 ФЗ | За 10 дней до дня голосования | Не позднее 29.08.2017г. | Участковые избирательные комиссии |
| 9. | Рассмотрение заявлений граждан овключении их в список избирателей, либо об ошибках или неточностях | п.16 ст.17 ФЗ | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения |  | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Исключение граждан из списка избирателей после его подписания в территориальной избирательной комиссии |  п. 16 ст.17 ФЗ | Только на основании сведений, полученных из органов, осуществляющих регистрацию (учет)избирателей | Незамедлительно после поступления | Участковая избирательная комиссия |
| 11. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | п. 13, 14 ст.17 ФЗ | Не позднее дня,предшествующего дню голосования | Не позднее08.09.2018г. | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 12. | Реализация права на включение в список избирателей лицами, имеющими регистрацию по месту временного пребывания на территории избирательного участка, работающими на предприятиях с непрерывным циклом и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены, вахты), а также находящимися в день голосования в больницах, санаториях, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в др.местах временного пребывания, при наличии активного избирательного права на основании личного письменного заявления. | п.17 ст.17 ФЗ | Не позднее чем за три дня до дня голосования  | не позднее 05.09.2018 года | Участковые избирательных комиссии,Территориальная избирательная комиссия |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Решение о формировании окружных избирательных комиссий. | ст.22, 25 ФЗ;п.5 ст.9 36-оз (4) | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 30.06.2018г. | Территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 14. | Опубликование постановления о формировании окружной избирательной комиссии | п.5 ст.9 36-озЗ | Не позднее чем через 5 дней после его принятия |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 15. | Прием предложений по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий | п.8 ст. 22 ФЗп.5 ст.9 36-оз | Срок приема предложений должен составлять не менее 10 дней и не более 20 дней с момента опубликования постановления |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 16. | Назначение председателя окружной избирательной комиссии | п.7 ст.28 ФЗ |  |  | Территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 17. | Выборы заместителя председателя и секретаря окружной избирательной комиссии | п.8 ст.28 ФЗ | На первом заседании комиссии |  | Окружная избирательная комиссия |
| 18. | Назначение в состав избирательных комиссий по одному члену комиссии с правом совещательного голоса | п.20 ст.29 ФЗ | Со дня представления документов для регистрации |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 19. | Опубликование сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий. | Раздел 2.1. Постановления ЦИК РФ от 05 декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» | За 50 дней до дня голосования публикуется в государственных или муниципальных средствах массовой информации.Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о дополнительном сборе предложений в резерв составов участковых избирательных комиссий размещается на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не позднее 20 июля 2018г. | Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыТерриториальная избирательная комиссия Нефтеюганского района |
| 20. | Прием предложений по формированию резерва участковых избирательных комиссий. | - \* - | За 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования | с 20.07.2018г.до 09.08.2018г. | Территориальная избирательная комиссия Нефтеюганского района |
| 21. | Направление в Избирательную комиссию Ханты - Мансийского автономного округа - Югры решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий. | - \* - | Не позднее чем через - 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 15.08.2018г. | Территориальная избирательная комиссия Нефтеюганского района |

**ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Опубликование и направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений (по состоянию на день опубликования решения о назначении выборов). | п.9 ст.35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управления Министерства юстиции РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
| 23. | Выдвижение кандидатов на должность глав муниципальных образований, представление в избирательную комиссию муниципального образования письменного заявления кандидата о согласии баллотироваться, сведений об размере и об источниках доходов кандидата | п.3 ст.3 33-оз | Не ранее чем за 65 дней и заканчивается за 45 дней до дня голосования. | с 05.07.2018г. идо 18-00 часовместного времени25.07.2018г. | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 24. | Выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов, представление в окружную избирательную комиссию письменного, заявления кандидата о согласии баллотироваться по многомандатным избирательным округам, сведений о размере и об источниках доходов кандидата | п.25 ст.4 81-оз | Не ранее чем за 65 дней и заканчивается за 45 дней до дня голосования. |  с 05.07.2018г. идо 18-00 часовместного времени25.07.2018г. | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 25. | Предоставление документов для заверения списка кандидатов уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, в избирательную комиссию муниципального образования. | ст.3 № 33-оз;п.6 ст.4 81-оз | Не ранее чем за 65 дней и заканчивается за 45 дней до дня голосования. | с 05.07.2018г. идо 18-00 часовместного времени25.07.2018г. | Избирательные объединения |
| 26. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения в письменной форме, о получении документов представленных в избирательную комиссию муниципального образования, для заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.  | п.9 ст.3 33-оз п.20 ст.4 81-оз | Незамедлительно после представления документов |   | Территориальная избирательная комиссия |
| 27. | Выдача письменного подтверждения о получении заявления о согласии баллотироваться и иных документов к заявлению о выдвижении кандидата. | п.9 ст.3 33-оз п.20 ст.4 81-оз | Незамедлительно после представления документов |  | ИКМО, ОИК |
| 28. | Принятие решения о заверении списка кандидатов либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован. | п. 7 ст. 4 81-оз | В течение трех дней со дня приема документов от уполномоченного представителя избирательного объединения |   | Территориальная избирательная комиссия |
| 29. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по одномандатным избирательным округам №№1-20 решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов или о мотивированном отказе в его заверении. | п. 9 ст. 4 81-оз | В течение одних суток с момента принятия решения |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 30. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, предоставляемых кандидатом в соответствии с пунктами 2,2.1,3 ст.33 № 67-ФЗ. | п.6 ст.33 67-ФЗст.7 81-озст.5 33-оз | После поступления в комиссию соответствующих документов |  | Территориальная избирательная комиссия,Окружные избирательные комиссии |
| 31. | Создание специального избирательного счета для финансирования своей избирательной кампании, кроме кандидатов, которые могут не создавать свои избирательные фонды в соответствии с действующим законодательством | п.1 ст.58 ФЗст.9 33-озст.13 81-оз | После письменного уведомления и до сдачи документов на регистрацию |  | Кандидат по разрешения избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии |
| 32. | Сообщение о результатах проверки достоверности сведений, предоставленных кандидатами. | п.6 ст.33 67-ФЗст.7 81-озст.5 33-оз  | по п.2, 2.1 ст.33 № 67-ФЗв 10-дневный срок;по п.3 ст.33 № 67-ФЗ в 20-дневный срок |  | Соответствующие уполномоченные органы |
| 33. | Направление в средства массовой информации о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами. | п.8 ст. 33 ФЗ | По мере выявления фактов |  | Территориальная избирательная комиссия,Окружные избирательные комиссии |

**СБОР ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Сбор подписей в поддержку: кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением.В поддержку выдвижения кандидата на главу должно быть собрано 0,5 процента подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, но не менее 10 подписей.В поддержку выдвижения кандидата по многомандатному избирательному округу должно быть собрано 0,5 процента подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, поделенных на число мандатов, но не менее 10 подписей | ст.37 ФЗст.3.1. 33-озст.5 81-оз | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |   | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет  |
| 35. | Создание рабочей группы избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии по проверке порядка сбора подписей избирателей. | ст.5 33-озст.7 81-оз | До приема документов на регистрацию |  | Территориальная избирательная комиссия,Окружные избирательные комиссии |
| 36. | Извещение кандидата о дате и времени проведения проверки подписных листов. | п.5 ст.5 33-озп.11.ст.7 81-оз | Не менее чем за сутки до проведения проверки подписных листов |  | Территориальная избирательная комиссия,Окружные избирательные комиссии |
| 37. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов. | п.7 ст.38 ФЗп.7 ст.5 33-оз п.18 ст.7 81-оз | Не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия,Окружные избирательные комиссии |

**РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Представление для регистрации документов в соответствующую избирательную комиссию | п.1 ст.38 ФЗст.4 33-озст.6 81-оз | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | до 18-00 час местного времени25.07.2018 года | Кандидат |
| 39. | Выдача кандидату или его доверенному лицу, уполномоченному представителю избирательного объединения справки (подтверждения) о приеме подписных листов и других документов | ст. 4 33-озп.3 ст.6 81-оз | Незамедлительно после приема избирательных документов |  | Территориальная избирательная комиссия,Окружные избирательные комиссии |
| 40. | Проверка документов, представленных для регистрации кандидата и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного отказа в регистрации | ст.38 ФЗст.6 33-озст.9 81-оз | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов |  | Территориальная избирательная комиссия,Окружные избирательные комиссии |
| 41. | Извещение кандидата о неполноте представленных им сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию. | п.1.1 ст.38 ФЗ | Не менее чем за трое суток до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Территориальнаяизбирательная комиссия,Окружныеизбирательные комиссии |
| 42. | Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 №67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в территориальную избирательную комиссию города Мегиона для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации. | п.1.1. ст.38 67-ФЗ | не позднее, чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 43. | Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения). | п.23 ст.38 ФЗп.1 ст.9 81-оз | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | Территориальнаяизбирательная комиссия,Окружныеизбирательные комиссии |
| 44. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах.  | п.11 ст.9 81-оз | Не позднее чем через 5 дней после регистрации кандидата |  | Территориальнаяизбирательная комиссия,Окружныеизбирательные комиссии |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
| 45. | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время его участия в выборах от выполнения должностных либо служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации.  | п.2 ст.40 67-ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 46. | Назначение доверенных лиц кандидатами (до 20 доверенных лиц).  | ст.43 67-ФЗп.4 ст.6 33-оз п.15 ст.9 81-оз | После выдвижения кандидатов |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 47. | Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача удостоверений. | ст.43 67-ФЗ п.4 ст.6 33-озп.15 ст.9 81-оз | Не позднее чем через 3 дня со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Территориальнаяизбирательная комиссия,Окружныеизбирательные комиссии |
| 48. | Регистрация назначенного кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам. | ст.6.2 33-озп.6 ст.8 81-оз | в течение 3дней после поступления в комиссию решения кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  | Территориальнаяизбирательная комиссия,Окружныеизбирательные комиссии |
| 49. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры. | п.30 ст.38 ФЗ | не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за 1день до дня голосования | Не позднее03.09.2018г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 07.09.2018г. | Кандидат |
| 50. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого кандидата. | п.32 ст.38 ФЗ | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее03.09.2018г. | Избирательное объединение, орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 51. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, уведомление кандидата об аннулировании его регистрации, выдача копии данного решения. | п.30 ст.38 ФЗ | Незамедлительно |  | Территориальнаяизбирательная комиссия,Окружныеизбирательные комиссии |
| 52. | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения по назначению наблюдателя.  | п.3,4 ст.30 ФЗ | С момента начала работы участковых избирательных комиссий в день голосования, а также в дни досрочного голосования | с 29.08.2018г. по 09.09.2018г. | Зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, выдвинувшие кандидата, в последующем зарегистрированного |
| 53. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка назначенных наблюдателей в участковые комиссии.  | п.7.1 ст.30 ФЗ | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Не позднее 26.08.2018г. (для досрочного голосования) или не позднее 05.09.2018г. | Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые комиссии |
| 54. | Подача заявления в суд для отмены регистрации кандидата | п.5 ст.78 ФЗ | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования | Не позднее 31.08.2018г. | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия, кандидат, зарегистрированный по тому избирательному округу  |
| 55. | Отмена регистрации кандидата | п.5 ст.78 ФЗ | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 03.09.2018г. | Суд |
| 56. | Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации |  | По согласованию либо каждому индивидуально, либо одновременно всем по окончанию регистрации |  | Территориальнаяизбирательная комиссия,Окружныеизбирательные комиссии |
| 57. | Утрата прав и обязанностей зарегистрированного кандидата (за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 59 ФЗ) | п.5 ст.41 ФЗ | С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии - с даты выбытия |  | Зарегистрированные кандидаты |

**ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58. | Предоставление перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации.  | п.8 ст.46 ФЗ | не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |   | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ХМАО-Югре  |
| 59. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации (п.7 ст.47 №67-ФЗ); | 7 ст.47 67-ФЗ | После получения перечня из соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации СМИ |  | Территориальная избирательнаякомиссия |
| 60. | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет для проведения предвыборной агитации и предоставление данной информации в избирательную комиссию муниципального образования.  | ст.8 33-ОЗп.5 ст.11 81-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | муниципальное периодическое печатное издание |
| 61. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации.  | п.6 ст.50 67-ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 62. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию. | п.1.1. ст. 54 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 63. | Оповещение через средства массовой информации или иным способом избирателей о времени и месте досрочного голосования. | п.4 ст. 65 ФЗп.3 ст.16 81-ОЗ | Не позднее 5-ти дней до дня досрочного голосования. | Не позднее23.08.2018г. | Территориальная избирательная комиссия; участковые избирательные комиссии |
| 64. | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом. | п.2 ст.64 ФЗ | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее29.08.2018г. | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
| 65. | Предоставление цветного фото, биографической справки в соответствующую избирательную комиссию для изготовления информационных материалов обо всех зарегистрированных кандидатах | п.3 ст.61 ФЗ | Одновременно с документами на регистрацию |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 66. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении | п.7 ст.33 ФЗ | После приема документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 67. | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | п.8 ст.33 ФЗ | Сразу после выявления фактов недостоверности  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 68. | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы, размещение ее в сети Интернет. | п.10 ст. 48 ФЗ | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее29.08.2018г. | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, в последующем зарегистрированных |
| 69. | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах на территории каждого избирательного участка.  | п.3, 4, 7, 7.1, 8 ст.61 ФЗ | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее29.08.2018г. | Участковые избирательные комиссии |
| **АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД** |
| 70. | Агитационный период. | п.1 ст.49 ФЗ | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  | до 00 часов 00 минут08.09.2018г. | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
| 71. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. | п.2 ст.49 ФЗ | За 28 дней до дня голосования | с 11.08.2018г.до 00 часов 00 минут местного времени08.09.2018г. | Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
| 72. | Проведение жеребьевки с целью составления графика предоставления зарегистрированным кандидатам бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации с участием заинтересованных лиц | ст.51 ФЗ, ст.8 33-озп.8,13 ст.11 81-оз | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09.08.2018г. | Редакция периодического печатного издания |
| 73. | Составление графика предоставления бесплатной печатной площади по результатам жеребьевки с участием заинтересованных лиц. | ст.51 ФЗ,ст. 8 33-оз п.8 ст.11 81-оз | Не позднее, чем за 30 днейдо дня голосования | Не позднее 29.08.2018г. | Редакция периодического печатного издания |
| 74. | Утверждение графика предоставления бесплатной печатной площади по результатам жеребьевки.  | ст.8 33-оз;п.7 ст.11 81-оз | После получения графика из соответствующей редакции периодического печатного издания |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 75. | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади, среди зарегистрированных кандидатов, направивших письменные заявки в соответствующую редакцию печатного издания на участие в жеребьевке по распределению платной печатной площади. | ст.51 ФЗ;ст.8 33-оз;п.9,12,13 ст.11 81-оз | Не позднее, чем за 30 днейдо дня голосования | Не позднее 09.08.2018г. | Редакция периодического печатного издания |
| 76. | Реализация права кандидата после проведения жеребьевки отказа от использования печатной площади и направление сообщения в письменной форме в соответствующие редакции периодического печатного издания. | ст.8 33-оз;п.23 ст.11,81-оз | Не позднее, чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированныйкандидат |
| 77. | Перечисление средств на оплату стоимости печатной площади в полном объеме. | ст. 8 33-оз;ст.11 81-оз | Не позднее, чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированныйкандидат, избирательное объединение |
| 78. | Представление зарегистрированным кандидатом платежного документа филиала Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади, эфирного времени в редакцию периодического печатного издания, организацию телерадиовещания. | ст.8 33-оз;п.24 ст.11, п.27 ст. 12 81-оз | Не позднее, чем за один день до дня опубликования предвыборного агитационного материала, предоставления эфирного времени |  | Зарегистрированный кандидат |
| 79. | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер. | п.2 ст. 53 ФЗ | В соответствии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |  | Организатор публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
| 80. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | п.3 ст.46 ФЗ | В течение 5-ти дней до дня голосования, а также в день голосования | с 04.09.2018г. по 08.09.2018г.и 09.09.2018г. | Соответствующие СМИ |
| 81. | Начало изготовления агитационных материалов | п.1, 2, 5 ст.54 ФЗ | После предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда |  | Зарегистрированныйкандидат  |
| 82. | Начало распространения агитационных материалов | п.1, 2, 5 ст.54 ФЗ | После предоставления экземпляров в соответствующую избирательную комиссию, сведений об изготовителе и заказчике этих материлов, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда |  | Зарегистрированный кандидат  |
| 83. | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в избирательную комиссию муниципального образования.  | п.3 ст.54 ФЗ | До начала распространения соответствующих материалов |  | Зарегистрированныйкандидат, избирательное объединение |
| 84. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. | п.7 ст.54 ФЗ | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09.08.2018г. | Главы сельских поселений |
| 85. | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний. | п.3, 5 ст.53 ФЗ | В течение трех дней со дня подачи заявок |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
| 86. | Установление времени для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности.  | п.3 ст.53 ФЗ | До начала выдвижения кандидатов |  | Территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 87. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. | п.4 ст.53 ФЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений |
| 88. | Размещение в сети Интернет или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, иным способом. | п.4.1 ст.53 ФЗ | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 89. | Ведение учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади и предоставление данных такого учета в территориальную избирательную комиссию.  | п.8 ст. 50 ФЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 19.09.2018г. | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (независимо от формы собственности) |
| 90. | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию материалов. | п.32 ст.12 81-оз | не менее одного года со дня выхода указанных программ в эфир |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91. | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет избирательной комиссии | п.1 ст.57 ФЗ | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Главасельского поселения |
| 92. | Определение перечня прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов. | ст.9.1 33-оз; ст.14 81-оз |   | Не позднее 05.07.2018г. | Территориальнаяизбирательнаякомиссия |
| 93. | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета. | п.11. ст.58 ФЗ | Незамедлительно после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  | Территориальнаяизбирательнаякомиссия; окружные избирательные комиссии |
| 94. | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатному избирательному округу, специального избирательного счета для финансирования своей избирательной кампании. | п.1,11 ст.58 ФЗ п.1 ст.13 81-оз | после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам  |
| 95. | Представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда соответствующего кандидата | п.7 ст.59 ФЗ | не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня |  | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
| 96. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | п.7 ст.59 ФЗ | По представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата, избирательного объединения  | В трехдневный срок, а за 3 дня до голосования – немедленно, по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
| 97. | Проверка достоверности сведений, указанных физическими и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующие избирательные комиссии. | п.13 ст.59 ФЗ | По представлениям избирательной комиссии в пятидневный срок |  | Государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, органы регистрационного учёта граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации |
| 98. | Направление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.Опубликование указанных сведений | п.8 ст.59 ФЗ | Периодически до дняголосованияВ течение 3-х дней с момента их получения одновременно с документами на регистрацию |  | Избирательная комиссиямуниципальногообразования, окружныеизбирательная комиссия,муниципальные периодические печатныеиздания |
| 99. | Возврат пожертвований (полностью или частично) жертвователям в случае, если добровольные пожертвования поступили в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего право осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 58 №67-ФЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования.  | п.22 ст.13 81-оз | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидаты в депутаты |
| 100. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями. | п.22 ст.13 81-оз | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвований на специальный избирательный счет |  | Кандидаты в депутаты |
| 101. | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам. | п.11 ст.59 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидаты в депутаты |
| 102. | Перечисление по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета. | п.11 ст.59 ФЗ | По истечении 60 дней со дня голосования | Не ранее 07.11.2018г. | отделение Сберегательного банка РФ |
| 103. | Представление в соответствующую избирательную комиссию отчетов о размерах своего избирательного фонда обо всех источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда | п.9 ст.59 ФЗ,33-оз81-оз | Первый одновременно с документами на регистрацию, итоговый – не позднее чем через 30 дней после опубликования результатов выборов |  | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам  |
| 104. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов.  | п.4 ст.19.1 36-оз | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общихрезультатов выборов |  | Избирательная комиссиямуниципального образования |
| 105. | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов. | ст.9 33-озст.13 81-оз | Прекращаются в день голосования, либо по указанию соответствующей избирательной комиссии | 09.09.2018г. | Кандидаты,Отделение Сберегательного банк РФ |
| 106. | Продление срока проведения финансовых операций на основании ходатайства кандидата. | ст.9 33-озст.13 81-оз | По письменному ходатайству кандидата |  | Избирательная комиссиямуниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 107. | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда обо всех источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда.  | п.9.1 ст.59 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня поступления финансовых отчетов |  | Избирательная комиссиямуниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 108. | Опубликование переданных избирательной комиссией финансовых отчетов кандидатов (п.8 ст.14 №81-ОЗ) | п.8 ст.14 81-оз | В течение семи дней со дня их получения |  | Редакция периодического печатного издания |
| **ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ** |
| 109. | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением и доставкой бюллетеней.  | п.4 ст.63 ФЗ, п.5 ст.15 81-оз | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19.08.2018г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 110 | Изготовление избирательных бюллетеней  |  | По постановлению ИКМО |  | Полиграфическая организация по заказу ИКМО |
| 111. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней избирательной комиссии муниципального образования. | п.11 ст.63 ФЗ | Не позднее, чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 112. | Передача по акту избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям. | п.12,13 ст.63 ФЗ | Не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Не позднее 27.08.2018г. и не позднее 07.09.2018г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 113. | Оборудование стенда с информационными материалами, образцами заполненных избирательных бюллетеней. | п.3,4,7,8 ст.61 ФЗ | По мере поступления информационных материалов |   | Участковая избирательная комиссия |
| 114. | Заверение избирательных бюллетеней подписями двух членов комиссии и печатью. | п.16 ст.63 ФЗ | Сразу после получения |  | Участковая избирательная комиссия |
| 115. | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в комиссиях | п.20 ст.63 ФЗ | В день голосования после окончания времени голосования | 09.09.2018г.после 20-00 | Участковаяизбирательная комиссия |
| 116. | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии для избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором включены в список избирателей. | ст.65 ФЗ, ст.16.1 81-оз | За 10 дней до дня голосования | с 29.08.2018 по 08.09.2018г. | Участковаяизбирательная комиссия |
| 117. | Проведение голосования | ст.1 33-озст.1 81-оз | С 8 до 20 часов по местному времени | 09.09.2018г. | Участковыеизбирательные комиссии |
| 118. | Прием заявлений (письменно и устно) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей. | п.5 ст.66 ФЗ | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | с 30.08.2018 и до 14-00 час 09.09.2018г. | Участковыеизбирательные комиссии |
| 119. | Предъявление к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в п.3 ст.30 ФЗ, пустых ящиков для голосования, которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии. | п.3 ст.64 ФЗ | В день голосования перед началом голосования | 09.09.2018г. | Председатель участковойизбирательной комиссии |
| 120. | Отстранение от работы в участковой избирательной комиссии ее члена и удаление из помещения для голосования наблюдателя и иных лиц, если они нарушают законодательство. Решение об отстранении принимается судом по месту нахождения участковой комиссии  | п.12 ст.64 ФЗ | Немедленно | 08.09.2013 | Правоохранительныеорганы |
| 121. | Объявление о том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования | п.6 ст.66 ФЗ | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда |  | Председатель участковойизбирательной комиссии |
| 122. | Составление акта о проведении голосования вне помещения для голосования | п.17 ст.66 ФЗ | После возвращения в участковую избирательную комиссию |  | УчастковаяИзбирательная комиссия |
| **ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 123. | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования на избирательном участке | п.2 ст.68 ФЗ | Сразу после окончаниявремени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 124. | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии и подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | п.26 ст.68 ФЗ | После проведения всех необходимых действий и подсчетов голосов избирателей |  | Участковые избирательные комиссии |
| 125. | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования всем, кто имеет на это право | п.29 ст.68 ФЗ | После подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 126. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в соответствующую избирательную комиссию | п.30 ст.68 ФЗ | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковаяизбирательная комиссия |
| 127. | Определение результатов выборов на основании протоколов об итогах голосования | п.1 ст.70 ФЗст.10 33-озст.17 81-оз | После получения протоколов из нижестоящих, не позднее чем через 5 дней со дня голосования | Не позднее 14.09.2018г. | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 128. | Признание кандидата избранным | ст. 10 33-озст.17 81-оз | После определения результатов выборов |   | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 129. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов | п.2 ст.72 ФЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 130. | Определение общих результатов выборов в ИКМО на основании протоколов об итогах голосования (для выборов депутатов представительного органа муниципального образования) | п.3 ст.72 ФЗ | Не позднее чем на десятый день со дня голосования | Не позднее 18.09.2018г. | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 131. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п.4 ст.72 ФЗ | В течение двух месяцев со дня голосования |  | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 132. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы поселения и депутата  | п.6 ст.70 ФЗ | В пятидневный срок после получения извещения о результатах выборов |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 133. | Регистрация избранных кандидатов и выдача им удостоверений | п.2 ст.21 81-оз | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированными кандидатами копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  | Территориальнаяизбирательная комиссия |

 ФЗ Федеральный Закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

33-оз Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе населением»

81-оз Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

36-оз Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе»