риложение

к  постановлению территориальной  избирательной комиссии

Нефтеюганского района от  02 октября  2018 г.  № 1040

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов

главы муниципального образования сельское поселение Куть-Ях

Дата выборов  - 23 декабря 2018 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Основание | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначение даты выборов главы сельского поселения Куть-Ях муниципальных образований | п.7 ст.10 ФЗ(1) ст.2 33-оз (2) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | 02.10.2018 | Представительный орган поселения |
| 2. | Опубликование в СМИ решения представительного органа местного самоуправления о назначении выборов | п. 7 ст.10 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | со 02.10.2018 по 07.10.2018 | Представительный орган поселения |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |
| 3. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования. | п.7 ст.19 ФЗ | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 12.11 2018 года | глава муниципального образования |
| 4. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ. | п.2.2 ст. 19 ФЗ | Не позднее, чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 13.10.2018 года | глава муниципального образования по согласованию с территориальной избирательной комиссией |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

| 5. | Предоставление, уточнение сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Нефтеюганского района | п.6 ст.17 ФЗ | Сразу после назначения выборов |  | Глава района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Составление двух экземпляров списков избирателей по каждому избирательному участку. | п.7,11 ст.17 ФЗ | не позднее, чем за 1 день до передачи в участковую избирательную комиссию | Не позднее 10.12.2018г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям. | п.13 ст.17 ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 12.12.2018г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Предоставление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения. | п.15 ст.17 ФЗ | За 10 дней до дня голосования | 12.12.2018г. | Участковые избирательные комиссии |
| 9. | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, либо об ошибках или неточностях | п.16 ст.17 ФЗ | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения |  | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Исключение граждан из списка избирателей после его подписания в территориальной избирательной комиссии | п. 16 ст.17 ФЗ | Только на основании сведений, полученных из органов, осуществляющих регистрацию (учет) избирателей | Незамедлительно после поступления | Участковая избирательная комиссия |
| 11. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | п. 13, 14 ст.17 ФЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 22.12.2018г. | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 12. | Реализация права на включение в список избирателей лицами, имеющими регистрацию по месту временного пребывания на территории избирательного участка, работающими на предприятиях с непрерывным циклом и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены, вахты), а также находящимися в день голосования в больницах, санаториях, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в др.местах временного пребывания, при наличии активного избирательного права на основании личного письменного заявления. | п.17 ст.17 ФЗ | Не позднее чем за три дня до дня голосования | не позднее 19.12.2018 года | Участковые избирательных комиссии, Территориальная избирательная комиссия |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

| 13 | Опубликование и направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений (по состоянию на день опубликования решения о назначении выборов). | п.9 ст.35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управления Министерства юстиции РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143. | Выдвижение кандидатов на должность главы сельского поселения Куть-Ях | п.3 ст.3 33-оз | Не ранее чем за 65 дней и заканчивается за 45 дней до дня голосования. | с 18.10.2018г. до 18-00 часов местного времени 07.11.2018г. | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 15. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, предоставляемых кандидатом в соответствии с пунктами 2,2.1,3 ст.33 № 67-ФЗ. | п.6 ст.33 67-ФЗ ст.5 33-оз | После поступления в комиссию соответствующих документов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 16 | Создание избирательного фонда путем создания специального избирательного счета для финансирования своей избирательной кампании | п.1 ст.58 ФЗ ст.9 33-оз | После письменного уведомления и до сдачи документов на регистрацию |  | Кандидат по разрешения территориальной избирательной комиссии |
| 17 | Сообщение о результатах проверки достоверности сведений, предоставленных кандидатами. | п.6 ст.33 67-ФЗ ст.5 33-оз | по п.2, 2.1 ст.33 № 67-ФЗ в 10-дневный срок; по п.3 ст.33 № 67-ФЗ в 20-дневный срок |  | Соответствующие уполномоченные органы |
| 18 | Направление в средства массовой информации о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами. | п.8 ст. 33 ФЗ | По мере выявления фактов |  | Территориальная избирательная комиссия |

- СБОР ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТА

| 19 | Сбор подписей в поддержку кандидата | ст.37 ФЗ ст.3.1. 33-оз | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Извещение кандидата о дате и времени проведения проверки подписных листов. | п.5 ст.5 33-оз | Не менее чем за сутки до проведения проверки подписных листов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 21 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов. | п.7 ст.38 ФЗ п.7 ст.5 33-оз | Не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия |

РЕГИСТРАЦИЯ  КАНДИДАТОВ

| 22 | Представление для регистрации документов в соответствующую избирательную комиссию | п.1 ст.38 ФЗ ст.4 33-оз | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | до 18-00 час местного времени 07.11.2018 года | Кандидат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Выдача кандидату или его доверенному лицу справки (подтверждения) о приеме подписных листов и других документов | ст. 4 33-оз | Незамедлительно после приема избирательных документов |  | Территориальная избирательная комиссия, |
| 24 | Проверка документов, представленных для регистрации кандидата и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного отказа в регистрации | ст.38 ФЗ ст.6 33-оз | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 25 | Извещение кандидата о неполноте представленных им сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию. | п.1.1 ст.38 ФЗ | Не менее чем за трое суток до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия, |
| 26 | Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 №67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в территориальную избирательную комиссию Нефтеюганского района для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации. | п.1.1. ст.38 67-ФЗ | не позднее, чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат |
| 27 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах. | ст.6 33-оз | Не позднее чем через 5 дней после регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия, |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |
| 28 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время его участия в выборах от выполнения должностных либо служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. | п.2 ст.40 67-ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 29 | Назначение доверенных лиц кандидатами (до 20 доверенных лиц). | ст.43 67-ФЗ п.4 ст.6 33-оз | После выдвижения кандидатов |  | Кандидаты |
| 30 | Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача удостоверений. | ст.43 67-ФЗ п.4 ст.6 33-оз | Не позднее чем через 3 дня со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Территориальная избирательная комиссия, |
| 31 | Регистрация назначенного кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам. | ст.6.2 33-оз | в течение 3дней после поступления в комиссию решения кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  | Территориальная избирательная комиссия, |
| 32 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры. | п.30 ст.38 ФЗ | не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 17.12.2018г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 21.12.2018г. | Кандидат |
| 33 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого кандидата. | п.32 ст.38 ФЗ | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 17.12.2018г. | Избирательное объединение, орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 34 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, уведомление кандидата об аннулировании его регистрации, выдача копии данного решения. | п.30 ст.38 ФЗ | Незамедлительно |  | Территориальная избирательная комиссия, |
| 35 | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения по назначению наблюдателя. | п.3,4 ст.30 ФЗ | С момента начала работы участковых избирательных комиссий в день голосования, а также в дни досрочного голосования | с 12.12.2018г. по 23.12.2018г. | Зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, выдвинувшие кандидата, в последующем зарегистрированного |
| 36 | Представление в территориальную избирательную комиссию списка назначенных наблюдателей в участковые комиссии. | п.7.1 ст.30 ФЗ | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Не позднее 19.12.2018г. (для досрочного голосования) или не позднее 08.12.2018г. | Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые комиссии |
| 37 | Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации |  | По согласованию либо каждому индивидуально, либо одновременно всем по окончанию регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия, |
| 38 | Утрата прав и обязанностей зарегистрированного кандидата (за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 59 ФЗ) | п.5 ст.41 ФЗ | С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии - с даты выбытия |  | Зарегистрированные кандидаты |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

| 39 | Направление в ТИК перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ХМАО-Югре |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | ТИК по представлению Управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО |
| 41 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. | п.6 ст.50 67-ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 42 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию. | п.1.1. ст. 54 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 43 | Оповещение через средства массовой информации или иным способом избирателей о времени и месте досрочного голосования. | п.4 ст. 65 ФЗ | Не позднее 5-ти дней до дня досрочного голосования. |  | Не позднее 06.12.2018г. | Территориальная избирательная комиссия; участковые избирательные комиссии |
| 44 | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом. | п.2 ст.64 ФЗ | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования |  | Не позднее 12.12.2018г. | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 45 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении | п.7 ст.33 ФЗ | После приема документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 46 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | п.8 ст.33 ФЗ | Сразу после выявления фактов недостоверности |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 47 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы, размещение ее в сети Интернет. | п.10 ст. 48 ФЗ | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования |  | Не позднее 12.12.2018г. | Политические партии, выдвинувшие кандидатов |
| 48 | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах на территории каждого избирательного участка. | п.3, 4, 7, 7.1, 8 ст.61 ФЗ | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования |  | Не позднее 12.12.2018г. | Участковые избирательные комиссии |
| АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Агитационный период. | п.1 ст.49 ФЗ |  | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | до 00 часов 00 минут 22.12.2018г. | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
| 50 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. | п.2 ст.49 ФЗ |  | За 28 дней до дня голосования | с 24.11.2018г. до 00 часов 00 минут местного времени 22.12.2018г. | Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
| 51 | Проведение жеребьевки с целью составления графика предоставления зарегистрированным кандидатам бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации с участием заинтересованных лиц | ст.51 ФЗ, ст.8 33-оз |  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 22.11.2018г. | ТИК, Редакция периодического печатного издания |
| 52 | Составление графика предоставления бесплатной печатной площади по результатам жеребьевки с участием заинтересованных лиц. | ст.51 ФЗ, ст. 8 33-оз |  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 22.11.2018г. | Редакция периодического печатного издания |
| 53 | Утверждение графика предоставления бесплатной печатной площади по результатам жеребьевки. | ст.8 33-оз; |  | После получения графика из соответствующей редакции периодического печатного издания |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 54 | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади, среди зарегистрированных кандидатов, направивших письменные заявки в соответствующую редакцию печатного издания на участие в жеребьевке по распределению платной печатной площади. | ст.51 ФЗ; ст.8 33-оз; |  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 22.11.2018г. | Редакция периодического печатного издания |
| 55 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | п.3 ст.46 ФЗ |  | В течение 5-ти дней до дня голосования, а также в день голосования | с 18.12.2018г. по 22.12.2018г. и 23.12.2018г. | Соответствующие СМИ |
| 56 | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в ТИК | п.3 ст.54 ФЗ |  | До начала распространения соответствующих материалов |  | Зарегистрированный кандидат |
| 57 | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. | п.7 ст.54 ФЗ |  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 22.11.2018г. | Администрация сельского поселения |
| 58 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний. | п.3, 5 ст.53 ФЗ |  | В течение трех дней со дня подачи заявок |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
| 59 | Установление времени для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности. | п.3 ст.53 ФЗ |  | До начала выдвижения кандидатов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 60 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. | п.4 ст.53 ФЗ |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений |
| 61 | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию материалов. |  |  | не менее одного года со дня выхода указанных программ в эфир |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

| 62 | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет избирательной комиссии | п.1 ст.57 ФЗ | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Глава сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Определение перечня прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов. | ст.9.1 33-оз; |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 64 | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета. | п.11. ст.58 ФЗ | Незамедлительно после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия; |
| 65 | Открытие кандидатами, выдвинутыми на должность главы, специального избирательного счета для финансирования своей избирательной кампании. | п.1,11 ст.58 ФЗ | после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 66 | Представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда соответствующего кандидата | п.7 ст.59 ФЗ | не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня |  | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
| 67 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | п.7 ст.59 ФЗ | По представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата, избирательного объединения | В трехдневный срок, а за 3 дня до голосования – немедленно, по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
| 68 | Проверка достоверности сведений, указанных физическими и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующие избирательные комиссии. | п.13 ст.59 ФЗ | По представлениям избирательной комиссии в пятидневный срок |  | Государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, органы регистрационного учёта граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ |
| 69 | Направление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. Опубликование указанных сведений | п.8 ст.59 ФЗ | Периодически до дня голосования В течение 3-х дней с момента их получения одновременно с документами на регистрацию |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательная комиссия, муниципальные периодические печатные издания |
| 70 | Возврат пожертвований (полностью или частично) жертвователям в случае, если добровольные пожертвования поступили в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего право осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 58 №67-ФЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования. |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидаты |
| 71 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями. |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвований на специальный избирательный счет |  | Кандидаты |
| 72 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам. | п.11 ст.59 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидаты |
| 73 | Перечисление по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета. | п.11 ст.59 ФЗ | По истечении 60 дней со дня голосования | Не ранее 21.02.2019. | отделение Сберегательного банка РФ |
| 74 | Представление в соответствующую избирательную комиссию отчетов о размерах своего избирательного фонда обо всех источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда | п.9 ст.59 ФЗ, 33-оз | Первый одновременно с документами на регистрацию, итоговый – не позднее чем через 30 дней после опубликования результатов выборов |  | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 75 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов. | п.4 ст.19.1 36-оз | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | ТИК |
| 76 | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов. | ст.9 33-оз | Прекращаются в день голосования, либо по указанию соответствующей избирательной комиссии | 23.12.2018г. | Кандидаты, Отделение Сберегательного банк РФ |
| 77 | Продление срока проведения финансовых операций на основании ходатайства кандидата. | ст.9 33-оз | По письменному ходатайству кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 78 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда обо всех источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда. | п.9.1 ст.59 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня поступления финансовых отчетов |  | ТИК |
| 79 | Опубликование переданных избирательной комиссией финансовых отчетов кандидатов (ст.9.1 33-ОЗ) |  | В течение семи дней со дня их получения |  | Редакция периодического печатного издания |
| ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 80 | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением и доставкой бюллетеней. | п.4 ст.63 ФЗ, | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 02.12..2018г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 81 | Изготовление избирательных бюллетеней |  | По постановлению ТИК |  | Полиграфическая организация по заказу ТИК |
| 82 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней избирательной комиссии муниципального образования. | п.11 ст.63 ФЗ | Не позднее, чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 83 | Передача по акту избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям. | п.12,13 ст.63 ФЗ | Не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Не позднее 10.12.2018г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 84 | Оборудование стенда с информационными материалами, образцами заполненных избирательных бюллетеней. | п.3,4,7,8 ст.61 ФЗ | По мере поступления информационных материалов |  | Участковая избирательная комиссия |
| 85 | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в комиссиях | п.20 ст.63 ФЗ | В день голосования после окончания времени голосования | 23.12.2018г. после 20-00 | Участковая избирательная комиссия |
| 86 | Проведение досрочного голосования в помещении УИК для избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором включены в список избирателей. | ст.65 ФЗ, | не ранее чем за 10 дней до дня голосования | не ранее 12.12.2018 | Участковая избирательная комиссия |
| 87 | Проведение голосования в день голосования | ст.1 33-оз | С 8 до 20 часов по местному времени | 23.12.2018г. | Участковые избирательные комиссии |
| 88 | Прием заявлений (письменно и устно) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей. | п.5 ст.66 ФЗ | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | с 13.12.2018 и до 14-00 час 23.12.2018г. | Участковые избирательные комиссии |
| 89 | Предъявление к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в п.3 ст.30 ФЗ, пустых ящиков для голосования, которые вслед за этим опечатываются печатью УИК | п.3 ст.64 ФЗ | В день голосования перед началом голосования | 23.12.2018г. | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 90 | Составление акта о проведении голосования вне помещения для голосования | п.17 ст.66 ФЗ | После возвращения в участковую избирательную комиссию |  | Участковая Избирательная комиссия |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 91 | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования на избирательном участке | п.2 ст.68 ФЗ | Сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 92 | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии и подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | п.26 ст.68 ФЗ | После проведения всех необходимых действий и подсчетов голосов избирателей |  | Участковые избирательные комиссии |
| 93 | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования всем, кто имеет на это право | п.29 ст.68 ФЗ | После подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 94 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в соответствующую избирательную комиссию | п.30 ст.68 ФЗ | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковая избирательная комиссия |
| 95 | Определение результатов выборов на основании протоколов об итогах голосования | п.1 ст.70 ФЗ ст.10 33-оз | После получения протоколов из нижестоящих, не позднее чем через 5 дней со дня голосования | с 23.12.2018 по 28.12.2018 (включительно) | Территориальная избирательная комиссия |
| 96 | Определение общих результатов выборов в ТИК на основании протоколов об итогах голосования | п.3 ст.72 ФЗ | Не позднее чем на десятый день со дня голосования | Не позднее 02.01.2019г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 97 | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов | п.2 ст.72 ФЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 98 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п.4 ст.72 ФЗ | В течение двух месяцев со дня голосования |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 99 | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы поселения. | п.6 ст.70 ФЗ | В пятидневный срок после получения извещения о результатах выборов |  | Избранный глава |
| 1100. | Регистрация избранного главы и выдача ему удостоверения |  | После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным главой копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы |  | Территориальная избирательная комиссия |

ФЗ  	Федеральный Закон от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

33-оз  	Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003  № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе населением»

36-оз 	Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе»