**МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН**

**ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 д.,

тел./факс 22-55-61

14часов 30 минут Здание администрации

10 октября 2014 года Нефтеюганского района, каб. 430

|  |  |
| --- | --- |
| **Председательствовал:** | **ПРОТОКОЛ № 1** |
| Михалев  Владлен Геннадьевич | - заместитель главы администрации Нефтеюганского района. |
| **Присутствовали:** | |
| **Члены комиссии:** | |
| Новикова Елена Геннадьевна | - заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района; |
| Чулкина Марина Борисовна | - директор Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района; |
| Любиев Николай Алексеевич | - начальник отдела по транспорту и дорогам администрации Нефтеюганского района; |
| Венедиктов Константин Владимирович | - главный врач БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская районная больница»; |
| Захаров Александр Александрович | - начальник отдела социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района; |
| Загородникова Ольга Васильевна | - начальник Управления социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району; |
| Ческидова Эльза Николаевна | - председатель Нефтеюганской районной общественной организации «Всероссийской общество инвалидов». |
| **Секретарь:** |  |
| Рошка Ирина Викторовна | - главный специалист отдела социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района. |
| **Приглашенные:** |  |
| Сопкина Наталья Владимировна | - заместитель директора КУ «Нефтеюганский центр занятости населения». |

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Анализ работы по проведению обследования объектов социальной инфраструктуры и формированию паспортов доступности.
2. О ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда Нефтеюганского района на 2014-2020 годы».
3. О реализации государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» в муниципальном образовании Нефтеюганский район за 9 месяцев 2014 года.

**ВЫСТУПИЛИ С ДОКЛАДОМ:**

**По первому вопросу повестки дня**:

*Начальник отдела социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района А.А. Захаров:*

В целях систематизации информации о доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Нефтеюганском районе разработано 67 паспортов доступности объектов образовательных организаций, учреждениях культуры и спорта – это 100%.

При ведении работы по составлению паспортов доступности и адаптации объектов социальной инфраструктуры участники разработки руководствовались Методикой паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность, утвержденной Приказом Минтруда от 25.12.2012 № 627 (далее – Методика).

2. В каждом учреждении была создана рабочая группа.

3. Председателями рабочих групп являются руководители учреждений.

4.Рабочие группы проводили обследование учреждения на предмет доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.

5. По итогам работы каждая рабочая группа утвердила:

- паспорт доступности объекта;

-акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности.

**По второму вопросу повестки дня**:

*Главный специалист отдела социально-трудовых отношений администрации нефтеюганского района И.В. Рошка:*

Программа утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 30.10.2013 № 2850-па (с изменениями от 04.07.2014 № 1379-па).

Цель программы – создание условий для обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

На 2014 год запланировано финансирование из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район в размере 1 035,8 тыс. руб.

По состоянию на 01 октября 2014 года кассовое исполнение бюджета муниципального образования Нефтеюганский район по мероприятиям программы 428,3 тыс. руб., что составляет 41,3 % от запланированного.

Процент исполнения к лимиту финансирования согласно утвержденного сетевого графика равен 84,6%.

По итогам года ожидается выполнение запланированных мероприятий, обеспеченных финансированием в 100% объеме.

Мероприятие «Оборудование салонов муниципального транспорта общего пользования электронными маршрутными указателями и автоматическими информаторами» - запланировано из бюджета муниципального образования 100,0 тыс. руб. Разработано техническое задание на приобретение оборудования, проведен мониторинг цен. Готовится аукционная документация.

Показатель непосредственного результата «Количество оборудованных салонов муниципального автотранспорта общего пользования электронными маршрутными указателями и автомтическими аудиоинформаторами», запланированный на 2014 год – 1 единица, будет достигнут по итогам года.

Мероприятие «Оснащение образовательных учреждений современным специальным оборудованием (реабилитационным, учебным, программным, компьютерным) в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка с ОВЗ» - запланировано из бюджета муниципального образования 100,0 тыс. руб., исполнено 99,86 тыс. руб. Остаток в размере 140,0 руб. будет использован в октябре.

Приобретено и поставлено оборудование в МОБУ «Пойковская СОШ № 1» (аппарат для приготовления кислородных коктейлей)

Приобретено и поставлено оборудование в МОБУ «Пойковская СОШ № 4» (оборудование для кабинета логопеда, расходные материалы, учебные развивающие игры).

Мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» - запланировано из бюджета муниципального образования 280,0 тыс. руб. План исполнения согласно сетевого графика 155,0 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату 146,0 тыс. руб. Отклонение ввиду оплаты за транспорт, которая пройдет в октябре.

Показатель непосредственного результата «Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих консультативные пункты для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья и не посещающих дошкольные образовательные учреждения, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений, %» Запланированное значение 18%, достигнуто 18%. Показатель выполнен на 100%.

Мероприятие «Проведение районных фестивалей, организация участия в окружных спортивных и творческих мероприятиях» - запланировано из бюджета муниципального образования 555,8 тыс. руб. план исполнения согласно сетевого графика 250,8 тыс. руб. Кассовое исполнение 91,2 тыс. руб. Отклонение кассового исполнения:

- ввиду сложившейся экономии на транспорт в размере 41,97 тыс. руб.,

- из-за переноса спартакиады среди детей-инвалидов с бюджетом 25,0 тыс. руб. на декабрь 2014;

- в связи с невозможностью приобретения качественного профессионального оборудования и инвентаря запланированные средства в размере 90,0 тыс. руб. будут перераспределены. Из них 50,0 тыс. руб. на приобретение спортивных костюмов для спортсменов – параолимпийцев, 40 тыс. руб. на приобретение мягкого инвентаря;

- в связи с тем, что в первом этапе окружных соревнований уменьшилось количество по состоянию здоровья участников, финансирование в размере 2,63 тыс. руб. будет исполнено в декабре 2014, при проведении второго этапа соревнований.

Показатель непосредственного результата «Количество мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения, направленных на их социальную адаптацию, подготовленных и проведённых учреждениями культуры, ед». Запланировано 70 мероприятий, проведено 62 мероприятия. Показатель выполнен на 88,6%. По итогам года показатель будет достигнут.

Мероприятие «Внестационарное библиотечное обслуживание инвалидов и других маломобильных групп населения методом книгоношества». Финансирование в рамках программы не требуется.

За период январь - сентябрь внестационарным библиотечным обслуживанием (методом книгоношества) в соответствии с поступившими просьбами, заявками от инвалидов и маломобильных групп населения было охвачено 20 чел. Ожидаемый непосредственный результат по итогам года – 22 человека. Показатель выполнен на 91%. По итогам года показатель будет достигнут.

**По третьему вопросу повестки дня:**

*Заместитель директора КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» Н.В. Сопкина:*

В текущем году в целях поиска подходящей работы в КУ «НЦЗН» обратилось 15 человек указанной категории, из которых 10 человек нашли доходное занятие, что составляет 67 %, данные показатели остались на уровне аналогичного периода прошлого года.

Из числа граждан, нашедших доходное занятие: 6 человек трудоустроены на квотируемые рабочие места по направлению органов службы занятости населения, 2 человека трудоустроены в рамках государственной программы «Содействие занятости населения в ХМАО – Югре на 2014-2020 годы№» по мероприятию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 1 человек трудоустроился самостоятельно, 1 человек зарегистрировал предпринимательскую деятельность, 1 человек направлен на профессиональное обучение.

По состоянию на 08.10.2014 в КУ «НЦЗН» на учете состоит 2 инвалида 2-ой группы инвалидности, работа с которыми проводится в соответствии с действующим законодательством.

Государственной программой «Содействие занятости населения ХМАО – Югры на 2014-2020 годы» предусмотрено выделение субсидии на организацию собственного дела в размере 88 200 рублей. Так, за истекший период 2014 года безработному инвалиду центром занятости выделена субсидия на переработку дикоросов в сп.Салым.

Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с Паспортом рынка труда Нефтеюганского района по состоянию на 01.07.2014 на территории муниципального образования в базе данных Статистического регистра хозяйствующих субъектов осуществляют хозяйственную деятельность 559 предприятий, их которых 38 организаций и муниципальных учреждений Нефтеюганского района

**РЕШИЛИ:**

**По первому вопросу повестки дня:**

* 1. Информацию принять к сведению.
  2. Руководителям организаций и учреждений при планировании ремонтных работ использовать паспорта доступности.

**По второму вопросу повестки дня:**

**2.1** Информацию принять к сведению.

**2.2** Ответственному исполнителю программы на очередном заседании проинформировать Комиссию об итогах 2014 года по реализации муниципальной программы «Доступная среда Нефтеюганского района на 2014-2020 годы».

**По третьему вопросу повестки дня:**

* 1. Информацию принять к сведению.
  2. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Нефтеюганского района соблюдать пункт 3 статьи 25 Федерального закона № 1032-1 «О занятости населения Российской Федерации» о ежемесячном предоставлении в центр занятости населения сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

Председатель комиссии В.Г. Михалев

Секретарь И.В. Рошка