Таблица 2

Приложение

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 16.09.2020 № 1357-па «О плане мероприятий («дорожной карте»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в муниципальном образовании Нефтеюганский район»

Сводная информация (анализ) о проведенных мероприятиях,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг,

в МО Нефтеюганский район в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия, согласно Плана мероприятий («дорожной карты») |  | Ответственные исполнители | Проведенные мероприятия в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной транспортной инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 1. |  | Дооборудование, адаптация объектов социальной сферы как внутри, так и снаружи зданий посредством: сооружения пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов; надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района | В 2022 году приобреталось оборудование в следующих образовательных организациях: 1. Салымская СОШ № 1 закупка (лента сигнальная для разметки, знаки безопасности) по договору № 28/11 от 28.01.2022 на сумму 30 тыс.рублей. 2. НРМДОБУ д/с "Солнышко": закупка (тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов") по договору №27318 от 01.03.2022 на сумму 990 руб.; закупка (система вызова помощи в санузел) договор № 27318 от 01.03.22 на сумму 8070 руб.; закупка (зеркало настенное) договор № 27095 от 01.03.22 на сумму 14320 руб.; закупка (поручень для раковины) по договору № 27095 от 01.03.22 на сумму 29120 руб. 3. НРМДОБУ д/с "Лесовичок" (выполнение ремонтных работ центрального крыльца) по договору № 02 от 09.03.2022 на сумму 154 тыс. рублей. 4. НРМДОБУ д/с "Буратино" закупка (полоса противоскользящая алюминиевая) договор № 31724 от 11.01.2022 на сумму 10000 руб.; закупка товаров (противоскользящая лента) договор № 483 от 10.03.2022 на сумму 12000 руб. 5. НРМДОБУ д/с "Медвежонок" закупка товаров (комплект для сантехники) по договору № 139 от 25.01.2022 на сумму 18 219,66 руб.; (поставка товара) по договору № 139 от 25.01.2022 на сумму 24280,34 руб. 6. НРМДОБУ д/с "Улыбка" закупка товаров (плитка тактильная) договор № 002 от 17.02.2022 на сумму 11 000 руб. 7. НРМДОБУ д/с "В гостях у сказки" закупка товаров (тактильная табличка, кнопка вызова, откидной поручень, тактильная пиктограмма) договор № 25/31 от 01.04.2022 на сумму 35 000 руб.; закупка товаров (изготовление и установка сборного пристенка с двойным поручнем) договор № 1902 от 22.02.2022 на сумму 15 000 руб. 8. НРМДОБУ д/с "Жемчужинка" закупка товаров (накладка на ступень угловая) договор № 01/03 от 01.03.2022 на сумму 9520 руб. 9. НРМДОБУ д/с "Капелька" закупка товаров (ремонт и утепление входной группы, крыльца), контракт № 2022.355297 от 28.03.2022 на сумму 497 000 руб. 10. НРДОБУ д/с "Буратино" закупка (приобретение алюминиевой противоскользящей полосы с черной резиновой вставкой), договор № 31714 от 11.01.2022 на 10000 руб. 11. НРМОБУ "Каркатеевская СОШ" оборудование санитарной комнаты для детей-инвалидов (ИП Бутаев О.Т., договор № 2022.164265 от 11.02.2022 года на сумму 340 000 рублей). |
|  |  |  |  | Учреждениями культуры: - приобретены кресла-коляски (2 шт.) в ДК "Жемчужина Югры" и в ДК "Сияние Севера"; - проведен текущий ремонт санитарной комнаты в БУ НР "Межпоселенческая библиотека". Учреждениями спорта: - проведено дооборудование и ремонт центрального входа и туалетных комнат в Ледовом дворце «Нефтяник» гп.Пойковский. |
|  |  |  |  | пгт. Пойковский Пойковское муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры и досуга «РОДНИКИ»: 1. Приобретение и установка уличной тактильной таблички с графиком работы учреждения с дублированием шрифтом Брайля. 2. Приобретение и установка пиктограмм (носителей информации) в здании. 3. Приобретение мобильного лестничного подъемника для инвалидов. Администрация гп.Пойковский: 1. Приобретение и установка кнопки вызова помощника. 2. Приобретение и установка пиктограмм (носителей информации) в здании. 3. Приобретение и установка уличной тактильной таблички с графиком работы учреждения с дублированием шрифтом Брайля. 4. Приобретение и установка мнемосхемы (носителей информации) в здании. 5. Обслуживание: подъемно-транспортного оборудования 4 мкр. 3 дом; подъемной платформы «Мультилифт» 3 мкр. 109 дом; подъемно- трансформируемого устройства для вертикального перемещения маломобильных групп населения 6 мкр. 1 дом. 6. Приобретение мобильного лестничного подъемника для инвалидов. Муниципальное казенное учреждение «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»: 1. Приобретение и установка кнопки вызова помощника (здание ЦМИ КМЦ «Перспектива»). 2. Приобретение и установка мнемосхемы (носителей информации) в здании (ЦМИ КМЦ «Перспектива»). 3. Приобретение и установка уличной тактильной таблички с графиком работы учреждения с дублированием шрифтом Брайля (здание ЦМИ КМЦ «Перспектива»). 4. Приобретение и установка пиктограмм (носителей информации) в здании (ЦМИ КМЦ «Перспектива»). сп. Сингапай В поселковой амбулатории (ФАП) проведен капитальный ремонт здания, отремонтированы пандусы, поручни, входные группы, установлены уличная тактильная табличка с графиком работы учреждения с дублированием шрифтом Брайля, мнемосхемы и пиктограммы (носители информации) в помещении учреждения. Источник финансирования: бюджетные средства БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница». |
| 2. |  | Приобретение автобусов, приспособленных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения для организации межпоселенческих и внутрипоселковых перевозок | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | Приобретение автобусов по Муниципальной программе Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» в 2022 году не предусмотрено. |
| 3. |  | Мониторинг, актуализация на публичном уровне Территориальной информационной системы Югры (далее - ТИС Югры) информации о доступности организаций, зданий для маломобильных групп населения | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | Сведения о внесении и актуализации в Территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС Югры) информации о доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных групп населения учреждениями, подведомственными департаменту образования и молодёжной политики Нефтеюганского района, департаменту культуры и спорта актуализированы. |
| 4. |  | Приведение муниципальными организациями транспортного обслуживания населения на объектах транспортной инфраструктуры зоны парковки для транспортных средств инвалидов в соответствие стандартам, в том числе с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки для обозначения мест парковки инвалидов | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию), Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торгово-транспортное предприятие» | пгт. Пойковский Ежегодно в рамках заключенных муниципальных контрактов производится обновление разметки на объектах транспортной инфраструктуры зоны парковки для транспортных средств инвалидов, в том числе производится установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки для обозначения мест парковки инвалидов. сп. Куть-Ях Выделены места на автомобильных стоянках для инвалидов с установкой дорожных знаков. |
| 5. |  | Обустройство муниципальными организациями транспортного обслуживания населения прилегающей к объектам транспортной инфраструктуры, в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе предусматривающие: оборудование тактильными средствами; понижение бордюрного камня; обозначение мест отдыха на улице | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию), Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торгово-транспортное предприятие» | пгт. Пойковский Выполнен монтаж трех остановочных комплексов со спец.табличками использующих шрифт Брайля. Количество улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, тактильная плитка и цветовая разметка на переходах, занижение бордюрного камня) – 2 (ед.). сп. Каркатеевы: Понижение бордюрного камня тротуаров к зданиям: образовательного учреждения, дома культуры и администрации поселения по ул. Центральная. |
| 6. |  | Приведение муниципальными организациями транспортного обслуживания населения входных групп объектов транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями инвалидов, в том числе предусмотреть: оснащение полотна пандусов, тамбуров и лестниц противоскользящим покрытием; установку тактильных покрытий перед входными дверями; обозначение первой и последней ступеней наружной лестницы, а также двери контрастным цветом | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торгово-транспортное предприятие» | Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торгово-транспортное предприятие»: - оснащение полотна пандусов, тамбуров и лестниц противоскользящим покрытием; - обозначение двери контрастным цветом. |
| 7. |  | Приведение муниципальными организациями транспортного обслуживания населения информационной доступности на объектах транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торгово-транспортное предприятие» | Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торгово-транспортное предприятие»: Информационная доступность на объектах транспортной инфраструктуры обеспечена в соответствии со стандартами |
| 8. |  | Мониторинг исполнения мероприятий и показателей по обеспечению доступности объектов транспортной инфраструктуры | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) | Мониторинг осуществляется на постоянной основе |
| 9. |  | Мониторинг доступности объектов торговли и общественного питания для инвалидов и маломобильных групп населения | Комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) | В летний период специалистами администрации района совместно со специалистами поселковых администраций и представителями общества инвалидов было обследовано 2 сезонных (летних) кафе: - в городском поселении Пойковский – летнее кафе в парке «Сердце Югры» (ИП Гончаров С.В.); - в сельском поселении Салым – кафе «Тепло» в сквере «Солнечный» (ИП Узаков А.Р.). |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 10. |  | Мониторинг и актуализация паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, отдел социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района | Паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики Нефтеюганского района были актуализированы в марте 2022 года. Учреждениями культуры актуализированы паспорта доступности: БУ «Центр культуры НР» - 15.09.2022г; НР МБУ ДО «ДШИ» гп. Пойковский- 30.09.2021 г.; НР МБУ ДО «ДШИ им. Г.С. Райшева», сп. Салым- 22.02.2022г.; БУ НР «Межпоселенческая библиотека»- 2021 год. Учреждениями спорта актуализированы восемь паспортов доступности в городском и сельских поселениях в 2022 году. ФОК «Чемпион» - Паспорт утвержден 25.04.2022г. |
| В сфере образования |  |  |  |  |
| 11. |  | Повышение квалификации педагогов образовательных организаций | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | Курсы повышения квалификации в 2022 году прошли 22 педагога в следующих учреждениях: 1. НРМОБУ "Усть-Юганская СОШ" – 2 чел. (договор № ЛНС 15101/22 от 01.02.2022 на сумму 2 800 руб., договор № ЛНС 20004/22 от 22.04.2022 на сумму 2,2 тыс. руб.). 2. НРМДОБУ "Капелька" – 3 чел. (договор от 01.03.2022 на сумму 6 000 руб.). 3. НРМДОБУ "Лесовичок" – 5 чел. (договор № 52-25/2022 от 28.03.2022 на сумму 9 000 руб.). 4. НРМДОБУ "Жемчужинка" – 12 чел. (договор № 50904 от 28.01.2022 на сумму 41 800 руб., договор № МЮПК48181 от 11.02.2022 на сумму 2 964 рублей). 5. НРМОБУ "Усть-Юганская СОШ" – 2 чел. (договор № ЛНС 20004/22 от 22.04.2022 на сумму 2 200,00 рублей). |
| 12. |  | Оснащение образовательных организаций современным специальным, в том числе реабилитационным, учебным, спортивным компьютерным оборудованием для создания безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | В 2022 году приобретено: 1. НРМДОБУ д/с «В гостях у сказки» - УНП «Аутизм» - 95000руб; 2. НРМДОБУ д/с «Жемчужинка» - накладки на ступени – на сумму 9520 рублей; поручень для раковины – на сумму 15 000 рублей. |
| В сфере культуры |  |  |  |  |
| 13. |  | Оснащение учреждений культуры современным, специальным, учебным оборудованием для создания безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов с обществом | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | В рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019 - 2024 годы и на период до 2030»: приобретены 2 мнемосхемы для незрячих для ориентации в помещениях Пойковской межпоселенческой библиотеки. |
| 14. |  | Повышение квалификации для работников культуры | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | Обучение прошли 19 специалистов: - по дополнительной программе повышения квалификации «Обеспечение доступной среды»- 3 человека; - по программе повышения квалификации по программе «Организация работы с лицами с ОВЗ и инвалидами в сфере культуры и искусства»- 1 человек; - по программе повышения квалификации «Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов»- 1 человек; - по программе Повышение квалификации по программе «Обслуживание пользователей с ограниченными возможностями здоровья в публичных библиотеках»- 14 человек. |
| 15. |  | Организация и проведение культурных, творческих мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | За период январь-октябрь 2022 года учреждениями культуры в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019 - 2024 годы и на период до 2030» было проведено 59 мероприятий: акции, торжественные программы, выставки поделок декоративно-прикладного искусства, а также помощь в кружковой работе декоративно-прикладного искусства и по направлению вокала. |
| 16. |  | Предоставление услуг в сфере культуры по месту жительства инвалида в связи с невозможностью полностью приспособить объект социальной инфраструктуры с учетом потребности инвалида | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | Внестационарное библиотечное обслуживание велось формами книгоношества и выездного читального зала (Общество инвалидов «Надежда», реабилитационный центр для детей и подростков). Число пользователей – 78 человек, посещений – 640 раз, книговыдача – 1943 экземпляра. |
| В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 17. |  | Приобретение спортивного оборудования для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях спорта | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | Спортивное оборудование для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья не приобреталось. |
| 18. |  | Участие в семинарах, курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта по адаптивной физической культуре и спорту | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | Профессиональная подготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс: Инструктора-методисты по АФКиС БУНР ФСО «Атлант» ежегодно принимают участия в семинарах по судейству (легкая атлетика, настольный теннис, парабадминтон, пауэрлифтинг) лиц с ПОДА, спорт глухих, спорт слепых, ЛИН, а так же участвуют в курсах повышения квалификации по направлению «Адаптивная физическая культура и спорт» г.Ханты-Мансийск. |
| 19. |  | Организация и проведение спортивных мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в спортивной жизни общества наравне с другими: по состоянию на 01.11.2022 в Нефтеюганском районе проведено 14 физкультурно-спортивных мероприятий с охватом 230 человек. |