ПРОТОКОЛ № 1

Градостроительного  совета муниципального образования Нефтеюганский район.

Тема: « Техническое перевооружение котельной района «Железнодорожник» сельского поселения Куть-Ях», как стратегически важного объекта в плане проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону»

Нефтеюганский район                                                                            13.05.2010г

Присутствовали:

Председатель Совета:

А.С. Осовский  –  первый заместитель главы муниципального образования.

Секретарь Совета:

Н.Н. Пахомова – заместитель начальника  управления архитектуры и капитального

строительства администрации района,

Члены совета:

В.М. Мухин          - начальник  управления архитектуры и капитального

строительства администрации района

В.М. Болгов         - начальник КРУ

Е.А. Абрамова    - председатель комитета по земельным ресурсам администрации

района;

Л.В. Черкасова    - заместитель главы муниципального образования,

председатель КУМИ;

Е.В. Бордачев      -  директор Департамента ЖКК;

В.Л. Салач          -  заместитель начальника  управления архитектуры и капитального

строительства администрации района

М.М.  Ханин          - Глава сельского поселения Куть-Ях

Приглашенные:

М.Ф. Бузунова      - председатель комитета финансов и казначейства по

Нефтеюганскому району

И.Л. Русакова      -  заместитель начальника  управления архитектуры и капитального

строительства администрации района

Собянин В.Н.         - генеральный директор ООО «Тепловик»

Перминов В.Н.        - генеральный директор «НР- ГАЗс»

Повестка дня

Вопрос №1

Обоснование необходимости технического перевооружения котельной района «Железнодорожник» в с.п. Куть-Ях, как стратегически важного объекта в плане проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

Вопрос №2

Обоснование увеличения  сметы на разработку проектной документации и проведение экспертизы промышленной безопасности объекта «Техническое перевооружение котельной района «Железнодорожник» в с.п. Куть-Ях».

Рассмотрели

Вопрос №1

Докладчик:  Бордачев Евгений Вячеславович

Администрации Нефтеюганского района на основании решения суда от ОАО «РЖД» передана котельная  в районе «Железнодорожник» сельского поселения Куть-Ях. На котельной в рабочем состоянии находится только один котел на мазутном топливе, остальные два котла ремонту не подлежат.

Мазутного топлива в районе нет, поэтому приходится закупать жидкое топливо (нефть). Затраты составляют 100 тысяч рублей в день для работы одного котла.

С такими затратами эксплуатация котельной для обслуживающей организации не рентабельна, поэтому назрела необходимость перевода котельной на более дешевый вид топлива – газ.

Для того чтобы котельная работала в нормальном режиме и с запасом мощности на перспективу развития строительства района «Железнодорожник», после проведения ряда технических совещаний, приняли решение полного технического  перевооружения котельной с установкой трех газовых котлов, а старый на мазутном топливе оставить, как резервный.

Вопрос №2

Докладчик:   Мухин Владимир Максимович

Изначально Департаментом ЖКК на разработку проектной документации закладывались денежные средства в сумме 165,370 тыс.руб. без учета НДС, куда входили работы по замене мазутных горелок на газовые, прокладка 150 метров газового трубопровода и проведение экспертизы промышленной безопасности проекта.

Однако в ходе неоднократных совещаний и обсуждений было принято решение о замене не только горелок но и установки 3 новых котлов (ВК-21) и установки пожара- охранной сигнализации. По сметному расчету, выполненному на основании нового технического задания, представленного ООО «Тепловик 2», стоимость проектных работ увеличилась и составила 492,210 тыс.руб. с учетом НДС. В сметном расчете учтены работы: по монтажу газового оборудования, по прокладке 150 метров газового трубопровода, а также разработка раздела «ИТМ ГО и ЧС», разработка раздела пожара – охранной сигнализации и проведение экспертизы промышленной безопасности проекта.

Кроме того, данный объект относится к категории опасных объектов и согласно п.2.1.13 и п.2.1.15. утвержденных Правил безопасности систем газораспределения и газо- потребления от 18.03.2003г. № 12-529-03 необходимо провести экспертизу промышленной безопасности не только проектной документации, но и самого здания существующей котельной.

Стоимость экспертных услуг на здание составляет 390,690 тыс.руб.

Общая сумма на проектные работы и на проведение экспертиз составляет 882,900 тыс. рублей.

Сметы по объекту: Техническое перевооружение котельной в районе мкр. «Железнодорожник» сп. Куть – Ях Нефтеюганского района» проверены специалистом  контрольно - ревизионного управления администрации района Новицкой О.В.

На основании выше изложенного для проведения проектных работ и экспертиз в срочном порядке необходимо решить вопрос  о переброске денежных средств в сумме 717,530 тыс.руб. со статьи 310 на статью 226.

Кроме того,  по предварительным подсчетам стоимость строительно-монтажных работ на указанном объекте составляет 8 000 000 рублей. На данный момент объект обеспечен финансированием в размере 4 311 708 рублей. Таким образом после проведения проектных и экспертных работ и  на строительно-монтажные работы остается 3 428 807 рублей, то есть дефицит составляет приблизительно 4 571 193 рублей. Для введения объекта в эксплуатацию своевременно указанные средства необходимо срочно изыскать.

Прения:

Салач В.Л.

Времени для подготовки к отопительному сезону остается 4 месяца, а заключение контрактов на ПИР,  проведение экспертизы и строительно-монтажные работы  требуют проведение процедур конкурсов и котировок. Предлагаю перебросить все средства, выделенные  на   данный объект, на резервный счет и провести работы по данному объекту, как мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций в соответствии с п.6. части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ, т.е. заключение договора на выполнение всех видов работ с одним подрядчиком.

Параллельно решать вопрос о выделении дополнительных средств, не достающих на СМР.

Бузунова М.Ф.

Если будут предоставлены все необходимые документы, подтверждающие возникновение чрезвычайной ситуации, то можно использовать и программные деньги, т.е. переброска  средств на резервный счет не нужна.

Решили:

- Департаменту ЖКК совместно с ООО «Тепловик» в срок до 18 мая 2010 года предоставить акты обследования котлов и документы, подтверждающие возникновение чрезвычайной ситуации,  для обоснования заключения договора в соответствии с п. 6 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ.

- Бузуновой М.Ф.:

  - Решить вопрос  о переброске  недостающих денежных средств на ПИР в сумме 717,530 тыс.руб. со статьи 310 на статью 226.Для скорейшего начала работ по проведению экспертиз и подготовки проектно- сметной документации по данному объекту.

  - Изыскать дополнительные средства в размере 4 571 193 рублей на выполнение строительно-монтажных работ и введения объекта в эксплуатацию.

- Управлению архитектуры и капитального строительства начать подготовку для заключения контрактов с единственным подрядчиком на все необходимые виды работ по данному объекту в соответствии с п. 6 части 2  статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ.

Председатель Совета                                                    А.С. Осовский

Секретарь Совета                                                           Н.Н. Пахомова

Согласовано:

Директор Департамента ЖКК                                         Е.В. Бордачев

Начальник Управления архитектуры

и капитального строительства                                        В.М. Мухин