ПРОТОКОЛ №2

Градостроительного  совета муниципального образования Нефтеюганский район.

Нефтеюганский район                                                                           24.03.2011г

Присутствовали:

Председатель Совета:

А.С. Осовский  –  первый заместитель главы муниципального образования.

Секретарь Совета:

Н.Н. Пахомова – заместитель начальника  управления архитектуры и капитального

строительства администрации района,

Члены совета:

В.М. Мухин          - начальник  управления архитектуры и капитального

строительства администрации района

В.Л. Салач          -  заместитель начальника  управления архитектуры и капитального

строительства администрации района

Галиуллин М. И. - И. о. председателя юридического комитета

Л.В. Черкасова    - заместитель главы муниципального образования,

председатель КУМИ;

Е.В. Бордачев      -  директор Департамента ЖКК;

Е.А. Абрамова    - председатель комитета по земельным ресурсам администрации

района;

Приглашенные:

И.Л. Русакова      -  заместитель начальника  управления архитектуры и капитального

строительства администрации района

А.В. Минаев     - заместитель председателя комитета по культуре

А.Н. Виноградов  – глава городского поселения  Пойковский

В.А. Калинушкин  - директор МУ г.п. Пойковский  ЦКиД «РОДНИКИ»

О.Н. Банникова    - Директор НРМОУ ДОД «ЦРТДиЮ»

Е.Н. Должанская    - Директор НРМОУ ДОД «ДМШ №1» г.п Пойковский

Повестка дня

Вопрос №1

Обсуждение вопроса о целесообразности строительства объекта «Культурно-образовательный комплекс в г.п. Пойковский».

Докладчики

Пахомова Надежда Николаевна - заместитель начальника МУ «УАиКС»

О решении включения  объекта «Культурно-образовательный комплекс в г.п. Пойковский» в программу строительства  НРМУ «УКС».

Старцева Роза Нарисовна – начальник отдела проектных работ МУ «УАиКС»

О ходе  работ по разработке проектно-сметной  документации по объекту «Культурно-образовательный комплекс в г.п. Пойковский»

И.Л. Русакова      Информация о предполагаемой стоимости объекта

Бутасова Лилия Владимировна – специалист отдела правовой работы и

муниципального заказа МУ «УАиКС»

О правовых взаимоотношениях с проектной организацией, участвующей в разработке  проектно-сметной  документации по объекту «Культурно-образовательный комплекс в г.п. Пойковский»

Рассмотрели:

Докладчик: Пахомова Надежда Николаевна

В 2006 году по предписаниям инспекции  пожарного надзора в городском поселении Пойковский были закрыты и признаны аварийными здания, где размещались дом детского творчества  в микрорайоне №1 и культурно-спортивый комплекс в микрорайоне №3.  В связи в этим в 2007 году было  принято решение о включении  в программу строительства культурно-образовательного комплекса, который включал в себя три здания культурный центр, дом детского творчества, музыкальную школу. Место для размещения  данного «комплекса» было выбрано в соответствии  с генеральным планом г.п. Пойковский.

О ходе работ по разработке проектно-сметной  документации по объекту «Культурно-образовательный комплекс в г.п. Пойковский» доложит начальник отдела проектных работ МУ «УАиКС» Старцева Роза Нарисовна

Докладчик: Старцева Роза Нарисовна

На основании технических заданий Комитета по культуре и на основании  письма Комитета по образованию от 04.04.2007г. № 30 было составлено задание на проектирование и начато проектирование объекта: «Культурно – образовательный комплекс в гп. Пойковский Нефтеюганского района».

В задании на проектирование были учтены расчетные площади помещений, без учета коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, венткамер, технических этажей (подвала и чердака) и составляла – 7 989м². В разработанном и представленном на согласование эскизном проекте расчетная площадь объекта составила – 8 509м², общая площадь, включающая в себя сумму площадей всех этажей вместе с техническими – 14 800м². В процессе рассмотрения и согласования эскизного проекта с заинтересованными комитетами  и заказчиком общая площадь объекта выросла в два раза и составила 27 907м² (в данную площадь вошла площадь подвала под всем объектом, так как высота подвала по требованию заказчика составила 2,5 м, а согласно СНиП площадь технического подполья превышающего 1,75м включается в общую площадь здания).

В июне 2008г проектная документация по объекту была полностью разработана и представлена на рассмотрение в Управление государственной экспертизы. В ходе рассмотрения в адрес проектной организации со стороны Государственной экспертизы направлялись замечания по проекту. Проектная организация в свою очередь оказалась не слишком добросовестным и расторопным подрядчиком и несвоевременно вносило изменения в документацию по замечаниям экспертизы, в следствии чего, было выдано отрицательное заключение гос. экспертизы.

По заключению «Югорского центра ценообразования и экспертиз в строительстве»  стоимость строительства объекта на 1 квартал 2009г. составляла – 956 131,87 тыс.руб.

На сегодняшний день, чтобы довести объект до логического конца, необходимо провести экспертизу проектной документации  заново, так как данный проект был разработан в 2008г., а в 2010 г. были приняты новые пожарные нормы и требования, т.е. проект нужно пересмотреть в полном объеме и внести необходимые изменения.

Докладчик: Бутасова Лилия Владимировна

На основании протоколов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 19.07.2007 г. № 105/1, от 02.04.2008 г. № 17/1 между НРМУ «УКС»  были заключены два муниципальных контракта с подрядной организацией ЗАО «БЭТА ИНВЕСТ ГРУПП» на проектные работы по объекту «Культурно-образовательный комплекс в п.г.т. Пойковский Нефтеюганского района». Согласно условий контрактов,  касающихся оплаты выполненных работ, при достижении величины оплаты, равной 80% цены контракта, Заказчик приостанавливает дальнейшую оплату, а оставшиеся 20 % перечисляются Подрядчику после проведения экспертиз, с момента принятия заказчиком полного комплекта документации.

В связи с тем, что Подрядчиком не представлено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по данному объекту, НРМУ «УКС» вынуждено было обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании договорной неустойки и понуждении исполнения обязательств. В результате судебного разбирательства, Арбитражный суд ХМАО-Югры Определением от 09.06.2009г. утвердил мировое соглашение между ЗАО «БЭТА Инвест Групп» и НРМУ «УКС», где определил, что  НРМУ «УКС» обязано погасить кредиторскую задолженность в размере 3 196 358,20 рублей перед ЗАО «БЭТА Инвест Групп», а ЗАО «БЭТА Инвест Групп» обязано погасить договорную неустойку НРМУ «УКС» в размере 3 196 358,20 рублей в срок до 05.08.2009г.

В виду того, что данные обязательства в оговоренные сроки ЗАО «БЭТА Инвест Групп» не были исполнены, НРМУ «УКС» вынужден был обратиться к судебным приставам Отдела судебных приставов по Северо-Восточному УФСС приставов г. Москвы. Судебными приставами вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. Ввиду того, что в наш адрес не поступало каких-либо сведений о движении исполнительного производства в адрес Отдела судебных приставов по Северо-Восточному административному округу УФССП России по г. Москве и прокуратуру Северо-Восточного административного округа  г. Москвы направлены жалобы о неправомерных действиях судебных приставов-исполнителей. Согласно письма Бутырской межрайонной прокуратуры СВАО г. Москвы жалоба на неправомерные действия судебных приставов рассмотрена, в связи с чем, было установлено, что судебным приставом-исполнителем нарушены требования ФЗ «Об исполнительном производстве». По данному факту межрайонной прокуратурой вынесено представление об устранении нарушений закона.

На письма МУ «УАиКС АНР» о принятых мерах по вынесенному представлению об устранении нарушений закона ответа до сегодняшнего дня не поступало.

В связи с требованиями ООО «РН-Юганскнефтегаз» отчитаться об использовании денежных средств в размере 3 196 358,20 рублей и располагая информацией о предполагаемом банкротстве ЗАО «БЭТА Инвест Групп» МУ «УАиКС АНР» в соответствии со ст. 410 ГК РФ провел в одностороннем порядке взаимозачет взаимных требований, уведомив письменно об этом ЗАО «БЭТА Инвест Групп».

Прения:

В.Л. Салач

Докладчиками не было доложено о том, что у нас по состоянию на сегодняшний день остались недоиспользованные денежные средства в объеме 3196 тысяч рублей, но для логического завершения этого проекта по замечаниям государственной экспертизы этих денег не хватит. Поэтому мы вынуждены были собрать градостроительный совет. Приглашали и  представителей ООО «Юганскнефтегаз», на чьи деньги и проектировали данный объект, так как хотели послушать и их мнение о необходимости и целесообразности доведения данного проекта и о возможности финансирования строительства данного объекта.

Старцева Р. Н.

По ценовой экспертизе, полученной  в первом квартале 2009 года, стоимость строительства составляла 956 131 870 рублей.  Объект очень большой. Встает вопрос нужен  ли  он поселению такой большой.

Болгов В.М.

Три года назад УКСу  уже писалось пиьмо о том, что 	объект в 30 тысяч квадратных метров никому не нужен, кто его будет содержать. Все знали, что проектирование его ведет организация, которая даже спецификой такой не обладает. Но тогда  кроме КРУ все были «за».

А.С. Осовский

В Ханты-Мансийском округе это не первый объект таках размеров. Раз собрались, давайте спокойно еще раз обсудим и примем решение, что же делать. Время идет,а проект не завершен.

Старцева Р. Н.

Предлагаю разбить объект на три отдельно стоящих здания.

А.Н. Виноградов.

Я позволю себе взять слово, как глава Пойковского, и высказать свою точку зрения. Я не буду касаться экономической  стороны строительства. Меня больше интересует вопрос содержания такого объекта. Со своими депутатами я обсуждал вопрос строительства в таком объеме этого объекта,  и депутаты ссылались на город Югорск, что там построен аналогичный  комплекс. Но надо отдавать себе отчет, что Пойковский имеет статус городского рабочего поселка, а не городского округа.

Во первых: перспектива увеличения численности жителей в Пойковском минимальная, не добавится за 10 лет тысячи две- три и все.

Во –вторых: Комплекс состоит из трех зданий музыкальной школы, дома детского творчества, и самого культурного центра. Здания будут принадлежать разным ведомствам. Одни- образованию, другие – культуре. Они в состоянии будут содержать здания в таких объемах? Бремя содержания ляжет на бюджет поселка, а доходная база бюджета рости значительно не будет. Даже если нефтяники дадут средства на строительство, то содержать они его не будут.

Я считаю, что надо оптимизировать объект в части именно объемов. Например зрительный зал уменьшить до  500 мест

В.А. Калинушкин

700 мест – это средний зал по объемам; в городе в культурном центре такой же.

А.Н. Виноградов.

Виктор Александрович, мы сегодня в существующем зале на 330 мест не собираем с вами аншлаг и постоянно получаем за это  нагоняй.

В городе и население больше и нашлось предприятие, которое его содержит.

Кроме того, если опросить жителей поселка, что нежнее строить, большая часть скажет, что нужно жилье.

А.С. Осовский

Проектировать данный объект нас жизнь заставила. Дом детского творчества снесли, наш «Родник» уже весь разваливается. В районе нет ни одного нормального культурного центра, где мы можем свои мероприятия провести.

У кого нет жилья, тому нужны квартиры, а у кого есть квартиры те хотят культурно отдыхать, смотреть концерты, ходить в кинотеатры.

Галиуллин М. И.

Смотрите, может не три здания строить, а пересмотреть объемы и объединить в одно здание, но культурный центр  строить нужно.

Старцева Р. Н.

В сравнительной таблице, что я подготовила видно, как увеличивались площади, вначале площади увеличились за счет площадей помещений, которые в задании на проектирование не учитывались (коридоров, лестничных клеток и вспомогательных помещений в библиотеке, кафе ит.д.). Потом после согласования с комитетами площади увеличились, и за счет увеличения высоты подвальных помещений до2,5 м увеличился объем подвальных помещений до 9130 куб.м .

В.Л. Салач

Решение об увеличении высоты подвала принималось, потому что клубок  коммуникаций, очень серьезно связанный с приточно-вытяжной вентиляционной системой сложно будет обслуживать при высоте 1.6м.

А.С. Осовский

Ну давайте новое техническое задание составим, уменьшим зрительный зал, посмотрим, какие помещения можно убрать или площади уменьшить.

Старцева Р. Н

Это будет корректировка проекта.

В.М. Мухин

Учитывая, что проектной организации уже нет, она банкрот, нам так и так придется работать с новым проектировщиком. Внесение изменений представляется технически очень сложно,  а если менять объемы надо говорить откровенно - это  новый проект, с новыми проектировщиками и новым заданием на проектирование.

Сейчас надо решить вопрос, если цель не меняется и объект действительно нужен, значит рассматриваем ситуацию:  проект необходимо завершить, но с учетом изменившейся ситуации, надо определиться с этапами строительства.

Да, в 2007 году принимались одни решения, сейчас сложилась другая ситуация, а  чем дольше мы будем тянуть, тем хуже. Проектная документация устаревает.

А.С. Осовский

И для строительства ни округ ни нефтяники денег не дадут без согласованной проектной документации

В.М. Мухин

Значит мы должны выбрать однозначно решение доработать проект.

О.Н. Банникова

Можно я скажу по нашему учреждению «Центр развития творчества детей и юношества». Нас переселили в бывшее здание вечерней школы. Да это не деревянное здание, но и далеко не новое. Проблем хватает. Нужен ремонт и теплового узла и кровли и вентиляции и фасада. Плюс к этому нам нужен небольшой зрительный зал мест на 200, а то мы как кочевники, кочуем по всему поселку.

Мы работаем уже много лет, только в хореографии у нас 300 детей и им нужна сцена. Нам говорят: « Оказывайте платные услуги»,  а здание совершенно не приспособлено для дома детского творчества. Мы ни концертной деятельностью не можем зарабатывать, ни праздники организовать.

А.В.. Минаев

Я думаю, прежде всего, надо начать со строительства музыкальной школы, а все остальное строить по мере возможности. Сейчас музыкальная школа не в состоянии принять всех детей, желающих  заниматься музыкальным образованием.

Галиуллин М. И.

Вы смотрите, одно дело удорожание проекта, совсем другое дело новый проект. Удорожание еще можно как-то обосновать банкротством предприятия еще чем-то. А чем объяснить новое проектирование?

В.М. Мухин

Может, действительно, базу оставить, а изменения вносить корректировками. Вообщем надо более детально проработать этот вопрос.

Решили:

- МУ «УАиКС НР» вместе с главой г.п. Пойковский А.Н. Виноградовым и директорами культурных  учреждений просмотреть техническое задание.  площади помещений всех трех блоков комплекса на предмет принятия оптимальных объемов.

- Определить возможность поэтапного строительства.

- Дополнительно провести совещание для принятия решения каким образом внести изменения в проект.

Председатель Совета                                                    А.С. Осовский

Секретарь Совета                                                           Н.Н. Пахомова

Согласовано:

Начальник Управления архитектуры

и капитального строительства                                           В.М. Мухин