**ПРОТОКОЛ**

**Совета по развитию и организации территории и градостроительству (Градостроительный совет) Нефтеюганского района**

**26 августа 2016 год г. Нефтеюганск**

**10 часов 00 минут**

Место проведения: г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, зд. № 10, кабинет 212.

**Председательствующий:**

Ю.Ю. Копылец – исполняющий обязанности директора департамента градостроительства и землепользования Нефтеюганского района.

**Секретарь:**

А.Х. Богданова – главный специалист отдела территориального планирования комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования Нефтеюганского района.

Присутствовали:

Ю.А. Коршунов – директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района;

Н.А. Любиев – заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района;

В.С. Кошаков – председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района;

А.М. Сычёв – председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района;

Ю.Н. Субботин – заместитель председателя комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования Нефтеюганского района;

Ю.Н. Березецкая – начальник отдела по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района;

В.М. Травкина – начальник отдела разработки и мониторинга программ департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района;

А.А. Гильметова – главный специалист департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района.

**Приглашенные:**

Б.В. Сочинский – глава сельского поселения Усть-Юган

**Повестка дня:**

Корректировка план-графика выполнения работ по строительству объектов местного значения в поселениях Нефтеюганского района на 2014-2020 годы (Докладчик: Ю.А. Коршунов - директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района)

**По сельскому поселению Усть-Юган:**

Выступили: Ю.А.Коршунов, Б.В. Сочинский

***Решили:***

1. Включить в план-график мероприятие по обеспечению 2 категории электроснабжения п.Юганская Обь.
2. Включить в план-график строительство пешеходного перехода на месте соединения двух районов сп.Усть-Юган.
3. Включить проектирование и строительство ВОЛС на территории поселка.
4. Включить в план-график следующий объект «Проектирование и установка блочных КОС в п.Юганская Обь Нефтеюганского района» с выполнением подготовку и утверждение проекта планировки территории, ГПЗУ 4-й квартал 2017г. (после внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сп.Усть-Юган), формирование и предоставление земельного участка – 1-й квартал 2018 г. (после изменения проекта планировки и проекта межевания территории сп.Усть-Юган), выполнение ПИР 2018г., СМР 2019-2020гг.

**По сельскому поселению Куть-Ях:**

Выступили: Ю.А.Коршунов

***Решили:***

1. По объекту «Сельский дом культуры в сп. Куть-Ях Нефтеюганского района» выполнение ПИР перенести на 2018 год.

**По сельскому поселению Сингапай:**

Выступили: Ю.А.Коршунов

***Решили:***

1. По объекту «Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ к зекмельным участкам 12-28 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан по проспекту Мечтателей в сп. Сингапай Нефтеюганского района» выполнение ПИР перенести на 2018 год, выполнение СМР перенести на 2019 год.

**По сельскому поселению Салым:**

Выступили: Ю.Н. Субботин

***Решили:***

1. По объекту «Строительство инженерных сетей для комплексного освоения территории планировочного квартала 03:02:02 в сп. Салм Нефтеюганского района (со строительством ТП 10/0,4/630 кВа)» поменять планировочный квартал на 03:02:03.

**По сельскому поселению Лемпино:**

Выступили: В.С. Кошаков, Ю.Н. Субботин

***Решили:***

1. Включить в план-график следующий объект «Проектирование и установка блочных КОС в сп. Лемпино Нефтеюганского района» с выполнением подготовку и утверждение проекта планировки территории, ГПЗУ 3-й – 4-й квартал 2017г. (после внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сп.Лемпино), формирование и предоставление земельного участка – 1-й квартал 2018 г. (после изменения проекта планировки и проекта межевания территории сп.Лемпино), выполнение ПИР 2018г., СМР 2019-2020гг.

Председатель Градостроительного совета Ю.Ю.Копылец

Секретарь Градостроительного совета А.Х. Богданова