Исполнение комплексного плана

мероприятий по реализации в Нефтеюганском районе в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации за 1 квартал 2022 года

Постановлением администрации Нефтеюганского района от 23.12.2021   
№ 2268-па утвержден Комплексный план мероприятий по реализации в Нефтеюганском районе в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации.

За 1 квартал 2022 года органами местного самоуправления Нефтеюганского района проделана следующая работа:

В целях совершенствования системы управления и координации государственных и муниципальных органов при реализации государственной национальной политики Российской Федерации проведено:

1 заседание Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности, на заседании рассмотрено 7 вопросов, принято 14 решений – 25% исполнения ежегодного плана деятельности.

Постоянно проводится мониторинг обращений граждан, поступающих в органы местного самоуправления Нефтеюганского района о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Количество обращений – 0.

В целях обеспечения возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в муниципальном образовании в 1 квартале 2022 года проводился мониторинг состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Нефтеюганском районе. Конфликтов данного типа не выявлено.

Для обеспечения сохранности и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации департаментом культуры и спорта проведено 14 информационно-выставочных проектов «Многонациональный Нефтеюганский район» с количеством участников 1087 человек. На базе Центра культуры и досуга «Родники» гп.Пойковский располагается Центр национальных культур, где представлен постоянно действующий выставочный проект, демонстрирующий национальные костюмы различных народов и их традиционные предметы быта. На базе ДК «Ника» сп. Каркатеевы действует Муниципальный Центр казачьей культуры, где оформлена музейная экспозиция «Казачий курень» (русская народная культура).

В целях вовлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога органами местного самоуправления Нефтеюганского района оказывалась финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Поддержку получили 4 организации. 6 СО НКО, осуществляющие деятельность в сфере межнациональных отношений, получили консультационную поддержку по таким вопросам, как участие СОНКО в конкурсах Президентских грантов, по заполнению ежегодной отчетности в Управление Минюста по ХМАО-Югре, 1 СО НКО получила информационную поддержку в виде предоставления печатной площади в газете «Югорское обозрение».

В целях реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района было проведено анкетирование родителей о добровольном выборе модуля комплексного учебного курса. Сведения о выборе модулей ОРКСЭ на 2021-2022 учебный год: общее количество – 538 человек.

Для создания оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации в НРМОБУ «Сингапайская СОШ» на основании приказа департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района (от 18.05.2016 № 359-0) продолжается работа Центра языковой адаптации детей-мигрантов. В 2021-2022 учебном году в Центре функционируют три учебные группы, всего обучается -14 человек.

В целях формирования культуры межнационального общения на базе Сингапайской СОШ организована работа по созданию и функционированию с сентября 2022 года кросс-культурной досуговой зоны для взаимодействия детей разных национальностей.

В целях развития оздоровительных и рекреационных зон, расширения поддержки национальных видов спорта 10-14 марта 2022 года в Нефтеюганском районе проведен XXIV Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по северному многоборью «Звезды Югры», в котором приняли участие 7 спортсменов.

В целях информационного обеспечения реализации государственной национальной политики в 1 квартале 2022 года выпущено в эфир (печать) и размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района 265 материалов, направленных на развитие межнационального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в муниципальном образовании (телевидение – 65, газета – 18, сайт - 38). Также в социальных сетях на странице Администрации Нефтеюганского района размещено 148 новостей по данной тематике.

Для продвижения в СМИ и социальных сетях позитивного контента   
по изменению негативных стереотипов в отношении иностранных граждан и внутренних трудовых мигрантов в Нефтеюганском районе, заключен муниципальный контракт на изготовление и трансляцию информационных материалов, в том числе видеороликов, о развитии доброжелательных взаимоотношений между иностранными гражданами и местным населением, а также создании положительного образа иностранного гражданина. Трансляция видеороликов запланирована на май-июль 2022 года.

В целях распространения знаний об истории и культуре народов Российской Федерации на официальном сайте ОМСУ Нефтеюганского района размещен баннер с памятными датами военной истории Отечества, календарь памятных дат размещается на первой полосе газеты «Югорское обозрение», социальные ролики выходят в эфире ТРК «Сибирь». Всего за 1 квартал 2022 года в эфир/печать вышло 30 информаций о памятных датах.

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Задача  Стратегии | Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение деятельности Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе Нефтеюганского района | II, IV кварталы 2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | ответственный секретарь Координационного совета | без финансирования | совершенствование системы управления и координации государственных и муниципальных органов при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 0%  Проведение координационного совета запланировано на 28.04.2022 |
| 2. | Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности | ежеквартально  2022-2025 годы | ответственный секретарь Комиссии | без финансирования | 25% |
| 3. | Участие во Всероссийском форуме национального единства | 2022-2025 годы | управление  по связям  с общественностью администрации Нефтеюганского района;  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района;  департамент образования  и молодежной политики Нефтеюганского района;  городское поселение Пойковский (по согласованию) | без финансирования | совершенствование государственного управления  в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;  содействие этнокультурному  и духовному развитию народов Российской Федерации;  совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | - |
| 3.1. | Участие журналистов Нефтеюганского района в обучающих мероприятиях, направленных на повышение профессиональных компетенций в вопросах этичного и корректного освещения темы этноконфессиональных отношений (в рамках Всероссийского форума национального единства) | 2022-2025 годы | управление  по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | без финансирования | осуществление органами государственной власти  и органами местного самоуправления с участием институтов гражданского общества и журналистского сообщества мониторинга публикаций печатных и электронных средств массовой информации по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации, а также проведение регулярных семинаров для журналистов  по повышению их квалификации в этой сфере | - |
| 4. | Организация обучения муниципальных служащих, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями, по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 2022-2025 годы | управление муниципальной службы, кадров  и наград администрации Нефтеюганского района | муниципальная  [программа](consultantplus://offline/ref=868F81198A3530D6409A41A19F96CE180669435CADFDF40CA16588D9922A847F1A5E765FAAE3E6E6mAL) Нефтеюганского района «Совершенствование муниципального управления  в Нефтеюганском районе  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих по утвержденным  в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации, миграционной политики, социальной  и культурной адаптации иностранных граждан | - |
| 5. | Мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня сотрудников образовательных организаций, специалистов в сфере дополнительного образования  и молодежной политики, представителей общественных объединений по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе | 2022-2025 годы | департамент образования  и молодежной политики Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических  и межкультурных отношений  в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период  до 2030 года» | определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для государственных  и муниципальных органов, и их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных этнических общностей;  формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия | - |
| 6. | Мониторинг обращений граждан, поступающих в органы местного самоуправления Нефтеюганского района, о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности  к общественным объединениям, а также других обстоятельств | ежеквартально  2022-2025 годы | управление по вопросам местного самоуправления  и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района | без финансирования | обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности  к общественным объединениям, а также других обстоятельств | Обращения отсутствуют |
| 7. | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России,  в том числе посвященных: | 2022-2025 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района;  департамент образования  и молодежной политики Нефтеюганского района;  городское поселение Пойковский (по согласованию) |  | распространение знаний  об истории и культуре народов Российской Федерации |  |
| 7.1. | Празднику Весны и Труда  (1 мая) | II квартал 2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | обеспечение сохранения  и приумножения духовного  и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, гражданского согласия, российского патриотизма | - |
| 7.2. | Дню Победы (9 мая) | II квартал 2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | - |
| 7.3. | Дню славянской письменности  и культуры (24 мая) | II квартал 2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года»;  Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период  до 2030 года» | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | - |
| 7.4. | Дню России (12 июня) | II квартал 2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, гражданского согласия, российского патриотизма | - |
| 7.5. | Дню народного единства  (4 ноября) | IV квартал 2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения  в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | - |
| 7.6. | Информационное содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных  к памятным датам в истории народов России | 2022-2025 годы | управление  по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района  на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | распространение знаний  об истории и культуре народов Российской Федерации | На официальном сайте ОМСУ Нефтеюганского района размещен баннер с памятными датами военной истории Отечества, календарь памятных дат размещается на первой полосе газеты «Югорское обозрение», социальные ролики выходят в эфире ТРК «Сибирь». Всего за 1 квартал 2022 года в эфир/печать вышло 30 информаций о памятных датах. |
| 8. | Мониторинг по профилактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов в Нефтеюганском районе | ежеквартально  2022-2025 годы | управление  по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | без финансирования | обеспечение возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций  в муниципальном образовании (постановление администрации Нефтеюганского района  от 16.05.2014 № 939-па) | Количество поселений Нефтеюганского района, охваченных мониторингом – 8.  За 1 квартал 2022 года конфликтов данного типа не выявлено. |
| 9. | Реализация информационно-выставочных проектов «Многонациональный  Нефтеюганский район» | 2022-2025 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | обеспечение сохранности и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма | 14 выставки / 1087 участников  На базе ЦКиД «Родники» г.п. Пойковский располагается Центр национальных культур, где представлен постоянно действующий выставочный проект, демонстрирующий национальные костюмы различных народов и их традиционные предметы быта.  На базе ДК «Ника» с.п. Каркатеевы действует Муниципальный Центр казачьей культуры, где оформлена музейная экспозиция «Казачий курень» (русская культура). |
| 10. | Проведение социологического исследования (с включением блока вопросов «Межнациональные, межконфессиональные отношения») | IV квартал  2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | управление  по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | обеспечение возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций  в муниципальном образовании | - |
| 11. | Участие в Общественных советах, совещаниях, круглых столах по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе | 2022-2025 годы | управление  по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района;  глава городского поселения Пойковский  (по согласованию) | без финансирования | определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для государственных и муниципальных органов, и их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных этнических общностей;  формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия | - |
| 12. | Оказание поддержки (финансовой, информационной, консультационной) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность  в сфере реализации государственной национальной политики | 2022-2025 годы | управление  по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района  на 2019-2024 годы  и на период до 2030 года» | вовлечение этнокультурных  и общественных объединений, религиозных организаций  в деятельность по развитию межнационального  и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости | 4 социально ориентированных некоммерческих организации получили субсидии на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества.  6 СОНКО, осуществляющие деятельность в сфере межнациональных отношений, получили консультационную поддержку, 1 – информационную. |
| 13. | Поддержка социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера, в том числе: | 2022-2025 годы | комитет по делам народов Севера,  охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период  до 2030 года» | повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов  к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни |  |
| 13.1. | «Вороний день» в сп. Лемпино | апрель  2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | комитет по делам народов Севера,  охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период  до 2030 года» | обеспечение сохранения  и приумножения духовного  и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;  распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | - |
| 13.2. | Международный день коренных народов мира (9 августа) | август  2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | комитет по делам народов Севера,  охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | обеспечение сохранения  и приумножения духовного  и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;  распространение знаний  об истории и культуре народов Российской Федерации | - |
| 13.3. | Привлечение к работе в общественных советах при Главе Нефтеюганского района представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) | 2022-2025 годы | комитет по делам народов Севера,  охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | без финансирования | усиление роли общественных советов при муниципальных органах в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | Количество представителей КМНС, включенных в состав Совета представителей КМНС при Главе Нефтеюганского района – 6 человек.  Очередное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Нефтеюганского района запланировано на 2 квартал 2022 года. |
| 14. | Мероприятия по сохранению  и пропаганде традиционной культуры, обычаев и традиций народов, проживающих на территории Нефтеюганского района, в том числе: | 2022-2025 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года»;  муниципальная программа Нефтеюганского района «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических  и межкультурных отношений  в Нефтеюганском районе на  2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | обеспечение сохранности и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма |  |
| 14.1. | Районный фестиваль - конкурс национальных праздников, традиций и обрядов «Золотой Багульник» | I квартал  2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | В связи со снятием ограничительных мер по проведению культурно-массовых мероприятий, фестиваль будет проведен в очном формате во 2 квартале 2022 года. |
| 14.2. | Районный площадной  праздник славянской культуры «Сибирская Слобода» | II квартал  2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | - |
| 14.3. | Районный национальный праздник «Сабантуй» | II квартал  2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | - |
| 14.4 | Межмуниципальный фестиваль  национальных культур  «Многоликий Первомай» | май  2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | - |
| 14.5. | Межмуниципальный фестиваль национальных культур «Единая Россия – единая семья» | II квартал  2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | городское поселение Пойковский (по согласованию) | муниципальная программа «Развитие культуры  гп.Пойковский на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | обеспечение сохранности и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма | - |
| 15. | Санитарная очистка памятника природы регионального значения «Чеускинский бор»  в с.Чеускино (место компактного проживания коренных малочисленных народов Севера) | май  2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | комитет по делам народов Севера,  охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | без финансирования | обеспечение сохранения  и приумножения духовного  и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма | - |
| 16. | Реализация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных организациях автономного округа | 2022-2025 годы | департамент образования  и молодежной политики Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | введение в программы общеобразовательных учреждений образовательных курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных традициях народов России | Итоги опроса, анкетирование родителей о добровольном выборе модуля комплексного учебного курса.  Сведения о выборе модулей ОРКСЭ на 2021-2022 учебный год:  общее кол-во уч-ся – 538.  Количество обучающихся, выбравших модули:  Основы мировых религиозных культур – 89 чел;  Основы светской этики – 169 чел;  Основы православной культуры – 253 чел;  Основы исламской культуры – 27 чел. |
| 17. | Организация взаимодействия молодежи разных национальностей в рамках молодежного пространства | 2022-2025 годы | департамент образования  и молодежной политики Нефтеюганского района | без финансирования | формирование культуры межнационального общения  в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | Пространство для организации взаимодействия молодежи разных национальностей будет организовано с 01.09.2022 года на базе Сингапайской СОШ |
| 18. | Соревнования по национальным видам спорта | 2022-2025 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района;  комитет по делам народов Севера,  охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие физической культуры и спорта  в Нефтеюганском  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года»;  муниципальная программа Нефтеюганского района «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | развитие оздоровительных и рекреационных зон, расширение поддержки национальных видов спорта | XXIV Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по северному многоборью «Звезды Югры» (2004 г.р. и старше), в зачет XVII Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной 92-ой годовщине образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 10-14 марта 2022/7 чел. |
| 19. | Мероприятия, посвященные Дню русского языка, в том числе: | 2022-2025 годы | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района;  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций |  |
| 19.1. | Проведение в учреждениях культуры мероприятий, посвященных поддержке русского языка | II квартал  2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | - |
| 19.2. | Мероприятия в образовательных организациях, приуроченные ко Дню русского языка | II квартал 2022 год, 2023 год, 2024 год,  2025 год | департамент образования  и молодежной политики Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | В НРМОБУ «Сингапайская СОШ» на основании приказа департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района от 18.05.2016 № 359-0 продолжается работа Центра языковой адаптации детей-мигрантов, который осуществляет свою деятельность с 1 сентября 2016 года в соответствии с положением и планом работы.  В 2021-2022 учебном году в Центре функционируют три учебные группы (1-4 классы):  1 группа (2 класс) — 5 человек.  2 группа (3 класс) — 8 человек.  3 группа (4 класс) — 1 человека.  Всего-14 человек.  С детьми-мигрантами проводится коррекционно-развивающая работа, направленная на достижение их максимальной адаптации в новой языковой и культурной среде. |
| 20. | Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики | 2022-2025 годы | управление  по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических  и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | формирование и совершенствование мер стимулирования теле- и радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=C4413DF8EC30DF594D312BA856C8CD67C904E61859552CA9AB6D00B0955AB9F509962D72C6B47C01NER5L) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;  распространение рекламной  и промышленной продукции, производство и размещение  в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио-  и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации; организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия | Выпущено в эфир, печать и размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района 265 материалов, направленных на развитие межнационального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в муниципальном образовании. (Телевидение – 65, газета – 18, сайт - 38). Также в социальных сетях (ВК, Одноклассники, Инстаграмм) на странице Администрации Нефтеюганского района размещено 148 новостей в данной сфере.  Заключен муниципальный контракт на изготовление и трансляцию информационных материалов.  За 1 квартал 2022 года в рамках контракта в эфир вышли: 3 сюжета, 2 интервью, изготовление и трансляция 1 презентационного фильма.  Все материалы направлены на противодействие идеологии экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации. |
| 21. | Конкурс журналистских работ на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия  на территории Нефтеюганского района | 2022-2025 годы | управление  по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | - |
| 22. | Создание условий для успешной социальной и культурной адаптации мигрантов | 2022-2025 годы | управление  по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических  и межкультурных отношений  в Нефтеюганском районе  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | содействие  в процессе социальной и культурной адаптации мигрантов (при  их готовности), развитию речевого взаимодействия, межкультурному общению в целях повышения уровня доверия между жителями Нефтеюганского района и искоренения национальной  и расовой нетерпимости;  содействие уважительному отношению мигрантов  к культуре и традициям принимающего сообщества |  |
| 22.1. | Разработка и изготовление печатной продукции  с информацией, способствующей адаптации мигрантов  в культурное и социальное пространство Нефтеюганского района | 2022-2025 годы | управление  по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических  и межкультурных отношений  в Нефтеюганском районе  на 2019-2024 годы и на период  до 2030 года» | - |
| 22.2. | Социокультурная и языковая адаптация детей-мигрантов | 2022-2025 годы | департамент образования  и молодежной политики Нефтеюганского района | без финансирования | Проведенными мероприятиями охвачено 44 человека из семей иностранных граждан (100%):  - посещают детские сады – 11 чел.;  - учатся в образовательных организациях общего образования – 33 чел. |
| 22.3. | Изготовление и трансляция  в СМИ и социальных сетях видеороликов, о развитии доброжелательных взаимоотношений между иностранными гражданами и местным населением, создание положительного образа иностранного гражданина | 2022-2025 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических  и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе  на 2019-2024 годы  и на период  до 2030 года» | Продвижение в СМИ  и социальных сетях позитивного контента  по изменению негативных стереотипов в отношении иностранных граждан и внутренних трудовых мигрантов | Заключен муниципальный контракт на изготовление и трансляцию информационных материалов, в том числе видеороликов о развитии доброжелательных взаимоотношений между иностранными гражданами и местным населением, создание положительного образа иностранного гражданина (3 шт.). Трансляция запланирована на май-июль. |