Комплексный план

мероприятий по реализации в Нефтеюганском районе в 2016-2018 годах

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

за 2 квартал 2016 года

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Задача Стратегии | Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение деятельности Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе Нефтеюганского района | II, IV кварталы 2016 года, 2017 год, 2018 год | Ответственный секретарь Координационного совета | без финансирования | Совершенствование системы управления и координации государственных и муниципальных органов при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 50% |
| 2. | Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности | ежеквар-тально 2016-2018 годы | Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | без финансирования |  | 47% |
| 3. | Организация обучения муниципальных служащих, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями, по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 2016-2018 годы | Отдел кадров и муниципальной службы администрации Нефтеюганского района | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» | Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Обучение запланировано на IV квартал 2016 года |
| 4. | Мониторинг обращений граждан, поступающих в органы местного самоуправления Нефтеюганского района, о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств | ежеквартально 2016-2018 годы | Управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района | без финансирования | Обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств | Количество обращений граждан - 0 |
| 5. | Мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня сотрудников образовательных организаций, специалистов в сфере дополнительного образования и молодежной политики, представителей общественных объединений по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе | III-IV кварталы 2016 года, 2017 год, 2018 год | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» | Определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для государственных и муниципальных органов и их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных этнических общностей; формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключитель-ности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия | Мероприятия запланированы на III-IV кварталы 2016 года |
| 6. | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных: | 2016-2018 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района; департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района; поселения Нефтеюганского района (по согласованию) |  | Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации |  |
| 6.1. | Празднику Весны и Труда (1 мая) | II квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год |  | Муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, гражданского согласия, российского патриотизма | Департамент культуры и спорта - 17 мероприятий / 4437 участников; Департамент образования и молодежной политики – 850 участников |
| 6.2. | Дню Победы (9 мая) | II квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год |  | Муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» |  | Департамент культуры и спорта - 83 мероприятия / 20938 участников; Департамент образования и молодежной политики - 1230 участников |
| 6.3. | Дню славянской письменности и культуры (24 мая) | II квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год |  | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2014-2020 годы»; Муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | Департамент культуры и спорта - 14 мероприятий / 492 участника; Департамент образования и молодежной политики - 2200 участников |
| 6.4. | Дню России (12 июня) | II квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год |  | Муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, гражданского согласия, российского патриотизма | Департамент культуры и спорта - 30 мероприятий / 5880 участников Департамент образования и молодежной политики - 2000 участников |
| 6.5. | Дню народного единства (4 ноября) | IV квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год |  | Муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | Запланирован на ноябрь 2016 года |
| 6.6. | Информационное содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | 2016-2018 годы | Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | На официальном сайте ОМСУ Нефтеюганского района размещен баннер с памятными датами в истории народов России, календарь памятных дат размещается на первой полосе газеты «Югорское обозрение», социальные ролики выходят в эфире ТРК «Сибирь» и ТК«Интелком». Всего за 2 квартал в эфир/печать вышло 68 информаций о памятных датах |
| 7. | Мониторинг по профилактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов в Нефтеюганском районе | III, IV кварталы 2016 года, 2017 год, 2018 год | Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | без финансирования | Обеспечение возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в муниципальном образовании (Постановление администрации Нефтеюганского района от 16.05.2014 № 939-па) | Количество поселений Нефтеюганского района, охваченных мониторингом - 8 |
| 8. | Реализация информационно-выставочных проектов «Многонациональный Нефтеюганский район» | 2016-2018 годы | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | Муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | Обеспечение сохранности и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма | 12 выставок / 592 участника |
| 9. | Проведение социологического исследования (с включением блока вопросов «Межнациональные, межконфессиональные отношения») | I квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | Обеспечение возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в муниципальном образовании | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 79,2% Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений – 70,7% |
| 10. | Участие в Общественных советах, совещаниях, круглых столах по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе | 2016-2018 годы | Управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района; главы поселений Нефтеюганского района (по согласованию) | без финансирования | Определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для государственных и муниципальных органов и их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных этнических общностей; формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия | 5 общественных советов при главах поселений Нефтеюганского района: 25.02.2016 сп.Сингапай 14.04.2016 сп.Куть-Ях 19.04.2016 сп.Лемпино 28.04.2016 сп.Каркатеевы 28.04.2016 сп.Усть-Юган |
| 11. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации | I, II кварталы 2016 года, 2017 год, 2018 год | Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости | 5 социально ориентированных некоммерческих организаций получили субсидии на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества |
| 12. | Поддержка социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера, в том числе: | 2016-2018 годы | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | Повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни |  |
| 12.1 | Международный день коренных народов мира (9 августа) | август 2016 года, 2017 год, 2018 год | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа РФ на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма; распространение знаний об истории и культуре народов РФ | Запланирован на август 2016 года |
| 12.2 | «Вороний день» в сп.Лемпино (9 апреля) | апрель 2016 года, 2017 год, 2018 год | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа РФ на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма; распространение знаний об истории и культуре народов РФ | Количество участников - 100 человек |
| 12.3 | Привлечение к работе в общественных советах при Главе МО представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) | 2016-2018 годы | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | без финансирования | Усиление роли общественных советов при муниципальных органах в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | 5 человек В совет старейшин и Совет Молодежного межнационального содружества при главе МО вошли 4 человека, в т.ч. один представитель вошел в состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера ХМАО-Югры при Правительстве ХМАО-Югры |
| 13. | Мероприятия по сохранению и пропаганде традиционной культуры, обычаев и традиций народов, проживающих на территории Нефтеюганского района, в том числе: | II-III кварталы 2016 года, 2017 год 2018 год | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | Муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»; муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» | Обеспечение сохранности и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма. |  |
| 13.1 | Районный фестиваль самодеятельного творчества «Югорские россыпи» | октябрь 2016 года, 2017 год 2018 год | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |  |  | Запланирован на октябрь 2016 года |
| 13.2 | Фестиваль национальных культур «Моя Россия» | июнь 2016 года, 2017 год 2018 год |  |  |  | Количество участников -3890 человек |
| 13.3 | Татаро-башкирский национальный праздник «Сабантуй» | 2 квартал 2016 года, 2017 год 2018 год |  |  |  | Количество участников -2300 человек |
| 13.4 | Районное мероприятие – национальный праздник - «Навруз» | август 2016 года, 2017 год 2018 год |  |  |  | Запланирован на август 2016 года |
| 13.5 | Районный фестиваль национальных культур «Радуга» | ноябрь 2016 года, 2017 год 2018 год |  |  |  | Запланирован на ноябрь 2016 года |
| 14. | Санитарная очистка памятника природы регионального значения «Чеускинский бор» в с.Чеускино (место компактного проживания коренных малочисленных народов Севера) | май 2016 года, 2017 год, 2018 год | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | без финансирования | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа РФ на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма | Количество участников более 30 человек (представители администрации Нефтеюганского района, общественные организации, работники предприятий, жители поселка) |
| 15. | Реализация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных организациях автономного округа | 2016-2018 годы | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2014-2020 годы» | Введение в программы общеобразовательных учреждений образовательных курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных традициях народов России | Сведения о предварительном выборе модулей ОРКСЭ: Основы мировых религиозных культур -120 человек; Основы светской этики -125; основы православной культуры -214; основы иудейской культуры - 0; основы буддийской культуры - 0; основы исламской культуры -36. |
| 16. | Соревнования по национальным видам спорта 18 июня 2016 | III-IV квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района; комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»; муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | Развитие оздоровительных и рекреационных зон, расширение поддержки национальных видов спорта | Открытое первенство Нефтеюганского района по гребле на обласах на кубок Главы Нефтеюганского района. Количество участников – 140 человек. |
| 17. | Мероприятия, посвященные Дню русского языка, в том числе: | 2016-2018 годы | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района; департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2014-2020 годы» | Создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций |  |
| 17.1 | Проведение в учреждениях культуры мероприятий, посвященных поддержке русского языка | II квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | Муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» |  | 25 мероприятий / 645 участников |
| 17.2 | Мероприятия в образовательных организациях, приуроченные ко Дню русского языка | II квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2014-2020 годы» |  | 4800 участников |
| 18. | Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики, в том числе: | 2016-2018 годы | Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»; муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» | Формирование и совершенствование мер стимулирования теле- и радио-компаний, печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года; распространение рекламной и промышленной продукции, производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации; организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтни-ческого), межконфессиональ-ного и межкультурного взаимодействия; выступление в средствах массовой информации руководителей государственных и муниципальных органов, представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации |  |
| 18.1 | Реализация стратегии социальной рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям различных национальностей | 2016-2018 годы | Управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |  |  | В эфире ТРК «Сибирь» вышло 8 сюжетов, 2 интервью. Выпущено буклетов - 100 шт. |