Аналитическая записка

об исполнении Комплексного плана мероприятий по реализации в Нефтеюганском районе в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года за 9 месяцев 2017 года

Постановлением администрации Нефтеюганского района от 09.06.2016
№ 824-па утвержден Комплексный план мероприятий по реализации в Нефтеюганском районе в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (с изменениями от 10.02.2017 № 187-па).

За 9 месяцев 2017 года органами местного самоуправления Нефтеюганского района проделана следующая работа:

В целях совершенствования системы управления и координации государственных и муниципальных органов при реализации государственной национальной политики Российской Федерации проведено:

1 заседание Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе Нефтеюганского района (44% исполнения ежегодного плана деятельности);

3 заседания Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности (73% исполнения ежегодного плана деятельности).

Постоянно проводится мониторинг обращений граждан, поступающих в органы местного самоуправления Нефтеюганского района о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Количество обращений – 0.

В целях обучения муниципальных служащих, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями, по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации:
с 24.04. по 15.06.2017 1 муниципальный служащий прошел обучение по теме «Организация деятельности органов местного самоуправления в сфере гармонизации межнациональных отношений, профилактике экстремизма» в АУ ХМАО-Югры «Региональный институт управления»; с 18.09 по 29.09.2017 1 муниципальный служащий прошел обучение по теме «Организация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по противодействию идеологии терроризма и его профилактике».

Количество сотрудников образовательных организаций, специалистов в сфере дополнительного образования и молодежной политики, повысивших квалификацию по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе - 3 человека (специалисты по работе с молодёжью сельских поселений Нефтеюганского района); 5 человек (члены Молодёжного парламента при Думе Нефтеюганского района VI созыва и участники советов молодежи поселений).

В целях обеспечения возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в муниципальном образовании ежеквартально проводится мониторинг по профилактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов в Нефтеюганском районе.
За 3 квартала конфликтов данного типа не выявлено.

Также на территории Нефтеюганского района ежегодно проводятся социологические исследования мнения населения района. Один из блоков, включенных в анкету - «Межнациональные, межконфессиональные отношения». Результаты исследования, проведенного в феврале 2017 года, показали: доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 81,9%; доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений – 79,7%; уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 82,8%.

В целях распространения знаний об истории и культуре народов Российской Федерации ежегодно проводятся торжественные мероприятий, приуроченные к памятным датам в истории народов России. За отчетный период департаментом образования и департаментом культуры и спорта проведены такие значимые мероприятия, как:

- праздник Весны и Труда (1 мая) – количество участников 6983 человека;

- День Победы (9 мая) – 33714 участников;

- День славянской письменности и культуры (24 мая) – 946 участников;

- День России (12 июня) – 4360 участников.

На официальном сайте ОМСУ Нефтеюганского района размещен баннер с памятными датами военной истории Отечества, календарь памятных дат размещается на первой полосе газеты «Югорское обозрение», социальные ролики выходят в эфире ТРК «Сибирь» и ТК «Интелком». Всего за 9 месяцев 2017 года в эфир/печать вышло 182 информации о памятных датах.

Для обеспечения сохранности и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации:

департаментом культуры и спорта проведено 50 информационно-выставочных проектов «Многонациональный Нефтеюганский район» с количеством участников 3912 человек. Также на базе Центра культуры и досуга «Родники» гп.Пойковский располагается Центр национальных культур, где представлен постоянно действующий выставочный проект, демонстрирующий национальные костюмы различных народов и их традиционные предметы быта. Организовано 2 экскурсии, охват 80 человек.

комитетом по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов была организована санитарная очистка памятника природы регионального значения «Чеускинский бор» в с.Чеускино (место компактного проживания коренных малочисленных народов Севера). Количество участников более 70 человек.

Также проводятся мероприятия по сохранению и пропаганде традиционной культуры, обычаев и традиций народов, проживающих на территории Нефтеюганского района. За отчетный период проведено:

- фестиваль национальных культур «Моя Россия», количество участников -1000 человек;

- татаро-башкирский национальный праздник «Сабантуй», количество участников - 250 человек;

- районное мероприятие – национальный праздник - «Навруз», количество участников - 40 человек;

Для создания оптимальных условий, сохранения и развития языков народов России департаментом образования и молодежной политики, департаментом культуры и спорта проводились мероприятия, посвященные Дню русского языка, общий охват 2684 человека.

В целях развития оздоровительных и рекреационных зон, расширения поддержки национальных видов спорта 24 июня на базе туризма и отдыха «Сказка» состоялись соревнования по гребле на обласах Нефтеюганского района. Участники - более 70 человек. 1-2 июля 2017 года на базе туризма и отдыха «Сказка» состоялись Международные соревнования на Кубок Губернатора ХМАО – Югры по гребле на обласах в рамках праздника Вит хон хатл), 105 участников, 1500 болельщиков.

Для поддержания социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера органы местного самоуправления проводят традиционные национальные праздники. Так, 8 апреля в сп.Лемпино состоялся национальный праздник «Вороний день», количество участников - 100 человек; 9 августа во всех поселения района прошли мероприятия, посвященные Дню коренных народов мира. В программе мероприятия национальные состязания, игры, выставка декоративно-прикладного творчества ханты и манси, дегустация национальной кухни. В мероприятиях приняли участие более 100 человек.

В целях привлечения представителей коренных малочисленных народов Севера к работе в общественных советах при Главе муниципального образования:

17.02.2017 состоялось заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Нефтеюганского района. В заседании приняли участие 6 представителей коренных малочисленных народов Севера.

21.04.2017 в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в котором приняли участие 6 представителей КМНС.

15.09.2017 состоялось очередное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Нефтеюганского района, в котором приняли участие 6 представителей КМНС.

За 9 месяцев 2017 года прошло 4 заседания общественных советов при главах поселений Нефтеюганского района, на которых обсуждались вопросы противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе (сп.Сингапай, с.Чеускино, сп.Усть-Юган, гп.Пойковский).

21.04.2017 в администрации Нефтеюганского района состоялся «круглый стол» на тему: «СМИ и Религия: взаимодействие ради мира и согласия в обществе». Организатор – управление по связям с общественностью.

30.08.2017 состоялась встреча представителей органов местного самоуправления Нефтеюганского района, Думы ХМАО-Югры и представителей общественных, религиозных организаций района на тему: «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранение стабильности в многонациональном Нефтеюганском районе».

В целях вовлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога органами местного самоуправления Нефтеюганского района оказывалась финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Поддержку получили 2 организации.

Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики реализуется в рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы». Так, за 9 месяцев 2017 года в эфир вышло 6 тематических интервью, 13 информационных сюжетов, направленных на противодействие идеологии экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации. Изготовлено 135 экземпляров детских тематических настенных календарей «В дружбе народов – единство России». Изготовлено 783 экземпляра брошюр «Справочник мигранта».

В целях реализации стратегии социальной рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям различных национальностей, в поселениях Нефтеюганского района размещались баннеры, растяжки на тему «Гармонизация межнациональных отношений, укрепление гражданского единства». Всего размещено 23 баннера и растяжки.

Исполнение комплексного плана

мероприятий по реализации в Нефтеюганском районе в 2016-2018 годах

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

за 9 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Задача Стратегии | Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение деятельности Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе Нефтеюганского района | II, IV кварталы 2016 года, 2017 год, 2018 год | ответственный секретарь Координационного совета | без финансирования | Совершенствование системы управления и координации государственных и муниципальных органов при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 73% |
| 2. | Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности | ежеквартально2016-2018 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | без финансирования | 45% |
| 3. | Организация обучения муниципальных служащих, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями, по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 2016-2018 годы | отдел кадров и муниципальной службы администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» | Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 2 муниципальных служащих прошли обучение: - в период с 24.04.- 15.06.2017 по теме «Организация деятельности органов местного самоуправления в сфере гармонизации межнациональных отношений, профилактике экстремизма» в АУ ХМАО- Югры «Региональный институт управления» - 1;- в период с 18.09 по 29.09.2017 по теме «Организация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по противодействию идеологии терроризма и его профилактике» - 1 МС. |
| 4. | Мониторинг обращений граждан, поступающих в органы местного самоуправления Нефтеюганского района, о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств | ежеквартально2016-2018 годы | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района | без финансирования  | Обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств | Количество обращений граждан - 0 |
| 5. | Мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня сотрудников образовательных организаций, специалистов в сфере дополнительного образования и молодежной политики, представителей общественных объединений по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе | 2016-2018 годы | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» | Определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для государственных и муниципальных органов и их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных этнических общностей;формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия | Количество сотрудников, повысивших квалификацию по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе в 2017 году: 3 чел. (специалисты по работе с молодёжью сельских поселений Нефтеюганского района), 5 чел. (члены Молодёжного парламента при Думе Нефтеюганского района VI созыва и участники советов молодежи поселений). |
| 6. | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных: | 2016-2018 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района;департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района;поселения Нефтеюганского района (по согласованию) |  | Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации |  |
| 6.1. | Празднику Весны и Труда (1 мая) | II квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, гражданского согласия, российского патриотизма | Департамент культуры и спорта - 26 мероприятий / 5783 участника.Департамент образования и молодежной политики – 1200 участников. |
| 6.2. | Дню Победы (9 мая) | II квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | Департамент культуры и спорта - 92 мероприятия / 27760 участников.Департамент образования и молодежной политики – 5954 участника. |
| 6.3. | Дню славянской письменности и культуры (24 мая) | II квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2017-2020 годы»;Муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | Департамент культуры и спорта - 19 мероприятий / 526 участников.Департамент образования и молодежной политики – 420 участников. |
| 6.4. | Дню России (12 июня) | II квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, гражданского согласия, российского патриотизма | Департамент культуры и спорта - 32 мероприятия / 4360 участников. |
| 6.5. | Дню народного единства (4 ноября) | IV квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | Запланировано на ноябрь 2017 года |
| 6.6. | Информационное содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | 2016-2018 годы | управлениепо связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | На официальном сайте ОМСУ Нефтеюганского района размещен баннер с памятными датами военной истории Отечества, календарь памятных дат размещается на первой полосе газеты «Югорское обозрение», социальные ролики выходят в эфире ТРК «Сибирь» и ТК «Интелком». Всего за 9 месяцев в эфир/печать вышло 182 информации о памятных датах |
| 7. | Мониторинг по профилактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов в Нефтеюганском районе | ежеквартально 2016-2018 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | без финансирования | Обеспечение возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в муниципальном образовании (Постановление администрации Нефтеюганского района от 16.05.2014 № 939-па) | Количество поселений Нефтеюганского района, охваченных мониторингом – 8.Конфликтов данного типа не выявлено. |
| 8. | Реализация  информационно-выставочных проектов «МногонациональныйНефтеюганский район» | 2016-2018 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | Обеспечение  сохранности и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма | 50 выставок / 3912участниковНа базе ЦКиД «Родники» гп.Пойковский располагаетсяЦентр национальныхкультур, где представленпостоянно действующийвыставочный проект,демонстрирующийнациональные костюмыразличных народов и ихтрадиционные предметыбыта. Организовано 2экскурсии, охват 80 человек. |
| 9. | Проведение социологического исследования (с включением блока вопросов «Межнациональные, межконфессиональные отношения») | I квартал2016 года,2017 год, 2018 год | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | Обеспечение возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в муниципальном образовании  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 81,9%Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений – 79,7%Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 82,8% |
| 10. | Участие в Общественных советах, совещаниях, круглых столах по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе | 2016-2018 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района;главы поселений Нефтеюганского района (по согласованию) | без финансирования | Определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для государственных и муниципальных органов и их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных этнических общностей;формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия | 4 общественных совета при главах поселений Нефтеюганского района: 18.01.2017 сп.Сингапай; 18.01.2017 с.Чеускино; 20.01.2017 сп.Усть-Юган;27.04.2017 гп.Пойковский.21.04.2017 в АНР состоялся «круглый стол» на тему: «СМИ и Религия: взаимодействие ради мира и согласия в обществе».30.08.2017 состоялась встреча представителей органов местного самоуправления Нефтеюганского района, Думы ХМАО-Югры и представителей общественных, религиозных организаций района на тему: «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранение стабильности в многонациональном Нефтеюганском районе». |
| 11. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации | I, II кварталы 2016 года, 2017 год, 2018 год | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости | 2 социально ориентированные некоммерческие организации получили субсидии на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества |
| 12. | Поддержка социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера, в том числе: | 2016-2018 годы | комитет по делам народов Севера,охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | Повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни |  |
| 12.1 | Международный день коренных народов мира (9 августа) | август 2016 года, 2017 год, 2018 год | комитет по делам народов Севера,охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа РФ на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;распространение знаний об истории и культуре народов РФ | 9 августа во всех поселения района прошли мероприятия, посвященные Дню коренных народов мира. В программе мероприятия национальные состязания, игры, выставкадекоративно-прикладноготворчества ханты и манси, дегустация национальной кухни. В мероприятиях приняли участие более 100 человек. |
| 12.2 |  «Вороний день» в сп.Лемпино | апрель2016 года,2017 год, 2018 год | комитет по делам народов Севера,охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа РФ на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;распространение знаний об истории и культуре народов РФ | 8 апреля 2017 года в сп.Лемпино прошел праздник, посвященный Вороньему дню. В мероприятииприняли участие около 100человек. |
| 12.3 | Привлечение к работе в общественных советах при Главе МО представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) | 2016-2018 годы | комитет по делам народов Севера,охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | без финансирования | Усиление роли общественных советов при муниципальных органах в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | 17.02.2017 состоялось заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Нефтеюганского района.В заседании приняли участие 6 представителей коренных малочисленных народов Севера.21.04.2017 в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Совета представителей коренныхмалочисленных народов Севера при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в котором приняли участие 6 представителей КМНС.15.09.2017 состоялосьзаседание Совета представителейкоренных малочисленных народов Севера при Главе Нефтеюганского района, в котором приняли участие 6 представителей КМНС. |
| 13. | Мероприятия по сохранению и пропаганде традиционной культуры, обычаев и традиций народов,  проживающих на территории Нефтеюганского района, в том числе: | 2016-2018 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»;муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» | Обеспечение  сохранности и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма. |  |
| 13.1 | Фестиваль национальных культур «Моя Россия» | II квартал2016 года,2017 год 2018 год | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 1000 участников |
| 13.2 | Татаро-башкирский национальный праздник «Сабантуй» | II квартал2016 года,2017 год 2018 год | 250 участников |
| 13.3 | Районное мероприятие – национальный праздник - «Навруз» | III квартал2016 года,2017 год 2018 год | 40 участников |
| 13.4 | Районный фестиваль самодеятельного творчества «Югорские россыпи» | IV квартал2016 года,2017 год 2018 год | Запланировано на октябрь 2017 года |
| 13.5 | Районный фестиваль национальных культур«Радуга» | IV квартал2016 года,2017 год 2018 год | Запланировано на ноябрь 2017 года |
| 14. | Санитарная очистка памятника природы регионального значения «Чеускинский бор» в с.Чеускино (место компактного проживания коренных малочисленных народов Севера) | май2016 года,2017 год, 2018 год | комитет по делам народов Севера,охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | без финансирования | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа РФ на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма | Количество участников более 70 человек (представители администрации Нефтеюганского района, общественные организации, работники предприятий, жители поселка) |
| 15. | Реализация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных организациях автономного округа | 2016-2018 годы | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2017-2020 годы» | введение в программы общеобразовательных учреждений образовательных курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных традициях народов России | Сведения о выборе модулей ОРКСЭ на 2017-2018 учебный год родителями (законными представителями) обучающихся 4-х классов:кол-во 4-х классов – 26;общее кол-во уч-ся в них – 501. Количество обучающихся, выбравших модули:Основы мировых религиозных культур – 83 чел;Основы светской этики – 145 чел;Основы православной культуры – 231 чел;Основы исламской культуры – 42 чел. |
| 16. | Соревнования по национальным видам спорта | 2016-2018 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района;комитет по делам народов Севера,охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»;муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | Развитие оздоровительных и рекреационных зон, расширение поддержки национальных видов спорта | 24 июня 2017 года на базе туризма и отдыха «Сказка» состоялись соревнования по гребле на обласах Нефтеюганскогорайона.Участники - более 70 человек.1-2 июля 2017 года на базе туризма и отдыха «Сказка» состоялись Международные соревнования на Кубок Губернатора ХМАО – Югры по гребле на обласах в рамках праздника Вит хон хатл) / 105 участников,1500 чел. болельщиков. |
| 17. | Мероприятия, посвященные Дню русского языка, в том числе: | 2016-2018 годы | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района;департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2017-2020 годы» | Создание  оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций |  |
| 17.1 | Проведение в учреждениях культуры мероприятий, посвященных поддержке русского языка | II квартал2016 года,2017 год, 2018 год | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | 26 мероприятий / 674 участника |
| 17.2 | Мероприятия в образовательных организациях, приуроченные ко Дню русского языка | II квартал 2016 года, 2017 год, 2018 год | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2017-2020 годы» | Проведены открытые уроки в старших классах во всех общеобразовательных организациях, «Литературные гостиные», библиотечные уроки. Количество участников 2010 человек. |
| 18. | Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики, в том числе: | 2016-2018 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»;муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | Формирование и совершенствование мер стимулирования теле- и радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года; распространение рекламной и промышленной продукции, производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации; организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия; выступление в средствах массовой информации руководителей государственных и муниципальных органов, представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | В эфире ТРК «Сибирь» вышло 13 сюжетов, 6 тематическое интервью.Изготовлено 135 экземпляров детских тематических настенных календарей «В дружбе народов – единство России». Изготовлено 783 экземпляра брошюр «Справочник мигранта». |
| 18.1 | Реализация стратегии социальной рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям различных национальностей | 2016-2018 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» | В поселениях Нефтеюганского района размещались баннеры, растяжки на тему «Гармонизация межнациональных отношений, укрепление гражданского единства» (23 шт.):- баннеры «Международный день дружбы»; -растяжки «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила!»;- баннеры и растяжки «Нефтеюганский район – территория мира и согласия». |