Исполнение комплексного плана

мероприятий по реализации в Нефтеюганском районе в 2019-2021 годах

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года за 2021 год

Постановлением администрации Нефтеюганского района от 23.11.2018 
№ 2065-па утвержден Комплексный план мероприятий по реализации в Нефтеюганском районе в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (с изменениями от 30.03.2021 № 495-па).

За 2021 год органами местного самоуправления Нефтеюганского района проделана следующая работа:

В целях совершенствования системы управления и координации государственных и муниципальных органов при реализации государственной национальной политики Российской Федерации проведено:

2 заседания Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе Нефтеюганского района, на заседании рассмотрено 9 вопросов, принято 10 решений – 100% исполнения ежегодного плана деятельности.

4 заседания Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности, на заседании рассмотрено 17 вопросов, принято 22 решения – 100% исполнения ежегодного плана деятельности.

В целях повышения профессионального уровня сотрудников образовательных организаций, специалистов в сфере дополнительного образования и молодежной политики 30 апреля 2021 года состоялось обучающее мероприятие на тему: «Содержание программы по профилактике экстремизма». Обучено 20 педагогов общеобразовательных организаций Нефтеюганского района, 5 специалистов Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 27 апреля прошли обучение 17 специалистов БУНР ФСО «Атлант», работающих в сфере межнациональных отношений.

Обучен один муниципальный служащий за счет окружного бюджета по теме «Государственная национальная политика в системе национальной безопасности» в АУ ХМАО- Югры «Региональный институт управления».

На регулярной основе проводится мониторинг обращений граждан, поступающих в органы местного самоуправления Нефтеюганского района о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Количество обращений – 0.

В целях обеспечения возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в муниципальном образовании в 2021 году проводился мониторинг состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Нефтеюганском районе. Конфликтов данного типа не выявлено.

В целях противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия на территории Нефтеюганского района регулярно проводятся Общественные советы, круглые столы и совещания. За отчетный период проведено 2 Общественных совета, 4 круглых стола с представителями религиозных и общественных организаций.

В целях распространения знаний об истории и культуре народов Российской Федерации ежегодно проводятся торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России. За 2021 год проведены следующие мероприятия:

- праздник Весны и Труда – количество участников 3428 человека;

- День Победы – 32000 участников;

- День славянской письменности и культуры – 490 участников;

- День России – 8369 участников;

- Дню народного единства – 1155 участников.

Цикл мероприятий был проведен в рамках 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акции «Георгиевская лента», «Поем двором», «Окна Победы», #СтрофаПобеды, «Цветы Победы», «Письма Победы» и другие. Также Нефтеюганский район встретил один из главных государственных праздников - День России. В пгт. Пойковский в этот день прошел фестиваль «Многонациональная семья», который объединил семьи района. Каждая представила на сцене традиции, наряды, язык и культуру своего народа. Фестиваль ознаменовал дух межнациональной дружбы и согласия – важнейшие составляющие компоненты современного российского общества.

Комитетом по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов была организована санитарная очистка памятника природы регионального значения «Чеускинский бор» в сп. Чеускино (место компактного проживания коренных малочисленных народов Севера).

Также проводятся мероприятия по сохранению и пропаганде традиционной культуры, обычаев и традиций народов, проживающих на территории Нефтеюганского района. За отчетный период проведено:

- Районный фестиваль-конкурс национальных праздников, традиций и обрядов «Золотой Багульник», участники - 400 человек.

- Открытый районный фестиваль национальных культур «Моя Россия», 162 участника.

- Районный площадной праздник славянской культуры «Сибирская слобода», 290 человек.

- Районный национальный праздник «Сабантуй»,167 участников.

9 августа 2021 года в сельских поселениях Нефтеюганского района состоялся Международный день коренных народов мира. В рамках праздника были организованы национальные состязания и игры. Гости праздника познакомились с выставкой декоративно-прикладного творчества ханты и манси, прошла дегустация национальной кухни. Организаторы поздравили юбиляров, старожилов и молодые семьи, проживающие на территории Нефтеюганского района. Салым (20чел.), Лемпино (20 чел.).

В целях привлечения представителей коренных малочисленных народов Севера к работе в общественных советах при Главе муниципального образования:

17.03.2021 состоялось заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Нефтеюганского района. Участие в заседании приняли 6 представителей КМНС.

23.11.2021 года состоялось заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Нефтеюганского района (в режиме ВКС) Присутствовало 16 чел.

Для поддержки национальных видов спорта и развития оздоровительных зон на территории Нефтеюганского района проведены следующие крупные мероприятия:

2 июля 2021 года Международное соревнование на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по гребле на обласах в рамках праздника «Вит Хон Хатл» 300 чел.

22 июля 2021 года - XVII Международный турнир по вольной борьбе на кубок В.Н.Семенова 500 чел.

С целью создания оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций департаментом образования и молодежной политики и департаментом культуры и спорта ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню русского языка. Так, в 2021 году в учреждениях культуры было проведено 8 мероприятий, количество участников - 182 человека. В образовательных организациях Нефтеюганского района проводились мероприятия, приуроченные ко дню русского языка: декады русского языка, викторины, конкурсы рисунков по сказкам А.С. Пушкина, виртуальные экскурсии по выставочным залам и музеям, конкурсы чтецов, Неделя филологии, внеклассные мероприятия, Открытые олимпиады по русскому языку,  КВН, тематические уроки, книжные выставки, видеофлэшмоб, библиотечные уроки, круглые столы, классные часы и т.д. Мероприятия проводились как в учебном году, так и в рамках плана работы пришкольных лагерей. В мероприятиях приняли участие более 5000 детей (99% от общего числа обучающихся).

В целях вовлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога органами местного самоуправления Нефтеюганского района оказывалась финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Поддержку получили 4 организации. Также оказано 8 консультационных поддержек. Информационная поддержка предоставлена 5 СОНКО в форме предоставления бесплатной печатной площади в газете «Югорское обозрение». Опубликована информация о деятельности организации.

На официальном сайте ОМСУ Нефтеюганского района размещен баннер с памятными датами военной истории Отечества, календарь памятных дат размещается на первой полосе газеты «Югорское обозрение», социальные ролики выходят в эфире ТРК «Сибирь». Всего за 2021 год в эфир/печать вышли 143 информации о памятных датах.

Для информационного обеспечения реализации государственной национальной политики за 2021 год выпущено в эфир (печать) и размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района 375 материалов, направленных на развитие межнационального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в муниципальном образовании (телевидение – 161, газета – 91, сайт - 121). Также в социальных сетях на странице Администрации Нефтеюганского района размещено 134 новости в данной сфере.

Для обеспечения сохранности и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации департаментом культуры и спорта проведено 10 информационно-выставочных проектов «Многонациональный Нефтеюганский район» с количеством участников 674 участника. На базе ДК «Кедр» сп. Лемпино проведены онлайн мероприятия выставочных проектов. На базе Центра культуры и досуга «Родники» пгт. Пойковский располагается Центр национальных культур, где представлен постоянно действующий выставочный проект, демонстрирующий национальные костюмы различных народов и их традиционные предметы быта.

В сентябре 2021 года проводился конкурс журналистских работ на лучшее освещение в СМИ вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия на территории Нефтеюганского района.  На конкурс было подано 11 заявок от 9 авторов и 1 редакции. Победители определены.

В целях содействия в процессе социальной и культурной адаптации мигрантов, развитию речевого взаимодействия, межкультурному общению, а также уважительному отношению мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества разработаны памятки «В помощь иностранному гражданину: «Медицинская помощь» (250 шт.), «Трудовые права. Работа в России» (250 шт.). Памятки распространены на территории Нефтеюганского района.

В соответствии с Решением Думы Нефтеюганского района от 28.09.201 № 672 «О назначении опроса граждан в Нефтеюганском районе» в период с 25.10.21 по 15.11.21 на территории района проводилось социологическое исследование по изучению наиболее значимых вопросов социально-экономической и общественной жизни Нефтеюганского района. Результаты исследования по блоку «Межнациональные, межконфессиональные отношения» следующие:

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 92%;

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений – 93,4%;

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 97,3%.

Сравнивая полученные результаты с прошлыми годами, отслеживается положительная динамика. Исходя из этого можно сделать вывод, что обстановка в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Нефтеюганском районе стабильная и спокойная, все ответственные исполнители уделяют достаточное внимание данной сфере.

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Задача Стратегии | Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение деятельности Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе Нефтеюганского района | II, IV кварталы 2019 года, 2020 год, 2021 год | ответственный секретарь Координационного совета | без финансирования | Совершенствование системы управления и координации государственных и муниципальных органов при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 100% |
| 2. | Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности | ежеквартально 2019-2021 годы | ответственный секретарь Комиссии | без финансирования |  | 75% |
| 3. | Участие в Региональном форуме национального единства | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района; департамент культуры и спорта Нефтеюганского района; департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района; городское поселение Пойковский (по согласованию) | без финансирования | совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации; содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации; совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Участие приняли: - Очно 5 человек – 4 представителя ОМСУ и 1 представитель НКО. - в онлайн формате от Нефтеюганского района приняли участие специалисты сферы образования, культуры, спорта, комитета по делам народов Севера, представители национальных объединений (33 человека). |
| 4. | Организация обучения муниципальных служащих, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями, по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 2019-2021 годы | отдел кадров и муниципальной службы администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Обучен один муниципальный служащий за счет окружного бюджета по теме «Государственная национальная политика в системе национальной безопасности» в АУ ХМАО- Югры «Региональный институт управления» (АНР – Иванова А. Р.) |
| 5. | Мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня сотрудников образовательных организаций, специалистов в сфере дополнительного образования и молодежной политики, представителей общественных объединений по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе | 2019-2021 годы | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной политики РФ для государственных и муниципальных органов, и их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных этнических общностей; формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия | 30 апреля 2021 года состоялось обучающее мероприятие на тему: «Содержание программы по профилактике экстремизма». Обучено 20 педагогов общеобразовательных организаций Нефтеюганского района, 5 сотрудников ДОиМП НР. В мае 2021 года 5 педагогов из общеобразовательных организаций Нефтеюганского района прошли курсы повышения квалификации по теме: «Межнациональные отношения в молодежной среде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: теоретические и практические аспекты». 27 апреля прошли обучение 17 специалистов БУНР ФСО «Атлант», работающих в сфере межнациональных отношений. с 14.09.2021 по 23.09.2021 Муниципальные служащие прошли обучение в АУ ХМАО- Югры «Региональный институт управления» по теме «Организация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по противодействию идеологии терроризма и его профилактике» 2 чел. с 02.08.2021 по 13.08.2021 2 специалиста ОП НРБУ ТО «Культура» Дом культуры «Жемчужина Югры» (с.п. Сентябрьский) прошли обучение по программе «Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений» Период прохождения обучения |
| 6. | Мониторинг обращений граждан, поступающих в органы местного самоуправления Нефтеюганского района, о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств | ежеквартально 2019-2021 годы | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района | без финансирования | Обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств | Обращения отсутствуют |
| 7. | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных: | 2019-2021 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района; департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района; городское поселение Пойковский (по согласованию) | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации |  |
| 7.1. | Празднику Весны и Труда (1 мая) | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, гражданского согласия, российского патриотизма | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района - 17 мероприятий / 3428 участников (с учетом онлайн просмотров) |
| 7.2. | Дню Победы (9 мая) | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |  | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района - 99 мероприятий / 14011 участников (с учетом онлайн просмотров). Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района - 25 мероприятий / 17989 участников (с учетом онлайн просмотров). |
| 7.3. | Дню славянской письменности и культуры (24 мая) | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»; Муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района - 18 мероприятий / 490 участников (с учетом онлайн просмотров). |
| 7.4. | Дню России (12 июня) | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, гражданского согласия, российского патриотизма | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района - 42 мероприятия / 4783 участника (с учетом онлайн просмотров). Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района - 12 мероприятий / 3586 участников (с учетом онлайн просмотров). |
| 7.5. | Дню народного единства (4 ноября) | IV квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | 04 ноября 2021 года в 13 общеобразовательных организациях Нефтеюганского района были организованы мероприятия, посвящённые празднованию Дня народного единства. «Квиз PROEдинство» в формате онлайн уроков. Общее кол-во уроков: 24 шт., общее кол-во участников: 1155 человек. |
| 7.6. | Информационное содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | На официальном сайте ОМСУ Нефтеюганского района размещен баннер с памятными датами военной истории Отечества, календарь памятных дат размещается на первой полосе газеты «Югорское обозрение», социальные ролики выходят в эфире ТРК «Сибирь». Всего за 2021 год в эфир/печать вышло 221 информация о памятных датах. |
| 8. | Мониторинг по профилактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов в Нефтеюганском районе | ежеквартально 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | без финансирования | Обеспечение возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в муниципальном образовании (постановление администрации Нефтеюганского района от 16.05.2014 № 939-па) | Количество поселений Нефтеюганского района, охваченных мониторингом – 8. За 2021 год конфликтов данного типа не выявлено. |
| 9. | Реализация информационно-выставочных проектов «Многонациональный Нефтеюганский район» | 2019-2021 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранности и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма | Охват 674 участника. На базе ДК «Кедр» сп. Лемпино проведены онлайн мероприятия выставочных проектов. На базе Центра культуры и досуга «Родники» пгт. Пойковский располагается Центр национальных культур, где представлен постоянно действующий выставочный проект, демонстрирующий национальные костюмы различных народов и их традиционные предметы быта. |
| 10. | Проведение социологического исследования (с включением блока вопросов «Межнациональные, межконфессиональные отношения») | IV квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в муниципальном образовании | В соответствии с Решением Думы Нефтеюганского района от 28.09.201 № 672 «О назначении опроса граждан в Нефтеюганском районе» в период с 25.10.21 по 15.11.21 на территории района проводилось социологическое исследование по изучению наиболее значимых вопросов социально-экономической и общественной жизни Нефтеюганского района. Результаты исследования по блоку «Межнациональные, межконфессиональные отношения» следующие: Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 92%; Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений – 93,4%; Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 97,3%. |
| 11. | Участие в Общественных советах, совещаниях, круглых столах по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района; глава городского поселения Пойковский (по согласованию) | без финансирования | Определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для государственных и муниципальных органов, и их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных этнических общностей; формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия | 13.04.2021 состоялось заседание Общественного совета Нефтеюганского района (в заочной форме); 27.05.2021 состоялось заседание Общественного совета Нефтеюганского района (в заочной форме). 20.08.2021 – встреча с представителями общественных организаций Местная общественная организация народов Северного Кавказа «Терек» и Местная общественная организация Нефтеюганского района «Центр развития культуры и национальных традиций чувашей «Родник» 10.09.2021 – круглый стол с представителями общественных национальных организаций в рамках акции «Культурная суббота» 24.09.2021 – круглый стол в честь празднования дня образования ЦНК «День открытых дверей» |
| 12. | Оказание поддержки (финансовой, информационной, консультационной) социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости | 4 социально ориентированных некоммерческих организации получили субсидии на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества. 8 СОНКО, осуществляющие деятельность в сфере межнациональных отношений, получили консультационную поддержку, 5 – информационную. |
| 13. | Поддержка социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера, в том числе: | 2019-2021 годы | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни |  |
| 13.1 | «Вороний день» в сп. Лемпино | апрель 2019 года, 2020 год, 2021 год | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма; распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | ДК «Кедр» сп. Лемпино 10 апреля 2021 года состоялся национальный праздник, в котором приняло участие 199 человек (с учетом онлайн просмотров). |
| 13.2 | Международный день коренных народов мира (9 августа) | август 2019 года, 2020 год, 2021 год | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма; распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | В сельских поселениях района Салым (20чел.), Лемпино (20 чел.) прошли мероприятия, посвященные «Дню коренных народов мира» 9 августа. Поздравляли юбиляров, старожилов, молодые семьи. Прошли национальные состязания и игры. Гости праздника познакомились с выставкой декоративно-прикладного творчества ханты и манси. Прошла дегустация национальной кухни. |
| 13.3 | Привлечение к работе в общественных советах при Главе МО представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) | 2019-2021 годы | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | без финансирования | Усиление роли общественных советов при муниципальных органах в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | Количество представителей КМНС, включенных в состав Совета представителей КМНС при Главе Нефтеюганского района – 6 человек. 17.03.2021 состоялось заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Нефтеюганского района (заочно). Приняло участие 18 чел. 23.11.2021 года состоялось заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Нефтеюганского района (в режиме ВКС) Присутствовало 16 чел. |
| 14. | Мероприятия по сохранению и пропаганде традиционной культуры, обычаев и традиций народов, проживающих на территории Нефтеюганского района, в том числе: | 2019-2021 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»; муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранности и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма |  |
| 14.1 | Районный фестиваль - конкурс национальных праздников, традиций и обрядов «Золотой Багульник» | I квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |  |  | 400 участников (с учетом онлайн просмотров). |
| 14.2 | Открытый районный фестиваль национальных культур «Моя Россия» | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  |  |  | 162 участника (с учетом онлайн просмотров) |
| 14.3 | Районный площадной праздник славянской культуры «Сибирская Слобода» | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  |  |  | 290 участников (с учетом онлайн просмотров). |
| 14.4 | Районный национальный праздник «Сабантуй» | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  |  |  | 167 участников (с учетом онлайн просмотров). |
| 15. | Санитарная очистка памятника природы регионального значения «Чеускинский бор» в с.Чеускино (место компактного проживания коренных малочисленных народов Севера) | май 2019 года, 2020 год, 2021 год | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | без финансирования | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма | 19 мая 2021 года на территории памятника природы регионального значения «Чеускинский бор» с. Чеускино Нефтеюганского района года стартовала XVIII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». В рамках открытия Акции был проведен субботник, в котором приняли участие неравнодушные жители Чеускино, сотрудники районной и поселковой администраций, представители Природнадзора Югры, Нефтеюганского лесничества, единороссы, общественники. Вместе со всеми уборкой в бору занималась, и глава Нефтеюганского района Лапковская Г.В. |
| 16. | Реализация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных организациях автономного округа | 2019-2021 годы | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | введение в программы общеобразовательных учреждений образовательных курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных традициях народов России | Итоги опроса, анкетирование родителей о добровольном выборе модуля комплексного учебного курса. Сведения о предварительном выборе модулей ОРКСЭ на 2021-2022 учебный год родителями (законными представителями) обучающихся 4-х классов: общее кол-во уч-ся – 543. Количество обучающихся, выбравших модули: Основы мировых религиозных культур – 89 чел.; Основы светской этики – 170 чел.; Основы православной культуры – 256 чел.; Основы исламской культуры – 28 чел. |
| 17. | Соревнования по национальным видам спорта | 2019-2021 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района; комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»; муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Развитие оздоровительных и рекреационных зон, расширение поддержки национальных видов спорта | Проведено Первенство Нефтеюганского района по гребле на обласах 26 июня на БТиО «Сказка», количество участников 30 человек. 2 июля 2021 года Международное соревнование на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по гребле на обласах в рамках праздника «Вит Хон Хатл» 300 чел. 22 июля 2021 года - XVII Международный турнир по вольной борьбе на кубок В.Н.Семенова 500 чел. |
| 18. | Мероприятия, посвященные Дню русского языка, в том числе: | 2019-2021 годы | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района; департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций |  |
| 18.1 | Проведение в учреждениях культуры мероприятий, посвященных поддержке русского языка | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |  | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района - 6 мероприятий / 147 участников. |
| 18.2 | Мероприятия в образовательных организациях, приуроченные ко Дню русского языка | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года |  | В течение 2021 года в образовательных организациях Нефтеюганского района проводились мероприятия, приуроченные ко дню русского языка: декады русского языка, викторины, конкурсы рисунков по сказкам А.С. Пушкина, виртуальные экскурсии по выставочным залам и музеям, конкурсы чтецов, Неделя филологии, внеклассные мероприятия, Открытые олимпиады по русскому языку, КВН, тематические уроки, книжные выставки, видеофлэшмоб, библиотечные уроки, круглые столы, классные часы и т.д. Мероприятия проводились как в учебном году, так и в рамках плана работы пришкольных лагерей. В мероприятиях приняли участие более 5000 детей (99% от общего числа обучающихся). |
| 19. | Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Формирование и совершенствование мер стимулирования теле- и радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года; распространение рекламной и промышленной продукции, производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации; организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия; выступление в средствах массовой информации руководителей государственных и муниципальных органов, представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | Выпущено в эфир, печать и размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района 170 материалов, направленных на развитие межнационального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в муниципальном образовании. (Телевидение – 37, газета – 19, сайт - 22). Также в социальных сетях (ВК, Одноклассники, Инстаграмм) на странице Администрации Нефтеюганского района размещено 92 новости в данной сфере. Заключен муниципальный контракт на изготовление и трансляцию информационных материалов. За 2021 год в рамках контракта в эфир вышли: В рамках контракта в эфир местного телеканала вышли: 18 информационных сюжетов; 4 интервью; 6 объявлений с озвучкой, 1 специальный репортаж. Все материалы направлены на противодействие идеологии экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации. |
| 20. | Конкурс на лучшие журналистские работы, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Нефтеюганского района, направленные на профилактику экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |  | Конкурс журналистских работ на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия на территории Нефтеюганского района состоялся в сентябре 2021 года (Протокол конкурсной комиссии от 24.09.2021). Определены 10 победителей. Выплаты денежных премий победителям осуществлены в октябре. Приказ НРБУ ТО «КУЛЬТУРА» от 24 сентября 2021 г. № 98 "О выплате денежных премий победителям конкурса журналистских работ на лучшее освящение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия на территории Нефтеюганского района". |
| 21. | Создание условий для успешной социальной и культурной адаптации мигрантов | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Содействие в процессе социальной и культурной адаптации мигрантов (при их готовности), развитию речевого взаимодействия, межкультурному общению в целях повышения уровня доверия между жителями Нефтеюганского района и искоренения национальной и расовой нетерпимости; содействие уважительному отношению мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества |  |
| 21.1. | Разработка и изготовление печатной продукции с информацией, способствующей адаптации мигрантов в культурное и социальное пространство Нефтеюганского района | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |  | Разработаны памятки «В помощь иностранному гражданину: «Медицинская помощь» (250 шт.), «Трудовые права. Работа в России» (250 шт.). Памятки распространены на территории Нефтеюганского района. |
| 21.2. | Социокультурная и языковая адаптация детей-мигрантов | 2019-2021 годы | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | без финансирования |  | На базе НРМОБУ «Сингапайской СОШ» с 2016 года создан и функционирует муниципальный центр культурно-языковой адаптации детей-мигрантов. В 2021 году в Центре числится 16 детей-мигрантов. В различных мероприятиях Центра участвуют 16 детей (100 %), а также все родители детей-мигрантов. |