Исполнение комплексного плана мероприятий

по реализации в Нефтеюганском районе в 2019-2021 годах

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации

на период до 2025 года

за 2020 год

Постановлением администрации Нефтеюганского района от 23.11.2018 
№ 2065-па утвержден Комплексный план мероприятий по реализации в Нефтеюганском районе в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (с изменениями от 23.04.2019 № 881-па).

За 2020 год органами местного самоуправления Нефтеюганского района проделана следующая работа в сфере государственной национальной политики:

В целях совершенствования системы управления и координации государственных и муниципальных органов при реализации государственной национальной политики Российской Федерации проведено:

2 заседания Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе Нефтеюганского района, на заседаниях рассмотрено 8 вопросов, принято 12 решений – 100% исполнения ежегодного плана деятельности.

4 заседания Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности, на заседаниях рассмотрено 24 вопроса, принято 37 решений – 100% исполнения ежегодного плана деятельности.

В целях обучения муниципальных служащих, осуществляющих деятельность по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации в 2020 году 2 муниципальных служащих прошли обучение в  АУ ХМАО-Югры «Региональный институт управления»: 1 по теме «Решение вопросов социальной и культурной адаптации иностранных граждан на муниципальном уровне»; 1 по теме «Государственная национальная политика в системе национальной безопасности».

В целях повышения профессионального уровня сотрудников образовательных организаций, специалистов в сфере дополнительного образования и молодежной политики 21 марта 2020 года состоялось обучающее мероприятие на тему: «Новые формы работы с подростками и молодежью в профилактике экстремизма и ксенофобии». Обучено 25 педагогов общеобразовательных организаций Нефтеюганского района.

Постоянно проводится мониторинг обращений граждан, поступающих в органы местного самоуправления Нефтеюганского района о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Количество обращений – 0.

В целях обеспечения возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в муниципальном образовании ежеквартально проводится мониторинг состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Нефтеюганском районе. За отчетный период конфликтов данного типа не выявлено.

В целях распространения знаний об истории и культуре народов Российской Федерации ежегодно проводятся торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России. В 2020 году большинство мероприятий проводилось в режиме онлайн (дистанционно) в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и в целях снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. За отчетный период проведены следующие мероприятия:

- праздник Весны и Труда – количество участников 3985 человека;

- День Победы – 30661 участника;

- День славянской письменности и культуры – 617 участников;

- День России – 11053 участников;

- День народного единства – 7790 участников.

На официальном сайте ОМСУ Нефтеюганского района размещен баннер с памятными датами военной истории Отечества, календарь памятных дат размещается на первой полосе газеты «Югорское обозрение», социальные ролики выходят в эфире ТРК «Сибирь». Всего в 2020 году в эфир/печать вышло 222 информации о памятных датах.

Для обеспечения сохранности и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации департаментом культуры и спорта проведено 24 информационно-выставочных проекта «Многонациональный Нефтеюганский район» с количеством участников 2466 человек и 15 онлайн – выставок, онлайн - презентаций с количеством участников 868 человек.  На базе Центра культуры и досуга «Родники» гп.Пойковский располагается Центр национальных культур, где представлен постоянно действующий выставочный проект, демонстрирующий национальные костюмы различных народов и их традиционные предметы быта.

Комитетом по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов была организована санитарная очистка памятника природы регионального значения «Чеускинский бор» в с.Чеускино (место компактного проживания коренных малочисленных народов Севера).

Также проводятся мероприятия по сохранению и пропаганде традиционной культуры, обычаев и традиций народов, проживающих на территории Нефтеюганского района. За отчетный период проведено:

- Районный фестиваль-конкурс национальных праздников, традиций и обрядов «Золотой Багульник», участники - 200 человек.

- Открытый районный фестиваль национальных культур «Моя Россия», 3250 участников.

- Районный национальный праздник «Сабантуй», 250 участников;

- День коренных народов мира – Онлайн-трансляция «Традиции Земли Югорской», 50 человек.

С целью создания оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций департаментом образования и молодежной политики и департаментом культуры и спорта ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню русского языка. Так, в июне 2020 года было проведено 12 мероприятий, количество участников - 556 человек.

В целях вовлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога органами местного самоуправления Нефтеюганского района оказывалась финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Поддержку получили 4 организации. Также оказано 23 консультационных поддержек семи организациям по таким вопросам, как участие СОНКО в конкурсах Президентских грантов, на получение окружных грантов, на предоставление субсидий из бюджета Нефтеюганского района, а также по заполнению ежегодной отчетности в Управление Минюста по ХМАО-Югре. Информационная поддержка предоставлена 5 СОНКО в форме предоставления бесплатной печатной площади в газете «Югорское обозрение». Опубликованы статьи о деятельности организаций и о реализации социально-значимых проектов.

Для информационного обеспечения реализации государственной национальной политики за 2020 год выпущено в эфир (печать) и размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района 265 материалов, направленных на развитие межнационального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в муниципальном образовании (телевидение – 88, газета – 87, сайт - 90). Также в социальных сетях на странице Администрации Нефтеюганского района размещено 212 новостей в данной сфере.

С 17 сентября по 26 октября 2020 года проводился конкурс журналистских работ на лучшее освещение в СМИ вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия на территории Нефтеюганского района.  На конкурс было подано 11 заявок от 9 авторов и 1 редакции. Победители определены.

В целях содействия в процессе социальной и культурной адаптации мигрантов, развитию речевого взаимодействия, межкультурному общению, а также уважительному отношению мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества разработаны памятки «В помощь трудовому мигранту»: «Миграционный учет и получение патента на работу» (памятки разработаны совместно с ОМВД России по Нефтеюганскому району, количество - 250 шт.); «Разрешение на временное проживание. Вид на жительство. Гражданство РФ» (памятки разработаны совместно с Нефтеюганской межрайонной прокуратурой, количество - 250 шт.). Памятки переданы в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганскому району для распространения на территории района.

В соответствии с  Решением Думы Нефтеюганского района от 28.10.2020 № 538 «О назначении опроса граждан в Нефтеюганском районе» в период с 16.11. по 06.12.2020 на территории района проводилось социологическое исследование по изучению наиболее значимых вопросов социально-экономической и общественной жизни Нефтеюганского района. Результаты исследования по блоку «Межнациональные, межконфессиональные  отношения» следующие:

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 87,1% (2019 год – 86,1%);

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений – 88,9% (88,9%);

- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 90,7% (90%).

Сравнивая полученные результаты с прошлыми годами, отслеживается положительная динамика. Исходя из этого можно сделать вывод, что обстановка в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Нефтеюганском районе стабильная и спокойная, все ответственные исполнители уделяют достаточное внимание данной сфере.

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Задача Стратегии | Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение деятельности Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе Нефтеюганского района | II, IV кварталы 2019 года, 2020 год, 2021 год | ответственный секретарь Координационного совета | без финансирования | Совершенствование системы управления и координации государственных и муниципальных органов при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 100% |
| 2. | Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по противодействию экстремистской деятельности | ежеквартально 2019-2021 годы | ответственный секретарь Комиссии | без финансирования |  | 100% |
| 3. | Организация обучения муниципальных служащих, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями, по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 2019-2021 годы | отдел кадров и муниципальной службы администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 2 муниципальных служащих прошли обучение в АУ ХМАО-Югры «Региональный институт управления» по темам: «Решение вопросов социальной и культурной адаптации иностранных граждан на муниципальном уровне»; «Государственная национальная политика в системе национальной безопасности» |
| 4. | Мониторинг обращений граждан, поступающих в органы местного самоуправления Нефтеюганского района, о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств | ежеквартально 2019-2021 годы | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района | без финансирования | Обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств | Обращения отсутствуют |
| 5. | Мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня сотрудников образовательных организаций, специалистов в сфере дополнительного образования и молодежной политики, представителей общественных объединений по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе | 2019-2021 годы | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной политики РФ для государственных и муниципальных органов и их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных этнических общностей; формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия | 21 марта 2020 года состоялось обучающее мероприятие на тему: «Новые формы работы с подростками и молодежью в профилактике экстремизма и ксенофобии». Обучено 25 педагогов общеобразовательных организаций Нефтеюганского района. |
| 6. | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных: | 2019-2021 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района; департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района; поселения Нефтеюганского района (по согласованию) |  | Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации |  |
| 6.1. | Празднику Весны и Труда (1 мая) | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, гражданского согласия, российского патриотизма | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района - 23 мероприятия / 3985 участников. |
| 6.2. | Дню Победы (9 мая) | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»; муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |  | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района - 106 мероприятий / 11148 участников. Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района - 25 мероприятий / 19513 участников |
| 6.3. | Дню славянской письменности и культуры (24 мая) | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»; Муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района - 19 мероприятий / 617 участников. |
| 6.4. | Дню России (12 июня) | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»; муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, гражданского согласия, российского патриотизма | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района - 46 мероприятий / 7708 участников. Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района - 12 мероприятий, 3345 участников |
| 6.5. | Дню народного единства (4 ноября) | IV квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района - 25 онлайн мероприятий / 7790 участников (просмотров) |
| 6.6. | Информационное содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | На официальном сайте ОМСУ Нефтеюганского района размещен баннер с памятными датами военной истории Отечества, календарь памятных дат размещается на первой полосе газеты «Югорское обозрение», социальные ролики выходят в эфире ТРК «Сибирь». Всего за 2020 год в эфир/печать вышло 222 информации о памятных датах. |
| 7. | Мониторинг по профилактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов в Нефтеюганском районе | ежеквартально 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | без финансирования | Обеспечение возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в муниципальном образовании (постановление администрации Нефтеюганского района от 20.12.2019 № 2644-па) | Количество поселений Нефтеюганского района, охваченных мониторингом – 8. За 2020 год конфликтов данного типа не выявлено. |
| 8. | Реализация информационно-выставочных проектов «Многонациональный Нефтеюганский район» | 2019-2021 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранности и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма | 24 выставки / 2466 участников. 15 онлайн – выставок, онлайн - презентаций с количеством участников 868 человек. На базе ЦКиД «Родники» гп. Пойковский располагается Центр национальных культур, где представлен постоянно действующий выставочный проект, демонстрирующий национальные костюмы различных народов и их традиционные предметы быта. |
| 9. | Проведение социологического исследования (с включением блока вопросов «Межнациональные, межконфессиональные отношения») | IV квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в муниципальном образовании | В соответствии с Решением Думы Нефтеюганского района от 28.10.2020 № 538 «О назначении опроса граждан в Нефтеюганском районе» в период с 16.11. по 06.12.2020 на территории района проводилось социологическое исследование по изучению наиболее значимых вопросов социально-экономической и общественной жизни Нефтеюганского района. Результаты исследования по блоку «Межнациональные, межконфессиональные отношения» следующие: Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 87,1%; Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений – 88,9%; Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 90,7%. |
| 10. | Участие в Общественных советах, совещаниях, круглых столах по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района; главы поселений Нефтеюганского района (по согласованию) | без финансирования | Определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для государственных и муниципальных органов и их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных этнических общностей; формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия | 20.02.2020 состоялось заседание Общественного совета сп. Сингапай; 21.02.2020 в гп.Пойковский прошел круглый стол - встреча с представителями национальных культур в рамках Дня защитника Отечества - "Отчизны славные сыны"; 06.03.2020 в гп.Пойковский прошел круглый стол - встреча с представителями национальных культур в рамках Международного женского дня - "В честь прекрасных дам"; 10.03.2020 состоялось заседание Совета руководителей при главе сп. Усть-Юган. 26.08.2020 состоялся Общественный Совет сп. Усть-Юган; 04.09- состоялось заседание Общественного совета гп. Пойковский: «Профилактика экстремизма в молодежной среде». 17.12.2020 состоялось заседание Общественного совета сп.Усть-Юган. |
| 11. | Оказание поддержки (финансовой, информационной, консультационной) социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости | 4 социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) получили субсидии на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества. 7 СОНКО получили консультационную поддержку, всего дано 23 консультации. Информационная поддержка предоставлена 5 СОНКО в форме предоставления бесплатной печатной площади в газете «Югорское обозрение». |
| 12. | Поддержка социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера, в том числе: | 2019-2021 годы | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни |  |
| 12.1 | «Вороний день» в сп.Лемпино | апрель 2019 года, 2020 год, 2021 год | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма; распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | Во исполнение постановления Губернатора ХМАО-Югры от 31.03.2020 № 24 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в ХМАО-Югре» проведение праздника, посвященного Вороньему дню, перенесено до окончания режима обязательной самоизоляции. |
| 12.2 | Международный день коренных народов мира (9 августа) | август 2019 года, 2020 год, 2021 год | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма; распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | В сп.Лемпино ко Дню коренных народов мира провели прямой эфир Онлайн «Традиции Земли Югорской». В празднике приняли участие около 50 человек |
| 12.3 | Привлечение к работе в общественных советах при Главе МО представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) | 2019-2021 годы | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | без финансирования | Усиление роли общественных советов при муниципальных органах в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | Количество представителей КМНС, включенных в состав Совета представителей КМНС при Главе Нефтеюганского района – 6 человек. В 2020 году состоялось 3 заседания Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Нефтеюганского района (03.03., 22.10., 17.11.) |
| 13. | Мероприятия по сохранению и пропаганде традиционной культуры, обычаев и традиций народов, проживающих на территории Нефтеюганского района, в том числе: | 2019-2021 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»; муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Обеспечение сохранности и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма |  |
| 13.1 | Районный фестиваль - конкурс национальных праздников, традиций и обрядов «Золотой Багульник» | I квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |  |  | 200 участников |
| 13.2 | Открытый районный фестиваль национальных культур «Моя Россия» | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  |  |  | 3 мероприятия / 3250 участников. |
| 13.3 | Районный площадной праздник славянской культуры «Сибирская Слобода» | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  |  |  | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мероприятие было отменено |
| 13.4 | Районный национальный праздник «Сабантуй» | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год |  |  |  | 2 мероприятия / 250 участников. |
| 14. | Санитарная очистка памятника природы регионального значения «Чеускинский бор» в с.Чеускино (место компактного проживания коренных малочисленных народов Севера) | май 2019 года, 2020 год, 2021 год | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | без финансирования | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма | Санитарная очистка памятника природы осуществлялась волонтерами, активистами в июне 2020 года с соблюдением всех мер предосторожности по недопущению распространения коронавирусной инфекции. |
| 15. | Реализация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных организациях автономного округа | 2019-2021 годы | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Введение в программы общеобразовательных учреждений образовательных курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных традициях народов России | Сведения о предварительном выборе модулей ОРКСЭ на 2020-2021 учебный год: общее кол-во уч-ся – 500. Количество обучающихся, выбравших модули: Основы мировых религиозных культур – 71 чел; Основы светской этики – 159 чел; Основы православной культуры – 251 чел; Основы исламской культуры – 19 чел. |
| 16. | Соревнования по национальным видам спорта | 2019-2021 годы | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района; комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»; муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Развитие оздоровительных и рекреационных зон, расширение поддержки национальных видов спорта | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой реализация мероприятий перенесена на период отмены карантинных мер |
| 17. | Мероприятия, посвященные Дню русского языка, в том числе: | 2019-2021 годы | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района; департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций |  |
| 17.1 | Проведение в учреждениях культуры мероприятий, посвященных поддержке русского языка | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |  | 10 мероприятий / 521 участник |
| 17.2 | Мероприятия в образовательных организациях, приуроченные ко Дню русского языка | II квартал 2019 года, 2020 год, 2021 год | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |  | 2 мероприятия / 35 участников |
| 18. | Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики, в том числе: | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Формирование и совершенствование мер стимулирования теле- и радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года; распространение рекламной и промышленной продукции, производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации; организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия; выступление в средствах массовой информации руководителей государственных и муниципальных органов, представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации |  |
| 18.1 | Реализация стратегии социальной рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям различных национальностей | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |  |  | Выпущено в эфир, печать и размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района 265 материалов, направленных на развитие межнационального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в муниципальном образовании. (Телевидение – 88, газета – 87, сайт - 90). Также в социальных сетях (ВК, Одноклассники, Инстаграм) на странице Администрации Нефтеюганского района размещено 212 новостей в данной сфере. Заключен муниципальный контракт на изготовление и трансляцию информационных материалов. За 2020 год в рамках муниципального контракта в эфир вышли: 10 информационных сюжетов; 5 интервью; 11 объявлений с озвучкой, программа Диалог, специальный репортаж, а также трансляция видеороликов в течение 73 дней. Все материалы направлены на противодействие идеологии экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации. |
| 18.2 | Конкурс на лучшие журналистские работы, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Нефтеюганского района, направленные на профилактику экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |  |  | С 17 сентября по 26 октября 2020 года проводился конкурс журналистских работ на лучшее освещение в СМИ вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия на территории Нефтеюганского района. На конкурс было подано 11 заявок от 9 авторов и 1 редакции. Победители определены. |
| 19. | Создание условий для успешной социальной и культурной адаптации мигрантов | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Содействие в процессе социальной и культурной адаптации мигрантов (при их готовности), развитию речевого взаимодействия, межкультурному общению в целях повышения уровня доверия между жителями Нефтеюганского района и искоренения национальной и расовой нетерпимости; содействие уважительному отношению мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества |  |
| 19.1. | Разработка и изготовление печатной продукции с информацией, способствующей адаптации мигрантов в культурное и социальное пространство Нефтеюганского района | 2019-2021 годы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |  | Разработаны памятки «В помощь трудовому мигранту»: «Миграционный учет и получение патента на работу» (250 шт.); «Разрешение на временное проживание. Вид на жительство. Гражданство РФ» (250 шт.). Памятки распространены на территории Нефтеюганского района. |
| 19.2. | Социокультурная и языковая адаптация детей-мигрантов | 2019-2021 годы | департамент образования и молодежной политики НР |  |  | В НРМОБУ «Сингапайская СОШ» на основании приказа департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района от 18.05.2016 № 359-0 продолжается работа Центра языковой адаптации детей-мигрантов, который осуществляет свою деятельность с 1 сентября 2016 года в соответствии с положением и планом работы. В 2020-2021 учебного году в Центре функционируют три учебные группы (1-4 классы): 1 группа — 5 человек. 2 группа — 8 человек. 3 группа — 3 человека. Всего-16 человек. С детьми-мигрантами проводится коррекционно-развивающая работа, направленная на достижение их максимальной адаптации в новой языковой и культурной среде. 23 октября 2020 года на базе НРМОБУ «Сингапайская СОШ» в режиме онлайн проведен Фестиваль национальных культур под девизом «Мы – разные, мы – вместе, школа – наш общий дом». Участники – более 130 человек. Всего проведенными мероприятиями охвачено 35 детей-мигрантов (100%). |