Администрация Нефтеюганского района

департамент  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА

приказ

| 25.12.2018 | № 119 |
| --- | --- |

г. Нефтеюганск

Об утверждении Плана мероприятий Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района по организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры на период 2019-2021 годов

Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.07.2014 № 263-п «О формировании системы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования, физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2018 № 09-ОД-184/01-09 «Об утверждении Плана мероприятий Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры на период 2019-2021 годов, п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить План мероприятий Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района по организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры на период 2019-2021 годов (далее – План) согласно приложению к настоящему приказу;

- Возложить персональную ответственность на руководителей учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района (далее – руководители учреждений), за организацию мероприятий, направленных на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями по компетенции.

- Руководителям учреждений:

  - Обеспечить исполнение Плана в соответствии с приложением 
к настоящему приказу.

  - Обеспечить разработку плана мероприятий по улучшению качества работы учреждений в течение 1 месяца после получения предложений, разработанных Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Нефтеюганского района, и направить его на утверждение в Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района.

  - Разместить в установленном порядке утвержденный план мероприятий по улучшению качества работы учреждений на официальных сайтах;

  - Разместить в установленном порядке отчет о выполнении мероприятий по улучшению качества работы учреждений на официальных сайтах.

- Рекомендовать администрации городского поселения Пойковский обеспечить в установленном порядке и сроки организацию и проведение мероприятий, направленных на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг в отношении ПМБУ ЦКИД «РОДНИКИ».

- Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на председателя комитета по культуре (Ковалевскую Е.А.).

Исполняющий обязанности

директор департамента                                                               К.В. Венедиктов

С приказом ознакомлены:

Е.А. Ковалевская                              _________________ «___» __________20___г.

О.Г. Девятнина                                 _________________ «___» __________20___ г.

Т.В. Занкина                                      _________________ «___» __________20___ г.

М.В. Князева                                     _________________ «___» __________20___ г.

Е.В. Сафина                                       _________________ «___» __________20___ г.

Приложение к приказу

Департамента культуры и спорта

Нефтеюганского района

от 25.12.2019 № 119

План мероприятий Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района по организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры на период 2019-2021 годов

| № | Наименование мероприятия | Форма реализации | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация проведения заседаний Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Нефтеюганского района (далее – Общественный совет) | Заседания, протокол | ежеквартально | Общественный совет Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района (далее – Департамент) |
|  | Обеспечение технической возможности выражения мнений (отзывов) гражданами (получателями услуг) о деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, качестве оказания услуг, организации и проведения независимой оценки: - на официальных сайтах муниципальных учреждений культуры, подведомственных Департаменту; - на официальных сайтах муниципальных образований Нефтеюганского района; | Интернет-анкетирование (опросы) | постоянно | Департамент Учреждения культуры, подведомственные Департаменту Администрация г.п. Пойковский |
|  | Организация мониторинга посещений, выражения мнений (отзывов) гражданами, в том числе принятых мерах по устранению замечаний (в случае их наличия), информирование граждан о принятых мерах: - на официальном сайте организаций в сфере культуры; - официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт www.bus.gov.ru) | Мониторинг посещений | ежемесячно | Учреждения культуры, подведомственные Департаменту Администрация г.п. Пойковский |
|  | Размещение информации о деятельности организаций в сфере культуры: # - на официальных сайтах организаций (в соответствии с приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 года № 886н); - на официальном сайте www.bus.gov.ru (в соответствии с приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н) | Размещение (обновление) информации | постоянно | Департамент Учреждения культуры, подведомственные Департаменту Администрация г.п. Пойковский |
|  | Информирование населения, представителей общественности, профессионального сообщества о проведении независимой оценки; взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу организации и проведения независимой оценки | План мероприятий информационно-разъяснительной кампании для населения | в соответствии с планом мероприятий | Департамент Учреждения культуры, подведомственные Департаменту Администрация г.п. Пойковский |
|  | Организация проведения независимой оценки: - формирование (утверждения) перечня организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, в отношении которых проводится независимая оценка; - подготовка (утверждение) документации о закупках работ, услуг, проекта договора, заключаемого с организацией, осуществляющей услуги по сбору, обобщению и анализу информации, получаемой в целях проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры Нефтеюганского района (далее – оператор); - заключение договора на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации, получаемой в целях проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры Нефтеюганского района в соответствии с законодательством Российской Федерации; - оформление решения об определении оператора, по результатам заключения договора, а также при необходимости представление оператору общедоступной информации о деятельности организаций в сфере культуры. | Перечень организаций, договор | I-II кварталы текущего года | Общественный совет Департамент |
|  | Проведение независимой оценки организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, с учетом информации, представленной оператором (формирование итоговой оценки, рейтингов деятельности организаций в сфере культуры) | Отчет организации-оператора, Протокол Общественного совета | II-IV кварталы | Общественный совет |
|  | Формирование (представление) Общественным советом в Департамент результатов независимой оценки, предложений об улучшении качества их деятельности | Результаты независимой оценки, предложения об улучшении качества их деятельности | в течение одного месяца со дня получения отчета оператора | Общественный совет |
|  | Размещение информации о результатах независимой оценки: - на официальных сайтах и информационном стенде организаций в сфере культуры; - на официальном сайте администрации Нефтеюганского района и городского поселения Пойковский; - на сайте www.bus.gov.ru; | Информация о результатах независимой оценки в сети Интернет | в течение 5 рабочих дней после поступления информации | Департамент Учреждения культуры, подведомственные Департаменту Администрация г.п. Пойковский |
|  | Подготовка (направление) по результатам независимой оценки предложений об улучшении качества их деятельности | Информационные письма | в течение одного месяца со дня получения решения Общественного совета | Департамент |
|  | Подготовка и утверждение планов организаций в сфере культуры по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки (далее – план по устранению недостатков) | Планы по устранению недостатков | В течение I квартала года, следующего за отчетным | Департамент Учреждения культуры, подведомственные Департаменту Администрация г.п. Пойковский |
|  | Размещение планов по устранению недостатков на официальных сайтах организаций в сфере культуры, органов муниципальных образований автономного округа, сайте www.bus.gov.ru | Размещение планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки | В течение 5 дней после утверждения | Департамент Учреждения культуры, подведомственные Департаменту Администрация г.п. Пойковский |
|  | Обеспечение контроля выполнения планов по устранению недостатков | Аналитическая справка об исполнении планов по устранению недостатков | В сроки, установленные планом по устранению недостатков | Департамент |
|  | Учет результатов независимой оценки при оценке деятельности учреждений (их руководителей) | Приказ Департамента | Постоянно | Департамент |