Аналитическая записка

об исполнении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района за 2022 год

Постановлением администрации Нефтеюганского района от 16.03.2021 № 373-па утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района на 2021-2023 годы.

За 2022 год органами местного самоуправления Нефтеюганского района проделана следующая работа по данного направления:

1. Реализация принципа информационной открытости. Организация работы со средствами массовой информации, социальными сетями в сети «Интернет».

*Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:*

1. Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района. Данный показатель определяется на основании социологического опроса, проводимого на территории Нефтеюганского района. По его результатам в 2022 году фактический показатель составляет 89,4% (плановый показатель на 2022 год – 70,5 %).

2. Доля пользователей, удовлетворенных качеством поиска и получения информации на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района, к общему количеству пользователей сайта, принявших участие в голосовании, в процентах. На основании проведённого интерактивного опроса на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в 2022 году фактический показатель составил 92% (плановый показатель на 2022 год – 80%).

В целях достижения целевых показателей реализованы следующие мероприятия:

- постоянно актуализируется раздел для размещения информации о реализации принципов и механизмов открытости деятельности органов местного самоуправления на территории НР <http://www.admoil.ru/normativnye-pravovye-akty-omsu>;

- функционирует версия официального сайта для людей с ограниченными возможностями (с ограничениями по здоровью, использующих специальное ПО и технологии для просмотра веб-сайтов);

- поддерживается доступность контента официального сайта на разных устройствах (компьютерах, планшетах, смартфонах) и во всех экранных разрешениях. Реализуется система полнотекстового поиска информации;

- в целях повышения уровня доступности информации о деятельности ОМСУ на постоянной основе функционируют 13 центров общественного доступа на базе межпоселенческих библиотек:

- Пойковская поселенческая библиотека «Наследие»;

- Пойковская поселенческая детская библиотека «Радость»;

- Сингапайская поселенческая библиотека;

- Сентябрьская поселенческая библиотека №1;

- Сентябрьская поселенческая библиотека №2;

- Каркатеевская поселенческая библиотека;

- Салымская поселенческая библиотека №1;

- Салымская поселенческая библиотека №2;

- Чеускинская поселенческая библиотека;

- Куть-Яхская сельская библиотека-филиал №12;

- Обь-Юганская поселенческая библиотека;

- Усть-Юганская поселенческая библиотека;

- Лемпинская поселенческая библиотека;

- в течение 2022 года в СМИ было размещено 3 090 информационных материала,   
из них в газете «Югорское обозрение» - 2 110, ТРК «Сибирь» - 980. В социальных сетях – 710 постов о работе органов местного самоуправления Нефтеюганского района, вышло в печать 52 номера муниципальной газеты «Югорское обозрение». На официальном сайте ОМСУ размещено 2 347 информационных сообщений. В 2022 году глава Нефтеюганского района провела на своей официальной странице во «ВКонтакте» 17 прямых эфиров, в ходе которых ответила на волнующие жителей поселений вопросы по темам, касающимся здравоохранения, образования и молодежной политики, ЖКХ, сферы социального обслуживания, предпринимательства, культуры, спорта. Помимо этого, были затронуты вопросы о ситуации на рынке труда, изменениях в налоговом законодательстве, антикризисных мерах в финансовой сфере, безопасности на водных объектах.

В целях создания условий для профессиональной деятельности представителей СМИ, объективного освещения деятельности органов местного самоуправления   
в декабре 2022 года на основании решения Думы Нефтеюганского района от 25.01.2017 года № 80 «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального образования Нефтеюганский район» и постановления администрации Нефтеюганского района   
от 12.12.2022 № 2417-па «Об аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального образования Нефтеюганский район» аккредитовано: 2 корреспондента; 1 радиожурналист; 2 оператора.

II. Обеспечение возможности работы с открытыми данными.

*Целевой показатель развития механизма (инструмента) открытости:*

1. Доля опубликованных обязательных наборов открытых данных – 100 %. На основании перечня общедоступной информации о деятельности ОМСУ Нефтеюганского района, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных, утвержденного решением Думы Нефтеюганского района от 23.12.2015 № 680 «Об утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района» (в редакции от 30.11.2022 № 835) обязательные наборы открытых данных, подлежащих опубликованию, размещены на официальном сайте органов местного самоуправления. Целевой показатель в 2022 году достигнут в полном объеме – 100%.

В рамках действия механизма открытости структурные подразделения администрации Нефтеюганского района размещают информацию, а также актуализируют в формате открытых данных на официальном сайте ОМСУ <http://www.admoil.ru/>, и на портале открытых данных ХМАО-Югры <https://data.admhmao.ru/datasets/?mo=nefteuganskyR>.

1. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования и программ, разрабатываемых (реализуемых)муниципальным образованием.

*Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:*

1. Доля планов нормотворческой деятельности по подготовке проектов муниципальных нормативных актов, размещенных на официальном сайте, - 100%. Целевой показатель в 2022 году достигнут в полном объеме.

2. Количество участников публичных консультаций по оценке регулирующего воздействия, человек. Данный целевой показатель превысил плановый и составил 74 человека (плановый показатель– 70 человек).

3. Количество посетителей портала «Открытый бюджет», функционирующего на официальном сайте, человек. Данный целевой показатель превысил плановый и составил – 1 323 человека (плановый показатель– 1200 человек).

В рамках данного механизма (инструмента) открытости реализованы следующие мероприятия:

- на официальном сайте размещен план нормотворческой деятельности Нефтеюганского района по подготовке проектов муниципальных нормативных актов. В подразделе «Администрация района» раздела «Район и власть» размещен утвержденный Главой Нефтеюганского района план нормотворческой деятельности Нефтеюганского района по подготовке проектов муниципальных нормативных актов на 2022 год;

- проведены публичные консультации по оценке регулирующего воздействия, в том числе на официальном сайте (проектов муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности). За 2022 год проведена 21 публичная консультация, в которых приняло участие 74 человека;

- размещена информации в форме брошюры о составлении, утверждении и исполнении бюджета Нефтеюганского района на портале «Открытый бюджет». Размещено 3 брошюры:

1. Исполнение за 2021 год:

<http://budget.admoil.ru/index.php/menyu2-3/byudzhet-dlya-grazhdan-2021/reshenie-dumy-isp-byudzhet-2021-god>;

2. Проект "О бюджете на 2023 год и плановый период":

http://budget.admoil.ru/index.php/menyu2-3/byudzhet-dlya-grazhdan-2023/byudzhet-dlya-grazhdan-proekt-2023-god;

3. Решение Думы "О бюджете на 2023 год и плановый период":

<http://budget.admoil.ru/index.php/menyu2-3/byudzhet-dlya-grazhdan-2023/reshenie-dumy-2023-god;->

- размещена информации об исполнении муниципальных программ с использованием графических и визуализированных пояснений (презентации). В подразделе «Реализация муниципальных программ» раздела «Муниципальные программы» в I квартале 2023 года размещено 23 отчета о реализации 23 муниципальных программ в Нефтеюганском районе за 2022 года.

IV. Вовлечение граждан в общественное обсуждение разрабатываемых   
решений и документов.

*Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:*

1. Доля документов стратегического планирования, прошедших общественное обсуждение, 100 %. Целевой показатель достигнут в полном объеме.

2. Доля проектов правовых актов, вынесенных на публичные слушания, к общему количеству проектов, подлежащих вынесению на публичные слушания, - 100%. Целевой показатель достигнут.

3. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования. Данный целевой показатель превысил плановый и составил – 11 (плановый показатель – 8).

В целях достижения целевых показателей реализованы следующие мероприятия:

- на официальном сайте размещена информация о проведении общественных обсуждений и публичных слушаний. В 2022 году органами местного самоуправления Нефтеюганского района проведены общественные обсуждения и публичные слушания по вопросам градостроительства, по вопросам предоставления субсидий на поддержку агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды. Актуальными вопросами для рассмотрения на Общественных советах остаются вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, разъяснение действующего законодательства, обсуждение проектов постановлений Правительства автономного округа, рассмотрение информации о фактах несоблюдения муниципальными служащими, работниками муниципальных учреждений требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Информация об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях размещена на официальном сайте ОМСУ в разделе «Документы»:

<http://www.admoil.ru/dokumenty/publichnye-slushaniya>

<http://www.admoil.ru/dokumenty/obshchestvennye-obsuzhdeniya>

- проведены общественные обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования Нефтеюганский район.

В целях проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования Нефтеюганский район на официальном сайте администрации в подразделе «Муниципальные программы» раздела «Документы» размещены проекты документов: <http://www.admoil.ru/proecty-mun-prog/2019-2024-i-na-period-2030>. В разделе «Общественные обсуждения» размещен проект постановления «Об утверждении бюджетного прогноза Нефтеюганского района на долгосрочный период»: <http://www.admoil.ru/dokumenty/obshchestvennye-obsuzhdeniya>.

Доля документов стратегического планирования, прошедших общественное обсуждение за 2022 год составила 100%.

- проведены публичные слушания проектов муниципальных правовых актов в соответствии с решением Думы Нефтеюганского района «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний». В рубрике «Публичные слушания» раздела «Документы» и «Комитет по градостроительству» в 2022 году размещено 93 заключения о результатах публичных слушаний. Осуществлялись онлайн-трансляции публичных слушаний об исполнении бюджета за 2021 год 13.04.2022, о бюджете на 2023 год и плановый период 10.11.2022.

- в Нефтеюганском районе реализован механизм инициативного бюджетирования.

В 2022 году реализовано 11 инициативных проектов, из них два за счет средств бюджета автономного округа, 21.07.2021 года состоялась конкурсная комиссия по отбору инициативных проектов по вопросам местного значения муниципального образования Нефтеюганский район на 2022 год, в рейтинг вошли девять проектов.

- членами общественных советов рассмотрены результаты общественных обсуждений разрабатываемых решений и документов. Члены Общественных советов принимали активное участие в общественных обсуждениях проектов общественно значимых нормативных правовых актов администрации Нефтеюганского района, результаты общественных обсуждений по проектам размещены на официальном сайте ОМСУ в рубрике «Публичные слушания» раздела «Документы». Результаты общественных обсуждений об исполнении бюджета Нефтеюганского района, о народном бюджетировании размещены на сайте ОМСУ в разделе «Открытый бюджет» <http://budget.admoil.ru/index.php/obshchestvennyj-sovet/zasedaniya-obshchestvennogo-soveta-new/os-2022-g>.

V. Формирование и организация деятельности общественных советов.

*Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:*

1.Количество проведенных заседаний Общественного совета Нефтеюганского района. Целевой показатель в 2022 году достигнут в полном объеме - 12 заседаний.

2. Доступность для всех референтных групп официальной информации, принимаемой Общественным советом (протоколы и материалы заседаний) – 100%. Целевой показатель достигнут.

В рамках данного механизма реализован ряд мероприятий.

В 2022 году деятельность общественных советов проводилась в соответствии с утвержденным Планом работы всего было проведено 18 заседаний и рассмотрено 67 вопросов, из них:

- Общественным Советом Нефтеюганского района – проведено 8 заседаний, рассмотрен 31 вопрос;

- Общественным Советом по развитию образования Нефтеюганского района – проведено 2 заседания, рассмотрено 8 вопросов;

- Общественным Советом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Нефтеюганского района – проведено 5 заседаний, рассмотрено 19 вопросов;

- Общественным Советом Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района – проведено 3 заседания; рассмотрено 9 вопросов.

Персональный состав членов Общественных советов в актуальной редакции размещен на официальном сайте ОМСУ <http://www.admoil.ru/narod-i-vlast/obshchestvennye-sovety>.

Обеспечено ведение страниц общественных советов на официальном сайте, актуализация размещаемой на них информации. Для обеспечения доступа к информации о деятельности общественных советов Нефтеюганского района размещаются Положение, персональный состав общественных советов, планы работы, повестки заседаний, протоколы заседаний, ежегодный доклад о деятельности общественных советов на официальном сайте ОМСУ.

На заседаниях Общественного совета Нефтеюганского района рассмотрены вопросы деятельности органов местного самоуправления:

- обсуждение результатов мониторинга эффективности органов местного самоуправления муниципального образования Нефтеюганский район за 2022 год;

- обсуждение проектов муниципальных программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- информацию об отсутствии обращений (сообщений) граждан по фактам коррупционных проявлений;

- об ответственном обращении с животными;

-работа с общениями граждан в администрации Нефтеюганского района, в городском и сельских поселениях района за 2021, 2022 годы;

- о реализации национального проекта «Образование» в Нефтеюганском районе;

- о результатах деятельности департамента финансов Нефтеюганского района за 2022 год;

- организация библиотечного обслуживания и создания условий для организации досуга населения;

- обеспечение условий для развития на территории поселений физической культуры и массового спорта.

VI. Организация работы с референтными группами.

*Целевой показатель развития механизма (инструмента) открытости:*

1.Доля структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, взаимодействующих с референтными группами, - 100%. Целевой показатель достигнут.

В целях достижения целевого показателя реализованы следующие мероприятия:

**-** каждым структурным подразделением администрации определены перечни референтных групп и персонального состава участников референтных групп. Информация о референтных группах размещена на официальном сайте ОМСУ в разделах структурных подразделений;

- обеспечена организация работы координационных и совещательных органов. Вся информация о деятельности таких органов размещена на официальном сайте ОМСУ в разделе «Район и власть» в рубрике «Администрация» в подрубрике «Координационные и совещательные органы». Также на сайте в течение 2022 года с целью доведения до общественности района размещалась информация о запланированных к проведению заседаний.

VII. Формирование публичных деклараций целей и задач, планов и публичной отчетности органов местного самоуправления, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение.

*Целевой показатель развития механизма (инструмента) открытости:*

1. Количество размещенной на официальном сайте информации о достижении показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012   
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Целевой показатель, определяющий количество размещенной на официальном сайте информации о достижении показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации, исполнен и полном объеме и составляет 4 информации.

В целях достижения целевого показателя реализованы следующие мероприятия:

- своевременно размещена на официальном сайте информация о достижении показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012  
 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07.05.2012   
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,   
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Информация размещена на сайте ОМСУ <http://www.admoil.ru/ispolnenie-ukazov-prezidenta>.

Также в течение года размещалась информация о ходе исполнения поручений Губернатора Югры на официальном сайте ОМСУ по мере актуализации данных.

- подготовка и публичное представление Отчета Главы Нефтеюганского района о результатах своей деятельности и деятельности администрации Нефтеюганского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Нефтеюганского района.   
Во исполнение распоряжения администрации Нефтеюганского района от 18.11.2022   
№ 665-ра «О подготовке проекта ежегодного отчета Главы Нефтеюганского района   
о результатах его деятельности, деятельности администрации Нефтеюганского района,   
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Нефтеюганского района, за 2022 год», в целях подготовки отчета Главы каждое структурное подразделение администрации Нефтеюганского района предоставило аналитическую информацию в сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района в рамках своих полномочий. Публичное представление Отчета Главы Нефтеюганского района о результатах своей деятельности и деятельности администрации Нефтеюганского района состоялось 28 декабря 2022 года. Прямая трансляция публичного представления отчета осуществлялась на официальном сайте ОМСУ, в аккаунте Главы Нефтеюганского района во «ВКонтакте».

Отчет Главы Нефтеюганского района о результатах своей деятельности и деятельности администрации Нефтеюганского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Нефтеюганского района, размещен на официальном сайте.

- размещение на официальном сайте доклада Главы Нефтеюганского района «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района за текущий год и их планируемых значениях на 3-летний период». Доклад Главы Нефтеюганского района «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района за текущий год и их планируемых значениях на 3-летний период» размещен на официальном сайте ОМСУ http://www.admoil.ru/doklad-glavy-3-letnij-period

VIII. Организация независимой антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов и общественного мониторинга правоприменения.

*Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:*

1. Доля проектов НПА, размещенных на официальном сайте для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, к общему количеству разработанных проектов НПА, в процентах. Целевой показатель достигнут на 100%.

2. Доля размещенных на сайте материалов о заседаниях межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района по противодействию коррупции к их общему количеству. Целевой показатель достигнут на 100%.

В целях достижения целевых показателей реализованы следующие мероприятия:

- размещены на официальном сайте проекты муниципальных НПА для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы структурные подразделения – разработчики проектов НПА размещали проекты муниципальных НПА на официальном сайте в рубрике «Проекты НПА» раздела «Документы»:

проектов НПА Решений Думы НР – 101;

проектов НПА постановлений администрации – 89.

- размещена на официальном сайте информация о результатах проведенной независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных НПА. Информация за 2022 год о результатах проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных НПА не поступала.

- размещена на официальном сайте информация по показателям эффективности противодействия коррупции. В 2022 году состоялось 4 заседания межведомственного Совета по противодействию коррупции, все повестки, протоколы заседаний и материалы к ним размещены в рубрике «Межведомственный Совет» раздела «Противодействие коррупции».

- рассмотрены на заседаниях Общественных советов вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.   
В 2022 году на заседаниях Общественного совета Нефтеюганского района и Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Нефтеюганского района (далее-также Советы) рассматривался вопрос правоприменительной практики по результатам вступивших в силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. Протоколы заседаний Советов размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского в рубрике «Общественные советы» раздела «Район и власть».

- размещена информация с регулярной актуализацией на официальном сайте раздела «Противодействие коррупции». В течение 2022 года на сайте ОМСУ в разделе «Противодействие коррупции» размещено 125 материалов, в том числе по актуализации информации.

IX. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций

*Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:*

1. Доля обращений граждан, рассмотренных ОМСУ в установленный срок, к общему количеству поступивших в ОМСУ обращений граждан,   
за год. Целевой показатель достигнут на 100%.

2. Степень удовлетворенности авторов результатами рассмотрения их обращений и принятым по ним мерам. Данный целевой показатель превысил плановый и составил – 81 % (плановый показатель–80%).

В рамках данного механизма открытости реализованы следующие мероприятия:

- размещены на официальном сайте органов местного самоуправления отчеты о работе с обращениями и запросами информации граждан и юридических лиц. На официальном сайте ОМСУ размещено 4 ежеквартальных отчета;

- размещены на официальном сайте органов местного самоуправления ежеквартальные справки о соблюдении сроков направления ответов на запросы граждан. Размещено 4 ежеквартальных справки о соблюдении сроков направления ответов на запросы, поступивших в администрацию Нефтеюганского района;

- размещены на официальном сайте справки о количестве обращений и ответов, полученных и отправленных, включая направленные через интернет-приемную. Размещено 4 справки об эффективности деятельности администрации Нефтеюганского района и ее структурных подразделений с обращениями граждан, включая информацию о количестве обращений и ответов, полученных и отправленных через Интернет-приемную;

- размещены на официальном сайте анализы тематики обращений граждан, с обозначением наиболее часто встречающихся и актуальных тем и о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах - 4 ежеквартальные справки (тематический анализ).

- размещен на официальном сайте статистический и аналитический анализ принятых решений на основе предложений граждан и общественных организаций - 4 ежеквартальные справки (информационно-аналитический анализ).

- осуществлялось обсуждение результатов работы с обращениями граждан и юридических лиц на заседаниях Общественного совета Нефтеюганского района, Думы Нефтеюганского района и иных. Обсуждение результатов работы с обращениями граждан и юридических лиц на Общественном совете Нефтеюганского района проведены в сентябре 2022 года. Обсуждение результатов работы с обращениями граждан и юридических лиц на заседании Думы Нефтеюганского района проведены в апреле 2022 года.