## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за апрель 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.05.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) | Исполнено на 01.05.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | "Чистая вода" | показатель отсутсвует | _ | _ | всего | 30266.94 | _ | _ | 2020: НМЦК на выполнение ПИР по реконструкции объекта "Здание станции 2-го подъема, ВОС - 8000 м3 в гп.Пойковский" составляет 30 266,94 тыс.руб. Срок выполнения работ 7 месяцев. Аукционная документация размещена на площадке, результаты по торгам будут известны в мае 2020 года. | Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района - Кошаков Валентин Сергеевич | За реализацию объекта : - начальник отдела коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - Горячева Ольга Константиновна; - директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» Бабин Сергей Михайлович. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 30266.9433 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Сохранение уникальных водных объектов" | 1.Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | _ | всего | _ | _ | _ | Сформирован план о местах проведения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов на территории Нефтеюганского района на 2020 год. Мероприятия перенесены на неопределенный срок. | Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района - Кошаков Валентин Сергеевич | За мероприятие: - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района Чокан Татьяна Петровна. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 0.81 | _ | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за апрель 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.05.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4), тыс.руб. | Исполнено на 01.05.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | "Формирование комфортной городской среды" | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 12 | _ | всего | 8685.2564 | _ | _ | 28.04.2020 состоялся аукцион на выполнение работ по благоустройству общественной территории парк "Сердце Югры" в гп.Пойковский, 29.04.2020 состоялась процедура подведения итогов, по результатам которой определен победитель, 12.05.2020 заключен МК. | Кошаков Валенти Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, исполнитль - администрация гп.Пойковский
[5 empty] | федеральный бюджет | 2709.8 | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 4238.4051 | _ | _
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 1 | _ | местный бюджет | 1737.0513 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.012 | _ | всего | 1012029.0058 | 7081.16 | 7 | По состоянию на 28.04.2020: в пг.Пойковский произведена выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение по 11 жилым помещениям в сумме 7081,16; - во втором квартале планируется к приобретению жилые помещения в сп.Юганская Обь; в третьем квартале планируется к приобретению жилые помещения в гп.Пойковский | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 800604 | 6243.91 | 7.8
[5 empty] | местный бюджет | 98951.06 | 837.25 | 8.5
[5 empty] | иные источники | 112473.95 | _ | _
3 | «Жилье» | Общий объем ввода жилья, млн. кв.м. | 0.021 | 0.002987 | всего | _ | _ | _ | Ввод жилья: На территории Нефтеюганского района введено в эксплуатацию 0,002987 млн.кв.м.жилья в том числе: - многоквартирные жилые дома – 0; - индивидуальные жилые дома – 0,002987 млн.кв.м. (41 дом). | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Фоминых А.В.– заместитель председателя комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за апрель 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.05.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) | Исполнено на 01.05.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 428 | 348 | всего | 309575.16 | 127213.89 | 41 | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%. Показатель по численности воспитанников до 3 лет в 2020 году планируется достигнуть в результате создания 80 мест для детей до 3 лет и сохранить 100 процентную доступность дошкольного образования для детей до 3 лет: - строительства комплекса «Школа - Детский сад» в сп. Юганская Обь (в 2020 году будет создано 20 мест); - строительство и ввод в эксплутацию ДОУ Каркатеевы (в 2020 году создано 20 мест); - перепрофилирования помещений ДОУ Родничок и Жемчужинка гп. Пойковский (в 2020 году будет создано 40 мест). | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 60 | _ | бюджет автономного округа | 294096.4 | 120853.2 | 41
|  | 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%) | 100 | 100 | местный бюджет | 15478.76 | 6360.69 | 41
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Спорт - норма жизни" | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта % | 50.4 | 49.4 | всего | _ | _ | _ | По состоянию на 01.05.2020 года прошло 35 спортивно-массовых мероприятий, с участием 1614 человек. Из них самые крупные мероприятия: 1.На арене Ледового дворца «Нефтяник» прошла Дискотека на льду «Спорт против наркотиков!». 2. В сп.Чеускино прошло Открытое первенство Нефтеюганского района по лыжным гонкам "Гонка патрулей" приуроченный ко Дню Округа и ко Дню Нефтеюганского района. 3. Лыжня России-2020 4. Открытое первенство гп.Пойковского по зимнему картингу. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - заместитель председателя КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | "Старшее поколение" | Не установлен | _ | _ | всего | _ | _ | _ |  | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - заместитель председателя КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за апрель 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.05.2020 | Источники финансирования | План на 2020 год (таблица 4) | Исполнено на 01.05.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
1 | Современная школа | 1. Количество муниципальных образований Ханты-мансийского автономного округа - Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, ед. | _ | _ | всего | 402177.76 | 37202.0508 | 9.2502 | В районе 13 общеобразовательных организаций, из них 8 перевели предметную область «Технология» на линию УМК Казакевича В.М. Продолжается обновление содержания программ по предметной области «Технология». Достижение показателя планируется с 2021 года. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | 0.003 | _ | федеральный бюджет | _ | _ | _ | В 2020 году запланированы к созданию Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» ( будут созданы 3 Центра – это Салымская СОШ № 1, Чеускинская СОШ, Сентябрьская СОШ). В летний период в рамках выделенного финансирования пройдут ремонтные работы по обустройству помещений с использованием фирменного стиля, пройдут закупки необходимого оборудования. Показатель будет достигаться с 01.10.2020. В апреле 2020 года 15 работников из трех общеобразовательных учреждений приняли участие в образовательной сессии по "Точкам роста".
|  | 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | 0.7 | _ | бюджет автономного округа | 230498.8 | 8780.1268 | 3.8092
|  | 4. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом к 2019 году | 1.105 | _ | местный бюджет | 115701.762 | 28421.924 | 24.5648 | На текущую дату на территории района: продолжается строительство комплекса «Школа - Детский сад» в сп. Юганская Обь (ввод 130 мест в 2020 году); продолжается реконструкция Салымской СОШ № 2 (дополнительно 95 мест в 2020 году, мощность объекта составит 700 мест); осуществляется капитальный ремонт Пойковской СОШ № 2 (дополнительно 150 мест в 2020 году за счет площадей музыкальной школы, мощность объекта составит 275 мест).
[5 empty] | иные источники | 55977.198 | _ | _
2 | Успех каждого ребенка | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 92.7 | 92.7 | всего | 27198.16 | 8290.2851 | 30.4811 | В 2020 году показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» будет сохраненн на уровне 92,7%. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | 1.25 | 1.582 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | В 2020 году запланировано создание детского технопарка «Кванториум» по модели Квантолаб в Сингапайской школе. При условии завершения строительства детского сада в сп. Сингапай, в осенний период в рамках выделенного финансирования пройдут ремонтные работы по обустройству помещений с использованием фирменного стиля, пройдут закупки необходимого оборудования.
|  | 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек, нарастающим итогом | 0.0019 | 0.012956 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Министерство просвещения Российской Федерации совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» организует цикл Всероссийских открытых уроков для обучающихся 8-11 классов. Открытые уроки «Проектория» прошли 9 апреля, 23 апреля 2020 года. Число участников открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, в Нефтеюганском районе составило 3947 обучающихся.
|  | 4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек | 0.048 | 0.095 | местный бюджет | 18941.69 | 8290.2851 | 43.7674 | Все общеобразовательные организации Нефтеюганскго района зарегистрированы на информационной сервисной онлайн- платформе «Билет в будущее», 95 учеников 6-11 классов.
[5 empty] | иные источники | 8256.47 | _ | _
3 | Поддержка семей, имеющих детей | 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц | 0.000136 | 0.000424 | всего | _ | _ | _ | За отчетный период количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям составляет 266 единиц (нарастающим итогом с 2019 года состовляет 424 еденицы) | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Латыпова А.М.– специалист-эксперт отдела общего, специального и дошкольного образования департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обращений за получением услуги, %: | 55 | 0 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Составлен план мероприятий: - проведение в дошкольных учреждениях мероприятий «День открытых дверей» для будущих воспитанников; - ведение на сайтах дошкольных учреждений рубрик «узких специалистов» в формате «Вопрос-ответ»; - организация курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике. Показатель будет фиксирован при наличии методических рекомендаций Института развития образования Ханты-Мансийского автономного округа «Оценка качества предоставляемых услуг». По состоянию на 30.04.2020 оценочные карты отсутствуют.
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 15 | 5 | всего | _ | _ | _ | В 100% общеобразовательных организациях достигнут показатель по увеличению скорости интернет не менее 50 Мбит/с. Все школы района имеют доступ к отдельным элементам федеральной информационно-сервисной платфоме цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "ЯКласс"). | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. – главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | 15 | 10 | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 3. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | 5 | 3.77 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Количество педагогических работников общеобразовательных учреждений Нефтеюганского района, зарегистрированных на информационном ресурсе "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в РФ") составляет 148 человек, 43 педагогических работника общего образования начали прохождение курсов повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна", 21 из них прошли повышение квалификации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна".
|  | 4. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 3 | _ | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
5 | Учитель будущего | 1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | _ | _ | всего | 1457.04 | 542.5722 | 37.238 | Показатель будет достигаться после создания Центра непрерывного повышения квалификации ХМАО-Югры (2021 год). В 2020 году, в целях создания условий для педагогического образования, Департамент продолжит сотрудничество с ведущими ВУЗами страны по организации курсов повышения квалификации для педагогических и руководящих кадров образовательных организаций Нефтеюганского района. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент | _ | _ | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Показатель будет достигаться после создания Центра непрерывного повышения квалификации ХМАО-Югры (2021 год).
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 1457.04 | 542.5722 | 37.238
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
6 | Социальная активность | 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек | 0.002777 | 0.002749 | всего | 4626.58 | 1811.1 | 39.1455 | В районе осуществляют деятельность 15 волонтерских (395 человек), 14 детских и молодежных общественных объединения (776 человек), 5 юнармейских отрядов (149 человек), 2 поисковых отряда (28 человек) и 13 школьных ученических самоуправлений (1401 человек). По направлению «военно-патриотическое» задействовано 8 учреждений, «информационно-медийное» - 3, «гражданская активность» - 6, «личностное развитие» - 2. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Малиновская О.С.– начальник отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | 16 | 16.4 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Волонтёры работают по направлениям: «Волонтеры Победы»; Событийное волонтерство; Социальное волонтерство; Медицинское волонтерство; Культурное волонтерство; Семейное волонтерство; Медиаволонтёрство; Экологическое волонтёрство, кибердружина.
|  | 3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % | 33 | 33.5 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | В течение апреля был сформирован муниципальный добровольческий корпус волонтёров, готовых к участию в профилактических мероприятиях и оказанию помощи гражданам. В его составе 70 добровольцев из всех поселений муниципалитета, которые в течение трех недель своей деятельности оказали помощь 238 заявителям.
[5 empty] | местный бюджет | 4626.58 | 1811.1 | 39.1455
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за апрель 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.05.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) | Исполнено на 01.05.2020 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | «Популяризация предпринимательства» | не установлено | не установлено | _ | всего | 460.1316 | _ | _ | Документация по аукциону на оказание услуг по изготовлению и трансляции в телевизионном эфире информационных материалов в рамках муниципальной программы согласована и направлена на размещение электронного аукциона. | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Шумейко Ирина Михайловна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 349.7 | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 110.4316 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | не установлено | не установлено | _ | всего | 2800 | _ | _ | 1. Ведется работа по ознакомлению членов комисии с пакетами документов от субъектов СМСП на предоставление субсидий и гранта. 2. Проект постановления по внесению изменений в постановление администрации от 24.04.2015 № 884-па-нпа "Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям Нефтеюганского района" (введен дополнительный вид поддержки Грант действующим предпринимателям), согласован и направлен на проверку в Прокуратуру. | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Шумейко Ирина Михайловна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2128 | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 672 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _