## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июнь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.07.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.07.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | "Чистая вода" | показатель отсутсвует | _ | _ | всего | 30266.94 | _ | _ | 2020 год: Заключен МК №01873000017200000830001 от 13.05.2020 с ООО "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ" на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3". Цена контракта составляет 27 537,845 тыс.руб. Срок выполнения работ: 7 месяцев с даты начала выполнения работ. Работы ведутся. 17.06.2020 в адрес администрации гп. Пойковский направлены на согласование варианты трассы сетей канализации, разработанные и предоставленные проектировщиком | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За реализацию объекта : - начальник отдела коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - Горячева Ольга Константиновна; - директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» Бабин Сергей Михайлович. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 30266.9433 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Сохранение уникальных водных объектов" | 1.Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | _ | всего | _ | _ | _ | Сформирован план о местах проведения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов на территории Нефтеюганского района на 2020 год. Мероприятия перенесены на август. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района Чокан Татьяна Петровна. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 0.81 | _ | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июнь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.07.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4), тыс.руб. | Исполнено на 01.07.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | "Формирование комфортной городской среды" | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 12 | _ | всего | 8685.2564 | _ | _ | Заключен МК № 44 от 12.05.2020 года по благоустройству общественной территории парк "Сердце Югры" в гп.Пойковский. Сроки выполнения работ с момента заключения МК по 15.08.2020 года. МК № 50 от 09.06.2020 на выполнение работ по благоустройству общественной территории парка "Сердце Югры" (наружное освещение). Срок исполнения 15.07.2020 | Кошаков Валенти Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, исполнитель - администрация гп.Пойковский
[5 empty] | федеральный бюджет | 2709.8 | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 4238.4051 | _ | _
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 1 | _ | местный бюджет | 1737.0513 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.011 | 0,0012 | всего | 1012029.0058 | 10911.17 | 1.1 | По состоянию на 26.06.2020: в пг.Пойковский произведена выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение в полном объеме по 14 жилым помещениям, по 2 жилым помещению оплата произведена частично, только из МБ. Всего оплачено в сумме 10911,17; ОБ - 9343,50, МБ - 1567,66. В 3 квартале планируется к приобретению жилые помещения в сп.Юганская Обь; В 3,4 квартале планируются к приобретению жилые помещения в гп.Пойковский. | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 800604 | 9343.5 | 1.2
[5 empty] | местный бюджет | 98951.06 | 1567.66 | 1.6
[5 empty] | иные источники | 112473.95 | _ | _
3 | «Жилье» | Общий объем ввода жилья, млн. кв.м. | 0.023 | 0.006 | всего | _ | _ | _ | Ввод жилья: На территории Нефтеюганского района введено в эксплуатацию 0,0058248 кв.м.жилья в том числе: - многоквартирные жилые дома – 0; - индивидуальные жилые дома – 0,0058248 кв.м. (72 дома). | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Фоминых А.В.– заместитель председателя комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июнь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.07.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.07.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | "Культурная среда" | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | 0 | 0 | всего | 0 | 0 | 0 | Согласно декомпозиции проекта для муниципального образования Нефтеюганский район с 2023 года определен показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» 2 единицы: НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» (гп Пойковский) и НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» (сп Салым). Согласно календарному плану проекта, ореализация мероприятий запланирована в период с 01.09.2022 г. по 31.12.2023 г. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Титова Т.В. - главный специалист комитета по культуре
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
2 | "Творческие люди" | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц | 8 | 3 | всего | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.07.2020 года: 3 специалиста завершили обучение дистанционно в Санкт-Петербургском государственном институте культуры (СПбГИК), удостоверения о прохождении курсов еще не получены. Также 4 специалиста заявлены для обучения в СПбГИК и 1 специалист в Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), обучение по заявленным курсам еще не начато. Плату за обучение производит Департамент культуры автономного округа самостоятельно. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Титова Т.В. - главный специалист комитета по культуре
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0

## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июнь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.07.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.07.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 428 | 348 | всего | 309575.16 | 127213.89 | 41.09 | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%. Показатель по численности воспитанников до 3 лет в 2020 году планируется достигнуть в результате создания 80 мест для детей до 3 лет и сохранить 100 процентную доступность дошкольного образования для детей до 3 лет: - строительства комплекса «Школа - Детский сад» в п. Юганская Обь (в 2020 году будет создано 20 мест); - строительство и ввод в эксплутацию ДОУ Каркатеевы (в 2020 году создано 20 мест); - перепрофилирования помещений ДОУ Родничок и Жемчужинка гп. Пойковский (в 2020 году будет создано 40 мест). | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 60 | - | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | 294096.4 | 120853.2 | 41.09
[5 empty] | местный бюджет | 15478.76 | 6360.69 | 41.09
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
2 | "Спорт - норма жизни" | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта % | 50.4 | 49.4 | всего | _ | _ | _ | По состоянию на 01.07.2020 года прошло 54 спортивно-массовых мероприятия,с участием 2605 человек. Из них самые крупные мероприятия: 1) Лыжня России-2020 2) Дискотека на льду, приуроченная к «Дню влюбленных». 3) Открытое Первенство городского поселения Пойковский по зимнему картингу. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | "Старшее поколение" | Не установлен | _ | _ | всего | _ | _ | _ |  | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июнь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей | [5 empty] | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.07.2020 | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.07.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации "Образование"
1 | Современная школа | 1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | 0.003 | _ | _ | _ | _ | К 01 сентября 2020 года для достижения показателя запланированно создать Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (должно быть создано 3 Центра – это Салымская СОШ № 1, Чеускинская СОШ, Сентябрьская СОШ). В рамках выделенного финансирования начались ремонтные работы по обустройству помещений с использованием фирменного стиля, производится закупка необходимого оборудования. Готовится информация для размещения на официальном сайте организации. 16 работников из трех общеобразовательных учреждений закончили обучение по "Точкам роста" и получили сертификаты. Направлена заявка для обучения еще 9 человек. Показатель будет достигнут с 01.10.2020 года.
|  | 2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | 0.7 | _ | 230898.8 | 61347.2 | 26.5689 | Показатель будет достигнут 01.10.2020 в связи с вводом в эксплуатацию "Точек роста" в НРМОБУ Салымская СОШ № 1, Чеускинская СОШ, Сентябрьская СОШ.
2 | Успех каждого ребенка | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 92.7 | 94.4 | 25435.03 | 15474.2 | 60.8381 | В 2020 году показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» будет сохранен на уровне 94,4%. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | 1.25 | 2.481 | _ | _ | _ | В 2020 году запланировано создание детского технопарка «Кванториум» по модели Квантолаб в Сингапайской школе. При условии завершения строительства детского сада в сп. Сингапай, в осенний период в рамках выделенного финансирования пройдут ремонтные работы по обустройству помещений с использованием фирменного стиля, пройдут закупки необходимого оборудования.
|  | 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек, нарастающим итогом | 0.002 | 0.012956 | _ | _ | _ | Число участников открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, в Нефтеюганском районе составило 3947 обучающихся.
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 15 | 5 | _ | _ | _ | В 100% общеобразовательных организациях достигнут показатель по увеличению скорости интернет не менее 50 Мбит/с. Все школы района имеют доступ к отдельным элементам федеральной информационно-сервисной платфоме цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "ЯКласс"). | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. – главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | 15 | 10 | _ | _ | _
|  | 3. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | 5 | 3.77 | _ | _ | _ | Количество педагогических работников зарегистрированных на информационном ресурсе "одного окна" составляет 152 человек, 48 педагогических работника общего образования начали прохождение курсов повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна", 31 из них прошли повышение квалификации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна".
4 | Социальная активность | 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек | 0.002777 | 0.002819 | 2295.08 | 2021 | 88.1 | В районе осуществляют деятельность 15 волонтерских (395 человек), 14 детских и молодежных общественных объединения (776 человек), 5 юнармейских отрядов (149 человек), 2 поисковых отряда (28 человек) и 13 школьных ученических самоуправлений (1401 человек). По направлению «военно-патриотическое» задействовано 8 учреждений, «информационно-медийное» - 3, «гражданская активность» - 6, «личностное развитие» - 2. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Малиновская О.С.– начальник отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % | 33 | 33.6 | 100 | _ | _ | В фестивале в направлениях «вокал» и хореография» приняли участие 90 молодых людей. - муниципальный молодежный образовательный форум «М.И.Р. молодых», посвященный 40-летию Нефтеюганского района, в рамках которого были организованы ряд площадок и мероприятий, позволяющих раскрыть творческий потенциал молодежи и развить креативное мышление по технологии форум-театр, участники 50 человек. Премиантами премии главы Нефтеюганского района стали 10 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. В июне состоялся районный праздник «Счастье есть!», посвящённый Дню молодёжи России, в социальной сети «Инстаграм». Участниками фестиваля стали 24 молодых человека. Фестиваль набрал около 3000 просмотров, из них 615 уникальных пользователей. В течение мая-июня был впервые проведен открытый конкурс «ТОП-40 успешных молодых людей Нефтеюганского района и посвящен юбилею муниципалитета. Всего было подано 48 заявок, привлечено 14 экспертов разных возрастных категорий - представителей муниципалитетов Югры и Тюмени. По итогам Конкурса был сформирован рейтинг – ТОП-40 успешных молодых людей района в двух возрастных категориях.
[5 empty] | 2195.08 | 2021 | 92.0695
[5 empty] | _ | _ | _
|  | 3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 0.000625 | _ |  |  |  | В соответствии с запросом на изменение в паспорте портфеля проекта "Образование", показатель введен с июня 2020 года.

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июнь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.07.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.07.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | «Популяризация предпринимательства» | не установлено | не установлено | - | всего | 460.1316 | 0 | 0 | 1.Заключен МК на оказание услуг по изготовлению и трансляции в телевизионном эфире и радиоэфире информационных материалов от 08.06.2020г. № 135, ООО ТРК "Сибирь". В рамках данного контракта направлена заявка: - на трансляцию видеоролика "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Нефтеюганского района"; - на информационную озвучку на радио, о начале этапа приема документов от СМСП для предоставления финансовой поддержки; - на изготовление сюжета "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района". Оплата услуг будет произведена после исполнения всех обязательств по вышеуказанным заявкам. 2. Окружная выставка - форум «Товары земли Югорской» проходит ежегодно в декабре месяце. | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Шумейко Ирина Михайловна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 349.7 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 110.4316 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0
2 | «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | не установлено | не установлено | - | всего | 2800 | 2800 | 100 | По итогам I и II этапа приема документов финансовая поддержка предоставлена 16 СМСП на общую сумму 2 800 000,00 рублей, из них за счет средств МБ 672 000,00 рублей, ОБ 2 128 000,00 рублей: - возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, поддержка предоставлена 3 СМСП на общую сумму 308 968,96 рублей, из них МБ 74 152,55 рубля, ОБ 234 816,41 рублей; - возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, поддержка предоставлена 13 СМСП на общую сумму 2 491 031,04 рубль, из них МБ 597 847,45 рублей, ОБ 1 893 183,59 рубля. | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Шумейко Ирина Михайловна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2128 | 2128 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 672 | 672 | 100
[5 empty] | иные источники | 0 | 0