## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за август 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.09.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.09.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | "Содействие занятости" | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 428 | 428 | всего | _ | _ | _ | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%. Показатель достигнут. (Целевое значение 2020 года: план 331, факт 428) | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 0 | 0 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Строительство объекта «Детский сад на 120 мест в п. Сингапай». Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ. Строительная готовность объекта составляет 98% (на 01.09.2021). На завершающей стадии работы по устройству систем видеонаблюдения, связи и электроснабжения, отделочные работы. Договоры на поставку мебели, оборудования и инвентаря заключены, частично поставлены.
|  | 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%. Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Спорт - норма жизни" | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 51.4 | 50.8 | всего | _ | _ | _ | На 01.09.2021 в поселениях Нефтеюганского района прошла "Лыжня России ХХХIХ". Приняли участие 314 человек. В сентябре запланированно мероприятие Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2021». | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | "Старшее поколение" | Не установлен | _ | _ | всего | _ | _ | _ | На 01.09.2021 года: прошло 5 спортивно-массовых мероприятия для граждан старшего возраста, участвовали 106 человек. В сп.Каркатеевы на базе отдыха и туризма "Сказка"; - прошло открытое первенство Нефтеюганского района по " Скандинавской ходьбе", приняли участие 40 человек; - состоялся спортивный фестиваль Нефтеюганского района приуроченный ко дню государственного флага Российской Федерации, приняли участие 18 чел. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Суммарный коэффициент рождаемости | 0 | 1.01 | всего | _ | _ | _ | Бюллетень «Возрастно-половой состав населения в городских округах и муниципальных районах Тюменской области на начало 2021 года» формируется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области не позднее 10.11.2021 (Муниципальный контракт №3 «Об оказании услуг по предоставлению статистической информации» от 17 марта 2021 года.) Суммарный коэффициент рождаемости, рассчитан по данным ЗАГСа Нефтеюганского района о количестве зарегистрированных актов рождений у одной женщины в гипотетическом поколении (15-49 лет) в Нефтеюганском районе за 2020 год. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Венедиктов К.В. - заместитель директора МКУ "Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта"
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за август 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.09.2021 | Источники финансирования | План на 2021 год (таблица 4) | Исполнено на 01.09.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 0.25 | 0 | всего | 10019.4 | 2407.7 | 24 | Показатель будет достигаться после создания Центра непрерывного повышения квалификации ХМАО-Югры (2021 год). В 2021 году, в целях создания условий для педагогического образования, Департамент продолжит сотрудничество с ведущими ВУЗами страны по организации курсов повышения квалификации для педагогических и руководящих кадров образовательных организаций Нефтеюганского района | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. -аместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 9017.5 | 2166.9 | 24
[5 empty] | местный бюджет | 1001.9 | 240.8 | 24
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием , % | 82 | 73.8 | всего | 1641.37 | 1094.25 | 66.7 | Дополнительными общеобразовательными программами охвачено 4446 чел. (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование") | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров "IT-куб", % | 7 | 4 | федеральный бюджет | 608.1 | 405 | 66.7 | 60 обучающихся охвачены деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, участники программ дополнительного образования технопарка "Кванториум", стали участниками особо значимых региональных мероприятий, профильных региональных смен, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 259 обучающихся являются обучающимися по программам дополнительного образования технической направленности в Центре компьютерных технологий.
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", % | 30 | 36.6 | бюджет автономного округа | 951.2 | 634 | 66.7 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках проекта «Билет в будущее», составила 36,6 % или 1110 человек. Общая численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования составляет 3034 человек, из них: приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, 1110 человек (или 36,6 %). Показатель достигнут
[5 empty] | местный бюджет | 82.07 | 57.71 | 66.7
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
|  | 4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица | 1 | 1 |  |  |  |  | Услуги дополнительного образования оказываются 1578 обучающимся с использованием сертификата персонифицированного финансирования (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование") Показатель достигнут
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 0 | 0 | всего | _ | _ | _ | Реализация с 2023 года - 53,84% | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральным информационно- сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 0 | 0 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Реализация с 2022 года - 10%
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 0 | 0 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Реализация с 2022 года - 10%
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, % | 0 | 0 |  |  |  |  | Реализация с 2022 года - 10%
4 | Социальная активность | 1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некомерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.человек | 0.0059 | 0.0059 | всего | _ | _ | _ | Значение показателя достигнуто в объеме 5949 вовлеченных человек от 7 лет. В августе состоялся районный онлайн-фестиваль семейного волонтерства «Добрый дом», в котором приняли участие 8 молодых семей. Семьи волонтеров представили свои добровольческие практики, поучаствовали в «Семейном пикничке» и конкурсных программах «Мама-фест» и «Папа может!». Фестиваль собрал более 12 000 просмотров в онлайн формате. В рамках празднования дня флага Российской Федерации 19 волонтеров провели акции в поселениях, а также приняли участие в онлайн-квесте. Для участия во Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой» в течение августа 2021 года представители Серебряных волонтеров и добровольцы молодежного объединения «Серпантин» подали 2 проектные заявки. Добровольцы района подали 16 заявок для участия в центральном событии в сфере добровольчества – Международной премии #Мывместе. (Показатель исполнен) | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Малиновская О.С. - начальник отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за август 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.09.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4), тыс.руб. | Исполнено на 01.09.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | "Формирование комфортной городской среды" | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 15 | 29 | всего | 7639.42 | 7639.42 | 100 | В июле 2021 года были проведены общественные обсуждения дизайн проекта «Благоустройство общественной территорий «Зеленый остров» сп.Куть-Ях», путем проведения встреч с населением, обсуждения в социальной сети и на официальном сайте администрации сп.Куть-Ях. По результатам обсуждения проекта, число граждан, принявших участие в обсуждении проекта составило 584 человека. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, исполнитель - администрация сп.Сентябрьский
[5 empty] | федеральный бюджет | 2383.5 | 2383.5 | 100
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3728.04 | 3728.04 | 100
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 1 | 1 | местный бюджет | 1527.88 | 1527.88 | 100 | По проекту благоустройство общественной территории "Сквер Победы" сп.Сентябрьский: - по основному контракту выполнены работы в полном объеме. Денежные средства освоены в полном объеме.
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.012 | 0.005 | всего | 1078082.56 | 317191.07 | 29.4 | Произведена оплата 20% по заключенным в 2020 году муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений в гп.Пойковский, сп.Сингапай на общую сумму 24 218,12 тыс. руб., из них: ФБ - 8 058,00 тыс. руб.; ОБ - 13 496,13 тыс.руб.; МБ - 2 663,99 тыс.руб. В пгт.Пойковский приобретено 72 жилых помещения общей площадью 3 783,7 кв.м. на общую сумму 211 849,36 тыс.руб., из них: ОБ - 188 545,93 тыс.руб.; МБ - 23 303,43 тыс.руб. В пгт.Пойковский приобретено 7 квартир общей площадью 371,9 кв.м. на общую сумму 20 807,86 тыс.руб., из них: ОБ - 18 518,99 тыс.руб.; МБ - 2 288,87 тыс.руб. Произведена выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение в пгт.Пойковский -23 жил.пом; ИТОГО: 60 315,73 тыс. руб., из них: ОБ-52 169,59 тыс.руб.; МБ-8 146,14 тыс.руб. | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 991761.7 | 280788.64 | 28.3
[5 empty] | местный бюджет | 86320.8562 | 36402.43 | 42.2
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
3 | «Жилье» | Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | 0.028 | 0.016 | всего | _ | _ | _ | В 2021 году в Нефтеюганском районе, планируется ввести 0,028250 млн. кв. м. жилья. Введено в эксплуатацию 0,016 12376 млн. кв.м.жилья в том числе: - многоквартирные жилые дома – 0,00860396 (3 МКД) - индивидуальные жилые дома – 0,0075198 (82 домов). | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Фоминых А.В.– заместитель председателя комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | «Чистая вода» | 1. Доля населения Российской Федерации обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | _ | _ | всего | 351704.75 | _ | _ | Реализация 2022 - 1,572 | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | За реализацию объекта : Начальник отдела коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - Горячева Ольга Константиновна ; Директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» - Бабин Сергей Михайлович; за региональный проект: Заруднева Анастасия Сергеевна - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
|  | 2. Доля городского поселения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | _ | _ | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Реализация 2022 - 1,701
[5 empty] | бюджет автономного округа | 259333.5 | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 92371.25 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за август 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.09.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.09.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | "Сохранение уникальных водных объектов" | 1.Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 8.4 | всего | _ | _ | _ | Проведена очистка прибрежной полосы в сп.Салым, Лемпино, Каркатеевы, Сингапай, Усть-Юган. Приняли участие 435 человек, убрано 166 мешков мусора, очищено 8,4 км прибрежной полосы. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: Чокан Татьяна Петровна - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района. За региональный проект: Заруднева Анастасия Сергеевна - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 1.215 | 1.585 | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за август 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.09.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.09.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | не установлено | не установлено | - | всего | 2414.44 | 0 | 0 | Заключено Дополнительное соглашение от 02.07.2021 № МСП 2021 - 17/2 к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.01.2021 № МСП 2021 - 17. Внесены изменения в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» постановлением администрации Нефтеюганского района от 26.07.2021 № 1241-па-нпа. 1 этап: Осуществляется прием документов на оказания финансовой поддержки субъектам МСП с 02.08.2021 по 01.09.2021. | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Катышева Юлия Рашидовна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2173 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 241.44 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | не установлено | не установлено | - | всего | _ | _ | _ | Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" переименован в "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" реализация предусмотрена с 2022 года. | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Катышева Юлия Рашидовна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за август 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.09.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.09.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | "Творческие люди" | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 27 | 23 | всего | 0 | 0 | 0 | 8 специалистов повысили квалификацию, до конца 2021 года повысят свою квалификацию еще 4 специалиста по следующим темам: - Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и организация; - Актуальные проблемы комплектования библиотечных фондов; - Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной среде; - Сетевое взаимодействие в учреждениях культуры: организация и деятельность. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Кушнер Л.Я. – начальник отдела аналитической, проектно-программной деятельности ДКиС НР
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
2 | "Культурная среда" | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | 0 | 0 | всего | 0 | 0 | 0 | Согласно декомпозиции проекта для муниципального образования Нефтеюганский район с 2023 года определен показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» 2 единицы: НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» (гп Пойковский) и НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» (сп Салым). Согласно календарному плану проекта, реализация мероприятий запланированна в период с 01.09.2022 г. по 31.12.2023 г. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Кушнер Л.Я. – начальник отдела аналитической, проектно-программной деятельности ДКиС НР
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0