## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 31.08.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 31.08.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | Содействие занятости | 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | - | - | - | Нефтеюганский район успешно справляется с задачей по удовлетворенности спроса на места в детский сад. Во всех детских садах района открыты группы раннего возраста (от 1,6 до 3 лет). Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Скрипова В.П.– заместитель директор департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[6 empty] | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 53.3 | 54.2 | всего | - | - | - | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 54,2 % . Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 31.08.2023 | Источники финансирования | План на 2023 год | Исполнено на 31.08.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 46.4 | 24 | всего | - | - | - | На 31.08.2023 в центрах неприрывного повышения профессионального мастерства обучено 30 педагогических работников. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района,
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием , % | 87 | 70.2 | всего | - | - | - | В июле 2023 года дополнительными общеобразовательными программами охвачено 5 380 чел. (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование") или 70,2 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих в Нефтеганском районе. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров "IT-куб", % | 8 | 6.6 | федеральный бюджет | - | - | - | На 31 августа 2023 года 406 обучающихся Нефтеюганского района приняли участие в проектных сменах, организуемых Центром для одаренных детей - АУ ДО «Мастерская талантов «Сибириус». Обучающиеся НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ», МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский прошли отбор для участия в региональной программе образовательного интенсива «Научная медиажурнастика». На базе пришкольных лагерей организовано обучение в Мобильном Кванториуме
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 37 | 13 | бюджет автономного округа | - | - | - | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию в отчетном периоде составляет 13 %.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 53.85 | 0 | всего | - | - | - | В целях внедрения целевой модели регионального роекта "Цифровая образовательная среда" согласно дорожной карты обновление материально - технической базы в образовательных организациях пройдет в 3 кватрале 2023 года. (приказ ДОиН ХМАО-Югры от 29.11.2022 № 10-П-2703). Осуществляется поставка оборудования. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 55,0 | 54.1 | федеральный бюджет | - | - | - | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум». По ФГИС «Моя школа» регистрация обучающихся начата в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района.
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 75,0 | 73,5 | бюджет автономного округа | - | - | - | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум».
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | 100,0 | 84,5 |  | - | - | - | В сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды добавлены все общеобразовательные организации Нефтеюганского района.
4 | Социальная активность | 1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некомерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.человек | 0,0059 | 0,006 | всего | - | - | - | В июле на территории парка «Югра» гп. Пойковский состоялся 5-й Юбилейный фестиваль семейного волонтерства «Добрый Дом». В этом году фестиваль получил статус окружного мероприятия. В рамках фестиваля прошли мероприятия волонтерской направленности: волонтерство в сфере безопасности, медицинское, серебряное волонтерство. В Нефтеюганском районе стартует акция, в рамках которой будет производится сбор книг для жителей Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. В июле Алёна Варенцова - муниципальный координатор работы в РДДМ в Нефтеюганском районе и Юсуф Амирханов - специалист МАУ НР «КМЦ «Перспектива» в г. Ханты-Мансийске приняли участие в итоговой стратегической сессии «Пространственное развитие территорий: «Югорский стандарт». Сотрудники МАУ НР «КМЦ «Перспектива» совместно с Центром Молодёжных Инициатив гп. Пойковский провели для ребят из лагеря «Счастливое Детство» веселые старты. В г. Ханты-Мансийске прошла первая региональная смена «Время Первых», собравшая почти 100 ребят со всего округа, из них и 3 активиста Нефтеюганского района. Неравнодушные жители Нефтеюганского района приняли участие во Всероссийских акциях «Коробка добра» и «Посылка солдату». Показатель достигнут. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
5 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 1. Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, % | 3,9 | 3,9 | всего | - | - | - | Во всех общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания обучающихся. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 2. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс.человек | 3.09 | 2.05 |  | - | - | - | В июле команда от Нефтеюганского района завершила свою работу в читальном зале ЦАМО РФ в рамках проекта «Архивный десант». В рамках Семейной Недели Добра на базе Центра развития творчества детей и юношества гп. Пойковский прошел Мастер-класс «Добрая открытка для героя». Юнармейцем отряда «Патриот» Шкребцовой Викторией Алексеевной, обучающейся 8 класса НРМОБУ «Лемпинская СОШ» подана заявка на дополнительную общеразвивающую программу «Юнармия Арт» на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек». | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
|  | 3. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс.человек | 0,01 | 0,07 |  | - | - | - | В июле в детском лагере Центра развития творчества детей и юношества гп. Пойковский «Волонтеры Победы» провели урок памяти «Прохоровское танковое сражение». Виктория Горбунова приняла участие в Окружном патриотическом форуме для представителей сферы патриотического воспитания ПФО и УФО, который состоялся в г. Чебоксары. В рамках Семейной Недели Добра в Пойковской школе № 2 прошёл мастер-класс по изготовлению окопных свечей для военнослужащих СВО. Показатель достигнут. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 31.08.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 31.08.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | Формирование комфортной городской среды | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 25 | 47 | всего | 8051.9994 | 8051.9114 | 99.9989 | В период с 23 марта по 27 апреля 2023 года проведено общественное обсуждение по выбору общественной территории по проекту «Благоустройство сквера по ул.Центральная с.Чеускино» к реализации в 2024 году на сайте «Открытый регион Югра» и опрос-анкетирование по реализации проекта. По результатам обсуждения проекта, число граждан, принявших участие в обсуждении проекта составило 2 246 человек. Показатель достигнут. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2512.2 | 2512.1949 | 99.9998
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3929.3384 | 3929.3343 | 99.9999
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 1 | 0 | местный бюджет | 1610.461 | 1610.3823 | 99.9951 | 18.10.2022 заключен МК с ИП Петроченко на сумму 7551,67687 тыс.рублей на выполнение работ по благоустройству общественной территории парк "Зеленый остров" в сп.Куть-Ях 2 этап. Срок выполнения работ с 01.01.2023 по 30.09.2023. На сегоднящний день проводятся работы по вертикальной планировки: разработка грунта, отсыпка песком. Кассовый расход на общую сумму 7 551,68 тыс.рублей в том числе: ФБ 2 356,10 тыс.рублей, ОБ 3 685,24 тыс.рублей, МБ 1 510,34 тыс.рублей. 27.03.2023 заключен контракт с ИП Петроченко на сумму 500,32313 тыс.рублей на приобретение парковой информационной Арки для парка "Зеленый остров". Арка для парка "Зеленый остров" доставлена 30.06.2023. Готовность объекта 98,0%.
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 3. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | 90 | 100 | всего | - | - | - | 100 % составляет доля закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды. Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.005 | 0.0027 | всего | 16162.13 | 12361.016 | 76.4814 | В 2023 году планируется заселение квартир купленных в период 2020-2022 годов. На 31.08.2023 расселено 2 661,0 кв.м. 74 жилых помещений. В гп.Пойковский планируется возмещение за изымаемое жилое помещение 10 собственникам на общую сумму 16 162 125,06 рублей. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры №22-А/2023 от 21.04.2023. Оплата июнь - ноябрь 2023 года. По состоянию на 31.08.2023 осуществлена выплата по 8 земельным участкам на сумму 11 426,52 тыс.рублей. | Бородкина Оксана Владимировна – заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 14384.3 | 11001.306 | 76.4813
[5 empty] | местный бюджет | 1777.83 | 1359.71 | 76.4814
[5 empty] | иные источники | - | - | _
3 | Жилье | Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | 0.0233 | 0.0113 | всего | - | - | - | В 2023 году в Нефтеюганском районе планируется ввести 23 300 кв. м. жилья. Введено в эксплуатацию 11 300 кв.м. жилья, в том числе: - многоквартирные жилые дома 2 899 кв.м (1 МКД) - индивидуальные жилые дома 8 401 кв.м (93 дома) | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Ченцова М.А.– председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
4 | Чистая вода | 1. Доля населения Российской Федерации обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.572 | 0 | всего | 734453.23 | 70472.3713 | 9.5952 | Реконструкция объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000м3" в гп.Пойковский. В соответствии с графиком выполнения работ ведется основной этап строительства. 1. Здание Станции ВОС с АБК: - Блок водоподготовки: Выполнен: монтаж колонн здания, монтаж бетонных фильтров, устройство полов под оборудование, монтаж стеновых и кровельных сэндвич панелей, бетонирование полов 2 этажа, устройство мягкой кровли в осях 13-17 по осям А-Б, сварка и монтаж пожарного водовода, устройство заземления. - Здание АБК: Здание возведено, утеплено, ведутся внутренние отделочные работы. 2. Здание промывных вод. Выполнены работы по устройству каркаса здания. Уложены сети канализации К-1, ведутся работы по монтажу стеновых и кровельных панелей, установлены оконные блоки. Ведется монтаж системы отопления. 3. Здание Насосной станции 2-подьема. Здание возведено, ведутся работы по монтажу дверей, ворот, внутренней системы отопления и возведение внутренних стен, ведутся работы по монтажу системы вентиляции. 4.КНС и Сети напорной канализации. Выполнены работы по прокладке напорного канализационного коллектора (2514 м.пог.). 5. КПП. Смонтировано здание КПП на готовое основание.Ведется укомплектование КПП внутренним оборудованием. 6. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации: Ведутся работы по монтажу трубопроводов сырой воды В7, ведутся работы по монтажу трубопроводов промывной воды В10, ведутся работы по устройству камеры пожарно-хозяйственного водопровода. 7. На объект завезено блочное оборудование КТП. Выполнено устройство основания, ведется сборка комплектующих на площадке. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации: Выполнены работы по сетям в объеме 60% (оставшиеся 40 % будут выполнены после демонтажа, существующего ВОС и РЧВ в октябре 2023г). Ввод объекта в эксплуатацию планируется обеспечить в срок до 30 ноября 2023. Строительная готовность объекта: 57,8 %. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Бабин С.М.- директор МКУ "УКСиЖКК НР", Горячева О. К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
|  | 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.701 | 0 | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 585391 | 56162.6103 | 9.594
[5 empty] | местный бюджет | 149062.23 | 14309.761 | 9.5999
|  | 3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | 1 | 0 |  | - | - | -
[6 empty] | 758667.3594 | 90885.2987

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 31.08.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 31.08.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | Сохранение уникальных водных объектов | 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 7.8 | всего | - | - | - | Проведена уборка прибрежной территории в сп.Салым, с.Чеускино, сп.Лемпино, сп.Каркатеевы,сп.Усть-Юган, межселенной территории очищено 7,80км. прибрежной полосы водных объектов. Показатель достигнут. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: Чокан Т. П. - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района. За региональный проект: Заруднева А. С. - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 2.025 | 2.212 | местный бюджет | - | - | - | В уборке прибрежной полосы водных объектов приняли участие 380 человек, количество собранного мусора 54,5 куб. м Показатель достигнут.
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 31.08.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 31.08.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | не установлено | не установлено | - | всего | 2093.56 | 2093.56 | 100 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету ХМАО - Югры от 12.01.2023 № МСП15 2023 - 17. Утверждено постановление администрации Нефтеюганского района от 03.04.2023 № 440-па-нпа "Об утверждении порядков предоставления субсидий, грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района и перечня социально значимых (приоритетных) видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства". С 17.04.2023 по 12.05.2023 проведен прием документов на предоставление субсидий СМСП. 17 субъектов МСП получили субъсидии. Показатель достигнут. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 1884.2 | 1884.2 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 209.36 | 209.36 | 100
[5 empty] | иные источники | - | - | -
[6 empty] | _ | _
[6 empty] | _ | _
|  | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматтельства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60 | 86.67 | всего | - | - | - | По состоянию на 31.08.2023 передано в аренду 86,67% недвижимого имущества в Нефтеюганском районе. Показатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов | 10 | 64.94 | всего | - | - | - | На 01.01.2023 Перечень включал в себя 77 объектов. На 31.08.2023 Перечень включает в себя 127 объектов. Показатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | не установлено | не установлено | - | всего | 239, 22 | - | - | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.01.2023 № МСП I5 2023 - 17. Утверждено постановление администрации Нефтеюганского района от 03.04.2023 № 440-па-нпа "Об утверждении порядков предоставления субсидий, грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района и перечня социально значимых (приоритетных) видов | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю. Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 215.3 | - | -
[5 empty] | местный бюджет | 23.92 | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства". С 17.04.2023 по 12.05.2023 проведен прием документов на предоставление субсидий СМСП. Заявок на предоставление субсидии не поступило. С 03.07.2023 по 12.07.2023 объявлен дополнительный прием документов на предоставление субсидии СМСП. Заявился 1 субъект МСП из пгт.Пойковский. Договор о предоставлении из бюджета Нефтеюганского района субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям заключен 31.08.2023. Планируемая дата перечисления субсидии до 15 сентября 2023 года.
2332.78

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 31.08.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 31.08.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | Творческие люди | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 51 | 51 | всего | - | - | - | В 2023 году 12 специалистов сферы культуры, повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Культурная среда | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц) (нарастающим итогом) | 2 | 2 | всего | 5968.84 | 5968.84 | 100 | В 2023 году оснащены 2 образовательных учреждения в сфере культуры. НРМБУ ДО "Детская музыкальная школа" гп.Пойковский и НРМБУ ДО "Детская школа искусств им.Г.С.Райшева" сп.Салым. Оплачены договоры с ООО "Сервисная дистрибьюторская компания Аккорд" на поставку пианино, поставку музыкальных инструментов, изготовление и поставку пианино Н.Рубинштейн, поставку книжной продукции. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2211.5 | 2211.5 | 100
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3458.9 | 3458.9 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 298.44 | 298.44 | 100
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Лист1
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 31.08.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 31.08.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | Содействие занятости | 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | - | - | - | Нефтеюганский район успешно справляется с задачей по удовлетворенности спроса на места в детский сад. Во всех детских садах района открыты группы раннего возраста (от 1,6 до 3 лет). Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Скрипова В.П.– заместитель директор департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[6 empty] | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 53.3 | 54.2 | всего | - | - | - | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 54,2 % . Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 46.4 | 24 | всего | - | - | - | На 31.08.2023 в центрах неприрывного повышения профессионального мастерства обучено 30 педагогических работников. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района,
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием , % | 87 | 70.2 | всего | - | - | - | В июле 2023 года дополнительными общеобразовательными программами охвачено 5 380 чел. (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование") или 70,2 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих в Нефтеганском районе. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров "IT-куб", % | 8 | 6.6 | федеральный бюджет | - | - | - | На 31 августа 2023 года 406 обучающихся Нефтеюганского района приняли участие в проектных сменах, организуемых Центром для одаренных детей - АУ ДО «Мастерская талантов «Сибириус». Обучающиеся НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ», МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский прошли отбор для участия в региональной программе образовательного интенсива «Научная медиажурнастика». На базе пришкольных лагерей организовано обучение в Мобильном Кванториуме
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 37 | 13 | бюджет автономного округа | - | - | - | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию в отчетном периоде составляет 13 %.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 53.85 | 0 | всего | - | - | - | В целях внедрения целевой модели регионального роекта "Цифровая образовательная среда" согласно дорожной карты обновление материально - технической базы в образовательных организациях пройдет в 3 кватрале 2023 года. (приказ ДОиН ХМАО-Югры от 29.11.2022 № 10-П-2703). Осуществляется поставка оборудования. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 55,0 | 54.1 | федеральный бюджет | - | - | - | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум». По ФГИС «Моя школа» регистрация обучающихся начата в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района.
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 75,0 | 73,5 | бюджет автономного округа | - | - | - | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум».
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | 100,0 | 84,5 |  | - | - | - | В сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды добавлены все общеобразовательные организации Нефтеюганского района.
4 | Социальная активность | 1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некомерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.человек | 0,0059 | 0,006 | всего | - | - | - | В июле на территории парка «Югра» гп. Пойковский состоялся 5-й Юбилейный фестиваль семейного волонтерства «Добрый Дом». В этом году фестиваль получил статус окружного мероприятия. В рамках фестиваля прошли мероприятия волонтерской направленности: волонтерство в сфере безопасности, медицинское, серебряное волонтерство. В Нефтеюганском районе стартует акция, в рамках которой будет производится сбор книг для жителей Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. В июле Алёна Варенцова - муниципальный координатор работы в РДДМ в Нефтеюганском районе и Юсуф Амирханов - специалист МАУ НР «КМЦ «Перспектива» в г. Ханты-Мансийске приняли участие в итоговой стратегической сессии «Пространственное развитие территорий: «Югорский стандарт». Сотрудники МАУ НР «КМЦ «Перспектива» совместно с Центром Молодёжных Инициатив гп. Пойковский провели для ребят из лагеря «Счастливое Детство» веселые старты. В г. Ханты-Мансийске прошла первая региональная смена «Время Первых», собравшая почти 100 ребят со всего округа, из них и 3 активиста Нефтеюганского района. Неравнодушные жители Нефтеюганского района приняли участие во Всероссийских акциях «Коробка добра» и «Посылка солдату». Показатель достигнут. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
5 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 1. Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, % | 3,9 | 3,9 | всего | - | - | - | Во всех общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания обучающихся. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 2. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс.человек | 3.09 | 2.05 |  | - | - | - | В июле команда от Нефтеюганского района завершила свою работу в читальном зале ЦАМО РФ в рамках проекта «Архивный десант». В рамках Семейной Недели Добра на базе Центра развития творчества детей и юношества гп. Пойковский прошел Мастер-класс «Добрая открытка для героя». Юнармейцем отряда «Патриот» Шкребцовой Викторией Алексеевной, обучающейся 8 класса НРМОБУ «Лемпинская СОШ» подана заявка на дополнительную общеразвивающую программу «Юнармия Арт» на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек». | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
|  | 3. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс.человек | 0,01 | 0,07 |  | - | - | - | В июле в детском лагере Центра развития творчества детей и юношества гп. Пойковский «Волонтеры Победы» провели урок памяти «Прохоровское танковое сражение». Виктория Горбунова приняла участие в Окружном патриотическом форуме для представителей сферы патриотического воспитания ПФО и УФО, который состоялся в г. Чебоксары. В рамках Семейной Недели Добра в Пойковской школе № 2 прошёл мастер-класс по изготовлению окопных свечей для военнослужащих СВО. Показатель достигнут. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | Формирование комфортной городской среды | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 25 | 47 | всего | 8051.923 | 8051.9114 | 99.9999 | В период с 23 марта по 27 апреля 2023 года проведено общественное обсуждение по выбору общественной территории по проекту «Благоустройство сквера по ул.Центральная с.Чеускино» к реализации в 2024 году на сайте «Открытый регион Югра» и опрос-анкетирование по реализации проекта. По результатам обсуждения проекта, число граждан, принявших участие в обсуждении проекта составило 2 246 человек. Показатель достигнут. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2512.2 | 2512.1949 | 99.9998
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3929.3384 | 3929.3343 | 99.9999
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 1 | 0 | местный бюджет | 1610.3846 | 1610.3823 | 99.9999 | 18.10.2022 заключен МК с ИП Петроченко на сумму 7551,67687 тыс.рублей на выполнение работ по благоустройству общественной территории парк "Зеленый остров" в сп.Куть-Ях 2 этап. Срок выполнения работ с 01.01.2023 по 30.09.2023. На сегоднящний день проведена вырубка кустарника и мелколесья с выкорчевыванием пней, проводятся работы по вертикальной планировки: разработка грунта, отсыпка песком. Кассовый расход на общую сумму 7 551,68 тыс.рублей в том числе: ФБ 2 356,10 тыс.рублей, ОБ 3 685,24 тыс.рублей, МБ 1 510,34 тыс.рублей. 27.03.2023 заключен контракт с ИП Петроченко на сумму 500,32313 тыс.рублей на приобретение парковой информационной Арки для парка "Зеленый остров". Арка для парка "Зеленый остров" доставлена 30.06.2023. Готовность объекта 98,0%.
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 3. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | 90 | 100 | всего | - | - | - | 100 % составляет доля закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды. Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.005 | 0.0027 | всего | 16162.13 | 12361.016 | 76.4814 | В 2023 году планируется заселение квартир купленных в период 2020-2022 годов. На 31.08.2023 расселено 2 661,0 кв.м. 74 жилых помещений. В гп.Пойковский планируется возмещение за изымаемое жилое помещение 10 собственникам на общую сумму 16 162 125,06 рублей. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры №22-А/2023 от 21.04.2023. Оплата июнь - ноябрь 2023 года. По состоянию на 31.08.2023 осуществлена выплата по 8 земельным участкам на сумму 11 426,52 тыс.рублей. | Бородкина Оксана Владимировна – заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 14384.3 | 11001.306 | 76.4813
[5 empty] | местный бюджет | 1777.83 | 1359.71 | 76.4814
[5 empty] | иные источники | - | - | _
3 | Жилье | Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | 0.0233 | 0.0113 | всего | - | - | - | В 2023 году в Нефтеюганском районе планируется ввести 23 300 кв. м. жилья. Введено в эксплуатацию 11 300 кв.м. жилья, в том числе: - многоквартирные жилые дома 2 899 кв.м (1 МКД) - индивидуальные жилые дома 8 401 кв.м (93 дома) | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Ченцова М.А.– председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
4 | Чистая вода | 1. Доля населения Российской Федерации обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.572 | 0 | всего | 734453.23 | 70472.3713 | 9.5952 | Реконструкция объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000м3" в гп.Пойковский. В соответствии с графиком выполнения работ ведется основной этап строительства. 1. Здание Станции ВОС с АБК: - Блок водоподготовки: Выполнен: монтаж колонн здания, монтаж бетонных фильтров, устройство полов под оборудование, монтаж стеновых и кровельных сэндвич панелей, бетонирование полов 2 этажа, устройство мягкой кровли в осях 13-17 по осям А-Б, сварка и монтаж пожарного водовода, устройство заземления. - Здание АБК: Здание возведено, утеплено, ведутся внутренние отделочные работы. 2. Здание промывных вод. Выполнены работы по устройству каркаса здания. Уложены сети канализации К-1, ведутся работы по монтажу стеновых и кровельных панелей, установлены оконные блоки. Ведется монтаж системы отопления. 3. Здание Насосной станции 2-подьема. Здание возведено, ведутся работы по монтажу дверей, ворот, внутренней системы отопления и возведение внутренних стен, ведутся работы по монтажу системы вентиляции. 4.КНС и Сети напорной канализации. Выполнены работы по прокладке напорного канализационного коллектора (2514 м.пог.). 5. КПП. Смонтировано здание КПП на готовое основание.Ведется укомплектование КПП внутренним оборудованием. 6. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации: Ведутся работы по монтажу трубопроводов сырой воды В7, ведутся работы по монтажу трубопроводов промывной воды В10, ведутся работы по устройству камеры пожарно-хозяйственного водопровода. 7. На объект завезено блочное оборудование КТП. Выполнено устройство основания, ведется сборка комплектующих на площадке. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации: Выполнены работы по сетям в объеме 60% (оставшиеся 40 % будут выполнены после демонтажа, существующего ВОС и РЧВ в октябре 2023г). Ввод объекта в эксплуатацию планируется обеспечить в срок до 30 ноября 2023. Строительная готовность объекта: 57,8 %. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Бабин С.М.- директор МКУ "УКСиЖКК НР", Горячева О. К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
|  | 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.701 | 0 | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 585391 | 56162.6103 | 9.594
[5 empty] | местный бюджет | 149062.23 | 14309.761 | 9.5999
|  | 3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | 1 | 0 |  | - | - | -
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | Сохранение уникальных водных объектов | 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 7.8 | всего | - | - | - | Проведена уборка прибрежной территории в сп.Салым, с.Чеускино, сп.Лемпино, сп.Каркатеевы,сп.Усть-Юган, межселенной территории очищено 7,80км. прибрежной полосы водных объектов. Показатель достигнут. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: Чокан Т. П. - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района. За региональный проект: Заруднева А. С. - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 2.025 | 2.212 | местный бюджет | - | - | - | В уборке прибрежной полосы водных объектов приняли участие 380 человек, количество собранного мусора 54,5 куб. м Показатель достигнут.
[5 empty] | иные источники | - | - | -
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | не установлено | не установлено | - | всего | 2093.56 | 2093.56 | 100 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету ХМАО - Югры от 12.01.2023 № МСП15 2023 - 17. Утверждено постановление администрации Нефтеюганского района от 03.04.2023 № 440-па-нпа "Об утверждении порядков предоставления субсидий, грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района и перечня социально значимых (приоритетных) видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства". С 17.04.2023 по 12.05.2023 проведен прием документов на предоставление субсидий СМСП. 17 субъектов МСП получили субъсидии. Показатель достигнут. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 1884.2 | 1884.2 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 209.36 | 209.36 | 100
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматтельства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60 | 86.67 | всего | - | - | - | По состоянию на 31.08.2023 передано в аренду 86,67% недвижимого имущества в Нефтеюганском районе. Показатель достигнут. | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов | 10 | 64.94 | всего | - | - | - | На 01.01.2023 Перечень включал в себя 77 объектов. На 31.08.2023 Перечень включает в себя 127 объектов. Показатель достигнут. | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | не установлено | не установлено | - | всего | 239, 22 | - | - | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.01.2023 № МСП I5 2023 - 17. Утверждено постановление администрации Нефтеюганского района от 03.04.2023 № 440-па-нпа "Об утверждении порядков предоставления субсидий, грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района и перечня социально значимых (приоритетных) видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства". С 17.04.2023 по 12.05.2023 проведен прием документов на предоставление субсидий СМСП. Заявок на предоставление субсидии не поступило. С 03.07.2023 по 12.07.2023 объявлен дополнительный прием документов на предоставление субсидии СМСП. Заявился 1 субъект МСП из пгт.Пойковский. Договор о предоставлении из бюджета Нефтеюганского района субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям заключен 31.08.2023. Планируемая дата перечисления субсидии до 15 сентября 2023 года. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю. Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 215.3 | - | -
[5 empty] | местный бюджет | 23.92 | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники