## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за май 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.06.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.06.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | "Содействие занятости" | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 428 | 428 | всего | _ | _ | _ | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 0 | 0 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Строительство объекта «Детский сад на 120 мест в п. Сингапай»: работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ. Закончены работы по устройству кровли, на завершающей стадии работы по прокладке наружных инженерных сетей, благоустройство, приступили к внутренней отделке. Общая готовность составляет 70%. Ввод объекта в эксплуатацию планируется обеспечить в срок до 01.08.2021.
|  | 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%. Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Спорт - норма жизни" | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта % | 51.4 | 50.8 | всего | _ | _ | _ | По состоянию на 01.06.2021 в поселениях Нефтеюганского района прошла "Лыжня России ХХХIХ". Приняли участие 314 человек. В сентябре запланировавнно мероприятие Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2021». | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | "Старшее поколение" | Не установлен | _ | _ | всего | _ | _ | _ | По состоянию на 01.06.2021 в сп. Каркатеевы на базе отдыха и туризма "Сказка" прошло открытое первенство Нефтеюганского района по " Скандинавской ходьбе" Приняли участие 40 человек. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Суммарный коэффициент рождаемости | 0 | 1.01 | всего | _ | _ | _ | Бюллетень «Возрастно-половой состав населения в городских округах и муниципальных районах Тюменской области на начало 2021 года» формируется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области не позднее 10.11.2021 (Муниципальный контракт №3 «Об оказании услуг по предоставлению статистической информации» от 17 марта 2021 года.) Суммарный коэффициент рождаемости, рассчитан по данным ЗАГСа Нефтеюганского районна о количестве зарегистрированных актов рождений у одной женщины в гипотетическом поколении (15-49 лет) в Нефтеюганском районе за 2020 год. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Венедиктов К.В. - заместитель директора МКУ "Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта"
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за май 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.06.2021 | Источники финансирования | План на 2021 год (таблица 4) | Исполнено на 01.06.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 9 | 0 | всего | _ | _ | _ | Показатель будет достигаться после создания Центра непрерывного повышения квалификации ХМАО-Югры (2021 год). Систематическое повышение своего профессионального уровня – это обязанность педагогических работников, зафиксированная в статье 48 Федерального закона № 273-ФЗ. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. -аместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | Успех каждого ребенка | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 82 | 75.2 | всего | 1641.37 | 0 | 0 | Дополнительными общеобразовательными программами охвачено 3895 человек (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование"). | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров "IT-куб", % | 7 | 4 | федеральный бюджет | 608.1 | 0 | 0 | 91 обучающихся охвачены деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, стали участниками особо значимых региональных мероприятий, профильных региональных смен, олимпиад и иных конкурсных мероприятий. Команда из Салымской школы 1, стала победителем регионального этапа Всероссийских соревнований "Президентские состязания", команда Пойковской школы № 1 заняла 2 место в региональном этапе соревнований "белая ладья".
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", % | 30 | 36.6 | бюджет автономного округа | 951.2 | 0 | 0 | 608 обучающихся примут участие в мониторинге системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся.
[5 empty] | местный бюджет | 82.07 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
|  | 4. Количество субюъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного дополнительного образования детей, единица | 1 | 1 |  |  |  |  | Услуги дополнительного образования оказываются 1508 обучающимся с использованием сертификата персонифицированного финансирования (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование"). Показатель достигнут.
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 0 | 0 | всего | _ | _ | _ | Реализация с 2023 года - 53,84% | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральным информационно- сервисной платформе цифровой образовательной соеды, % | 0 | 0 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Реализация с 2022 года - 10%
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 0 | 0 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Реализация с 2022 года - 10%
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, % | 0 | 0 |  |  |  |  | Реализация с 2022 года - 10%
4 | Социальная активность | 1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некомерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.человек | 0.005949 | 0.00594 | всего | _ | _ | _ | Волонтерские объединения организованы на базе образовательных учреждений, учреждений культуры и социальной защиты населения. Во всех 13-ти общеобразовательных организациях внедрена модель школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью Общероссийской общественно-государственной организации «Российское движение школьников». Волонтеры Победы в преддверие празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне организовали проведение следующих акций: «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», субботники на памятных местах и захоронениях, облагораживание территорий у домов ветеранов. В День Победы волонтеры возложили цветы к памятникам, поздравили ветеранов с Великой Победой лично и по телефону. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Малиновская О.С. - начальник отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за май 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.06.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4), тыс.руб. | Исполнено на 01.06.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | "Формирование комфортной городской среды" | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 15 | 23 | всего | 9322.74 | 0 | 0 | В 2021 году проводятся подготовительные мероприятия для реализации проекта благоустройство общественной территории "Зеленый остров" в сп.Куть-Ях в 2022 году. По результатам обсуждения проекта, число граждан, принявших участие в обсуждении составило 471 человек (численность населения 2027 человек). Показатель достигнут. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, исполнитель - администрация сп.Сентябрьский
[5 empty] | федеральный бюджет | 2383.5 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3728.04 | 0 | 0
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 1 | 0 | местный бюджет | 3211.2 | 0 | 0 | В мае проведены работы по благоустройству общественной территории «Сквер Победы» сп.Сентябрьский: 1. отсыпка и укатка грунта 2. завоз материалов: тротуарная плитка, бордюрный камень, дорнит. Произведена установка временного видеонаблюдения для контроля за работниками и сохранностью строительных материалов.
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.012 | 0.004 | всего | 1078082.56 | 236067.48 | 21.9 | В пгт.Пойковский приобретено 72 жилых помещения общей площадью 3 783,7 кв.м. на общую сумму 211 849,36 тыс. рублей, из них: ФБ - 73 532,91 тыс. рублей, ОБ - 115 013,02 тыс. рублей, МБ - 23 303,43 тыс. рублей. | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 386787.2 | 81590.92 | 21.1
[5 empty] | бюджет автономного округа | 604974.5 | 128509.14 | 21.2
[5 empty] | местный бюджет | 86320.8562 | 25967.42 | 30.1
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
3 | «Жилье» | Общий объем ввода жилья, млн. кв.м. | 0.032 | 0.007 | всего | _ | _ | _ | В 2021 году в Нефтеюганском районе, планируется ввести в эксплуатацию 0,032430 млн. кв. м. жилья. Введено в эксплуатацию 0,007231 млн. кв.м.жилья в том числе: - многоквартирные жилые дома – 0,002631 млн. кв.м. (1 МКД) - индивидуальные жилые дома – 0,004601 млн. кв.м. (54 дома). | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Фоминых А.В.– заместитель председателя комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за май 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.06.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.06.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | "Сохранение уникальных водных объектов" | 1.Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 4.76 | всего | _ | _ | _ | Проведена очистка прибрежной полосы в сп. Салым, Лемпино, Каркатеевы. Приняли участие 220 человек, убрано 103 мешка мусора. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района -Чокан Татьяна Петровна. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района - Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 1.215 | 1.105 | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за май 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.06.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.06.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | не установлено | не установлено | - | всего | 2414.44 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.01.2021 № МСП 2021 - 17. Ведется работа по внесению изменений в постановление администрации от 24.04.2015 № 884-па-нпа "Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям Нефтеюганского района", на основании ПП РФ от 18.09.2020 N 1492 (ред. от 30.12.2020) "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2021). | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Катышева Юлия Рашидовна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2173 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 241.44 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за май 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.06.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.06.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | "Творческие люди" | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 27 | 15 | всего | 0 | 0 | 0 | Завершили обучение (свидетельств еще нет): 3 человека из НР БУ "ТО "Культура" по теме "Актуальные подходы и технологии проектной деятельности в учреждении культуры", 1 человек НРБУ "Межпоселенческая библиотека" по теме "Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной среде". | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Кушнер Л.Я. – начальник отдела аналитической, проектно-программной деятельности ДКиС НР
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0