## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за сентябрь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.10.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | "Чистая вода" | показатель отсутсвует | _ | _ | всего | 27537.85 | _ | _ | 2020 год: Заключен МК №01873000017200000830001 от 13.05.2020 с ООО "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ" на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС - 8000 м3". Цена контракта составляет 27 537,85 тыс.руб. Срок выполнения работ: 7 месяцев с даты начала выполнения работ. Работы ведутся. 21.09.2020 согласованы технологии очистки воды и коридор укладки канализационного коллектора. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За реализацию объекта : - начальник отдела коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - Горячева Ольга Константиновна; - директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» - Бабин Сергей Михайлович. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района - Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 27537.85 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Сохранение уникальных водных объектов" | 1.Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 8.6 | всего | _ | _ | _ | Проведены мероприятия по отчистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов на территории Нефтеюганского района.Участвовали все поселения района. Очищено 8,6 км. береговой линии. Общее количество участников 450 человек. Собрано 43,9 м.куб мусора. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района -Чокан Татьяна Петровна. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района - Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 0.81 | 0.885 | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за сентябрь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.10.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4), тыс.руб. | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | "Формирование комфортной городской среды" | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 12 | _ | всего | 8685.2564 | _ | _ | Заключено дополнительное соглашение № 3 от 15.09.2020 к МК № 44 от 12.05.2020 по благоустройству общественной территории парка "Сердце Югры" в гп.Пойковский, срок выполнения работ продлен до 15.10.2020. Выполненые работы: планировка территории, выставлено 80% бортовых камней в соответствии с разбивкой территории для пешеходных дорожек, ведется работа по укладке тротуарной плитки. Заключено дополнитнльное соглашение № 2 от 11.09.2020 к МК № 50 от 09.06.2020 на выполнение работ по благоустройству общественной территории парка "Сердце Югры" (наружное освещение), срок выполнения работ продлен до 05.10.2020. Выполненые работы: проведена геодезическая разбивка территории для бурения ям под закладные части, для дальнейшего монтажа опор освещения, прокопаны 90% траншеи для дальнейшей укладки кабеля. | Кошаков Валенти Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, исполнитель - администрация гп.Пойковский
[5 empty] | федеральный бюджет | 2709.8 | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 4238.4051 | _ | _
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 1 | _ | местный бюджет | 1737.0513 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.011 | 0,002 | всего | 899555.16 | 67460.4 | 7.5 | По состоянию на 29.09.2020: произведена выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение: 1. В рамках заключенного Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № 22-ЖС/2020 ОТ 27.01.2020; - гп.Пойковский 25 жилых помещений; - сп.Сингапай 5 жилых помещений. Итого: 30293,40 тыс.руб. из них: ОБ - 26961,12 тыс.руб., МБ - 3332,27 тыс.руб. 2. В рамках заключенного Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № 22-А/2020 от 22.04.2020; - гп.Пойковский 21 жилое помещение. Итого: 37167,00 тыс.руб.; ОБ - 33078,96 тыс.руб.; МБ - 4088,04 тыс.руб. Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в сп.Юганская Обь, гп.Пойковский. Оплата по контрактам будет произведена в октябре 2020. | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 800604 | 60040.08 | 7.5
[5 empty] | местный бюджет | 98951.16 | 7420.31 | 7.5
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | «Жилье» | Общий объем ввода жилья, млн. кв.м. | 0.023 | 0.009 | всего | _ | _ | _ | Ввод жилья: На территории Нефтеюганского района введено в эксплуатацию 0,008503 млн.кв.м.жилья в том числе: многоквартирные жилые дома – 0; индивидуальные жилые дома – 0,008503 млн.кв.м.жилья (104 дома). | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Фоминых А.В.– заместитель председателя комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
местный бюджет
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за сентябрь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.10.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | "Культурная среда" | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | 0 | 0 | всего | 0 | 0 | 0 | Согласно декомпозиции проекта для муниципального образования Нефтеюганский район с 2023 года определен показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» - 2 единицы: НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» (гп Пойковский) и НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» (сп Салым). Согласно календарному плану проекта, реализация мероприятий запланированна в период с 01.09.2022 по 31.12.2023. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Титова Т.В. - главный специалист комитета по культуре
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
2 | "Творческие люди" | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц | 8 | 7 | всего | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.10.2020: 7 специалистов завершили обучение дистанционно в Санкт-Петербургском государственном институте культуры (СПбГИК), удостоверения о прохождении курсов еще не получены. Также 1 специалист заявлен для обучения в Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК). Плату за обучение производит Департамент культуры автономного округа самостоятельно. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Титова Т.В. - главный специалист комитета по культуре
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0

## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за сентябрь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.10.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 428 | 348 | всего | 309575.16 | 127213.89 | 41.1 | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%. Показатель по численности воспитанников и доступность дошкольного образования для детей до 3 лет в 2020 году планируется достигнуть в результате: - строительства комплекса «Школа - Детский сад» в сп. Юганская Обь (в 2020 году будет создано 20 мест); - перепрофилирования помещений ДОУ Родничок и Жемчужинка гп. Пойковский (в 2020 году будет создано 40 мест). В 2020 году введен в эксплутацию ДОУ Каркатеевы (создано 20 мест). Таким образом будет создано 80 мест для детей до 3 лет и сохранится 100 процентная доступность дошкольного образования для детей данной категории. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 60 | - | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | 294096.4 | 120853.2 | 41.09
[5 empty] | местный бюджет | 15478.76 | 6360.69 | 41.09
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Спорт - норма жизни" | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 50.4 | 49.4 | всего | _ | _ | _ | По состоянию на 01.10.2020 прошло 54 спортивно-массовых мероприятий, с участием 2605 человек. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | "Старшее поколение" | Не установлен | _ | _ | всего | _ | _ | _ |  | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за сентябрь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.10.2020 | Источники финансирования | План на 2020 год (таблица 4) | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | 1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | 0.003 | 0.003 | всего | 369001.1 | 234397.93 | 63.5223 | 29.09.2020 торжественно открыты три Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», НРМОБУ «Чеускинская СОШ», НРМОБУ «Сентябрьская СОШ». | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. -аместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | 0.7 | _ | бюджет автономного округа | 230898.8 | 129133.5 | 55.9264 | Показатель будет достигнут в октябре 2020 после комплектования и зачисления обучающихся на основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в центры образования "Точек роста".
[5 empty] | местный бюджет | 122428.67 | 90340.8 | 73.7906
[5 empty] | иные источники | 15673.63 | 14923.63 | 95.2149
2 | Успех каждого ребенка | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей), получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 92.7 | 94.4 | всего | 27167.77 | 20148 | 74.1614 | В 2020 году показатель «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования" будет сохранен на уровне 94,4%. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | 1.25 | 2.481 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | В 2020 году запланировано создание детского технопарка «Кванториум» по модели Квантолаб в Сингапайской школе. При условии завершения строительства детского сада в сп.Сингапай, в осенний период в рамках выделенного финансирования пройдут ремонтные работы по обустройству помещений с использованием фирменного стиля, пройдут закупки необходимого оборудования.
|  | 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек, нарастающим итогом | 0.002 | 0.012956 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Министерство просвещения Российской Федерации совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» организует цикл Всероссийских открытых уроков для обучающихся 8-11 классов. Число участников открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, в Нефтеюганском районе составило 3947 обучающихся.
[5 empty] | местный бюджет | 22817.77 | 15798 | 69.2355
[5 empty] | иные источники | 4350 | 4350 | 100
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 15 | 5 | всего | _ | _ | _ | В 100% общеобразовательных организациях достигнут показатель по увеличению скорости интернет не менее 50 Мбит/с. Все школы района имеют доступ к отдельным элементам федеральной информационно-сервисной платфоме цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "ЯКласс"). | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций процент | 15 | 10 | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 3. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | 5 | 3.77 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Количество педагогических работников общеобразовательных учреждений Нефтеюганского района, зарегистрированных на информационном ресурсе "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в РФ") составляет 152 человека, 48 педагогических работников общего образования начали прохождение курсов повышения квалификации, из них прошли повышение квалификации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" - 31 человек.
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | Учитель будущего | 0 | _ | _ | всего | 930.04 | 750.8 | 80.7277 | Показатели регионального проекта "Учитель будущего" на региональном и муниципальном уровнях "0", запрос на изменение в портфеле проектов "Образование" № 10 от 14.05.2020 | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 930.04 | 750,80 | 80.7
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
5 | Социальная активность | 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн. человек накопительным итогом | 0.002777 | 0.002819 | всего | 2493.68 | 2318 | 92.955 | В рамках исполнения данного показателя на территории Нефтеюганского района осуществляется мониторинг деятельности детских и молодежных общественных объединений, действующих на базе общеобразовательных организаций Нефтеюганского района . | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Малиновская О.С. - начальник отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн чел. | 0.000625 | 0.000392 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | В сентябре 2020 при поддержке Волонтеров Победы состоялись акции, мероприятия и онлайн-активности, посвященные празднованию 75-ой годовщины со дня окончания Второй мировой войны, общая численность граждан вовлеченных в добровольческие мероприятия составила 128 человек.
|  | 3. Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в муниципалитете, % | 33 | 33.8 | бюджет автономного округа | 100 | 100 | 100 | В период с 10-14 сентября 2020 состоялся муниципальный этап регионального проекта «Молодежная лига управленцев Югры», в котором приняли участие 8 талантливых молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Районный молодежный фестиваль КВН «Растем вместе!», посвященный 40-летнему юбилею Нефтеюганского района, состоялся 23 сентября 2020 в онлайн формате и объединил 50 творческих молодых КВНщиков района.
[5 empty] | местный бюджет | 2393.68 | 2218 | 92.6607
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за сентябрь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.10.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.10.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | «Популяризация предпринимательства» | не установлено | не установлено | - | всего | 460.13 | 323.4 | 70 | 1.Заключен МК № 135 от 08.06.2020 ООО ТРК "Сибирь", на оказание услуг по изготовлению и трансляции в телевизионном эфире и радиоэфире информационных материалов. В рамках данного контракта направлены заявки на: - трансляцию видеоролика "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Нефтеюганского района"; - информационную озвучку на радио, о начале этапа приема документов от СМСП для предоставления ежегодной финансовой поддержки; - информационную озвучку на радио, о начале этапа приема документов от СМСП пострадавших в период CОVID; - изготовление сюжета на тему: "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района"; - изготовление сюжета на тему: "Оказание финансовой поддержки СМСП пострадавших от COVID"; - изготовление сюжета на тему: "Самозанятые граждане. Налог на профессиональный доход". Оплата за фактически оказанные услуги согласно заключенного контракта, производится ежеквартально. Оплата по итогам IV квартала запланирована на ноябрь 2020. 2. Окружная выставка - форум "Товары земли Югорской" проходит ежегодно в декабре месяце. | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Шумейко Ирина Михайловна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 349.7 | 245.78 | 70
[5 empty] | местный бюджет | 110.4316 | 77.62 | 70
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | не установлено | не установлено | - | всего | 2800 | 2800 | 100 | По итогам I и II этапа приема документов финансовая поддержка предоставлена 16 СМСП на общую сумму 2 800,00 тыс.рублей, из них за счет средств МБ 672 ,00 тыс.рублей, ОБ 2 128,00 тыс.рублей: - возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, поддержка предоставлена 3 СМСП на общую сумму 308,97 тыс.рублей, из них МБ 74,15 тыс. рублей, ОБ 234,82 тыс. рублей; - возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, поддержка предоставлена 13 СМСП на общую сумму 2 491,03 тыс. рублей, из них МБ 597,85 тыс.рублей, ОБ 1 893,18 тыс.рублей. | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Шумейко Ирина Михайловна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2128 | 2128 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 672 | 672 | 100
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _