Приложение 3.2

 к протоколу заседания

Проектного комитета

Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

от 16 августа 2021 года № 8

Шифр портфеля проектов № ПП-029-03 от 21 августа 2018 г.

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ**

**№ 8 от \_\_\_\_\_\_\_ 2021 года**

«Жилье и городская среда»

1. **Инициатор изменения**

|  |
| --- |
| Мыскин К.В. - директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 1. **Описание изменения**
 |
| Общее описание изменения | Предлагается внести следующие изменения в паспорт портфеля проектов: * 1. Приведение управленческих документов в соответствии с федеральным национальным проектом «Жильё и городская среда».
	2. Финансовое обеспечение, показатели, результаты
 |
| Причины и обоснование необходимости изменений | 1. Перенос федерального проекта «Чистая вода» из национального проекта «Экология» в национальный проект «Жильё и городская среда» (протокол заседания Проектного комитета при Правительстве РФ по национальному проекту «Жильё и городская среда» №9 от 20.10.2020г).2. Заключены дополнительные соглашения, принят Закон о бюджете. |
| Влияние изменения на параметры портфеля проектов | Отсутствует |
| Влияние изменения на другие портфели проектов и проекты | Отсутствует |
| 1. **Управленческий документ по портфелю проектов, в который предлагается внести изменения**
 |
| 1) Паспорт портфеля проектов  |

Руководитель портфеля проектов:

Директор Департамента строительства

Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / К.В.Мыскин/

 (подпись) (ФИО)

Приложение

«Перечень изменяемых параметров портфеля проектов»

к запросу на изменение в портфель проектов № 8

|  |
| --- |
| Паспорт портфеля проектов «Жилье и городская среда» |
| Название поля | Значение |
| Паспорт портфеля проектов | **До изменений Приложение 1** |
| **Новая редакция Приложение 2** |

Приложение № 1

к запросу на изменения паспорта портфеля проектов

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года № 8

|  |
| --- |
|  |

 **ПАСПОРТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ**

«Жилье и городская среда»

(«Ж и ГС»)

**(с учетом запроса на изменение № 7)**

|  |
| --- |
| **1. Описание портфеля проектов** |
| **Документ – основание****для инициации портфеля проектов[[1]](#footnote-1)** | 1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации».
2. Национальный проект «Жилье и городская среда».
3. Федеральный проект «Ипотека».
4. Федеральный проект «Жилье».
5. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».
6. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
7. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31.
8. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июля 2018 года № 266-п «О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с национальными целями развития».
9. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы».
10. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2013 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».
 |
| **Цель портфеля проектов** | Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за счет:* обеспечения доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов;
* увеличения объема жилищного строительства в 2024 году до 1,231 млн. квадратных метров в год;
* кардинального повышения комфортности городской среды, повышения в 2024 году индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращения в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;
* создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличения в 2024 году доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;
* обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
 |
| **Связь со стратегией социально-экономического развития** | Раздел 1 «Оценка социально-экономического положения автономного округа», подраздел 1.1. «Состояние экономики»:Жилищная проблема для Югры продолжает оставаться первостепенной. Округ отстает от большинства субъектов Российской Федерации по уровню обеспеченности жилой площадью, опережает по показателям ветхого и аварийного жилого фонда. Раздел 4 «Основные направления достижения долгосрочных целей социально-экономического развития», подраздел 4.4 «Развитие инфраструктурного сектора»:Для развития социальной обеспеченности и повышения комфортности проживания населения в регионе с точки зрения развития инфраструктуры важными являются такие отрасли, как социальное и жилищное строительство, развитие информационно-коммуникационного сектора.Основными перспективными направлениями развития жилищно-коммунального комплекса автономного округа являются:реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов жилищно-коммунального комплекса;уменьшение износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;повышение эффективности, устойчивости, надежности и долговечности функционирования систем жизнеобеспечения населения;улучшение качества услуг путём перехода на профессиональный уровень управления многоквартирными домами;привлечение инвестиций в сферу жилищно-коммунального комплекса.Раздел 4 «Основные направления достижения долгосрочных целей социально-экономического развития», п. 4.12 «Сбалансированное пространственное развитие» – одной из приоритетных задач развития всех агломераций автономного округа является активная модернизация жилищно-коммунального хозяйства, с целью создания комфортных условий для проживания населения, в частности создание комфортной архитектурно-пространственной среды обитания граждан, в т.ч. благоустройство территорий.Раздел 6 «Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии – 2030», раздел «Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»:Ветхость жилого фонда определяет обновление жилого фонда как приоритетное направление жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства. |
| **Периодичность подготовки****статус-отчета** | Ежемесячно |
| **2. Ограничения портфеля проектов** |
| **Ограничения по срокам** | 31.03.2025 |
| **Ограничения по бюджету** | 13,348 млрд. руб. средства бюджета автономного округа, в том числе по годам:2019 год - 9,020 млрд. рублей;2020 год – 7,102 млрд. руб.;2021 год – 4,158 млрд. руб.;2022 год – 3,888 млрд. руб.;2023 год – 0,0 млрд. руб.;2024 год – 0,0 млрд. руб. |
| **Иные ограничения** | Ограничения не установлены |
| **3. Комитет по управлению портфелем проектов** |
| **Куратор портфеля проектов** | Зобницев Андрей Николаевич, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (лицо, замещающее куратора портфеля проектов – Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Руководитель портфеля проектов** | Ракитский Алексей Алексеевич, директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – главный архитектор(лицо, замещающее руководителя портфеля проектов – Ким Илья Аркадиевич, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Члены комитета** | 1. Ким Илья Аркадиевич, директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры(лицо, замещающее члена комитета – Эрнст Сергей Андреевич, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)2. Зайцев Кирилл Сергеевич, директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры(лицо, замещающее члена комитета – Шиповалов Андрей Валентинович, заместитель директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)3. Коновалова Галина Александровна, заместитель директора Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры(лицо, замещающее члена комитета – Пуртова Ирина Юрьевна, начальник управление жилищных программ Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)4. Кривошеенко Антон Владимирович, начальник управления развития строительного комплекса и территориального планирования Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры(лицо, замещающее члена комитета – Окулов Дмитрий Владимирович, и.о. начальника отдела развития жилищного строительства и стройиндустрии управление развития строительного комплекса и территориального планирования Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **4. Административная группа поддержки портфеля проектов** |
| **Главный администратор****портфеля проектов** | Кривошеенко Антон Владимирович, начальник управления развития строительного комплекса и территориального планирования Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (лицо, замещающее главного администратора портфеля проектов – Чергинец Андрей Андреевич, начальник отдела жилищной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального комплекса Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Участники административной группы**  | 1. Окулов Дмитрий Владимирович, и.о. начальника отдела развития жилищного строительства и стройиндустрии управление развития строительного комплекса и территориального планирования Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.2. Тимонина Ксения Юрьевна, заместитель начальника отдела жилищной инфраструктуры Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.3. Плутаева Ирина Леонидовна, главный специалист-эксперт отдела жилищной инфраструктуры Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.4. Сулейманов Турхан Гошгарович, начальник управления жилищно-коммунального комплекса Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.5. Зверев Константин Викторович, начальник отдела развития жилищно-коммунального комплекса Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.6. Емельянов Игорь Валерьевич, консультант отдела развития жилищного строительства и стройиндустрии Управление развития строительного комплекса и территориального планирования Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.7. Полещенкова Дарина Геннадьевна, консультант отдела государственной поддержки отдельных категорий граждан Управления жилищных программ Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| **5. Другие ответственные лица** |
| **Другие участники, ответственные****за достижение показателей****портфеля проектов** | 1. Маненков Сергей Петрович, глава Белоярского района.2. Фомин Владимир Иванович, глава Березовского района.3. Пальчиков Николай Николаевич, глава города Когалыма.4. Дубовик Анатолий Владимирович, глава Кондинского района.5. Сурцев Борис Федорович, глава города Лангепаса.6. Дейнека Олег Александрович, глава города Мегиона.7. Дегтярев Сергей Юрьевич, глава города Нефтеюганска.8. Лапковская Галина Васильевна, глава Нефтеюганского района.9. Тихонов Василий Владимирович, глава города Нижневартовска.10.Канышева Марина Юрьевна, и.о. заместителя главы Нижневартовского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.11. Ямашев Иван Петрович, глава города Нягань.12. Куташова Анна Петровна, глава Октябрьского района.13. Степура Владимир Иванович, глава города Покачи.14. Морозов Александр Николаевич, и.о. главы города Пыть-Ях. 15. Гулина Наталья Анатольевна, и.о. главы города Радужный.16. Набатов Игорь Александрович, глава Советского района.17. Шувалов Вадим Николаевич, глава города Сургута.18. Трубецкой Андрей Александрович, глава Сургутского района.19. Иванов Анатолий Владимирович, глава города Урай.20. Ряшин Максим Павлович, глава города Ханты-Мансийска.21. Минулин Кирилл Равильевич, глава Ханты-Мансийского района.22. Бородкин Андрей Викторович, глава города Югорска. |
| **6. Заинтересованные стороны портфеля проектов** |
| **Орган, уполномоченный****на осуществление общественной****оценки портфеля проектов** | Общественный совет при Департаменте строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| **Экспертная группа** | 1. Зверьков Сергей Сергеевич, руководитель Центра прикладной урбанистики г. Сургут.2. Мовсисян Вачаган Вачаганович, генеральный директор ООО «Северные строительные технологии» г. Ханты-Мансийск. |
| **Иные заинтересованные стороны** | Общественный совет при Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

|  |
| --- |
| **7. Целевые показатели портфеля проектов** |
| **Категория портфеля проектов** | **Цель портфеля проектов** | **Наименование показателя**[[2]](#footnote-2)**, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение**  | **Ответственный за достижение показателя** |
| Ипотека | Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов |  | Количество предоставленных ипотечных кредитов, млн.ед. | 0,02 | 2019 – 0,022020 – 0,022021 – 0,022022 – 0,022023 – 0,022024 – 0,02 | Коновалова Галина Александровна |
| Жилье | Увеличение объема жилищного строительства |  | Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров [D] | 0,810 | 2019 – 0,9032020 – 1,0052021 – 0,9642022 – 1,0672023 – 1,1492024 – 1,231 | Ракитский Алексей Алексеевич |
|  | Объем ввода в многоквартирных жилых домах, млн. кв. метров  | 0,697 | 2019 – 0,7582020 – 0,8502021 – 0,8112022 – 0,8982023 – 0,9652024 – 1,036 | Ракитский Алексей Алексеевич |
|  | Объем ввода жилья, построенного населением, млн. кв. метров | 0,1160 | 2019 – 0,1452020 – 0,1552021 – 0,1532022 – 0,1692023 – 0,1842024 – 0,195 | Ракитский Алексей Алексеевич |
|  | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн. кв. метров | 0,110 | 2019 – 0,0352020 – 0,026 | Ракитский Алексей Алексеевич |
| Формирование комфортной городской среды | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой |  | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | 168 | 2018 – N2019 – N+171,02020 – N+176,02021 – N+185,02022 – N+193,02023 – N+201,02024 – N+218,0 | Ким Илья Аркадиевич |
|  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, % | 0,0 | 2018 – N2019 – N+2,02020 – N+5,02021 – N+10,02022 – N+15,02023 – N+20,02024 – N+30,0 | Ким Илья Аркадиевич |
|  | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50%), % | 25,0 | 2018 – [[3]](#footnote-3)2019 – 31,02020 – 38,02021 – 44,02022 – 44,02023 – 50,02024 – 63,0 | Ким Илья Аркадиевич |
|  |  | Количество городов с благоприятной городской средой | 4,0 | 2018 – [[4]](#footnote-4)2019 – 5,02020 – 6,02021 – 7,02022 – 7,02023 – 8,02024 – 10,0 |  |
| Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %  | 5,0 | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Ким Илья Аркадиевич |
|  | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, шт. | 79,0 | 2018 – 732019 – 602020 – 642021 – 552022 – 562023 – 822024 – 83 | Ким Илья Аркадиевич |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (в рамках реализации новых постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»)  |  | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн. кв.м [D].[[5]](#footnote-5) | 0,0947 | 2019 – 0,0772020 – 0,2132021 – 0,1462022 – 0,1312023 – 0,1472024 – 0,192 | Ракитский Алексей Алексеевич |
|  | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, млн. кв. м.[[6]](#footnote-6)  | 0,016 | 2019 – 0,005962020 – 0,001032021 – 0,000662022 – 0,000502023 – 0,000702024 – 0,00075 | Ракитский Алексей Алексеевич |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. чел. | 1,009 | 2019 – 0,332020 – 7,662021 – 4,342022 – 3,552023 – 4,892024 – 4,04 | Ракитский Алексей Алексеевич |

Руководитель портфеля проектов:

директор Департамента строительства

Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.А. Ракитский /

 19.05.2020

Приложение к паспорту портфеля проектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| **2.1.** | Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров [D] | 0,812 | 2019 – 0,9032020 – 1,0052021 – 0,9642022 – 1,0672023 – 1,1492024 – 1,231 | Ракитский Алексей Алексеевич |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 2.1.1. | Ханты-Мансийск | 0,101 | 2019 – 0,1002020 – 0,1262021 – 0,1202022 – 0,1332023 – 0,1452024 – 0,155 | Ряшин Максим Павлович |
| 2.1.2. | Сургут | 0,296 | 2019 – 0,2742020 – 0,3012021 – 0,2712022 – 0,3022023 – 0,3272024 – 0,351 | Шувалов Вадим Николаевич |
| 2.1.3. | Нижневартовск | 0,125 | 2019 – 0,1312020 – 0,1302021 – 0,1502022 – 0,1682023 – 0,1822024 – 0,195 | Тихонов Василий Владимирович |
| 2.1.4. | Когалым | 0,023 | 2019 – 0,0252020 – 0,0202021 – 0,0162022 – 0,0182023 – 0,0202024 – 0,021 | Пальчиков Николай Николаевич |
| 2.1.5. | Лангепас | 0,003 | 2019 – 0,0042020 – 0,0022021 – 0,0072022 – 0,0082023 – 0,0092024 – 0,010 | Сурцев Борис Федорович |
| 2.1.6. | Мегион | 0,015 | 2019 – 0,0212020 – 0,0252021 – 0,0232022 – 0,0242023 – 0,0252024 –0,026 | Дейнека Олег Александрович |
| 2.1.7. | Нефтеюганск | 0,016 | 2019 – 0,0512020 – 0,0552021 – 0,0442022 – 0,0442023 – 0,0442024 – 0,046 | Дегтярев Сергей Юрьевич |
| 2.1.8. | Нягань | 0,030 | 2019 – 0,0502020 – 0,0552021 – 0,0452022 – 0,0502023 – 0,0552024 – 0,059 | Ямашев Иван Петрович |
| 2.1.9. | Покачи | 0,001 | 2019 – 0,0042020 – 0,0032021 – 0,0042022 – 0,0042023 – 0,0052024 –0,005 | Степура Владимир Иванович |
| 2.1.10. | Пыть-Ях | 0,027 | 2019 – 0,0402020 – 0,0302021 – 0,0272022 – 0,0312023 – 0,0332024 – 0,036 | Морозов Александр Николаевич |
| 2.1.11. | Радужный | 0,001 | 2019 – 0,0012020 – 0,0072021 – 0,0022022 – 0,0022023 – 0,0022024 –0,003 | Гулина Наталья Анатольевна |
| 2.1.12. | Урай | 0,012 | 2019 – 0,0182020 – 0,0172021 – 0,0162022 – 0,0182023 – 0,0202024 – 0,021 | Иванов Анатолий Владимирович |
| 2.1.13. | Югорск | 0,025 | 2019 – 0,0192020 – 0,0282021 – 0,0332022 – 0,0372023 – 0,0402024 –0,043 | Бородкин Андрей Викторович |
| 2.1.14. | Белоярский район | 0,008 | 2019 – 0,0092020 – 0,0072021 – 0,0092022 – 0,0152023 – 0,0142024 – 0,020 | Маненков Сергей Петрович |
| 2.1.15. | Березовский район | 0,008 | 2019 – 0,0092020 – 0,0072021 – 0,0112022 – 0,0122023 – 0,0132024 – 0,014 | Фомин Владимир Иванович |
| 2.1.16. | Кондинский район | 0,018 | 2019 – 0,0152020 – 0,0152021 – 0,0202022 – 0,0252023 – 0,0272024 – 0,029 | Дубовик Анатолий Владимирович |
| 2.1.17. | Нефтеюганский район | 0,011 | 2019 – 0,0172020 – 0,0232021 – 0,0322022 – 0,0252023 – 0,0232024 – 0,024 | Лапковская Галина Васильевна |
| 2.1.18. | Нижневартовский район | 0,007 | 2019 – 0,0142020 – 0,0162021 – 0,0152022 – 0,0172023 – 0,0182024 – 0,020 | Саломатин Борис Александрович |
| 2.1.19. | Октябрьский район | 0,009 | 2019 – 0,0112020 – 0,0202021 – 0,0212022 – 0,0242023 – 0,0302024 – 0,028 | Куташова Анна Петровна |
| 2.1.20. | Советский район | 0,019 | 2019 – 0,0282020 – 0,0352021 – 0,0332022 – 0,0372023 – 0,0402024 – 0,043 | Набатов Игорь Александрович |
| 2.1.21. | Сургутский район | 0,048 | 2019 – 0,0512020 – 0,0702021 – 0,0542022 – 0,0602023 – 0,0652024 – 0,070 | Трубецкой Андрей Александрович |
| 2.1.22. | Ханты-Мансийский район | 0,009 | 2019 – 0,0112020 – 0,0132021 – 0,0122022 – 0,0132023 – 0,0142024 – 0,016 | Минулин Кирилл Равильевич |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 4.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % [D] | 5,0 | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Ким Илья Аркадиевич |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 4.1.1. | Ханты-Мансийск |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Ряшин Максим Павлович |
| 4.1.2. | Сургут |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Шувалов Вадим Николаевич |
| 4.1.3. | Нижневартовск |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Тихонов Василий Владимирович |
| 4.1.4. | Когалым |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Пальчиков Николай Николаевич |
| 4.1.5. | Лангепас |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Сурцев Борис Федорович |
| 4.1.6. | Мегион |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Дейнека Олег Александрович |
| 4.1.7. | Нефтеюганск |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Дегтярев Сергей Юрьевич |
| 4.1.8. | Нягань |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Ямашев Иван Петрович |
| 4.1.9. | Покачи |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Степура Владимир Иванович |
| 4.1.10. | Пыть-Ях |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Морозов Александр Николаевич |
| 4.1.11. | Радужный |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Гулина Наталья Анатольевна |
| 4.1.12. | Урай |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Иванов Анатолий Владимирович |
| 4.1.13. | Югорск |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Бородкин Андрей Викторович |
| 4.1.14. | Белоярский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Маненков Сергей Петрович |
| 4.1.15. | Березовский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Фомин Владимир Иванович |
| 4.1.16. | Кондинский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Дубовик Анатолий Владимирович |
| 4.1.17. | Нефтеюганский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Лапковская Галина Васильевна |
| 4.1.18. | Нижневартовский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Саломатин Борис Александрович |
| 4.1.19. | Октябрьский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Куташова Анна Петровна |
| 4.1.20. | Советский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Набатов Игорь Александрович |
| 4.1.21. | Сургутский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Трубецкой Андрей Александрович |
| 4.1.22. | Ханты-Мансийский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,02020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Минулин Кирилл Равильевич |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 5.1. | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн. кв.м. [D] | 0,0947 | 2019 – 0,0772020 – 0,2132021 – 0,1462022 – 0,1312023 – 0,1472024 – 0,192 | Ракитский Алексей Алексеевич |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 5.1.1. | Ханты-Мансийск | 0,0067 | 2019 – 0,0072020 – 0,0072021 – 0,0032022 – 0,0032023 – 0,0032024 –0,003 | Ряшин Максим Павлович |
| 5.1.2. | Сургут | - | 2019 – 0,0072020 – 0,0412021 – 0,0132022 – 0,0082023 – 0,0092024 – 0,009 | Шувалов Вадим Николаевич |
| 5.1.3. | Нижневартовск | 0,0148 | 2019 – 0,0212020 – 0,0122021 – 0,0122022 – 0,0122023 – 0,0122024 – 0,012 | Тихонов Василий Владимирович |
| 5.1.4. | Когалым | 0,0056 | 2019 – 0,0022020 – 0,0082021 – 0,0052022 – 0,0042023 – 0,0042024 – 0,005 | Пальчиков Николай Николаевич |
| 5.1.5. | Лангепас | - | 2019 – 0,0002020 – 0,0052021 – 0,0002022 – 0,0002023 – 0,0002024 – 0,000 | Сурцев Борис Федорович |
| 5.1.6. | Мегион | 0,003 | 2019 – 0,0042020 – 0,0092021 – 0,0102022 – 0,0112023 – 0,0132024 – 0,018 | Дейнека Олег Александрович |
| 5.1.7. | Нефтеюганск | 0,0008 | 2019 – 0,0022020 – 0,0192021 – 0,0132022 – 0,0172023 – 0,0262024 – 0,030 | Дегтярев Сергей Юрьевич |
| 5.1.8. | Нягань | 0,0061 | 2019 – 0,0072020 – 0,0182021 – 0,0122022 – 0,0062023 – 0,0072024 – 0,007 | Ямашев Иван Петрович |
| 5.1.9. | Пыть-Ях | 0,0058 | 2019 – 0,0022020 – 0,0052021 – 0,0012022 – 0,0022023 – 0,0012024 – 0,001 | Морозов Александр Николаевич |
| 5.1.10. | Покачи | - | 2019 – 0,0002020 – 0,0002021 – 0,0002022 – 0,0002023 – 0,0002024 – 0,000 | Степура Владимир Иванович |
| 5.1.11. | Радужный | - | 2019 – 0,0002020 – 0,0012021 – 0,0012022 – 0,0002023 – 0,0002024 – 0,000 | Гулина Наталья Анатольевна |
| 5.1.12. | Урай | 0,0045 | 2019 – 0,0052020 – 0,0042021 – 0,0022022 – 0,0002023 – 0,0002024 – 0,000 | Иванов Анатолий Владимирович |
| 5.1.13. | Югорск | 0,0072 | 2019 – 0,0052020 – 0,0042021 – 0,0032022 – 0,0022023 – 0,0022024 – 0,004 | Бородкин Андрей Викторович |
| 5.1.14. | Белоярский район | - | 2019 – 0,0002020 – 0,0032021 – 0,0062022 – 0,0042023 – 0,0122024 – 0,004 | Маненков Сергей Петрович |
| 5.1.15. | Березовский район | 0,0012 | 2019 – 0,0002020 – 0,0022021 – 0,0012022 – 0,0032023 – 0,0032024 – 0,004 | Фомин Владимир Иванович |
| 5.1.16. | Кондинский район | 0,0041 | 2019 – 0,0012020 – 0,0022021 – 0,0022022 – 0,0032023 – 0,0032024 – 0,002 | Дубовик Анатолий Владимирович |
| 5.1.17. | Нефтеюганский район | 0,0019 | 2019 – 0,022020 – 0,0112021 – 0,0122022 – 0,0112023 – 0,0092024 – 0,052 | Лапковская Галина Васильевна |
| 5.1.18. | Нижневартовский район | - | 2019 – 0,0002020 – 0,0032021 – 0,0002022 – 0,0002023 – 0,0002024 – 0,000 | Саломатин Борис Александрович |
| 5.1.19. | Октябрьский район | 0,0029 | 2019 – 0,0022020 – 0,0062021 – 0,0062022 – 0,0042023 – 0,0062024 – 0,006  | Куташова Анна Петровна |
| 5.1.20. | Советский район | 0,0072 | 2019 – 0,0072020 – 0,0142021 – 0,0152022 – 0,0162023 – 0,0142024 – 0,010 | Набатов Игорь Александрович |
| 5.1.21. | Сургутский район | 0,0115 | 2019 – 0,0242020 – 0,0312021 – 0,0152022 – 0,0142023 – 0,0152024 – 0,015 | Трубецкой Андрей Александрович |
| 5.1.22.[[7]](#footnote-7) | Ханты-Мансийский район | 0,0014 | 2019 – 0,0042020 – 0,0042021 – 0,0032022 – 0,0052023 – 0,0032024 – 0,006 | Минулин Кирилл Равильевич |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 6.1[[8]](#footnote-8). | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, шт | 60 | 2019 – 602020 – 642021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Ким Илья Аркадьевич |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 6.1.1. | Ханты-Мансийск |  | 2019 – 1,02020 – 8,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Ряшин Максим Павлович |
| 6.1.2. | Сургут |  | 2019 – 5,02020 – 5,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Шувалов Вадим Николаевич |
| 6.1.3. | Нижневартовск |  | 2019 – 1,02020 – 3,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Тихонов Василий Владимирович |
| 6.1.4. | Когалым |  | 2019 – 1,02020 – 1,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Пальчиков Николай Николаевич |
| 6.1.5. | Лангепас |  | 2019 – 1,02020 – 2,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Сурцев Борис Федорович |
| 6.1.6. | Мегион |  | 2019 – 1,02020 – 1,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Дейнека Олег Александрович |
| 6.1.7. | Нефтеюганск |  | 2019 – 1,02020 – 3,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Дегтярев Сергей Юрьевич |
| 6.1.8. | Нягань |  | 2019 – 3,02020 – 3,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Ямашев Иван Петрович |
| 6.1.9. | Покачи |  | 2019 – 0,02020 – 1,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Степура Владимир Иванович |
| 6.1.10. | Пыть-Ях |  | 2019 – 0,02020 – 1,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Морозов Александр Николаевич |
| 6.1.11. | Радужный |  | 2019 – 1,02020 – 1,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Гулина Наталья Анатольевна |
| 6.1.12. | Урай |  | 2019 – 1,02020 – 1,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Иванов Анатолий Владимирович |
| 6.1.13. | Югорск |  | 2019 – 1,02020 – 1,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Бородкин Андрей Викторович |
| 6.1.14. | Белоярский район |  | 2019 – 1,02020 – 1,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Маненков Сергей Петрович |
| 6.1.15. | Березовский район |  | 2019 – 3,02020 – 1,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Фомин Владимир Иванович |
| 6.1.16. | Кондинский район |  | 2019 – 8,02020 – 9,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Дубовик Анатолий Владимирович |
| 6.1.17. | Нефтеюганский район |  | 2019 – 2,02020 – 1,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Лапковская Галина Васильевна |
| 6.1.18. | Нижневартовский район |  | 2019 – 4,02020 – 2,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Саломатин Борис Александрович |
| 6.1.19. | Октябрьский район |  | 2019 – 6,02020 – 1,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Куташова Анна Петровна |
| 6.1.20. | Советский район |  | 2019 – 6,02020 – 8,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Набатов Игорь Александрович |
| 6.1.21. | Сургутский район |  | 2019 – 9,02020 – 8,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Трубецкой Андрей Александрович |
| 6.1.22. | Ханты-Мансийский район |  | 2019 – 1,02020 – 2,02021 – \*2022 – \*2023 – \*2024 – \* | Минулин Кирилл Равильевич |

Руководитель портфеля проектов:

директор Департамента строительства

Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.А. Ракитский /

 19.05.2020

Приложение № 2

к запросу на изменения паспорта портфеля проектов

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2021 года № 8

**ПАСПОРТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ**

«Жилье и городская среда»

(«Ж и ГС»)

**(с учетом запроса на изменение №8)**

|  |
| --- |
| **1. Описание портфеля проектов** |
| **Документ – основание****для инициации портфеля проектов[[9]](#footnote-9)** | 1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации».2. Национальный проект «Жилье и городская среда».3. Федеральный проект «Ипотека».4. Федеральный проект «Жилье».5. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».6. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».7. Федеральный проект «Чистая вода»8. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31. 9. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июля 2018 года № 266-п «О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с национальными целями развития».10. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы».11. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2013 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда». |
| **Цель портфеля проектов** | Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечение чистой питьевой водой, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за счет:* обеспечения доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов;
* увеличения объема жилищного строительства в 2024 году до 1,231 млн. квадратных метров в год;
* кардинального повышения комфортности городской среды, повышения в 2024 году индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращения в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;
* создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличения в 2024 году доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;
* обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
* повышения качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
 |
| **Связь со стратегией социально-экономического развития** | Раздел 1 «Оценка социально-экономического положения автономного округа», подраздел 1.1. «Состояние экономики»:Жилищная проблема для Югры продолжает оставаться первостепенной. Округ отстает от большинства субъектов Российской Федерации по уровню обеспеченности жилой площадью, опережает по показателям ветхого и аварийного жилого фонда. Раздел 4 «Основные направления достижения долгосрочных целей социально-экономического развития», подраздел 4.4 «Развитие инфраструктурного сектора»:Для развития социальной обеспеченности и повышения комфортности проживания населения в регионе с точки зрения развития инфраструктуры важными являются такие отрасли, как социальное и жилищное строительство, развитие информационно-коммуникационного сектора.Основными перспективными направлениями развития жилищно-коммунального комплекса автономного округа являются:реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов жилищно-коммунального комплекса;уменьшение износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;повышение эффективности, устойчивости, надежности и долговечности функционирования систем жизнеобеспечения населения;улучшение качества услуг путём перехода на профессиональный уровень управления многоквартирными домами;привлечение инвестиций в сферу жилищно-коммунального комплекса.Раздел 4 «Основные направления достижения долгосрочных целей социально-экономического развития», п. 4.12 «Сбалансированное пространственное развитие» – одной из приоритетных задач развития всех агломераций автономного округа является активная модернизация жилищно-коммунального хозяйства, с целью создания комфортных условий для проживания населения, в частности создание комфортной архитектурно-пространственной среды обитания граждан, в т.ч. благоустройство территорий.Раздел 6 «Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии – 2030», раздел «Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»:Ветхость жилого фонда определяет обновление жилого фонда как приоритетное направление жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства. |
| **Периодичность подготовки****статус-отчета** | Ежемесячно |
| **2. Ограничения портфеля проектов** |
| **Ограничения по срокам** | 31.03.2025 |
| **Ограничения по бюджету** | 34,01 млрд. руб. средства бюджета автономного округа, в том числе по годам:2019 год - 9,020 млрд. рублей;2020 год – 7,102 млрд. руб.;2021 год – 10,351 млрд. руб.;2022 год – 4,634 млрд. руб.;2023 год – 0,657 млрд. руб.;2024 год – 2,238 млрд. руб. |
| **Иные ограничения** | Ограничения не установлены |
| **3. Комитет по управлению портфелем проектов** |
| **Куратор портфеля проектов** | Зобницев Андрей Николаевич, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (лицо, замещающее куратора портфеля проектов – Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Руководитель портфеля проектов** | Мыскин Кирилл Владимирович, директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – главный архитектор(лицо, замещающее руководителя портфеля проектов – Ким Илья Аркадиевич, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Члены комитета** | 1. Ким Илья Аркадиевич, директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры(лицо, замещающее члена комитета – Эрнст Сергей Андреевич, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)2. Зайцев Кирилл Сергеевич, директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры(лицо, замещающее члена комитета – Михеев Алексей Васильевич, заместитель директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)3. Коновалова Галина Александровна, заместитель директора Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры(лицо, замещающее члена комитета – Пуртова Ирина Юрьевна, начальник управление жилищных программ Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)4. Кривошеенко Антон Владимирович, начальник управления развития строительного комплекса и территориального планирования Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры(лицо, замещающее члена комитета – Максименко \максим Владимирович, начальник отдела развития жилищного строительства и стройиндустрии управление развития строительного комплекса и территориального планирования Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **4. Административная группа поддержки портфеля проектов** |
| **Главный администратор****портфеля проектов** | Кривошеенко Антон Владимирович, начальник управления развития строительного комплекса и территориального планирования Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (лицо, замещающее главного администратора портфеля проектов – Чергинец Андрей Андреевич, начальник отдела жилищной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального комплекса Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Участники административной группы**  | 1. Максименко Максим Владимирович, начальник отдела развития жилищного строительства и стройиндустрии управление развития строительного комплекса и территориального планирования Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.2. Тимонина Ксения Юрьевна, заместитель начальника отдела жилищной инфраструктуры Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.3. Плутаева Ирина Леонидовна, главный специалист-эксперт отдела жилищной инфраструктуры Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.4. Сулейманов Турхан Гошгарович, начальник управления жилищно-коммунального комплекса Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.5. Зверев Константин Викторович, начальник отдела развития жилищно-коммунального комплекса Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.6. Сулима Михаил Николаевич - начальник отдела коммунальной инфраструктуры Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.7. Емельянов Игорь Валерьевич, консультант отдела развития жилищного строительства и стройиндустрии Управление развития строительного комплекса и территориального планирования Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.8. Полещенкова Дарина Геннадьевна, заместитель начальникаотдела государственной поддержки отдельных категорий граждан Управления жилищных программ Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| **5. Другие ответственные лица** |
| **Другие участники, ответственные****за достижение показателей****портфеля проектов** | 1. Маненков Сергей Петрович, глава Белоярского района.2. Фомин Владимир Иванович, глава Березовского района.3. Пальчиков Николай Николаевич, глава города Когалыма.4. Дубовик Анатолий Владимирович, глава Кондинского района.5. Сурцев Борис Федорович, глава города Лангепаса.6. Дейнека Олег Александрович, глава города Мегиона.7. Дегтярев Сергей Юрьевич, глава города Нефтеюганска.8. Лапковская Галина Васильевна, глава Нефтеюганского района.9. Кощенко Дмитрий Александрович, и.о.главы города Нижневартовска.10.Канышева Марина Юрьевна, и.о. заместителя главы Нижневартовского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.11. Ямашев Иван Петрович, глава города Нягань.12. Куташова Анна Петровна, глава Октябрьского района.13. Степура Владимир Иванович, глава города Покачи.14. Морозов Александр Николаевич, глава города Пыть-Ях. 15. Гулина Наталья Анатольевна, глава города Радужный.16. Набатов Игорь Александрович, глава Советского района.17. Филатов Андрей Сергеевич, глава города Сургута.18. Трубецкой Андрей Александрович, глава Сургутского района.19. Закирзянов Тимур Раисович, глава города Урай.20. Ряшин Максим Павлович, глава города Ханты-Мансийска.21. Минулин Кирилл Равильевич, глава Ханты-Мансийского района.22. Бородкин Андрей Викторович, глава города Югорска. |
| **6. Заинтересованные стороны портфеля проектов** |
| **Орган, уполномоченный****на осуществление общественной****оценки портфеля проектов** | Общественный совет при Департаменте строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| **Экспертная группа** | 1. Зверьков Сергей Сергеевич, руководитель Центра прикладной урбанистики г. Сургут.2. Мовсисян Вачаган Вачаганович, генеральный директор ООО «Северные строительные технологии» г. Ханты-Мансийск. |
| **Иные заинтересованные стороны** | Общественный совет при Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

|  |
| --- |
| **7. Целевые показатели портфеля проектов** |
| **Категория портфеля проектов** | **Цель портфеля проектов** | **Наименование показателя**[[10]](#footnote-10)**, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение**  | **Ответственный за достижение показателя** |
| Ипотека | Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов |  | Количество предоставленных ипотечных кредитов, млн.ед. | 0,02 | 2019 – 0,022020 – 0,022021 – 0,022022 – 0,022023 – 0,022024 – 0,02 | Коновалова Галина Александровна |
| Жилье | Улучшение жилищных условий |  | Объем жилищного строительства, млн. кв. метров [D] | 0,810 | 2019 – 0,7982020 – 0,8312021 – 0,8782022 – 0,8682023 – 0,9502024 – 1,013 | Мыскин Кирилл Владимирович |
|  | Объем ввода в многоквартирных жилых домах, млн. кв. метров  | 0,697 | 2019 – 0,7582020 – 0,5822021 – 0,6592022 – 0,6512023 – 0,7132024 – 0,760 | Мыскин Кирилл Владимирович |
|  | Объем ввода жилья, построенного населением, млн. кв. метров | 0,1160 | 2019 – 0,1452020 – 0,2492021 – 0,2202022 – 0,2172023 – 0,2382024 – 0,253 | Мыскин Кирилл Владимирович |
|  | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн. кв. метров | 0,110 | 2019 – 0,0352020 – 0,0262021 – 0,0932022 – 0,0872023 – 0,1082024 – 0,133 | Мыскин Кирилл Владимирович |
| Чистая вода | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |  | Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 85,90 | 2019 – 76,12020 – 86,02021 – 86,12022 – 86,52023 – 87,12024 – 88,1 | Ким Илья Аркадиевич |
|  | Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 87,30 | 2019 – 76,92020 – 87,52021 – 87,72022 – 88,12023 – 88,72024 – 89,8 |
| Формирование комфортной городской среды | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  | Индекс качества городской среды | 168 | 2018 – N2019 – N+181,02020 – N+188,02021 – N+195,02022 – N+204,02023 – N+212,02024 – N+221,0 | Ким Илья Аркадиевич |
|  | Прирост среднего индекса качества городской среды поотношению к 2019 году, % | 0,0 | 2018 – N2019 – N+0,02020 – N+4,02021 – N+8,02022 – N+13,02023 – N+17,02024 – N+22,0 | Ким Илья Аркадиевич |
|  | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50%), % | 25,0 | 2018 – [[11]](#footnote-11)2019 – 31,02020 – 38,02021 – 44,02022 – 44,02023 – 50,02024 – 63,0 | Ким Илья Аркадиевич |
|  |  | Количество городов с благоприятной городской средой | 4,0 | 2018 – [[12]](#footnote-12)2019 – 5,02020 – 6,02021 – 7,02022 – 7,02023 – 8,02024 – 10,0 |  |
| Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %  | 5,0 | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Ким Илья Аркадиевич |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | 79,0 | 2019 – 602020 – 1242021 – 1792022 – 2342023 – 2892024 – 349 | Ким Илья Аркадиевич |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (в рамках реализации новых постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»)  |  | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс.. кв. м.[[13]](#footnote-13)  | 0,016 | 2019 – 5,662020 – 84,182021 – 194,482022 – 212,032023 – 239,152024 – 375,09 | Мыскин Кирилл Владимирович |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. чел. | 1,009 | 2019 – 0,332020 – 4,692021 – 10,832022 – 11,812023 – 13,312024 – 20,85 | Мыскин Кирилл Владимирович |

Руководитель портфеля проектов:

директор Департамента строительства

Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /К.В.Мыскин /

Приложение к паспорту портфеля проектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| **2.1.** | Объем жилищного строительства, млн. кв. метров [D] | 0,810 | 2019 – 0,7982020 – 0,8312021 – 0,8782022 – 0,8682023 – 0,9502024 – 1,013 | Мыскин Кирилл Владимирович |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 2.1.1. | Ханты-Мансийск | 0,101 | 2019 – 0,1002020 – 0,1352021 – 0,1002022 – 0,1002023 – 0,1252024 – 0,135 | Ряшин Максим Павлович |
| 2.1.2. | Сургут | 0,296 | 2019 – 0,2742020 – 0,2362021 – 0,2562022 – 0,2032023 – 0,2222024 – 0,243 | Филатов Андрей Сергеевич |
| 2.1.3. | Нижневартовск | 0,125 | 2019 – 0,1312020 – 0,1112021 – 0,1032022 – 0,1172023 – 0,1432024 – 0,149 | Кощенко Дмитрий Александрович |
| 2.1.4. | Когалым | 0,023 | 2019 – 0,0252020 – 0,0222021 – 0,0222022 – 0,0252023 – 0,0202024 – 0,045 | Пальчиков Николай Николаевич |
| 2.1.5. | Лангепас | 0,003 | 2019 – 0,0042020 – 0,0032021 – 0,0042022 – 0,0082023 – 0,0022024 – 0,004 | Сурцев Борис Федорович |
| 2.1.6. | Мегион | 0,015 | 2019 – 0,0212020 – 0,0222021 – 0,0232022 – 0,0242023 – 0,0302024 –0,028 | Дейнека Олег Александрович |
| 2.1.7. | Нефтеюганск | 0,016 | 2019 – 0,0512020 – 0,0662021 – 0,0472022 – 0,0442023 – 0,0482024 – 0,050 | Дегтярев Сергей Юрьевич |
| 2.1.8. | Нягань | 0,030 | 2019 – 0,0502020 – 0,0522021 – 0,0512022 – 0,0502023 – 0,0502024 – 0,050 | Ямашев Иван Петрович |
| 2.1.9. | Покачи | 0,001 | 2019 – 0,0042020 – 0,0022021 – 0,0012022 – 0,0042023 – 0,0042024 –0,001 | Степура Владимир Иванович |
| 2.1.10. | Пыть-Ях | 0,027 | 2019 – 0,0402020 – 0,0152021 – 0,0302022 – 0,0302023 – 0,0332024 – 0,035 | Морозов Александр Николаевич |
| 2.1.11. | Радужный | 0,001 | 2019 – 0,0012020 – 0,0012021 – 0,0072022 – 0,0012023 – 0,0012024 –0,001 | Гулина Наталья Анатольевна |
| 2.1.12. | Урай | 0,012 | 2019 – 0,0182020 – 0,0212021 – 0,0162022 – 0,0182023 – 0,0192024 – 0,021 | Закирзянов Тимур Раисович |
| 2.1.13. | Югорск | 0,025 | 2019 – 0,0192020 – 0,0322021 – 0,0242022 – 0,0342023 – 0,0332024 –0,031 | Бородкин Андрей Викторович |
| 2.1.14. | Белоярский район | 0,008 | 2019 – 0,0092020 – 0,0012021 – 0,0092022 – 0,0152023 – 0,0142024 – 0,003 | Маненков Сергей Петрович |
| 2.1.15. | Березовский район | 0,008 | 2019 – 0,0092020 – 0,0052021 – 0,0112022 – 0,0092023 – 0,0102024 – 0,010 | Фомин Владимир Иванович |
| 2.1.16. | Кондинский район | 0,018 | 2019 – 0,0152020 – 0,0132021 – 0,0152022 – 0,0152023 – 0,0152024 – 0,015 | Дубовик Анатолий Владимирович |
| 2.1.17. | Нефтеюганский район | 0,011 | 2019 – 0,0172020 – 0,0242021 – 0,0282022 – 0,0242023 – 0,0232024 – 0,024 | Лапковская Галина Васильевна |
| 2.1.18. | Нижневартовский район | 0,007 | 2019 – 0,0142020 – 0,0252021 – 0,0142022 – 0,0162023 – 0,0172024 – 0,019 | Саломатин Борис Александрович |
| 2.1.19. | Октябрьский район | 0,009 | 2019 – 0,0112020 – 0,0162021 – 0,0162022 – 0,0182023 – 0,0192024 – 0,020 | Куташова Анна Петровна |
| 2.1.20. | Советский район | 0,019 | 2019 – 0,0282020 – 0,0342021 – 0,0322022 – 0,0362023 – 0,0392024 – 0,042 | Набатов Игорь Александрович |
| 2.1.21. | Сургутский район | 0,048 | 2019 – 0,0512020 – 0,0952021 – 0,0542022 – 0,0602023 – 0,0652024 – 0,070 | Трубецкой Андрей Александрович |
| 2.1.22. | Ханты-Мансийский район | 0,009 | 2019 – 0,0112020 – 0,0122021 – 0,0122022 – 0,0132023 – 0,0142024 – 0,016 | Минулин Кирилл Равильевич |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 4.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % [D] | 5,0 | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Ким Илья Аркадиевич |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 4.1.1. | Ханты-Мансийск |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Ряшин Максим Павлович |
| 4.1.2. | Сургут |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Филатов Андрей Сергеевич |
| 4.1.3. | Нижневартовск |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Кощенко Дмитрий Александрович |
| 4.1.4. | Когалым |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Пальчиков Николай Николаевич |
| 4.1.5. | Лангепас |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Сурцев Борис Федорович |
| 4.1.6. | Мегион |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Дейнека Олег Александрович |
| 4.1.7. | Нефтеюганск |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Дегтярев Сергей Юрьевич |
| 4.1.8. | Нягань |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Ямашев Иван Петрович |
| 4.1.9. | Покачи |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Степура Владимир Иванович |
| 4.1.10. | Пыть-Ях |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Морозов Александр Николаевич |
| 4.1.11. | Радужный |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Гулина Наталья Анатольевна |
| 4.1.12. | Урай |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Закирзянов Тимур Раисович |
| 4.1.13. | Югорск |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Бородкин Андрей Викторович |
| 4.1.14. | Белоярский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Маненков Сергей Петрович |
| 4.1.15. | Березовский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Фомин Владимир Иванович |
| 4.1.16. | Кондинский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Дубовик Анатолий Владимирович |
| 4.1.17. | Нефтеюганский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Лапковская Галина Васильевна |
| 4.1.18. | Нижневартовский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Саломатин Борис Александрович |
| 4.1.19. | Октябрьский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Куташова Анна Петровна |
| 4.1.20. | Советский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Набатов Игорь Александрович |
| 4.1.21. | Сургутский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Трубецкой Андрей Александрович |
| 4.1.22. | Ханты-Мансийский район |  | 2018 – 6,02019 – 9,42020 – 12,02021 – 15,02022 – 20,02023 – 25,02024 – 30,0 | Минулин Кирилл Равильевич |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 5.1. | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн. кв.м. [D] | 0,0947 | 2019 – 0,0772020 – 0,2132021 – 0,1462022 – 0,1312023 – 0,1472024 – 0,192 | Мыскин Кирилл Владимирович |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 5.1.1. | Ханты-Мансийск | 0,0067 | 2019 – 0,0072020 – 0,0072021 – 0,0032022 – 0,0032023 – 0,0032024 –0,003 | Ряшин Максим Павлович |
| 5.1.2. | Сургут | - | 2019 – 0,0072020 – 0,0412021 – 0,0132022 – 0,0082023 – 0,0092024 – 0,009 | Филатов Андрей Сергеевич |
| 5.1.3. | Нижневартовск | 0,0148 | 2019 – 0,0212020 – 0,0122021 – 0,0122022 – 0,0122023 – 0,0122024 – 0,012 | Кощенко Дмитрий Александрович |
| 5.1.4. | Когалым | 0,0056 | 2019 – 0,0022020 – 0,0082021 – 0,0052022 – 0,0042023 – 0,0042024 – 0,005 | Пальчиков Николай Николаевич |
| 5.1.5. | Лангепас | - | 2019 – 0,0002020 – 0,0052021 – 0,0002022 – 0,0002023 – 0,0002024 – 0,000 | Сурцев Борис Федорович |
| 5.1.6. | Мегион | 0,003 | 2019 – 0,0042020 – 0,0092021 – 0,0102022 – 0,0112023 – 0,0132024 – 0,018 | Дейнека Олег Александрович |
| 5.1.7. | Нефтеюганск | 0,0008 | 2019 – 0,0022020 – 0,0192021 – 0,0132022 – 0,0172023 – 0,0262024 – 0,030 | Дегтярев Сергей Юрьевич |
| 5.1.8. | Нягань | 0,0061 | 2019 – 0,0072020 – 0,0182021 – 0,0122022 – 0,0062023 – 0,0072024 – 0,007 | Ямашев Иван Петрович |
| 5.1.9. | Пыть-Ях | 0,0058 | 2019 – 0,0022020 – 0,0052021 – 0,0012022 – 0,0022023 – 0,0012024 – 0,001 | Морозов Александр Николаевич |
| 5.1.10. | Покачи | - | 2019 – 0,0002020 – 0,0002021 – 0,0002022 – 0,0002023 – 0,0002024 – 0,000 | Степура Владимир Иванович |
| 5.1.11. | Радужный | - | 2019 – 0,0002020 – 0,0012021 – 0,0012022 – 0,0002023 – 0,0002024 – 0,000 | Гулина Наталья Анатольевна |
| 5.1.12. | Урай | 0,0045 | 2019 – 0,0052020 – 0,0042021 – 0,0022022 – 0,0002023 – 0,0002024 – 0,000 | Закирзянов Тимур Раисович |
| 5.1.13. | Югорск | 0,0072 | 2019 – 0,0052020 – 0,0042021 – 0,0032022 – 0,0022023 – 0,0022024 – 0,004 | Бородкин Андрей Викторович |
| 5.1.14. | Белоярский район | - | 2019 – 0,0002020 – 0,0032021 – 0,0062022 – 0,0042023 – 0,0122024 – 0,004 | Маненков Сергей Петрович |
| 5.1.15. | Березовский район | 0,0012 | 2019 – 0,0002020 – 0,0022021 – 0,0012022 – 0,0032023 – 0,0032024 – 0,004 | Фомин Владимир Иванович |
| 5.1.16. | Кондинский район | 0,0041 | 2019 – 0,0012020 – 0,0022021 – 0,0022022 – 0,0032023 – 0,0032024 – 0,002 | Дубовик Анатолий Владимирович |
| 5.1.17. | Нефтеюганский район | 0,0019 | 2019 – 0,022020 – 0,0112021 – 0,0122022 – 0,0112023 – 0,0092024 – 0,052 | Лапковская Галина Васильевна |
| 5.1.18. | Нижневартовский район | - | 2019 – 0,0002020 – 0,0032021 – 0,0002022 – 0,0002023 – 0,0002024 – 0,000 | Саломатин Борис Александрович |
| 5.1.19. | Октябрьский район | 0,0029 | 2019 – 0,0022020 – 0,0062021 – 0,0062022 – 0,0042023 – 0,0062024 – 0,006  | Куташова Анна Петровна |
| 5.1.20. | Советский район | 0,0072 | 2019 – 0,0072020 – 0,0142021 – 0,0152022 – 0,0162023 – 0,0142024 – 0,010 | Набатов Игорь Александрович |
| 5.1.21. | Сургутский район | 0,0115 | 2019 – 0,0242020 – 0,0312021 – 0,0152022 – 0,0142023 – 0,0152024 – 0,015 | Трубецкой Андрей Александрович |
| 5.1.22.[[14]](#footnote-14) | Ханты-Мансийский район | 0,0014 | 2019 – 0,0042020 – 0,0042021 – 0,0032022 – 0,0052023 – 0,0032024 – 0,006 | Минулин Кирилл Равильевич |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 6.1[[15]](#footnote-15). | Количество благоустроенных общественных территорий | 79,0 | 2019 – 602020 – 1242021 – 1802022 – 2352023 – 2902024 – 350 | Ким Илья Аркадьевич |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 6.1.1. | Ханты-Мансийск |  | 2019 – 4,02020 – 5,02021 – 2,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Ряшин Максим Павлович |
| 6.1.2. | Сургут |  | 2019 – 5,02020 – 6,02021 – 4,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Филатов Андрей Сергеевич |
| 6.1.3. | Нижневартовск |  | 2019 – 1,02020 – 3,02021 – 1,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Кощенко Дмитрий Александрович |
| 6.1.4. | Когалым |  | 2019 – 1,02020 – 1,02021 – 1,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Пальчиков Николай Николаевич |
| 6.1.5. | Лангепас |  | 2019 – 1,02020 – 2,02021 – 1,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Сурцев Борис Федорович |
| 6.1.6. | Мегион |  | 2019 – 1,02020 – 2,02021 – 1,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Дейнека Олег Александрович |
| 6.1.7. | Нефтеюганск |  | 2019 – 1,02020 – 3,02021 – 2,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Дегтярев Сергей Юрьевич |
| 6.1.8. | Нягань |  | 2019 – 3,02020 – 3,02021 – 4,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Ямашев Иван Петрович |
| 6.1.9. | Покачи |  | 2019 – 0,02020 – 3,02021 – 1,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Степура Владимир Иванович |
| 6.1.10. | Пыть-Ях |  | 2019 – 0,02020 – 1,02021 – 1,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Морозов Александр Николаевич |
| 6.1.11. | Радужный |  | 2019 – 1,02020 – 0,02021 – 2,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Гулина Наталья Анатольевна |
| 6.1.12. | Урай |  | 2019 – 1,02020 – 1,02021 – 1,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Закирзянов Тимур Раисович |
| 6.1.13. | Югорск |  | 2019 – 1,02020 – 1,02021 – 1,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Бородкин Андрей Викторович |
| 6.1.14. | Белоярский район |  | 2019 – 1,02020 – 1,02021 – 1,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Маненков Сергей Петрович |
| 6.1.15. | Березовский район |  | 2019 – 3,02020 – 1,02021 – 2,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Фомин Владимир Иванович |
| 6.1.16. | Кондинский район |  | 2019 – 8,02020 – 10,02021 – 8,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Дубовик Анатолий Владимирович |
| 6.1.17. | Нефтеюганский район |  | 2019 – 2,02020 – 1,02021 – 1,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Лапковская Галина Васильевна |
| 6.1.18. | Нижневартовский район |  | 2019 – 4,02020 – 1,02021 – 4,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Саломатин Борис Александрович |
| 6.1.19. | Октябрьский район |  | 2019 – 6,02020 – 1,02021 – 2,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Куташова Анна Петровна |
| 6.1.20. | Советский район |  | 2019 – 6,02020 – 8,02021 – 6,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Набатов Игорь Александрович |
| 6.1.21. | Сургутский район |  | 2019 – 9,02020 – 8,02021 – 6,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Трубецкой Андрей Александрович |
| 6.1.22. | Ханты-Мансийский район |  | 2019 – 1,02020 – 2,02021 – 3,02022 – \*2023 – \*2024 – \* | Минулин Кирилл Равильевич |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| **7.1** | Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 85,90 | 2019 – 76,12020 – 86,02021 – 86,12022 – 86,52023 – 87,12024 – 88,1 | **Ким Илья Аркадиевич** |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 7.1.1. | Пыть-Ях |  | 2021 – 2,394 | Морозов Александр Николаевич |
| 7.1.2. | Нефтеюганск | 2022 - 7,676 | Дегтярев Сергей Юрьевич |
| 7.1.3. | Нефтеюганский район | 2022 – 1,572 | Лапковская Галина Васильевна |
| 7.1.4. | Октябрьский район | 2022 – 0,398 | Куташова Анна Петровна |
| 7.1.5. | Сургутский район | 2023 – 3,844 | Трубецкой Андрей Александрович |
| 7.1.6. | Белоярский район | 2023 – 0,384 | Маненков Сергей Петрович |
| 7.1.7. | Нягань | 2024 – 3,506 | Ямашев Иван Петрович |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| **8.1** | Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 87,30 | 2019 – 76,92020 – 87,52021 – 87,72022 – 88,12023 – 88,72024 – 89,8 | **Ким Илья Аркадиевич** |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 8.1.1. | Пыть-Ях |  | 2021 – 2,590 | Морозов Александр Николаевич |
| 8.1.2. | Нефтеюганск | 2022 – 8,303 | Дегтярев Сергей Юрьевич |
| 8.1.3. | Нефтеюганский район | 2022 – 1,701 | Лапковская Галина Васильевна |
| 8.1.4. | Октябрьский район | 2022 – 0,431 | Куташова Анна Петровна |
| 8.1.5. | Сургутский район | 2023 – 4,158 | Трубецкой Андрей Александрович |
| 8.1.6. | Белоярский район | 2023 – 0,416 | Маненков Сергей Петрович |
| 8.1.7. | Нягань | 2024 – 3,792 | Ямашев Иван Петрович |

Руководитель портфеля проектов:

директор Департамента строительства

Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / К.В.Мыскин /

**Лист согласования (визирования)**

| Проектная роль  | Наименование должности | Виза | Дата  | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор, заказчик регионального проекта | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  | Зобницев Андрей Николаевич  |  |
| Руководитель портфеля проектов | Директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |  |  |  | Мыскин Кирилл Владимирович  |  |
| Заместитель руководителя портфеля проектов | Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Ким Илья Аркадиевич  |  |
| Руководитель центрального проектного офиса | Директор Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Голубев Данила Игоревич |  |
| Участник регионального проекта | И.о. главыг. Нижневартовск |  |  |  | Кощенко Дмитрий Александрович |  |
| Участник регионального проекта | Глава г. Ханты-Мансийск |  |  |  | Ряшин Максим Павлович |  |
| Участник регионального проекта | Глава г. Сургут |  |  |  | Филатов Андрей Сергеевич |  |
| Участник регионального проекта | Глава г. Нефтеюганск |  |  |  | Дегтярев Сергей Юрьевич |  |
| Участник регионального проекта | Глава г. Нягань |  |  |  | Ямашев Иван Петрович |  |
| Участник регионального проекта | Главаг. Пыть-Ях |  |  |  | Морозов Александр Николаевич |  |
| Участник регионального проекта | Глава г. Радужный |  |  |  | Гулина Наталья Анатольевна |  |
| Участник регионального проекта | Глава г. Покачи |  |  |  | Степура Владимир Иванович |  |
| Участник регионального проекта | Глава г. Лангепас |  |  |  | Сурцев Борис Федорович |  |
| Участник регионального проекта | Глава г. Мегион |  |  |  | Дейнека Олег Александрович |  |
| Участник регионального проекта | Глава г. Когалым |  |  |  | Пальчиков Николай Николаевич |  |
| Участник регионального проекта | Глава г. Урай |  |  |  | Иванов Анатолий Владимирович |  |
| Участник регионального проекта | Глава г. Югорск |  |  |  | Бородкин Андрей Викторович |  |
| Участник регионального проекта | Глава Белоярского района |  |  |  | Маненков Сергей Петрович |  |
| Участник регионального проекта | Глава Березовского района |  |  |  | Фомин Владимир Иванович |  |
| Участник регионального проекта | Глава Кондинского района |  |  |  | Дубовик Анатолий Владимирович |  |
| Участник регионального проекта | Глава Нефтеюганского района |  |  |  | Лапковская Галина Васильевна |  |
| Участник регионального проекта | Глава Нижневартовского района |  |  |  | Саломатин Борис Александрович |  |
| Участник регионального проекта | Глава Октябрьского района |  |  |  | Куташова Анна Петровна |  |
| Участник регионального проекта | Глава Советского района |  |  |  | Набатов Игорь Александрович |  |
| Участник регионального проекта | Глава Сургутского района |  |  |  | Трубецкой Андрей Александрович |  |
| Участник регионального проекта | Глава Ханты-Мансийского района |  |  |  | Минулин Кирилл Равильевич |  |

**Лист ознакомления**

| Проектная роль  | Наименование должности | Виза | Дата  | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Член комитета по управлению регионального проекта | Заместитель директора Департамента строительства ХантыМансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Коновалова Галина Александровн |  |
| Член комитета по управлению регионального проекта | Начальник управления развития строительного комплекса и территориального планирования Департамента строительства ХантыМансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Кривошеенко Антон Владимирович |  |
| Член комитета по управлению регионального проекта | Начальник отдела жилищной инфраструктуры Управления жилищнокоммунального комплекса Департамента жилищнокоммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Чергинец Андрей Андрееви |  |
| Член экспертной группы | Председатель Общественного совета при Департаменте строительства ХантыМансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Дмитриев Сергей Николаевич |  |

1. В обязательном порядке должны указываться документы, устанавливающие ограничения портфеля проектов. [↑](#footnote-ref-1)
2. Если показатель декомпозируется, в строке проставляется символ [D] со ссылкой на приложение к паспорту портфеля проектов, в котором указаны сведения о декомпозиции [↑](#footnote-ref-2)
3. доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда. [↑](#footnote-ref-3)
4. доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда. [↑](#footnote-ref-4)
5. Без учета года признания многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу, за счет всех источников финансирования, включая механизм приобретения жилья. [↑](#footnote-ref-5)
6. Аварийных многоквартирных жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2017 и подлежащим сносу. Декомпозиция показателей 5.2 и 5.3 будет сформирована после утверждения Адресной программы автономного округа, реализуемой с участием Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. [↑](#footnote-ref-6)
7. В реализации мероприятия по собственной инициативе не принимают участия муниципальные образования г. Лангепас, г.Покачи и Нижневартовский район; информация о планах ликвидации аварийного жилищного фонда не представлена муниципальными образованиями г. Радужный, Белоярский район. [↑](#footnote-ref-7)
8. Объекты, запланированные муниципальными образованиями на 2020-2024 годы, по благоустройству комфортной городской среды, определяются с учетом определенных критериев, которые принимаются для реализации в АНО «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры»); по итогам утвержденных проектов за 2020-2024 годы планируется финансирование на текущий год. [↑](#footnote-ref-8)
9. В обязательном порядке должны указываться документы, устанавливающие ограничения портфеля проектов. [↑](#footnote-ref-9)
10. Если показатель декомпозируется, в строке проставляется символ [D] со ссылкой на приложение к паспорту портфеля проектов, в котором указаны сведения о декомпозиции [↑](#footnote-ref-10)
11. доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда. [↑](#footnote-ref-11)
12. доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда. [↑](#footnote-ref-12)
13. Аварийных многоквартирных жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2017 и подлежащим сносу. Декомпозиция показателей 5.2 и 5.3 будет сформирована после утверждения Адресной программы автономного округа, реализуемой с участием Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. [↑](#footnote-ref-13)
14. В реализации мероприятия по собственной инициативе не принимают участия муниципальные образования г. Лангепас, г.Покачи и Нижневартовский район; информация о планах ликвидации аварийного жилищного фонда не представлена муниципальными образованиями г. Радужный, Белоярский район. [↑](#footnote-ref-14)
15. Объекты, запланированные муниципальными образованиями на 2020-2024 годы, по благоустройству комфортной городской среды, определяются с учетом определенных критериев, которые принимаются для реализации в АНО «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры»); по итогам утвержденных проектов за 2020-2024 годы планируется финансирование на текущий год. [↑](#footnote-ref-15)