Протокол

заседания Рабочей группы по развитию, поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и выработке механизмов расширения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории Нефтеюганского района

11 февраля 2020г. АНР, каб.217

**Повестка дня**

1. Об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе в 2019 году.

Докладчик: Тимофеева Т.А., секретать рабочей группы по развитию, поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и выработке механизмов расширения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории Нефтеюганского района;

Содокладчики: Ткаченко Р.В., начальник отдела формирования и управления имущества ДИО;

Шумейко И.М., председатель комитета по экономической политике и предпринимательству;

Ковалевская Е.А., председатель комитета по культуре;

Моисеенко А.Е., заместитель председателя комитета по спорту;

Котова Н.В., директор департамента образования и молодёжной политики.

Фёдорова, начальник управления по связям с общественностью;

Представители гп. Пойковский и сп.Салым (по согласованию).

2. Исполнение протокольных решений заседания рабочей группы Нефтеюганского района от 20.12.2019г.:

*2.1. О получении статуса социального предприятия (социального предпринимателя) субъектами малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района. О проведенной работе в 2020 году в данном направлении (ИП Семеркин М.Ю., сп.Салым, «Сибирский лекарь», ИП Юмаева И.К., гп.Пойковский).*

Докладчик: Шумейко И.М., председатель комитета по экономической политике и предпринимательству;

Содокладчики: Ткаченко Р.В., начальник отдела формирования и управления имущества ДИО;

 Представитель отдела социально – трудовых отношений (по согласованию).

*2.2. Об исполнении поручения изучить возможность привлечения к работе, определении формы взаимодействия с предпринимателями в сфере культуры.*

Докладчик: Ковалевская Е.А., председатель комитета по культуре;

*2.3. Информация по п.22.2. «Среднее значение показателя по результатам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры» в рейтинге главы района за 2019 год.*

Докладчик: Ковалевская Е.А., председатель комитета по культуре.

3. Разное.

Присутствовали:

Михалев В.Г., заместитель главы района;

Кофанова О.А., заместитель директора департамента образования и молодежной политики;

Тимофеева Т.А., заместитель директора департамента образования и молодежной политики, секретать рабочей группы по развитию, поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и выработке механизмов расширения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории Нефтеюганского района;

Шумейко И.М., председатель комитета по экономической политике и предпринимательству;

Ковалевская Е.А., председатель комитета по культуре;

Моисеенко А.Е., заместитель председателя комитета по спорту;

Фёдорова А.Н., начальник управления по связям с общественностью;

Докукина И.Ф., начальник отдела социально –трудовых отношений;

Сафина Т.А., начальник отдела экономики администрации гп. Пойковский;

Кителева О. В., главный специалист отдела по правовой и организационной работе администрации гп. Пойковский.

Отсутствуют: Ткаченко Р.В. по ув. причине (выезд в район); представители сп. Салым.

 **По первому вопросу** *"Об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе» в 2019 году*" выступила Тимофеева Т.А., секретать рабочей группы по развитию, поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и выработке механизмов расширения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории Нефтеюганского района.

В целом, по плану мероприятий («дорожной карте») идет плановое исполнение. Анализируя отчет муниципалитета за год, можно отметить то новое, чем отличен прошедший год от предыдущего. В 2019 году внесли изменение в постановление «О создании рабочей группы» - в состав группы добавили общественников и представителей 2-х поселений: Пойковского и Салыма. В связи с этим работа в части деятельности муниципалитета расширилась за счет учета данных поселений, которые также активно включились в работу по взаимодействию с СО НКО (разделы и суммы по программе «Развитие гражданского общества». Впервые в прошлом году начал работать с СО НКО комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов. В рамках муниципальной программы было выделено 1,5 млн. руб на реализацию проекта, направленного на укрепление финно-угорских связей, поддержку и развитие языков и культуры коренных малочисленных народов Севера на территории района. В 2019 году значительно увеличился показатель «площадь помещений муниципального имущества, свободного от прав 3-х лиц и предназначенного для передачи во временное владение и(или) пользование СО НКО» за счет проведённой работы ДИО с администрациями поселений и возможности учета их площадей. Впервые в 2019 году решением Думы Нефтеюганского района была установлена льгота по земельному налогу для СО НКО. Отмечается ежегодный рост информационной поддержки, количества проведенных консультаций структурными подразделениями для потенциальный и действующих СО НКО. В прошлом году отмечено увеличение количество работ, фактически переданных на исполнение негосударственным поставщикам (по одной в сфере образования, культуры и физической культуры и спорта); увеличился объем средств переданных из бюджета на эти услуги.

В прошлом году, как и ранее, отчет ежеквартально изменялся, в него вносились новые учетные данные: более детально запрашиваются данные программы «Развитие гражданского общества», отдельным пунктом рассматривается наличие отдельной подпрограммы по поддержке социального предпринимательства в муниципальной программе по поддержке малого и среднего предпринимательства; впервые в годом отчете появился запрос по созданию ресурсного центра поддержки социальных предпринимателей и др.

Актуальным на исполнение дорожной карты в 2020 году остается вопрос по созданию ресурсного центра поддержки СО НКО. Дата создания в дорожной карте указана «до 1 декабря 2020г.».

Содокладчики: **Ткаченко Р.В**., начальник отдела формирования и управления имущества ДИО – отсутствует по уважительной причине. Предоставила письменный доклад (прилагается).

На территории Нефтеюганского района имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается в 2-х муниципальных образованиях – это Нефтеюганский район и городское поселение Пойковский. В связи с тем, что в муниципальных образованиях муниципальное имущество предоставлено СО НКО на безвозмездной основе размер льготы составляет 100 %.

По состоянию на 01.01.2020 увеличилась и общая площадь помещений муниципального имущества, предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование СО НКО по сравнению с 2019 годом. Площадь увеличилась на 136,6 кв.м. и составляет 532,37 кв.м. Количество СО НКО увеличилось на 2 и составляет на отчетный период 7 организаций.

**Шумейко И.М**., председатель комитета по экономической политике и предпринимательству: по предоставленному отчету за 2019 год комитетом по экономической политике и предпринимательству, показателям и мероприятиям «дорожной карте» изменения отсутствуют. Мероприятия исполняются своевременно. По вопросу создания ресурсного центра для социальных предпринимателей могу отметить, что в настоящее время в НР нет официально зарегистрированных социальных предпринимателей, поэтому говорить о создании подобного ресурсного центра преждевременно.

**Ковалевская Е.А.**, председатель комитета по культуре:

С целью оказания финансовой поддержки некоммерческих организаций (в том числе СО НКО), не являющихся муниципальными учреждениями, на реализацию программ, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» в 2019 году было выделено и освоено 1 170 тыс. руб. Доля средств возможных к передаче на исполнение негосударственным поставщикам услуг составила 12% (исполнение показателя в полном объеме, в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 30.08.2016 № 1356-па «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе на 2016-2020 годы»).

Работа по передаче субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры, была организована в соответствии с утвержденным порядком (постановление администрации Нефтеюганского района от 30.10.2017 № 1914-па). Состоялся 1 конкурс, в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 12.04.2019 № 820-па «О проведении конкурса на получение некоммерческими организациями (в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями) субсидии из бюджета Нефтеюганского района на реализацию программ (проектов), связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры, утверждении состава конкурсной комиссии». По результатам конкурса 3 некоммерческими организациями с успехом были реализованы 3 проекта, охват участниками составил 1720 человек. (2018 г. – 3 некоммерческие организации - 5 проектов, участники - 1430 человек):

- Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клуб самодеятельной песни «Дорога» г. Нефтеюганск, Проект - Бардовский фестиваль «Белые ночи Югры» (500,00 тыс. рублей);

- Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры, спорта и туризма «Мастерская перемен» г. Нефтеюганск, Проект «День Российского казачества» (400,00 тыс. рублей);

- Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры спорта и народного творчества «Югорские россыпи» с.п. Лемпино, Проект Национальный праздник «День обласа» (270,00 тыс. рублей).

**Моисеенко А.Е.,** заместитель председателя комитета по спорту:

В июле 2019 года Департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района был проведен конкурс на получение некоммерческими организациями (в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями) субсидии из бюджета Нефтеюганского района на реализацию программ (проектов), связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере физической культуры и спорта. В результате конкурса был определен победитель. По состоянию на отчетную дату был реализован проект «Открытый турнир Нефтеюганского района по пейнтболу» (31.08. - 21.09. 2019 г.). Был реализован 1 проект, охват участниками/зрителями составил 200 человек. Целевой показатель 12% выделенных бюджетных средств в 2020 году будет выполнен.

**Кофанова О.А.,** заместитель директора департамента образования и молодёжной политики.

Мероприятия «дорожной карты» исполняются в установленном порядке. Оказывается 31 услуга, возможны к передаче 3. Наблюдается значительное увеличение объема средств бюджета, предназначенных на оказание услуг в сфере образования через конкурентные процедуры, участвовать в которых могут поставщики всех форм собственности; количество негосударственных поставщиков услуг в сфере образования, которым была предоставлена поддержка увеличилась в сфере дополнительного образования за счет персонифицированного финансирования. Через СО НКО оказывается также услуга организация отдыха. В прошлом году услуги оказывали 29 муниципальных поставщиков, а также 4 некоммерческие организации, это больше, чем в предыдущем отчетном году.

**Фёдорова А.Н.**, начальник управления по связям с общественностью:

Управление по связям с общественностью является исполнителем по разделам I-II («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (выполнению работ) в социальной сфере на территории Нефтеюганского района. Все запланированные к исполнению мероприятия проводятся в срок и в полном объеме. Средства для финансирования мероприятий программы «Развитие гражданского общества» исполнены в полном объеме. 10 Со НКО реализовали 12 проектов. Проводится образовательная, методическая и информационная поддержка, организована схема получения консультаций по вопросам деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг в социальной сфере, продолжается обучение через различные формы, организованные округом и муниципалитетом, негосударственных (немуниципальных) организаций. 10 представителей СО НКО приняли участие и получили консультации в установочных сессиях для некоммерческих организаций по вопросам подачи заявок на конкурс Президентских грантов, организованных Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».

Три социально ориентированные некоммерческие организации Нефтеюганского района стали победителями конкурсов на получение грантов Президента РФ в 2019 году. В их число вошли: Нефтеюганская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с проектом «Жизнь продолжается, и она прекрасна». Проект направлен на создание условий для реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и искусства. Сумма гранта составила 2 997 399 рублей; местная общественная организация чувашей Нефтеюганского района «Родник» с проектом «Диалог культур "В ритме дружбы" направленным на популяризацию национальной танцевальной культуры. Сумма гранта составила 367 780 рублей; автономная некоммерческая организация "Югорские россыпи» с проектом «Национальный хантыйский праздник «Вороний день», направленным на сохранение и популяризацию традиций народов ханты и манси. Сумма гранта составила 497 130 рублей.

В 2019 году впервые объявлен единый Грант Губернатора Югры и 2 общественные организации района получили грант по реализацию проектов: некоммерческая унитарная организация Фонд «Благотворительный фонд «Благодарность» с проектом «Спешите делать добро», направленным на развитие «серебряного волонтерства» в Нефтеюганском районе. Сумма гранта составила 312 040 рублей и Нефтеюганская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с проектом «Керлинг без границ». Сумма гранта составила 1 149 000 рублей. По результатам проведенных окружных и федеральных грантовых кампаний общественные организации Нефтеюганского района привлекли в муниципалитет 5 323 349 рублей.

По пункту дорожной карты «2.8. Создание и функционирование муниципальных ресурсных центров для некоммерческих организаций, добровольцев» сообщаю следующее: В настоящее время изучен опыт коллег из других муниципалитетов ХМАО-Югры, в которых ресурсные центры работают на базе муниципальных учреждений, общественных организаций, выяснены преимущества и недостатки форм ресурсных центров. В настоящее время ведется работа по выбору наиболее оптимальной формы муниципального ресурсного центра для Нефтеюганского района. Срок, установленный «дорожной картой» - до 1 декабря 2020 года будет исполнен.

В рамках медиа-плана в СМИ в течение года размещен 161 материал об общественных организациях, их деятельности, реализации социально значимых проектов, достижениях и т.д. (без учета материалов общей направленности).

Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Нефтеюганского района – 30 (2018г.-26). В 2019 году зарегистрированы 4 новые социально ориентированные некоммерческие организации - Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Развивающий центр «Реченька», Автономная некоммерческая организация Центр оказания помощи бездомным животным «Хвостики», Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и силовых видов спорта «Ника» сп. Салым, Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Открытая гимназия". В 2019 году ликвидирована Региональная общественная организация "Народы Кавказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

**Сафина Т. А**., начальник отдела экономики администрации гп. Пойковский:

Администрация г.п. Пойковский работает в рамках плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере с 2019 года. Создана рабочая группа, работа ведется с СО НКО в рамках муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». По состоянию на 01.01.2020 в качестве имущественной поддержки муниципальное имущество предоставлено в муниципальном образовании 2 СО НКО: в том числе: Нефтеюганская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ВОП пгт. Пойковский.

По состоянию на 01.01.2020 общая площадь помещений муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование СОНКО по муниципальному образованию городское поселение Пойковский 267,7 кв.м.

В части образовательной программы в гп.Пойковский было организовано заседание «круглого стола» на тему «Развитие рынка социальных услуг: лучшие практики НКО, бизнеса и власти Югры – необходимые меры» (12 чел); два образовательных мероприятия - семинара на тему: «Основы финансовой грамотности: бухгалтерский и налоговый учет и отчетность» для субъектов малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района и граждан, желающих открыть свой бизнес; для представителей СО НКО был организован семинар «Поддержка инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере развития гражданского общества».

**По второму вопросу** "*О получении статуса социального предприятия (социального предпринимателя) субъектами малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района. О проведенной работе в 2020 году в данном направлении (ИП Семеркин М.Ю., сп.Салым, «Сибирский лекарь», ИП Юмаева И.К., гп.Пойковский).*

Докладчик: **Шумейко И.М**., председатель комитета по экономической политике и предпринимательству:

Ирина Михайловна подробно остановилась на федеральном законе № 209-ФЗ от 24.07.2007 (в редакции от 27.12.2019), где дано определение социального предпринимателя и пункте 5 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 (в редакции от 27.12.2019), в котором определены виды поддержки. На уровне муниципального образования Решением Думы Нефтеюганского района принят понижающий коэффициент по земле для СО НКО. В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия определен:

- орган исполнительной власти уполномоченный на ведение Реестра социальных предпринимателей (Депэкономразвития);

- порядок признания субъекта МСП социальным предприятием (с перечнем документов для подтверждения);

- форма Перечня субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия

В соответствии с приказом в 2020 году перечень формируется по состоянию на 1 апреля 2020 года и по состоянию на 1 июля 2020 года.

Департаментом экономического развития ХМАО-Югры подготовлен регламент который в настоящее время проходит процедуру согласования, далее будет направлен на углубленную процедуру ОРВ. Согласно регламента, реестр будет формироваться на 1 июля, подача документов до 1 мая 2020 года.

В 2019 году проведена работа с Семеркиным М.Ю. – зарегистрирован как СОНКО.

Юмаева Ингира Кашафовна – готова рассмотреть вопрос о переводе статуса в социальное предприятия. Как только регламент разрабатываемый округом пройдет процедуру согласования (будет проходить углубленную процедуру ОРВ), проект будет направлен на ознакомление Юмаевой И.К.

Содокладчик: **Докукина И.Ф.,** начальник отдела социально –трудовых отношений:

В настоящее время, когда предпринимателей со статусом «социальный» в районе нет, отдел социально - трудовых отношений может оказать помощь в информировании потенциальных предпринимателей в какой части специалисты отдела могут оказать помощь в организации деятельности социального предприятия (предпринимателя).

**Ковалевская Е.А**., председатель комитета по культуре выступила *по вопросу 2.2. "Об исполнении поручения изучить возможность привлечения к работе, определении формы взаимодействия с предпринимателями в сфере культуры»:*

 ИП Мухтеевой Анастасии Вадимовны (г.п.Пойковский) имеет основной вид деятельности - зрелищно-развлекательная, в рамках которой на территории г.п. Пойковского руководит Мастерской праздника «Рыжик-Бро».

 В работе применяет различные формы зрелищных мероприятий и имеет значительное количество игрового инвентаря, ярких костюмов, звуковую и видеоаппаратуру.

 В ходе деятельности организует квесты, шоу гигантских мыльных пузырей, поролоновое шоу, серебряное шоу, ленточное шоу, аквагрим, игровые программы с персонажами современных мультфильмов.

 Изучив возможности данной организации принято решение привлечь ее для организации развлекательной игровой программы в рамках проведения районных фестивалей и конкурсов для детей. Запланировано организовать встречу с Анастасией для более подробного обсуждения.

По вопросу *2.3.* *"Информация о п.22.2. «Среднее значение показателя по результатам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры» в рейтинге главы района за 2019 год":* выступила**Ковалевская Е.А**., председатель комитета по культуре:

Проведение оценки качества в отношении негосударственных (немуниципальных) организации (далее – НКО) инициируется непосредственно НКО с целью получения статуса исполнителя общественно полезных услуг.

 Для этого НКО обращаются в федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют оценку качества с заявлением о выдаче заключения о соответствии качества оказываемых ею общественно полезных услуг установленным критериям.

 Так, к примеру, Департамент культуры автономного округа осуществляет оценку качества СО НКО в соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги «Выдача заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям в сфере культуры».

 По состоянию на 10 февраля 2020 года в реестрнекоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг Минюста России включены 3 организации оказывающие услуги в сфере культуры на территории автономного округа:

- Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Сургутский институт экономики, управления и права» г. Сургут (в реестре с 10.06.2019).

- Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Ренессанс» г. Лянтор (в реестре с 20.11.2019).

- Местная общественная организация литературно-творческое объединение г. Югорска «Элегия» г. Югорск (в реестре с 11.12.2019).

Решение:

1. Информацию принять к сведению;

2. Структурным подразделениям, являющимися исполнителями ДК по реализации "дорожной карты" продолжить работу по исполнению мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе в 2020 году;

3. Включить в повестку дня заседания рабочей группы во 2 квартале вопрос об итогах работы за 1 квартал 2020 года по исполнению мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе в 2020 году;

4. Комитету по экономической политике и предпринимательству (Шумейко И.М.) и комитету по культуре (Ковалевская Е.А.) продолжить работу с потенциальными социальными предпринимателями. Заслушать отчет о проделанной работе на заседании рабочей группы во 2 квартале 2020 года.

5. Тимофеевой Т.А. разместить протокол на официальном сайте администрации Нефтеюганского района на странице «Поставщикам социальных услуг», отчитаться о размещении в департамент экономического развития автономного округа до 30 марта 2020г., согласно п.2.6. Протокола №252 заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально –экономического развития ХМАО-Югры от 23.12.2019 г.

Председательствующий на заседании

заместитель главы района *подпись*  В.Г. Михалёв

Секретарь *подпись* Т.А.Тимофеева