Пост. от 30.10.2013 № 2850-па

Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.06.2012 № 86-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.09.2013 
№ 361-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы», руководствуясь постановлением администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования Нефтеюганский район»,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу «Доступная среда Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» согласно приложению.

- Признать утратившими силу с 01.01.2014 постановления администрации Нефтеюганского района:

- от 02.09.2011 № 1523-па «Об утверждении целевой программы «Доступная среда Нефтеюганского района на 2012-2015 годы»;

- от 23.05.2013 № 1332-па «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 02.09.2011 № 1523-па».

- Управлению по информационной политике администрации района (А.Н.Федорова) опубликовать настоящее постановление в газете «Югорское 
обозрение» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Настоящее постановление вступает в действие с 01.01.2014.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района А.П.Гречишникова.

Глава администрации района    					Г.В.Лапковская

Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от  30.10.2013 № 2850-па

ПАСПОРТ

- муниципальной программы Нефтеюганского района

| Наименование муниципальной программы | «Доступная среда Нефтеюганского района на 2014- 2020 годы». |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Нефтеюганского района (отдел социально-трудовых отношений). |
| Соисполнители Программы | - департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, - департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, - департамент имущественных отношений Нефтеюганского района, - МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», - администрация городского поселения Пойковский. |
| Цель Программы | Создание условий для обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| Задачи Программы | Задача 1. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Задача 2. Создание безбарьерной среды в образовательных учреждениях, позволяющей обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. Задача 3. Создание условий для участия инвалидов в культурной, спортивной жизни. |
| Программные мероприятия | - сооружение и обустройство въездных пандусов, поручней, входных групп на приоритетных объектах социальной инфраструктуры; установка светофорных объектов и пандусов на пешеходных переходах; - обеспечение получения образования детьми-инвалидами; - вовлечение инвалидов в общественную жизнь, занятие спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях. |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | - Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры до 100%. - Доля оборудованных пешеходных переходов пандусами и светофорами с звукосигнальными приставками до 100%. - Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих консультативные пункты для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья и не посещающих дошкольные образовательные учреждения, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений до 20%. - Количество детей-инвалидов, обучающихся в дистанционной форме на базе общеобразовательных учреждений до 8%. - Количество мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения, направленных на их социальную адаптацию, подготовленных и проведённых учреждениями культуры ежегодно не менее 70. - Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, пользующихся внестационарным библиотечным обслуживанием методом книгоношества, ежегодно не менее 20 чел. - Количество оборудованных салонов муниципального автотранспорта общего пользования электронными маршрутными указателями и автоматическими аудио-информаторами – до 5 единиц. |
| Сроки реализации Программы | 2014 – 2020 годы. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы - 22526,079 тыс.рублей, в том числе: Местный бюджет – 7838,2 тыс. рублей: 2014 год – 1035,8 тыс. рублей; 2015 год – 1174,6 тыс. рублей; 2016 год – 1154,6 тыс. рублей; 2017 год – 1044,1 тыс. рублей; 2018 год – 1192,5 тыс. рублей; 2019 год – 1044,1 тыс. рублей; 2020 год – 1192,5 тыс. рублей. Иные внебюджетные источники – 14687,879 тыс. рублей: 2014 год – 8368,79 тыс. рублей; 2015 год – 4890,019 тыс. рублей; 2016 год – 690,37 тыс. рублей; 2017 год – 548,7 тыс. рублей; 2018 год - 190 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | - Увеличение количества адаптированных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения до 100%. - Увеличение количества образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных учреждений до 100%. - Увеличение количества лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом до 8,4%. |

Общая характеристика сферы реализации Программы

1. Общая характеристика проблемы, необходимость решения

ее программными мероприятиями

Важнейшими условием и средством обеспечения инвалидов равными 
с другими гражданами возможностями участия в жизни общества является 
формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами 
связи и информации.

Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты этого лица.

В соответствии со СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" к маломобильным группам населения относятся люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. 
К маломобильным группам населения отнесены: инвалиды, люди с временным 
нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди 
с детскими колясками и т.п.

По данным государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Отдела государственной статистики в г.Нефтеюганске (Ханты-Мансийскстат) по состоянию на 01.01.2013 в Нефтеюганском районе проживают:

- 127 семей с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет;

- 1348 инвалидов, в том числе: 	инвалидов I группы – 251 чел.,

инвалидов II группы – 457 чел.,

инвалидов III группы – 506 чел.,

дети-инвалиды до 18 лет – 134 чел.

- дети до трех лет – 1714 человек;

- беременные женщины – 520;

- жители района старше трудоспособного возраста (жен. старше 50 лет и муж. старше 55 лет), всего – 7449 чел.;

- из них старше 65 лет – 1320 человек.

Целесообразность решения проблемы программными мероприятиями 
определяется следующими причинами:

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение проблемы предполагает дооборудование значительной части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур, а также организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности;

2) межведомственный характер проблемы – с учетом содержания, перечня 
задач, требующих решения;

3) длительность решения проблемы. Актуальность проблемы может быть 
в значительной степени решена в течение сроков реализации программы, путем 
осуществления работ и комплекса мероприятий, взаимосвязанных по целям 
и задачам, что, в конечном счете, позволит совершенствовать качество проводимых мероприятий.

Действие программы рассчитано на 7 лет, распространяется на инвалидов и других маломобильных групп населения, независимо от их возраста, и направлено на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества для реализации их потенциальных возможностей.

2. Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы – создание условий для обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Главными задачами Программы являются:

1. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Создание безбарьерной среды в образовательных учреждениях, позволяющей обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии.

3. Создание условий для участия инвалидов в культурной, спортивной жизни. Создание условий для полноценной интеграции детей-инвалидов с обществом.

3. Перечень программных мероприятий

В соответствии с Программой подлежат оснащению специальными 
приспособлениями и оборудованием (дооборудованием) для свободного передвижения 
и доступа инвалидов следующие объекты социальной инфраструктуры:

объекты и учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта;

объекты и сооружения транспортного обслуживания населения.

Для создания условий беспрепятственного доступа предполагается использование следующих приспособлений и оборудования:

установка пандусов и поручней при входах в здания, у лестниц, в иных местах передвижения инвалидов;

оснащение образовательных учреждений современным специальным 
оборудованием (реабилитационным, учебным, программным, компьютерным);

установка указателей мест бесплатной парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на автостоянках и в местах парковки;

визуальная и звуковая информация (вывески, таблички, кнопки вызова, 
звукосигнальные установки на светофорах).

Важное место в реабилитации граждан с ограниченными возможностями 
занимает социокультурная реабилитация, реабилитация средствами физкультуры и спорта. Поэтому для создания условий адаптации и интеграции инвалидов в общество предусматривается проведение фестивалей, конкурсов, спартакиад по развитию 
творческого, художественного, интеллектуального и спортивного потенциала 
инвалидов.

Организационные мероприятия направлены на осуществление взаимодействия и координации деятельности заинтересованных ведомств и организаций в решении проблем инвалидов по вопросам социальной адаптации и интеграции их в общество, формирование благоприятного общественного мнения.

4. Оценка эффективности и социально-экономических результатов

реализации Программы

Реализация программы позволит создать комфортные условия жизнедеятельности инвалидам и другим маломобильным группам населения:

- Доступ к объектам социальной инфраструктуры района и перемещение внутри зданий.

- Обеспечение равной возможности в передвижении инвалидов и других 
маломобильных групп в общественном транспорте и обеспечение безопасности 
передвижения инвалидов-колясочников по улично-дорожной сети поселений 
района.

- Создание оптимальных условий детям с ограниченными возможностями здоровья для получения полноценного образования, всестороннего развития личности и активного участия в общественной жизни.

- Социальная адаптация и интеграция инвалидов в общество.

Исполнение программы даст положительный эффект и позволит показать 
отношение органов местного самоуправления к условиям жизни инвалидов, 
как одной из самых социально уязвимых категорий населения.

5. Механизм реализации Программы

- Программа реализуется в соответствие с законодательствами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Нефтеюганского района в сфере социальной защиты населения.

- Механизм реализации Программы включает:

- разработку и принятие муниципальных правовых актов Нефтеюганского района, необходимых для выполнения Программы, уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат 
по программным мероприятиям;

- размещение в средствах массовой информации и сети Интернет 
информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании 
программных мероприятий.

- Для оценки эффективности реализации Программы два раза в год 
в Координационный Совет направляется отчет о реализации программных 
мероприятий.

- Контроль исполнения Программы осуществляет администрация 
Нефтеюганского района.

- Приложение № 1

к муниципальной программе

- Основные мероприятия

- муниципальной программы «Доступная среда Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»

| № | Мероприятия Программы | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сооружение пандусов и входных групп для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в объекты учреждений образования, культуры и спорта (*приложение № 3 к муниципальной программе) | МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |  |  | всего |  | 12080,309 |  |  |  |  |  | 7841,19 |  |  |  |  |  | 4239,119 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 12080,309 |  |  |  |  |  | 7841,19 |  |  |  |  |  | 4239,119 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.2. | Устройство пандусов на пешеходных переходах | Администрация гп.Пойковский |  |  | всего |  | 1104,1 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 254,4 |  |  |  |  |  |  | 369,7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 1104,1 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 254,4 |  |  |  |  |  |  | 369,7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.3. | Оснащение светофоров на перекрестках дороги и пешеходных переходах звукосигнальными приставками | Администрации гп.Пойковский |  |  | всего |  | 756,47 |  |  |  |  |  |  | 237,6 |  |  |  |  |  | 251,9 |  |  |  |  |  |  | 266,97 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 756,47 |  |  |  |  |  |  | 237,6 |  |  |  |  |  | 251,9 |  |  |  |  |  |  | 266,97 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.4. | Оборудование салонов муниципального транспорта общего пользования электронными маршрутными указателями и автоматическими информаторами | Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района |  |  | всего |  | 847 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 747 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ИТОГО по задаче 1 |  |  |  | всего |  | 14787,879 |  |  |  |  |  | 8468,79 |  |  |  |  |  | 4890,019 |  |  |  |  |  |  | 690,37 |  |  |  |  |  |  | 548,7 |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 14687,879 |  |  |  |  |  | 8368,79 |  |  |  |  |  | 4890,019 |  |  |  |  |  |  | 690,37 |  |  |  |  |  |  | 548,7 |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Задача 2: Создание безбарьерной среды в образовательных учреждениях, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оснащение образовательных учреждений современным специальным оборудованием (реабилитационным, учебным, программным, компьютерным) в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка с ОВЗ | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |  |  | всего |  | 1100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Предоставление детям-инвалидам обучения в дистанционной форме на базе общеобразовательных учреждений | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |  |  | всего |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.3. | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |  |  | всего |  | 1460 |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1460 |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по задаче 2 |  |  |  | всего |  | 2560 |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2560 |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Задача 3. Создание условий для участия инвалидов в культурной, спортивной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение районных фестивалей, организация участия в окружных спортивных и творческих мероприятиях | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |  |  | всего |  | 5178,2 |  |  | 555,8 |  |  |  |  | 794,6 |  |  |  |  |  | 794,6 |  |  |  |  |  |  | 684,1 |  |  |  |  |  |  |  | 832,5 |  |  |  |  |  | 684,1 |  |  |  |  |  |  | 832,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 5178,2 |  |  | 555,8 |  |  |  |  | 794,6 |  |  |  |  |  | 794,6 |  |  |  |  |  |  | 684,1 |  |  |  |  |  |  |  | 832,5 |  |  |  |  |  | 684,1 |  |  |  |  |  |  | 832,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - . | Проведение районного фестиваля самодеятельного творчества "Струны сердца" | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |  |  | всего |  | 1255 |  |  | 120,0 |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1255 |  |  | 120,0 |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Проведение районного фестиваля ДПИ «Острова Вдохновения» | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |  |  | всего |  | 560,2 |  |  | 115,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 148,4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 148,4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 148,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 560,2 |  |  | 115,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 148,4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 148,4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 148,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Проведение районного этапа Окружного конкурса для людей с ограниченными возможностями «Я радость нахожу в друзьях» | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |  |  | всего |  | 1228,2 |  |  | 105,8 |  |  |  |  | 246,9 |  |  |  |  |  | 159,5 |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1228,2 |  |  | 105,8 |  |  |  |  | 246,9 |  |  |  |  |  | 159,5 |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Спартакиада Нефтеюганского района среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |  |  | всего |  | 604,6 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 78,2 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 96,6 |  |  |  |  |  |  |  | 96,6 |  |  |  |  |  | 96,6 |  |  |  |  |  |  | 96,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 604,6 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 78,2 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 96,6 |  |  |  |  |  |  |  | 96,6 |  |  |  |  |  | 96,6 |  |  |  |  |  |  | 96,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Спартакиада среди детей инвалидов | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |  |  | всего |  | 314,8 |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 48,3 |  |  |  |  |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  | 48,3 |  |  |  |  |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  | 48,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 314,8 |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 48,3 |  |  |  |  |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  | 48,3 |  |  |  |  |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  | 48,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения тренировочного процесса спортсменов-параолимпийцев | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |  |  | всего |  | 814,8 |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 814,8 |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Участие сборных команд Нефтеюганского района в окружных соревнованиях | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |  |  | всего |  | 400,6 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 60,4 |  |  |  |  |  | 48,6 |  |  |  |  |  |  | 60,4 |  |  |  |  |  |  |  | 60,4 |  |  |  |  |  | 60,4 |  |  |  |  |  |  | 60,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 400,6 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 60,4 |  |  |  |  |  | 48,6 |  |  |  |  |  |  | 60,4 |  |  |  |  |  |  |  | 60,4 |  |  |  |  |  | 60,4 |  |  |  |  |  |  | 60,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.2. | Внестационарное библиотечное обслуживание инвалидов и других маломобильных групп населения методом книгоношества | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |  |  | всего |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по задаче 3 |  |  |  | всего |  | 5178,2 |  |  | 555,8 |  |  |  |  |  | 794,6 |  |  |  |  |  |  | 794,6 |  |  |  |  |  |  | 684,1 |  |  |  |  |  | 832,5 |  |  |  |  |  |  |  | 684,1 |  |  |  |  | 832,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 5178,2 |  |  | 555,8 |  |  |  |  |  | 794,6 |  |  |  |  |  |  | 794,6 |  |  |  |  |  |  | 684,1 |  |  |  |  |  | 832,5 |  |  |  |  |  |  |  | 684,1 |  |  |  |  | 832,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  |  | всего |  | 22526,079 |  |  | 9404,59 |  |  |  |  |  | 6064,619 |  |  |  |  |  | 1844,97 |  |  |  |  |  |  |  | 1592,8 |  |  |  |  | 1382,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1044,1 |  |  |  |  | 1192,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 7838,2 |  |  | 1035,8 |  |  |  |  |  | 1174,6 |  |  |  |  |  | 1154,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1044,1 |  |  |  |  | 1192,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1044,1 |  |  |  |  | 1192,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 14687,879 |  |  | 8368,79 |  |  |  |  |  | 4890,019 |  |  |  |  |  | 690,37 |  |  |  |  |  |  |  | 548,7 |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 (МКУ «УКС и ЖКК») |  |  |  | всего |  | 12080,309 |  | 7841,19 |  |  |  |  |  | 4239,119 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 12080,309 |  | 7841,19 |  |  |  |  |  | 4239,119 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 (Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района) |  |  |  | всего |  | 847 |  | 150 |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 747 |  | 50 |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 3 (Департамент образования и молодежной политики) |  |  |  | всего |  | 2560 |  | 380 |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2560 |  | 380 |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 4 (Департамент культуры и спорта) |  |  |  | всего |  | 5178,2 |  | 555,8 |  |  |  |  |  | 794,6 |  |  |  |  |  |  | 794,6 |  |  |  |  |  |  |  | 684,1 |  |  |  |  | 832,5 |  |  |  |  |  |  |  | 684,1 |  |  |  |  | 832,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 5178,2 |  | 555,8 |  |  |  |  |  | 794,6 |  |  |  |  |  |  | 794,6 |  |  |  |  |  |  |  | 684,1 |  |  |  |  | 832,5 |  |  |  |  |  |  |  | 684,1 |  |  |  |  | 832,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 5 (администрация гп.Пойковский) |  |  |  | всего |  | 1860,57 |  | 477,6 |  |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  |  |  | 521,37 |  |  |  |  |  |  |  | 369,7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 1860,57 |  | 477,6 |  |  |  |  |  | 491,9 |  |  |  |  |  |  | 521,37 |  |  |  |  |  |  |  | 369,7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной Программе

Целевые показатели

муниципальной программы «Доступная среда Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Программы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры до 75% | 46% | 58% | 68% | 78% | 88% | 98% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Доля оборудованных пешеходных переходов пандусами и светофорами с звукосигнальными приставками до 100% | 57% | 71% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих консультативные пункты для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья и не посещающих дошкольные образовательные учреждения, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений, % | 12% | 18% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 4. | Количество детей-инвалидов, обучающихся в дистанционной форме на базе общеобразовательных учреждений, % | 0 | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% |
| 5. | Количество мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения, направленных на их социальную адаптацию, подготовленных и проведённых учреждениями культуры, ед. | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 | 81 | 84 | 84 |
| 6. | Внестационарное библиотечное обслуживание инвалидов и других маломобильных групп населения методом книгоношества, чел. | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| 7. | Количество оборудованных салонов муниципального автотранспорта общего пользования электронными маршрутными указателями и автоматическими аудиоинформаторами - до 5 единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества адаптированных приоритетных социальных объектов для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, % | 13% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Увеличение количества образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных учреждений, % | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Количество лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, % | 5,7% | 6,0% | 6,7% | 7% | 7,4% | 7,8% | 8,1% | 8,4% | 8,4% |

Приложение № 3

к муниципальной Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

приоритетных объектов социальной инфраструктуры Нефтеюганского района,

на которых планируется оборудовать пандусы и переоборудовать входные группы

для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения

| № | Наименование объекта, местонахождение | Срок исполнения | Предполагаемая сумма контракта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Обь-Юганская средняя общеобразовательная школа», п.Юганская Обь | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Лесовичок», гп.Пойковский | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа», сп.Сентябрьский | 2014 | 264,008 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа № 2», сп. Салым | 2014 | 264,008 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», сп. Салым | 2014 | 264,008 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Чеускинская средняя общеобразовательная школа» | 2014 | 264,008 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2», гп. Пойковский | 2014 | 264,008 |
|  | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», гп. Пойковский | 2014 | 264,008 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа», сп. Усть-Юган | 2014 | 174,193 |
|  | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», гп. Пойковский | 2014 | 264,008 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам им.А.Карпова», гп. Пойковский | 2014 | 264,008 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Буратино», сп. Каркатеевы | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Белочка», сп. Лемпино | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Капелька», гп. Пойковский | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Солнышко», гп. Пойковский | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Родничок», гп. Пойковский | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Теремок», гп. Пойковский | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Ромашка», сп. Куть-Ях | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Солнышко», сп. Сентябрьский | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Морошка», сп. Куть-Ях | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Чебурашка», сп. Усть-Юган | 2014 | 154,575 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Ёлочка», п. Юганская Обь | 2014 | 154,575 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Ручеек», сп. Сингапай | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Медвежонок», сп. Чеускино | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сивыс-Яхская начальная общеобразовательная школа», п. Сивыс-Ях | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад «Улыбка», сп. Салым | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное образовательное бюджетное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад», п. КС-5 | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества», гп. Пойковский | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Центр компьютерных технологий», гп. Пойковский | 2014 | 192,273 |
|  | Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа», сп. Куть-Ях | 2014 | 192,273 |
|  | Итого в 2014 году – 30 объектов – 7841,19 тыс.руб. |  |  |
|  | Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» гп.Пойковский | 2015 | 174,193 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга «Родники», в т.ч. структурное подразделение ДК «Байкал» гп.Пойковский | 2015 | 174,193 |
|  | Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» сп.Салым | 2015 | 159,031 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Кедровый» сп. Куть-Ях | 2015 | 264,008 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс «Ника» сп.Каркатеевы | 2015 | 174,193 |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Галактика» сп.Усть-Юган | 2015 | 159,031 |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Кедр» сп.Лемпино | 2015 | 159,031 |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Успех» сп.Чеускино | 2015 | 159,031 |
|  | Дом культуры «Гармония» Структурное подразделение Нефтеюганского районного бюджетного учреждения ТО «Культура» п.Юганская Обь | 2015 | 159,031 |
|  | Дом культуры «Камертон» структурное подразделение Нефтеюганского районного бюджетного учреждения ТО «Культура» сп.Сингапай | 2015 | 174,193 |
|  | Нефтеюганское районное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1» сп.Салым | 2015 | 159,031 |
|  | Нефтеюганское районное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» гп.Пойковский | 2015 | 264,008 |
|  | Нефтеюганское районное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Нептун» гп. Пойковский | 2015 | 174,193 |
|  | Пойковское муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Ермак» (Ледовый дворец «Нефтяник», лыжная база, спортивный зал «Сибиряк») гп. Пойковский | 2015 | 159,031 |
|  | Культурно-спортивный комплекс «Ника» (спортивный зал «Дружба») сп. Каркатеевы | 2015 | 159,031 |
|  | Муниципальное казенное учреждение культурно-спортивный комплекс «Галактика» (хоккейный корт, лыжная база), сп. Усть-Юган | 2015 | 192,273 |
|  | Муниципальное казенное учреждение культурно-спортивный комплекс «Успех», спортивно-оздоровительный комплекс «Кедр» (лыжная база) сп. Чеускино | 2015 | 159,031 |
|  | Муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» (хоккейный корт, спортивный зал «Чемпион») сп. Сингапай | 2015 | 159,031 |
|  | Муниципальное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» (спортивный зал «Прометей» п. Сивыс-Ях, спортивный зал «Факел» п. Самсоновка, лыжная база сп. Салым, спортивный зал «Олимпия» сп. Салым) | 2015 | 351,492 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение спортивный комплекс «Лидер» сп. Куть-Ях | 2015 | 159,031 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культурно-спортивный комплекс «Жемчужина Югры» (спортивный зал «Сентябрьский», лыжная база) | 2015 | 159,031 |
|  | Муниципальное казенное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Кедр» сп. Лемпино | 2015 | 159,031 |
|  | Всего в 2015 году – 22 объекта. – 4239,119 тыс.руб. |  |  |