Пост. от 14.04.2014 № 654-па

О плане мероприятий по подготовке жилищного фонда,

объектов коммунального хозяйства и социальной сферы

муниципального образования Нефтеюганский район

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.03.2014№ 131-рп «О плане мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов», в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Нефтеюганский район к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Нефтеюганский район к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района А.С.Осовского.

Глава администрации района    					Г.В.Лапковская

Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от  14.04.2014 № 654-па

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Нефтеюганский район к работе в осенне-зимний период2014-2015 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение отраслевого совещания по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2013-2014 годов и задачах на осенне-зимний период 2014-2015 годов | 24 апреля 2014 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |
| 2. | Замена ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газо-снабжения и водоотведения) не менее 5% от их общей протяженности с использованием современных инновационных технологий (композиционные материалы) со сроком службы 30 и более лет | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |
| 3. | Обеспечение наличия резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме 3-суточного запаса | весь отопительный период | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |
| 4. | Обеспечение постоянной работоспособности резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной сферы | до 26 августа 2014 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
| 5. | Организация проведения совместных противоаварийных тренировок по взаимодействию энергоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения | в течение 2014 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
| 6. | Обеспечение опрессовки тепловых сетей и промывки систем водоснабжения, с оформлением соответствующих актов | до 20 августа 2014 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», руководители предприятий коммунального комплекса и энергетики (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение сбора и представления информации о выполнении планов мероприятий по подготовке жилого фонда, объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики муниципального образования Нефтеюганский район к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов | ежедекадно, июнь-ноябрь 2014 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |
| 8. | Обеспечение оформления паспортов готовности к отопительному периоду муниципального образования Нефтеюганский район, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения, субъектов электроэнергетики, с представлением копий паспортов готовности в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 10 сентября 2014 года – потребители тепловой энергии, до 26 сентября 2014 года– теплоснабжающие и теплосетевые организации,до 11 ноября 2014 года–муниципальное образование Нефтеюганский район, до 11 ноября2014 года –субъекты электроэнергетики | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», главы городского/сельских поселений, руководители теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций и субъектов электроэнергетики (по согласованию), руководители управляющих организаций, ТСЖ (по согласованию), собственники жилых и нежилых помещений (по согласованию) |
| 9 | Организация проведения кустовых совещаний в рамках подготовки объектов ЖКК к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов по муниципальному образованию Нефтеюганский район | еженедельно, начиная с 11 июня 2014 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |
| 10. | Обеспечение готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период2014-2015 годов, с оформлением, выдачей паспортов готовности | до 10 сентября 2014 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», главы городского/сельских поселений района, руководители управляющих организаций, ТСЖ (по согласованию) |
| 11. | Разработка проекта муниципального правового акта о создании неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 25 августа 2014 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| 12. | Обеспечение контроля за подготовкой объектов образования, культуры и спорта в муниципальном образовании Нефтеюганский к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов | до 1 сентября 2014 года | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, главы городского/сельских поселений района |