Пост. от 29.04.2014 № 817-па

Об утверждении плана мероприятий администрации Нефтеюганского района

по передаче муниципальных услуг на исполнение в полном объёме

в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Нефтеюганского района

В целях исполнения пункта 2.13 Плана мероприятий по росту доходов 
и оптимизации расходов местных бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов, утверждённого постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 № 569-п «О мерах по реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», приказа Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.03.2014 № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по передаче государственных и муниципальных услуг на исполнение 
в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг»  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить План мероприятий администрации Нефтеюганского района 
по передаче муниципальных услуг на исполнение в полном объёме 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Нефтеюганского района (далее – МФЦ) согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации района З.Е.Ковалеву.

Исполняющий обязанности

главы администрации района    					      А.С.Осовский

Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 29.04.2014 № 817-па

ПЛАН

мероприятий по передаче муниципальных услуг на исполнение в полном объёме

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Нефтеюганского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Результат исполнения мероприятий | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия |
| 1. | Проведение анализа муниципальных услуг, включенных в реестр муниципальных услуг соответствующего муниципального образования с целью выявления услуг, которые могут быть переданы на исполнение в МФЦ | до 07 мая 2014 года | Перечень муниципальных услуг, которые могут быть переданы на исполнение в МФЦ | Состав рабочей группы, утвержденный постановлением АНР от 25.04.2014 № 765-па «О создании рабочей группы для координации мероприятий по передаче муниципальных услуг на исполнении в МФЦ» (далее – рабочая группа) |
| 2. | Проведение оценки фактического состояния предоставления каждой муниципальной услуги, включенной в перечень муниципальных услуг, которые могут быть переданы на исполнение в МФЦ | до 15 мая 2014 года | Паспорт муниципальной услуги | рабочая группа |
| 3. | Проведение анализа нормативно-правовой базы, регламентирующей предоставление муниципальных услуг, которые планируется к передаче на исполнение в МФЦ, выявление законодательных барьеров, препятствующих передаче муниципальных услуг на исполнение в МФЦ | до 15 мая 2014 года | Перечень нормативных правовых актов с указанием законодательных барьеров, препятствующих передаче муниципальных услуг в МФЦ (при наличии таких барьеров), аргументированных сведений о возможности или невозможности их устранения | рабочая группа |
| 4. | Проведение оценки финансовых выгод и издержек, связанных с передачей услуги на исполнение в МФЦ | до 15 мая 2014 года | Информационная справка, содержащая сведения о финансовых выгодах и издержках, связанных с передачей услуги на исполнение в МФЦ | рабочая группа |
| 2. Мероприятия, направленные на устранение законодательных барьеров, препятствующих передаче услуги на исполнение в МФЦ |
| 5. | Составление перечня нормативных правовых актов, которые содержат законодательные барьеры для передачи услуг на исполнение в МФЦ | до 15 мая 2014 года | Перечень нормативных правовых актов, которые содержат законодательные барьеры | рабочая группа |
| 6. | Составление планов по внесению изменений в нормативные правовые акты, включенные в перечень, указанный в пункте 7 Типового плана | до 20 мая 2014 года | План по внесению изменений в нормативные правовые акты, включенные в перечень, указанный в пункте 5 Типового плана | рабочая группа |
| 7. | Внесение изменений в нормативные правовые акты, включенные в План, указанный в пункте 6 Типового плана | в соответствии с утверждённым Планом, но не позднее 30 июля 2014 года | Нормативные правовые акты о внесении изменений | рабочая группа |
| 3. Организационно-методические мероприятия |
| 8. | Проведение совместных совещаний между органами местного самоуправления и МФЦ и другими органами власти по передаче муниципальных услуг на исполнении в МФЦ | по мере необходимости | Протоколы совместных совещаний | рабочая группа |
| 9. | Составление совместных планов по передаче муниципальных услуг на исполнение в МФЦ соглашений о взаимодействии | до 20 августа 2014 года | Планы мероприятий по передаче услуги в МФЦ, соглашения о взаимодействии | рабочая группа |
| 10. | Подготовка методических рекомендаций, обучение специалистов МФЦ по предоставлению муниципальных услуг, переданных на исполнение в МФЦ | в соответствии с Планом, указанным в пункте 9 Типового плана, но не позднее 01 октября 2014 года | Методические рекомендации документы, подтверждающие прохождения обучение специалистами МФЦ | рабочая группа |
| 11. | Организация передачи информационных ресурсов, соответствующих реестров (регистров) сведений (информации), необходимых для предоставления муниципальных услуг любо предоставления доступа к ним специалистам МФЦ | в соответствии с Планом, указанным в пункте 9 Типового плана, но не позднее 01 октября 2014 года | Акты передачи информационных ресурсов, соответствующих реестров (регистров) сведений (информации) | рабочая группа |
| 12. | Информирование населения о возможности получения переданных на исполнение в МФЦ муниципальных услуг | до 01 ноября 2014 года, далее по отдельному плану | Информационные материалы, размещенные в СМИ, в местах предоставления муниципальных услуг, МФЦ и т.д. | рабочая группа совместно с МФЦ |
| 4. Внедрение системы мониторинга и контроля качества предоставления переданных на исполнение муниципальных услуг |
| 13. | Разработка и утверждение методик, планов, показателей, по которым будет проводиться мониторинг и контроль качества предоставления переданных на исполнение в МФЦ муниципальных услуг | в соответствии с Планом, указанным в пункте 9 Типового плана, но не позднее 01 ноября 2014 года | Методики, планы проведения мониторинга и контроля качества предоставления переданных на исполнение в МФЦ муниципальных услуг | рабочая группа |
| 14. | Проведение мониторинга и контроля качества предоставления переданных на исполнение в МФЦ муниципальных услуг | по графику, утвержденному органами местного самоуправления | Результаты мониторинга | рабочая группа |
| 15. | Иные мероприятия |  |  |  |