Постановление администрации Нефтеюганского района

от 30.08.2016 № 1356-па

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке

доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе

на 2016-2020 годы

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.07.2016 № 394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте»)   
по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы», протокола рабочего совещания   
по вопросам поддержки социально ориентированных организаций от 22.07.2016   
при заместителе Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры А.В.Шипилове, распоряжения администрации Нефтеюганского района от 04.08.2016 № 364-ра «О мероприятиях по передаче исполнения услуг в социальной сфере социально ориентированным некоммерческим организациям», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе на 2016-2020 годы (далее – «дорожная карта») согласно приложению.
2. Определить департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района (Н.В.Котова) ответственным за реализацию «дорожной карты».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Нефтеюганского района В.Г.Михалева.

Глава администрации района Г.В.Лапковская

Приложение

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 30.08.2016 № 1356-па

План мероприятий («дорожная карта»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг

в социальной сфере в Нефтеюганском районе на 2016-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |

| 1 | | | | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций,  в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Имущественная поддержка в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги  в социальной сфере | | | департамент  имущественных отношений  Нефтеюганского района | | в течение 1 месяца  после принятия  соответствующих  изменений в законодательстве Российской Федерации  о некоммерческих организациях | | | муниципальный правовой акт Нефтеюганского района | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.2. | | | Дополнение муниципальных программ в области образования, спорта, культуры и туризма на период до 2020 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию государственно-частного партнерства, включая создание условий для упрощения доступа  к предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | | | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | | до 01.01.2017  . | | | постановление администрации  Нефтеюганского района о внесении изменений  в муниципальные программы Нефтеюганского района «Образование  21 века на 2014-2020 годы»,  «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»,  «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» | повышение качества предоставляемых социальных услуг; увеличение доли средств бюджета Нефтеюганского района, выделяемых немуниципальным организациям,  в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета автономного округа,  выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере до 15% |
| 1.3. | | | Формирование перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям,  и размещение его на официальном сайте муниципального образования Нефтеюганский район | | | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | | до 01.11. 2016 | | | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | определение услуг,  которые могут исполнять немуниципальные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации |
| 1.4. | | | Стандартизация предоставления услуг, (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | | | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | | до 01.01.2017 | | | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | совершенствование оказания социальных услуг |
| 1.5. | | | Утверждение стоимости одной услуги, которая может быть передана на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | | | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | | до 01.01.2017 | | | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | определение объема расходов  на одного человека при оказании услуг в целях внедрения системы персонифициро-ванного финансирования услуг |
| 1.6. | | | Разработка отраслевых планов мероприятий по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций,  к предоставлению услуг  в социальной сфере, в том числе предусматривающих анализ  и оценку эффективности существующих мер поддержки | | | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | | в течение 10 дней после принятия постановлений администрации Нефтеюганского района  о внесении изменений  в соответствующие муниципальные  программы | | | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | развитие механизма поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 1. **Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций,  в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Содействие участию немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в соответствующих сферах | | | | | | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | | до 01.12. 2016 | | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | внедрение инновационных услуг |
| 2.2. | Разработка и утверждение концепции добровольчества в социальной сфере до 2020 года и плана действий по ее реализации | | | | | | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | | в течение одного месяца после принятия постановлений администрации района  о внесении изменений  в соответствующие муниципальные  программы | | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | формирование необходимых условий для расширения движения добровольчества |
| 2.3. | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников, добровольцев немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность  в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района. | | до 01.01.2017  до 01.01.2018  до 01.01.2019  до 01.01.2020 | | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | повышение  эффективности  деятельности  немуниципальных  организаций, в том  числе социально  ориентированных  некоммерческих  организаций |
| 2.4. | Проведение независимой оценки качества работы немуниципальных организаций,  в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | | | | | | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | | до 01.01.2017  до 01.01.2018  до 01.01.2019  до 01.01.2020 | | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | повышение качества оказываемых услуг в социальной сфере |
| 2.5. | Внесение изменений в планы повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги  в социальной сфере, в части расширения взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | | | | | | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района,  отдел кадров и муниципальной службы  аппарата Думы Нефтеюганского района | | до 30.12.2016  до 30.05.2017 | | приказы структурных подразделений,  планы повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений  на соответствующие годы | повышение  эффективности  принятия  управленческих  решений |
| 2.6. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | | | | | | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | | до 01.01.2017  до 01.01.2018  до 01.01.2019  до 01.01.2020 | | приказы структурных подразделений | повышение  информирован-ности социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  оказывающих  населению услуги  в социальной  сфере |
| 1. **Образование и культура** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | Обеспечение возможности участия социально ориентированных немуниципальных организаций, в том числе некоммерческих организаций в реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях Нефтеюганского района | | | | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района.  . | | до 01.09.2016 | | размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганский район | повышение качества услуг  в сфере образования |
| 3.2. | | | Содействие участию немуниципальных организаций,  в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в сфере культуры и туризма, сохранении объектов культурного наследия | | | | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | | до 30.11.2016  до 30.11.2017  до 30.11.2018  до 30.11.2019  до 30.11.2020 | | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | улучшение  доступа к  выставочным  площадям,  активизация развития частных музеев |
| 1. **Физическая культура и спорт** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Содействие участию немуниципальных организаций,  в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | | | | | | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | | до 30.12.2016  до 30.12.2017  до 30.12.2018  до 30.12.2019  до 30.12.2020 | | приказы структурных подразделений | развитие конкуренции в сфере физической культуры и спорта |
| 1. **Информационно-методическое обеспечение** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Обновление на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района о развитии немуниципальных организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах | | | | | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района,  управление  по связям  с общественностью администрации  Нефтеюганского района | | до 30.12.2016  до 30.12.2017  до 30.12.2018  до 30.12.2019  до 30.12.2020 | | информационные материалы | повышение  информирован-ности  граждан |
| 5.2. | | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности немуниципальных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества, в том числе посредством социальной рекламы | | | | | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района,  управление  по связям  с общественностью администрации Нефтеюганского района | | до 30.12.2016  до 30.12.2017  до 30.12.2018  до 30.12.2019  до 30.12.2020 | | медиа-план | повышение  имиджа участия в  немуниципальных организациях |
| 5.3. | | | Рассмотрение вопросов участия немуниципальных организаций  в оказании населению услуг  в социальной сфере на заседаниях общественных советов Нефтеюганского района | | | | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района,  управление  по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан  администрации Нефтеюганского района | | до 25.12. 2016  до 25.12. 2017  до 25.12 2018  до 25.12 2019  до 25.12 2020 | | не менее  1 заседания  в год | повышение роли институтов гражданского общества |

**Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе**

**на 2016 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | Исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля средств бюджета Нефтеюганского района, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг  в социальной сфере | процентов | - | - | 10 | 15 | 15 | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского  района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 2. | Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | процентов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | департамент имущественных отношений Нефтеюганского района |
| 3. | Доля государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении автономного округа и муниципальных образований, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений | процентов | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | Департамент социального развития  Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры,  Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры,  департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 4. | Прирост объема услуг (выполненных работ), оказанных в Нефтеюганском районе социально ориентированными некоммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в общем объеме валового регионального продукта за предыдущий отчетный период | процентов | - | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 5. | Удельный вес численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих  дошкольные образовательные организации | процентов | - | - | - | 1,2 | 1,9 | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |