Постановление администрации Нефтеюганского района

от 30.08.2016 № 1356-па

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке

доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе

на 2016-2020 годы

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.07.2016 № 394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте»)
по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы», протокола рабочего совещания
по вопросам поддержки социально ориентированных организаций от 22.07.2016
при заместителе Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры А.В.Шипилове, распоряжения администрации Нефтеюганского района от 04.08.2016 № 364-ра «О мероприятиях по передаче исполнения услуг в социальной сфере социально ориентированным некоммерческим организациям», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе на 2016-2020 годы (далее – «дорожная карта») согласно приложению.
2. Определить департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района (Н.В.Котова) ответственным за реализацию «дорожной карты».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Нефтеюганского района В.Г.Михалева.

Глава администрации района Г.В.Лапковская

Приложение

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 30.08.2016 № 1356-па

План мероприятий («дорожная карта»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг

в социальной сфере в Нефтеюганском районе на 2016-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере**
 |
| 1.1. | Имущественная поддержка в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | департамент имущественных отношенийНефтеюганского района | в течение 1 месяца после принятиясоответствующихизменений в законодательстве Российской Федерации о некоммерческих организациях | муниципальный правовой акт Нефтеюганского района | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.2. | Дополнение муниципальных программ в области образования, спорта, культуры и туризма на период до 2020 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию государственно-частного партнерства, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | до 01.01.2017 .  | постановление администрацииНефтеюганского района о внесении изменений в муниципальные программы Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2014-2020 годы»,«Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»,«Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» | повышение качества предоставляемых социальных услуг; увеличение доли средств бюджета Нефтеюганского района, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере до 15% |
| 1.3. | Формирование перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте муниципального образования Нефтеюганский район | департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |  до 01.11. 2016  | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | определение услуг,которые могут исполнять немуниципальные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации |
| 1.4. | Стандартизация предоставления услуг, (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | до 01.01.2017  | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | совершенствование оказания социальных услуг |
| 1.5. | Утверждение стоимости одной услуги, которая может быть передана на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,департамент культуры и спорта Нефтеюганского района  | до 01.01.2017  | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | определение объема расходов на одного человека при оказании услуг в целях внедрения системы персонифициро-ванного финансирования услуг |
| 1.6. | Разработка отраслевых планов мероприятий по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе предусматривающих анализ и оценку эффективности существующих мер поддержки | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | в течение 10 дней после принятия постановлений администрации Нефтеюганского района о внесении изменений в соответствующие муниципальные программы  | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | развитие механизма поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 1. **Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций**
 |
| 2.1. | Содействие участию немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в соответствующих сферах | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | до 01.12. 2016  | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | внедрение инновационных услуг |
| 2.2. | Разработка и утверждение концепции добровольчества в социальной сфере до 2020 года и плана действий по ее реализации | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | в течение одного месяца после принятия постановлений администрации района о внесении изменений в соответствующие муниципальные программы | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | формирование необходимых условий для расширения движения добровольчества |
| 2.3. | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников, добровольцев немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,департамент культуры и спорта Нефтеюганского района. | до 01.01.2017 до 01.01.2018 до 01.01.2019 до 01.01.2020  | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | повышениеэффективностидеятельностинемуниципальныхорганизаций, в томчисле социальноориентированныхнекоммерческихорганизаций |
| 2.4. | Проведение независимой оценки качества работы немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | до 01.01.2017 до 01.01.2018 до 01.01.2019 до 01.01.2020  | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | повышение качества оказываемых услуг в социальной сфере |
| 2.5. | Внесение изменений в планы повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, в части расширения взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,департамент культуры и спорта Нефтеюганского района,отдел кадров и муниципальной службы аппарата Думы Нефтеюганского района | до 30.12.2016 до 30.05.2017  | приказы структурных подразделений,планы повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений на соответствующие годы | повышениеэффективностипринятияуправленческихрешений |
| 2.6. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | до 01.01.2017 до 01.01.2018 до 01.01.2019 до 01.01.2020  | приказы структурных подразделений | повышениеинформирован-ности социальноориентированныхнекоммерческихорганизаций,оказывающихнаселению услуги в социальной сфере |
| 1. **Образование и культура**
 |
| 3.1. | Обеспечение возможности участия социально ориентированных немуниципальных организаций, в том числе некоммерческих организаций в реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях Нефтеюганского района | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района.. |  до 01.09.2016  | размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганский район | повышение качества услуг в сфере образования |
| 3.2. | Содействие участию немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в сфере культуры и туризма, сохранении объектов культурного наследия | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | до 30.11.2016 до 30.11.2017 до 30.11.2018 до 30.11.2019 до 30.11.2020  | муниципальные правовые акты Нефтеюганского района | улучшение доступа квыставочнымплощадям,активизация развития частных музеев |
| 1. **Физическая культура и спорт**
 |
| 4.1. | Содействие участию немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | до 30.12.2016до 30.12.2017 до 30.12.2018 до 30.12.2019 до 30.12.2020  | приказы структурных подразделений | развитие конкуренции в сфере физической культуры и спорта |
| 1. **Информационно-методическое обеспечение**
 |
| 5.1. | Обновление на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района о развитии немуниципальных организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,департамент культуры и спорта Нефтеюганского района,управление по связям с общественностью администрацииНефтеюганского района | до 30.12.2016 до 30.12.2017 до 30.12.2018 до 30.12.2019 до 30.12.2020  | информационные материалы | повышениеинформирован-ностиграждан |
| 5.2. | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности немуниципальных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества, в том числе посредством социальной рекламы | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,департамент культуры и спорта Нефтеюганского района,управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | до 30.12.2016 до 30.12.2017 до 30.12.2018 до 30.12.2019 до 30.12.2020  | медиа-план | повышение имиджа участия внемуниципальных организациях |
| 5.3. | Рассмотрение вопросов участия немуниципальных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов Нефтеюганского района | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,департамент культуры и спорта Нефтеюганского района,управление по вопросам местного самоуправления и обращениям гражданадминистрации Нефтеюганского района | до 25.12. 2016 до 25.12. 2017 до 25.12 2018 до 25.12 2019 до 25.12 2020  | не менее 1 заседания в год | повышение роли институтов гражданского общества |

**Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Нефтеюганском районе**

**на 2016 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | Исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля средств бюджета Нефтеюганского района, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | - | 10 | 15 | 15 | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганскогорайона,департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 2. | Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | процентов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | департамент имущественных отношений Нефтеюганского района |
| 3. | Доля государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении автономного округа и муниципальных образований, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений | процентов | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 4. | Прирост объема услуг (выполненных работ), оказанных в Нефтеюганском районе социально ориентированными некоммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в общем объеме валового регионального продукта за предыдущий отчетный период | процентов | - | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 5. | Удельный вес численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | - | - | - | 1,2 | 1,9 | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |