АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО  РАЙОНА

постановление

| 02.03.2017 | № 345-па |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об утверждении регламента управления портфелем проектов

в администрации Нефтеюганского района

В соответствии с пунктом 4.9 раздела 4 Положения о системе управления проектной деятельностью в администрации Нефтеюганского района, утвержденного постановлением администрации Нефтеюганского района от 28.11.2016 № 2126-па, 
во исполнение пункта 2 приказа Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.08.2016 № 6-нп «О Регламенте управления портфелем проектов»  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить:

  - Регламент управления портфелем проектов в администрации Нефтеюганского района согласно приложению № 1.

  - Типовую форму заявки на подготовку портфеля проектов согласно приложению № 2.

  - Типовую форму паспорта портфеля проектов согласно приложению № 3.

  - Типовую форму методики оценки и анализа показателей портфеля проектов согласно приложению № 4.

  - Типовую форму реестра компонентов портфеля проектов согласно приложению № 5.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы Нефтеюганского района по курируемым направлениям деятельности.

Исполняющий обязанности

Главы района							С.А.Кудашкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 02.03.2017 № 345-па

РЕГЛАМЕНТ

управления портфелем проектов

в администрации Нефтеюганского района

- Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает последовательность и сроки выполнения действий по управлению портфелем проектов лиц, ответственных за их выполнение, с целью повышения вероятности успешного достижения целей портфеля проектов.

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с приказом Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 11.08.2016 № 6-нп (далее – Приказ), постановлением администрации Нефтеюганского района от 28.11.2016 № 2126-па «Об утверждении положения 
о системе управления проектной деятельностью в администрации Нефтеюганского района» (далее – Положение), а также с учетом Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов».

3. Требования настоящего Регламента распространяются на все портфели проектов, реализуемые в муниципальном образовании Нефтеюганский район, 
и являются обязательными для соблюдения всеми лицами, участвующими 
в управлении проектной деятельностью муниципального образования Нефтеюганский район (далее – участники проектной деятельности).

4. Термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют терминам, применяемым в Положении.

Также применяются следующие термины:

а) административная группа поддержки портфеля проектов – организационная структура, предназначенная для оказания организационной, информационной и иной помощи руководителю портфеля проектов и проектному комитету при управлении портфелем проектов;

б) балансировка портфеля проектов – процесс анализа и уточнения перечня компонентов портфеля проектов и их приоритетов, осуществляемый в целях повышения эффективности портфеля проектов;

в) заявка на подготовку портфеля проектов – управленческий документ, содержащий предложение инициатора портфеля проектов создать портфель проектов, а также описание целей портфеля проектов, предложения по составу комитета по управлению портфелем проектов и кандидатуре руководителя портфеля проектов;

г) заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов – управленческий документ, содержащий информацию о результатах управления портфелем проектов, в том числе описание степени достижения целей портфеля проектов и анализ исполнения ограничений;

д) запрос на изменение в портфель проектов – управленческий документ, подготавливаемый при необходимости внесения изменений в портфель проектов;

е)	инициатор портфеля проектов – должностное лицо или муниципальный служащий администрации Нефтеюганского района, предлагающий создать портфель проектов, в том числе по предложению проектного комитета;

ж) категоризация – объединение компонентов портфеля в группы на основе установленных критериев с целью эффективного управления такими компонентами;

з) категория компонентов – группа компонентов портфеля проектов, объединенных на основе установленных критериев с целью эффективного управления такими компонентами;

и) методика оценки и анализа показателей портфеля проектов – управленческий документ, устанавливающий порядок оценки состояния показателей портфеля проектов на предмет достижения целей портфеля проектов;

к) ограничение – предельное значение выделяемых на портфель проектов или его компоненты ресурсов;

л) показатели оценки – критерии, по которым осуществляется оценка портфеля проектов;

м) паспорт портфеля проектов – управленческий документ, содержащий основную информацию о портфеле проектов, в том числе о целях, ограничениях, перечне показателей портфеля проектов;

н) портфель проектов – совокупность проектов и мероприятий, объединенных для эффективного достижения целей в условиях ресурсных ограничений;

о) приоритет – степень важности компонента портфеля проектов, установленная в рамках отдельной категории компонентов или всего портфеля проектов в целом;

п) проектный комитет – высший координационно-контрольный орган в сфере управления проектной деятельностью администрации Нефтеюганского района, принимающий ключевые управленческие решения в части планирования и контроля проектной деятельности, выполняет функции управления портфелем проектов;

р) руководитель портфеля проектов – должностное лицо или муниципальный служащий администрации Нефтеюганского района, отвечающий за достижение целей реализации портфеля проектов и осуществляющий непосредственное управление портфелем проектов;

с) муниципальный проектный офис – координационно-контрольный орган в сфере управления проектной деятельностью, обеспечивающий организацию системы управления проектной деятельностью администрации Нефтеюганского района, а также планирование, реализацию и контроль проектной деятельности администрации Нефтеюганского района. В администрации Нефтеюганского района функцию муниципального проектного офиса выполняет отдел управления проектной деятельностью комитета по экономической политике и предпринимательству;

т) реестр компонентов портфеля проектов – управленческий документ, содержащий информацию о компонентах портфеля проектов, в том числе об их перечне, ответственных лицах;

у) статус-отчет по портфелю проектов – управленческий документ, отражающий информацию о текущем состоянии портфеля проектов, в том числе о достижении целевых показателей портфеля проектов, рисках и проблемах;

ф) целевой показатель по портфелю проектов – заданная характеристика, отражающая ожидаемый уровень выполнения задач реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район 
в результате управления портфелем проектов.

- Стадия обеспечения управления

5. В соответствии с Положением на стадии обеспечения управления осуществляется определение уникальных для каждого портфеля проектов требований к результатам портфеля проектов, в том числе целевых показателей и процедур оценки портфеля проектов.

6. Стадия обеспечения управления начинается с формирования предложения 
о создании портфеля проектов и завершается принятием решения о создании портфеля проектов.

7. Для документирования результатов обеспечения управления портфелем проектов готовятся следующие управленческие документы:

заявка на подготовку портфеля проектов;

паспорт портфеля проектов;

методика оценки и анализа показателей портфеля проектов.

8. На стадии обеспечения управления портфелем проектов выполняются следующие действия:

а) формирование предложения о создании портфеля проектов, оформление 
и согласование заявки на подготовку портфеля проектов (далее – заявка);

б) принятие решения об утверждении заявки и подготовке портфеля проектов;

в) сбор информации об ограничениях и требованиях к портфелю проектов;

г) формализация показателей оценки портфеля проектов;

д) оформление и согласование паспорта портфеля проектов, методики оценки 
и анализа показателей портфеля проектов;

е) принятие решения об утверждении паспорта портфеля проектов, методики оценки и анализа показателей портфеля проектов и запуске портфеля проектов.

9. Инициатор портфеля проектов формирует предложение о создании портфеля проектов на основании положений нормативных и (или) ненормативных правовых актов, поручений, посланий Президента Российской Федерации, поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, решений проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, решений проектного комитета администрации Нефтеюганского района (далее – проектный комитет), иных документов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципального образования Нефтеюганский район, а также с учетом требований, установленных пунктом 4.9 Положения.

Предложение о создании портфеля проектов оформляется в виде заявки.

Инициатор портфеля проектов обеспечивает согласование заявки 
с предлагаемым им руководителем портфеля проектов, с заместителями главы Нефтеюганского района – кураторами лиц, планируемых для включения в состав административной группы поддержки портфеля проектов с теми или иными профессиональными знаниями, а также после согласования с указанными лицами – 
с муниципальным проектным офисом.

При согласовании заявки заместители главы Нефтеюганского района – кураторы лиц, планируемых для включения в состав административной группы поддержки портфеля проектов (далее – административная группа) указывают в листе согласования конкретных лиц с теми или иными профессиональными знаниями, которые будут входить в состав административной группы.

Согласование заявки осуществляется в соответствии с разделом VI настоящего Регламента.

Согласованная заявка на подготовку портфеля проектов передается на рассмотрение проектному комитету.

10. Проектный комитет по результатам рассмотрения заявки принимает решение о ее утверждении (в том числе об утверждении кандидатур руководителя портфеля проектов и состав административной группы) и подготовке портфеля проектов. Состав административной группы фиксируется в протоколе заседания проектного комитета.

На основании протокола заседания проектного комитета руководители структурных подразделений обеспечивают принятие необходимых распорядительных документов о назначении своих сотрудников в состав административной группы.

Административная группа осуществляет подготовку совещаний, информирование руководителя портфеля проектов, членов проектного комитета по вопросам, связанным с управлением портфелем проектов, организует документооборот по портфелю проектов, в том числе осуществляет оформление управленческих документов по портфелю проектов, ведение архива портфеля проектов, документирование поручений, выполняет иные действия по поручению руководителя портфеля проектов, проектного комитета.

После принятия решения о подготовке портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует стартовое совещание административной группы, 
с приглашением сотрудника муниципального проектного офиса.

На стартовом совещании руководитель портфеля проектов информирует членов административной группы об общем порядке реализации портфеля проектов, их задачах, ответственности и функциях, порядке коммуникаций, сроках подготовки отчетности по портфелю проектов.

В дальнейшем при управлении портфелем проектов руководитель портфеля проектов организует регулярные совещания, обеспечивает коммуникации иными способами.

11. В целях формулирования ограничений и требований к портфелю проектов руководитель портфеля проектов совместно с административной группой:

а) уточняет и разбивает на составные части цели портфеля проектов 
в соответствии со стратегическими целями и приоритетами муниципального образования Нефтеюганский район;

б) собирает и обобщает данные об ограничениях портфеля проектов.

При сборе и обобщении данных об ограничениях портфеля проектов определяется предельное значение каждого ресурса, выделяемого на портфель проектов, при этом суммарное значение выделяемых на компоненты портфеля проектов ресурсов не должно превышать ограничения портфеля проектов по данному ресурсу.

Устанавливаются те ограничения, которые фактически известны исходя 
из существующей информации, документов. При запуске компонентов портфеля проектов в случае наличия также устанавливаются иные ограничения;

в) определяет перечень категорий компонентов портфеля проектов;

г) определяет перечень показателей портфеля проектов, лиц, ответственных 
за достижение показателей.

12. В целях формализации показателей оценки портфеля проектов руководитель портфеля проектов совместно с административной группой:

а) определяет показатели оценки портфеля проектов;

б) определяет порядок получения данных для оценки портфеля проектов. Для оценки и анализа показателей портфеля проектов используются стандартизованные методики оценки со ссылкой на правовые акты, их утвердившие. В случае отсутствия стандартизированных методик определяется методика расчета показателей;

в) определяет порядок проведения оценки портфеля проектов;

г) определяет перечень лиц, ответственных за проведение оценки портфеля проектов.

13. На основании сведений, полученных по результатам выполнения действий, указанных в пунктах 11-12 настоящего Регламента, руководитель портфеля проектов оформляет паспорт портфеля проектов и методику оценки и анализа показателей портфеля проектов, обеспечивает их согласование с лицами, предлагаемыми 
в качестве лиц, ответственных за достижение показателей портфеля проектов, и также в качестве лиц, ответственных за проведение оценки портфеля проектов, а также после согласования с указанными лицами – с муниципальным проектным офисом.

Согласование паспорта портфеля проектов и методики оценки и анализа показателей портфеля проектов осуществляется в соответствии с разделом VI настоящего Регламента.

На подготовку и согласование паспорта портфеля проектов и методики оценки и анализа показателей портфеля проектов отводится сорок рабочих дней с момента принятия решения о подготовке портфеля проектов (если иной срок не установлен при принятии решения о подготовке портфеля проектов).

Согласованные документы передаются на рассмотрение проектному комитету.

14. Проектный комитет по результатам рассмотрения паспорта портфеля проектов и методики оценки и анализа показателей портфеля проектов принимает решение об их утверждении и запуске портфеля проектов на ближайшем заседании.

- Стадия формирования

15. В соответствии с Положением на стадии формирования осуществляется утверждение оптимального перечня компонентов портфеля проектов с точки зрения определенных требований и ограничений портфеля проектов.

16. Стадия формирования начинается:

а) при запуске портфеля проектов;

б) при изменении показателей портфеля проектов;

в) при принятии решения о проведении балансировки портфеля проектов 
в результате изменения условий, влияющих на портфель проектов.

Стадия формирования завершается:

в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, – утверждением реестра компонентов портфеля проектов;

в случаях, предусмотренных подпунктом «б» и «в» настоящего пункта, – утверждением запроса на изменение в портфель проектов.

17. Для документирования результатов формирования портфеля проектов готовится реестр компонентов портфеля проектов.

18. Для формирования портфеля проектов выполняются следующие действия:

а) выявление компонентов портфеля проектов;

б) оценка и приоритезация компонентов портфеля проектов;

в) балансировка портфеля проектов;

г) определение перечня компонентов портфеля проектов;

д) утверждение реестра компонентов портфеля проектов или запроса на его изменение в портфель проектов.

19. В целях выявления компонентов портфеля проектов руководитель портфеля проектов совместно с административной группой:

а) определяет перечень потенциальных и реализуемых компонентов портфеля проектов. При этом один и тот же проект не может быть включен в несколько портфелей проектов;

б) осуществляет категоризацию компонентов.

20. В целях оценки и приоритезации компонентов портфеля проектов руководитель портфеля проектов совместно с административной группой:

а) проводит оценку компонентов портфеля проектов.

В целях проведения оценки компонентов портфеля проектов осуществляется сбор и обобщение информации по каждому из потенциальных и реализуемых компонентов портфеля проектов с целью их последующего отбора. При управлении портфелем проектов отбираются только те компоненты, которые исходя из обобщенной информации соответствуют ограничениям и требованиям к портфелю проектов;

б) осуществляет приоритезацию компонентов портфеля проектов.

При осуществлении приоритезации компонентов портфеля проектов происходит отбор потенциальных и (или) реализуемых компонентов для включения в портфель проектов и уточнение их показателей, необходимых для приоритезации. Компонентам портфеля присваивается приоритет в пределах каждой категории. Приоритеты компонентов портфеля проектов учитываются при принятии решения 
об их включении в портфель проектов и являются исходными данными 
для балансировки.

21. В целях балансировки портфеля проектов руководитель портфеля проектов совместно с административной группой:

а) определяет перечень компонентов, которые подлежат включению в портфель проектов;

б) определяет перечень компонентов, которые подлежат исключению из портфеля проектов или приостановлению.

Определение перечней компонентов осуществляется с учетом степени их влияния на достижение целевых показателей портфеля проектов. Степень влияния соотносится с затратами на реализацию компонентов, а также с ограничениями и требованиями к портфелю проектов, что позволяет выявить наиболее эффективные компоненты портфеля проектов и поддержать их реализацию.

22. В случае если в реестре компонентов портфеля проектов появились проекты, не инициированные на дату утверждения реестра компонентов портфеля проектов, административная группа должна сформировать свои предложения 
по потенциальным инициаторам таких проектов и определить срок для подготовки соответствующих проектных инициатив (если такой срок не определен, то он составит двадцать рабочих дней с даты утверждения реестра компонентов портфеля проектов).

23. На основании сведений, полученных по результатам выполнения действий, указанных в пунктах 19-22 настоящего Регламента, руководитель портфеля проектов оформляет реестр компонентов портфеля проектов (приложение № 5 к настоящему постановлению), обеспечивает его согласование с лицами, ответственными 
за достижение целевых показателей портфеля проектов, затем – с муниципальным проектным офисом.

Согласование реестра компонентов портфеля проектов осуществляется 
в соответствии с разделом VI настоящего Регламента.

На подготовку и согласование реестра компонентов портфеля проектов отводится двадцать рабочих дней с начала стадии формирования портфеля проектов (если иной срок не установлен при принятии решения о запуске портфеля проектов или о проведении балансировки портфеля проектов).

Согласованный реестр компонентов портфеля проектов передается на рассмотрение членам проектного комитета.

24. Проектный комитет по результатам рассмотрения реестра компонентов портфеля проектов принимает решение о его утверждении в срок, установленный пунктом 51 настоящего Регламента.

- Стадия мониторинга и контроля

25. В соответствии с Положением на стадии мониторинга и контроля выполняется регулярный мониторинг и контроль достижения целевых показателей портфеля проектов.

26. Стадия мониторинга и контроля начинается после утверждения реестра компонентов портфеля проектов и завершается принятием решения о закрытии портфеля проектов.

27. Для документирования информации о текущем состоянии портфеля проектов готовятся статус–отчеты по портфелю проектов, для документирования информации о достижении целевых показателей портфеля проектов готовится заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов.

28. При мониторинге и контроле портфеля проектов выполняется оперативное выявление отклонений текущих показателей портфеля проектов от плановых 
и обеспечение корректирующих действий для их устранения.

29. В целях организации мониторинга и контроля портфеля проектов:

а) руководитель портфеля проектов дает обязательные для исполнения поручения членам административной группы и руководителям проектов, входящих 
в состав портфеля проектов, координирует их действия;

б) руководитель портфеля проектов организовывает совещания руководителей проектов, входящих в портфель проектов, административной группы, участие 
в которых для указанных лиц является обязательным;

в) административная группа и руководители проектов, входящих в состав портфеля проектов, обеспечивают выполнение работ и поручений, по которым они являются ответственными, качественно и в сроки, установленные руководителем портфеля проектов;

г) административная группа осуществляет сбор информации, поступившей 
от руководителей проектов, входящих в состав портфеля проектов, ее анализ (дополнительно запрашивает информацию и материалы для ее уточнения), отмечает достижение целевых показателей и исполнение поручений на основании предоставленной информации, готовит статус–отчет по портфелю проектов.

Периодичность подготовки статус–отчета по портфелю проектов – не реже одного раза в календарный месяц;

д) руководитель портфеля проектов осуществляет постоянный мониторинг реализации портфеля проектов, соблюдения требований и ограничений, зафиксированных в управленческих документах по портфелю проектов;

е) проектный комитет рассматривает статус–отчет по портфелю проектов, анализирует информацию о фактическом достижении целевых показателей, исполнении поручений, проблемах, рисках, возникших при управлении портфелем проектов.

При наличии прогнозируемых и (или) возникших отклонений выявляет причины их возникновения, оценивает их влияние на портфель проектов, принимает решение о необходимости применения корректирующих методов воздействия;

ж) административная группа обеспечивает направление статус–отчета по портфелю проектов в муниципальный проектный офис в срок, не позднее трех рабочих дней по окончании отчетного периода, а также, после внедрения информационной системы управления проектной деятельностью, обеспечивающей автоматизацию процессов управления проектами (далее – ИСУП), осуществляет размещение статус–отчета по портфелю проектов в ИСУП.

30. В случае достижения целевых показателей портфеля проектов, а также при принятии решения о досрочном закрытии портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует его закрытие.

31. В целях закрытия портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует:

а) сбор и анализ документов, позволяющих установить достижение целевых показателей по портфелю проектов;

б) подготовку заключения о достижении целевых показателей портфеля проектов, его согласование и утверждение в соответствии с разделом VI настоящего Регламента.

32. В целях принятия решения о закрытии портфеля проектов:

а) муниципальный проектный офис осуществляет согласование заключения 
о достижении целевых показателей портфеля проектов, анализирует итоговые показатели, качество управления портфелем проектов;

б) проектный комитет по результатам рассмотрения заключения о достижении целевых показателей портфеля проектов принимает решение о закрытии портфеля проектов и утверждении заключения о достижении целевых показателей портфеля проектов.

33. Принятие решения о закрытии портфеля проектов приводит 
к освобождению руководителя портфеля проектов и административной группы 
от выполнения проектных ролей.

- Управление изменениями

34. В случае если необходимо изменение показателей портфеля проектов, содержащихся в управленческих документах, в целях предотвращения отклонений фактических показателей от запланированных и заблаговременного информирования о возможных отклонениях лиц, которые согласовали управленческие документы и на которых могут повлиять возможные отклонения в портфеле проектов (далее – заинтересованные лица), в портфель проектов должны быть внесены изменения.

Необходимость изменения показателей портфеля проектов может быть вызвана внешними (политическими, экологическими, международными, технологическими) 
и (или) внутренними факторами (изменение требований к продукту проекта, отклонение фактических показателей от запланированных, в том числе в связи 
с допущенными нарушениями при выполнении работ).

35. К изменениям не относится исправление описок, опечаток, ошибок 
в управленческих документах.

36. Управление изменениями осуществляется непрерывно и выполняется 
на протяжении стадий портфеля проектов: «Обеспечение управления», «Формирование», «Мониторинг и контроль».

37. Для документирования изменений готовится запрос на изменение 
в портфель проектов.

38. В целях управления изменениями:

а) руководитель портфеля проектов организует внесение изменений 
в показатели портфеля проектов, содержащиеся в управленческих документах;

б) руководитель портфеля проектов организует внесение изменений в портфель проектов:

по поручению проектного комитета;

по собственной инициативе;

на основании поступившего от заинтересованного лица запроса на изменение 
в портфель проектов, содержащего обоснование необходимости внесения изменений;

в) по поручению руководителя портфеля проектов административная группа готовит запрос на изменения в портфель проектов.

Срок подготовки запроса на изменения в портфель проектов составляет семь рабочих дней. В случае поручения проектного комитета о внесении изменений в управленческий документ срок подготовки запроса на изменения в портфель проектов исчисляется с момента получения руководителем портфеля проектов соответствующего поручения. Подготовка, согласование и утверждение запроса на изменения в портфель проектов осуществляется в соответствии с разделом VI настоящего Регламента;

г) административная группа в течение одного рабочего дня после утверждения запроса на изменения в портфель проектов обязана внести изменения 
в соответствующие управленческие документы.

39. Реализация портфеля проектов продолжается в соответствии 
с измененными управленческими документами, за исключением случаев, 
когда утверждено досрочное закрытие портфеля проектов. В этом случае руководитель портфеля проектов переходит к выполнению действий в соответствии 
с пунктами 30-32 настоящего Регламента.

- Требования к управлению документами по портфелю проектов

40. Документы по портфелю проектов включают в себя управленческие и иные документы по портфелю проектов.

41. В структурированном виде документы по портфелю проектов представляют собой архив портфеля проектов.

42. К управленческим документам по портфелю проектов относятся:

а) заявка на подготовку портфеля проектов;

б) паспорт портфеля проектов;

в) методика оценки и анализа показателей портфеля проектов;

г) реестр компонентов портфеля проектов;

д) статус–отчет по портфелю проектов;

е) запрос на изменения в портфель проектов;

ж) заключение о достижении целевых показателей по портфелю проектов.

43. Заявка на подготовку портфеля проектов должна быть:

а) последовательно согласована:

с предлагаемым инициатором портфеля проектов руководителем портфеля проектов,

с заместителями главы Нефтеюганского района – кураторами лиц, планируемых для включения в состав административной группы поддержки портфеля проектов с теми или иными профессиональными знаниями;

с муниципальным проектным офисом;

б) утверждена проектным комитетом.

44. Паспорт портфеля проектов, методика оценки и анализа показателей портфеля проектов, заключение о достижении целевых показателей по портфелю проектов должны быть:

а) последовательно согласованы со следующими согласующими лицами:

с лицами, ответственными за достижение показателей портфеля проектов, 
а также лицами, ответственными за проведение оценки портфеля проектов;

с муниципальным проектным офисом;

б) утверждены проектным комитетом.

45. Реестр компонентов портфеля проектов должен быть:

а) последовательно согласован:

с лицами, ответственными за достижение показателей портфеля проектов 
(не входящими в состав комитета по управлению портфелем проектов);

с муниципальным проектным офисом;

б) утвержден проектным комитетом.

46. Запрос на изменения в портфель проектов должен быть последовательно согласован с лицами, которые согласовали соответствующие управленческие документы по портфелю проектов и на которых могут повлиять возможные отклонения.

Запрос на изменения в портфель проектов утверждает проектный комитет.

47. Процесс подготовки статус–отчета по портфелю проектов осуществляется 
в соответствии с пунктом 29 настоящего Регламента.

48. При рассмотрении управленческих документов согласующее лицо должно принять одно из следующих решений:

а) согласовано (в случае полного согласия с содержанием документа);

б) согласовано с замечаниями (в случае согласия с содержанием документа при условии внесения в него предлагаемых изменений). В этом случае к документу должны быть приложены обоснованные замечания, а также предложения по их устранению;

в) не согласовано (если, по мнению согласующего лица, требуется внесение значительных изменений в документ). В этом случае к документу должны быть приложены обоснованные замечания, а также предложения по их устранению.

49. На согласование управленческих документов отводится семь рабочих дней с даты их получения согласующим лицом.

В случае если в течение указанного срока согласующее лицо не сообщит сведения о принятом решении, управленческий документ считается согласованным данным согласующим лицом.

50. На согласование управленческих документов муниципальному проектному офису отводится десять рабочих дней.

Правило, установленное абзацем вторым пункта 49 настоящего Регламента, при согласовании управленческих документов муниципальным проектным офисом не применяется.

При согласовании управленческих документов муниципальный проектный офис проверяет полноту, обоснованность, правильность их оформления, их соответствие методологии управления проектной деятельностью, а также муниципальным правовым актам в сфере управления проектной деятельностью.

51. Согласующие лица принимают решение о согласовании полученного документа или о возврате его руководителю портфеля проектов на доработку 
с указанием обоснованных замечаний, а также предложений по их устранению.

Завизированный согласующими лицами управленческий документ в едином программном продукте «Система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД) считается согласованным.

52. При наличии замечаний к управленческому документу руководитель портфеля проектов обеспечивает их устранение, проведение согласительных процедур, повторное или дополнительное согласование указанного документа (в том числе по указанию муниципального проектного офиса в соответствии 
с направленными им замечаниями).

53. Руководитель портфеля проектов является ответственным за соблюдение срока, порядка подготовки и требований к содержанию управленческих документов по портфелю проектов, а также их согласование и утверждение.

54. Руководитель портфеля проектов в течение трех рабочих дней с момента принятия решения об утверждении управленческих документов по портфелю проектов информирует об этом лиц, с которыми осуществлялось согласование указанных документов.

55. Руководитель портфеля проектов обеспечивает актуальность управленческих документов по портфелю проектов. Документы не должны содержать устаревшей информации.

Изменения в утвержденные управленческие документы по портфелю проектов вносятся на основании запроса на изменение в портфель проектов в соответствии 
с разделом V настоящего Регламента.

56. Обмен информацией и документами (включая управленческие документы) между участниками проектной деятельности, согласующими и иными лицами, в том числе при согласовании, утверждении документов, допускается:

а) на бумажном носителе;

б) посредством электронной связи, в том числе с использованием СЭД, посредством направления по электронной почте; в ИСУП;

в) посредством факсимильной связи.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 02.03.2017 № 345-па

Типовая форма заявки на подготовку портфеля проектов

Шифр портфеля проектов ______________от «____ »	20____г.

(дата регистрации в реестре портфелей)

«______________________________________________________________»

(наименование портфеля проектов)

ЗАЯВКА НА ПОДГОТОВКУ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1. | Описание портфеля проектов |
| 1.1. | Документ-основание для инициации портфеля проектов |  |
| 1.2. | Цель (проблема), на достижение (решение) которой направлен портфель проектов |  |
| 1.3. | Связь со стратегией социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район |  |
| 2. | Ключевые участники портфеля проектов |
| 2.1. | Руководитель портфеля проектов | __________________________ (замещающее лицо - ___________________________________________) |
| 2.2. | Заместитель руководителя портфеля проектов | __________________________ (замещающее лицо - ___________________________________________) |
| 2.3. | Заместители главы Нефтеюганского района – кураторы лиц, планируемых для включения в состав административной группы поддержки портфеля проектов | ________________________ (замещающее лицо - __________________________________________); ________________________ (замещающее лицо - __________________________________________); … |

Инициатор портфеля проектов:

__________________ 		_________________ 		________________

(должность) 				(подпись) 					(И.О.Ф.)

Приложение № 3

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 02.03.2017 № 345-па

Типовая форма паспорта портфеля проектов

Шифр портфеля проектов ______________от «____ »	20____г.

(дата регистрации в реестре портфелей)

«_____________________________________________________________»

(наименование портфеля проектов)

ПАСПОРТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1. | Описание портфеля проектов |
| 1.1. | Документ-основание для инициации портфеля проектов |  |
| 1.2. | Цель (проблема), на достижение (решение) которой направлен портфель проектов |  |
| 1.3. | Связь со стратегией социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район |  |
| 2. | Ограничения портфеля проектов |
| 2.1. | Ограничения портфеля проектов по срокам |  |
| 2.2. | Ограничения портфеля проектов по бюджету |  |
| 2.3. | Иные ограничения портфеля проектов |  |
| 3. | Руководящий состав портфеля проектов |
| 3.1. | Куратор портфеля проектов |  |
| 3.2. | Руководитель портфеля проектов |  |
| 4. | Административная группа поддержки портфеля проектов |
| 4.1. | Главный администратор портфеля проектов |  |
| 4.2. | Иные участники административной группы поддержки портфеля проектов |  |
| 5. | Заинтересованные стороны портфеля проектов |
| 5.1. |  |  |
| 5.2. |  |  |

| Категория портфеля проектов | Цель (цели) портфеля проектов | Наименование показателя портфеля проектов | Базовое значение и единицы измерения | Целевое значениена ______ дату | Ответственный за достижение показателя портфеля проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

Руководитель портфеля проектов:

__________________ 		_________________ 		________________

(должность) 				(подпись) 					(И.О.Ф.)

Приложение № 4

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 02.03.2017 № 345-па

Типовая форма методики оценки и анализа показателей портфеля проектов

Шифр портфеля проектов ______________от «____ »	20____г.

(дата регистрации в реестре портфелей)

«_______________________________________________________________________________________»

(наименование портфеля проектов)

## МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за проведение оценки показателя | Порядок получения данных и проведения оценки показателя |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель портфеля проектов:

__________________ 		_________________ 		________________

(должность) 				(подпись) 					(И.О.Ф.)

Приложение № 5

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 02.03.2017 № 345-па

Типовая форма реестра компонентов портфеля проектов

Шифр портфеля проектов ______________от «____ »	20____г.

(дата регистрации в реестре портфелей)

«_______________________________________________________________________________________»

РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | Даты начала и завершения мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Номер (номера) показателя портфеля проектов, на который влияет мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2. |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Руководитель портфеля проектов:

__________________ 		_________________ 		________________

(должность) 				(подпись) 					(И.О.Ф.)