АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО  РАЙОНА

постановление

| 17.03.2017 | № 412-па |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об утверждении форм и требований к управленческим и рабочим документам

по управлению проектами в администрации Нефтеюганского района

В соответствии с Положением о системе управления проектной деятельностью в администрации Нефтеюганского района, утвержденным постановлением администрации Нефтеюганского района от 28.11.2016 № 2126-па,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить:

  - Требования к содержанию паспорта проекта согласно приложению № 1.

  - Типовую форму паспорта проекта согласно приложению № 2.

  - Требования к содержанию календарного плана согласно приложению № 3.

  - Типовую  форму календарного плана согласно приложению № 4.

  - Требования к содержанию запроса на изменение в проекте согласно приложению № 5.

  - Типовую  форму запроса на изменение в проекте согласно приложению № 6.

  - Требования к содержанию итогового отчета по проекту согласно приложению № 7.

  - Типовую форму итогового отчета по проекту согласно приложению № 8.

  - Требования к содержанию рабочих документов по проекту согласно приложению № 9.

  - Типовую форму рабочих документов по проекту согласно приложению № 10.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы Нефтеюганского района по курируемым направлениям деятельности.

Глава района 					 		Г.В.Лапковская

Приложение № 1

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 17.03.2017 № 412-па

Требования к содержанию паспорта проекта

1. Типовая форма паспорта проекта состоит из 5 разделов Паспорта проекта 
и 4 разделов к паспорту проекта, листа согласования (визирования), листа  ознакомления.

2. Общая информация о проекте заполняется в колонтитуле паспорта проекта 
и содержит информацию о:

а) шифре проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в  Реестре проектов администрации Нефтеюганского района;

б) дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта;

в) полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии решения о запуске проекта;

3. Раздел паспорта проекта «Ключевые участники команды проекта» содержит информацию о кураторе, заказчике, руководителе, администраторе проекта (фамилия, имя, отчество, должность). Информация о кураторе, заказчике, руководителе проекта указывается на основании утвержденной проектной инициативы, в отношении администратора проекта – определяется на основании информации 
о запланированном наборе работ, с учетом компетенций, необходимых для их выполнения.

4. Раздел паспорта проекта «Сроки и расходы на реализацию проекта» содержит информацию о месяце, годе начала проекта, месяце, годе закрытия проекта, общей длительности проекта (количество лет, месяцев), а также сведения о расходах на реализацию проекта (общая сумма расходов на проект в миллионах рублей). 
В случае если проект не требует  расходов на реализацию, в разделе указывается значение «отсутствуют».

5. Раздел паспорта проекта «Цель (цели) проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) графа «Наименование цели (целей) проекта». При заполнении данной графы указываются цели, содержащиеся в утвержденной проектной инициативе. В строке должно быть описано событие (события), для достижения которых осуществляется проект. Формулируемые цели должны быть четкими, достижимыми, отражать общественно значимый полезный эффект (выгоды от реализации проекта). Перечень целей может быть расширен по сравнению с приведенным в утвержденной проектной инициативе. Формулировки целей могут быть уточнены;

б) в графе «Критерий (критерии) успеха проекта» указываются показатели достижения целей и (или) предельно допустимые отклонения от зафиксированных параметров проекта, при допущении которых проект будет признан успешным. Цели могут характеризоваться объективными и субъективными показателями. Каждой цели должно соответствовать не меньше одного такого критерия. Критерии успеха указываются применительно к таким параметрам проекта, как стоимость, сроки и содержание.

6. Раздел паспорта проекта «Продукт проекта» заполняется на основании сведений утвержденной проектной инициативы и рабочего документа «Иерархическая структура продукта проекта» в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Наименование продукта проекта» указываются сведения, содержащиеся в утвержденной проектной инициативе. Формулировка наименования продукта проекта может быть уточнена в соответствии с данными иерархической структуры продукта проекта (в случае если продукт проекта является комплексным и состоит из нескольких элементов, в графе указывается обобщающее название продукта, объединяющее все элементы продукта проекта в единую сущность);

б) в графе «Требования к продукту проекта» приводятся требования, предъявляемые к продукту проекта и (или) ссылка на документы, устанавливающие такие требования в целом. В случае если совокупность требований к элементам продукта проекта, описанным в Разделе 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта, представляет собой требования к продукту проекта в целом, такие требования в графе «Требования к продукту проекта» не дублируются. В данном разделе необходимо описать уникальные требования присущие продукту проекту 
в целом.

7. Раздел паспорта проекта «Иная информация о проекте» заполняется 
в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Риски проекта» содержатся сведения о вероятностных событиях, которые могут оказать воздействие на цель (цели) проекта, должна содержать наименование идентифицированного риска, а также может содержать сведения 
об оценке вероятности наступления риска, его влияния на цель (цели) проекта, сведения о мерах реагирования на риск (предполагаемые мероприятия 
по реагированию на риск);

б) графа «Взаимосвязь с другими проектами» заполняется на основе аналогичной строки утвержденной проектной инициативы. Перечень взаимосвязанных проектов может быть расширен по сравнению с приведенным 
в утвержденной проектной инициативе. Если таковые проекты отсутствую,  указывается значение «отсутствуют»;

в) в графе «Включение проекта в портфель проектов» указывается наименование портфеля проектов, в который проект включен в качестве одного 
из компонентов. Если проект не включен в портфель проектов, указывается значение «отсутствуют»;

г) в графе «Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов 
по проекту)» применяется значение «ежемесячно», а в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности применяется значение, определенное 
в соответствии с Регламентом управления проектом в администрации Нефтеюганского района, утвержденным распоряжением администрации района 
от 31.01.2017 № 55-ра (далее – Регламент управления проектом);

д) графа «Дополнительные сведения» заполняется в случае необходимости, 
и может содержать в себе иные сведения по проекту.

8. Паспорт проекта подписывает руководитель проекта.

9. Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта заполняется 
в соответствии со следующими требованиями:

а) графа «Код элемента продукта» заполняется в формате П.ННН, где ННН – очередной номер элемента продукта проекта. Например: П.1.1, П.1.2. При этом может быть несколько уровней декомпозиции элементов продукта проекта;

б) графа «Наименование элемента продукта проекта» содержит наименование элементов продуктов проекта;

в) графа «Требования к элементам продукта проекта» содержит требования, предъявляемые к каждому отдельному элементу продукта проекта и (или) ссылки на документы, содержащие такие требования.

10. Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта  содержит сведения о контрольных точках проекта, которые по значимости соответствуют стратегическому (планирование на период от 6 лет, контроль не реже 1 раза в год) или тактическому (планирование на период от 1 года до 6 лет, контроль не реже 
1 раза в квартал) уровням.

а)  в  графе «№ п/п» указывается порядковый номер контрольной точки;

б) в графе «Наименование контрольной точки проекта» указываются контрольные события, отражающие получение продукта или элемента продукта проекта и (или) начало или завершение выполнения определенного объема работ;

в) в графе «Плановая дата достижения» указывается запланированная дата наступления указанного события;

г) в графе «Ответственный исполнитель» указывается исполнитель из Раздела 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта, ответственный за достижение соответствующей контрольной точки. Для каждой контрольной точки может быть только один ответственный исполнитель;

д) в графе «Продукт/код элемента продукта» указывается наименование продукта/кода, соответствующего элементу продукта проекта в разделах «Продукт проекта» или «Элементы продукта проекта» соответственно Раздела 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта.

11. Раздел 3 «Заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта состоит из разделов «Команда проекта» и «Заинтересованные стороны проекта».

11.1.  Раздел «Команда проектов» содержит сведения об участниках команды проекта. Состав команды определяется в соответствии с правилами, установленными Регламентом управления проектом. Раздел заполняется в соответствии 
со следующими требованиями:

а) в графах «Проектная роль», «Ф.И.О, должность», «Наименование организации», указываются наименование проектной роли участника команды проекта в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Нефтеюганского района в сфере управления проектной деятельностью с разделением на управляющий комитет и иных участников команды проекта;

б) в графе «Процент загрузки рабочего времени» указывается доля рабочего времени, отводимого участнику команды проекта на участие в проекте. Процент загрузки указывается в зависимости от планируемой руководителем проекта оценки трудозатрат, необходимых для выполнения его функций;

в) графа «Примечание» заполняется в случае необходимости, и может содержать дополнительные сведения (в том числе сведения об ответственности и функции (обязанности) каждого участника команды проекта);

11.2.  Раздел «Заинтересованные стороны проекта» содержит сведения 
об органе, уполномоченном на осуществление общественной оценки проекта (в том числе Общественные советы при администрации Нефтеюганского района) (наименование органа, контактное лицо), а также сведения о заинтересованной общественности (Ф.И.О., должность представителя заинтересованной общественности).

12.  Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта содержит сведения об объеме расходов на реализацию проекта и источниках финансирования расходов (как утвержденных, так и запланированных). Раздел заполняется 
в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Вид источника финансирования» указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов 
(с указанием наименования субъекта Российской Федерации), бюджет Нефтеюганского района, внебюджетные средства (иные источники), предусмотренные законодательством Российской Федерации;

б) в графе «Документ-основание финансирования» указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется 
в качестве формального основания осуществления финансирования, ссылка 
на соответствующие пункты в документе;

в) в графе «Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)» указываются значения текущего статуса средств в соответствующем источнике финансирования на момент подготовки паспорта проекта. Должно быть использовано одно из следующих значений: «Утверждены», «Запланированы к утверждению»;

г) в графе «Потребность в финансировании (млн. руб.)» указывается объем прогнозируемых для осуществления проекта расходов из соответствующего источника финансирования. В графе «Всего» указывается общий объем финансирования из соответствующего источника, в графе «в том числе по годам» указывается необходимый объем финансирования по каждому году.

13. Паспорт проекта подписывает руководитель проекта.

14. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми паспорт проекта должен быть согласован в соответствии с Регламентом управления проектом.

15. В листе ознакомления должны быть перечислены члены команды проекта, не указанные в листе согласования.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 17.03.2017 № 412-па

## Типовая форма паспорта проекта

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Ключевые участники команды проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта |  |  |  |  |  |
| Заказчик проекта |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |  |  |
| Администратор проекта |  |  |  |  |  |
| Сроки и расходы на реализацию проекта |  |  |  |  |  |
| Месяц, год начала проекта | Месяц, год закрытия проекта |  | Общая длительность проекта |  | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |
| Цель (цели) проекта |  |  |  |  |  |
| Наименование цели (целей) проекта |  |  |  | Критерий (критерии) успеха проекта |  |
| Продукт проекта |  |  |  |  |  |
| Наименование продукта проекта |  |  |  | Требования к продукту проекта |  |
| Иная информация о проекте |  |  |  |  |  |
| Риски проекта |  |  |  |  |  |
| Взаимосвязь с другими проектами |  |  |  |  |  |
| Включение проекта в портфель проектов |  |  |  |  |  |
| Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту) |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |

Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;

Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта».

Руководитель проекта    _________________      /___________________________/

(подпись)                      	      (инициалы, фамилия)

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

| Элементы продукта проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код элемента продукта | Наименование элемента продукта проекта | Требования к элементу продукта проекта |

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

| План контрольных точек проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольной точки проекта | Плановая дата достижения | Ответственный исполнитель | Продукт/код элемента продукта проекта |

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

| Команда проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная роль | Ф.И.О, должность | Наименование организации | Процент загрузки рабочего времени | Примечание |
| Управляющий комитет проекта |  |  |  |  |
| Куратор проекта |  |  |  |  |
| Заказчик проекта |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |  |
| Член управляющего комитета |  |  |  |  |
| Иные участники команды проекта |  |  |  |  |
| Администратор проекта |  |  |  |  |
| Исполнитель (исполнители) |  |  |  |  |
| Заинтересованные стороны проекта |  |  |  |  |
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта |  |  |  |  |
| Заинтересованная общественность |  |  |  |  |

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

| Расходы на реализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид источника финансирования | Документ-основание финансирования | Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению) | Потребность в финансировании, млн. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 201_ | 201_ | … | … | … |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

- Лист согласования (визирования)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Лист ознакомления

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 17.03.2017 № 412-па

Требования к содержанию календарного плана

1. Общая информация о календарном плане заполняется в колонтитуле календарного плана и содержит информацию о:

а) шифре проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в  Реестре проектов администрации Нефтеюганского района

б) дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта;

в) полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии решения о запуске проекта.

2. Календарный план заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Номер» указываются номера этапов проекта, работы, контрольные точки в соответствии с их уровнем согласно иерархической структуре работ проекта (например:

«1. Этап;

1.1. Работа 1;

1.2. Работа 2;

1.3. Работа 3;

1.4. Контрольная точка завершения этапа».

б) в графе «Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки» отражаются все этапы проекта, работы, контрольные точки (в том числе промежуточные – оперативного уровня), в которых задействованы участники команды проекта, и которые необходимы для получения результатов проекта, утвержденных в паспорте проекта. Декомпозиция этапов должна выполняться таким образом, чтобы включенные в них этапы и работы являлись необходимыми и достаточными для получения результатов этапов. Каждый этап должен завершаться контрольной точкой;

в) в графе «Номер зависимой (связанной) работы/контрольной точки» указывается номер предшествующей или связанной работы/контрольной точки (в зависимости 
от типа взаимосвязи между работами/контрольными точками);

г) в графе «Дата начала» указывается плановая дата начала этапа проекта, работ, контрольной точки. При этом у контрольной точки дата начала и дата окончания совпадают;

д) в графе «Дата окончания» указывается плановая дата окончания этапа проекта, работ, контрольной точки;

е) в графе «Ответственный исполнитель» указываются фамилия, имя, отчество участника команды проекта (из Раздела 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта) ответственного за достижение соответствующей работы или контрольной точки. Для каждой работы или контрольной точки может быть только один ответственный исполнитель. Графа заполняется только для работ 
и контрольных точек.

3. Календарный план подписывается руководителем проекта.

4. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми  календарный план должен быть согласован в соответствии с Регламентом управления проектом в администрации Нефтеюганского района, утвержденным распоряжением администрации района 
от 31.01.2017 № 55-ра.

5. В листе ознакомления с календарным планом должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные в листе согласования.

Приложение № 4

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 17.03.2017 № 412-па

Типовая форма календарного плана

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Номер | Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки | Номер зависимой (связанной) работы / контрольной точки | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель проекта  _________________  /___________________________/

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

- Лист согласования (визирования)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Лист ознакомления

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 17.03.2017 № 412-па

Требования к содержанию запроса на изменение в проекте

- Запрос на изменение в проекте, состоит из формы содержащей три раздела, листа согласования (визирования) и листа ознакомления.

2. Общая информация заполняется в колонтитуле запроса на изменение 
в проекте и содержит информацию о:

а) шифре проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в Реестре проектов администрации Нефтеюганского района;

б) дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта;

в) полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии решения о запуске проекта.

3. Раздел «Основание изменения» содержит сведения:

об инициаторе вносимых изменений (проектный комитет, управляющий комитет, муниципальный проектный офис, руководитель проекта, участник команды проекта) в  параметры проекта;

фамилию, имя, отчество, контактную информацию.

В случае если требуется внесение изменений по поручению управляющего комитета, муниципального проектного офиса или проектного комитета, указываются сведения о таком поручении (дата, протокол заседания и т.д.).

4. Раздел «Описание изменения» содержит сведения о предлагаемом изменении в параметры проекта. Раздел заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Общее описание изменения» указывается действие, которое предлагается выполнить для реализации изменения в проекте;

б) в графе «Причины возникновения изменения» указываются события, обстоятельства, нормативные документы, которые являются причиной внесения изменений;

в) в графе «Влияние на проект при утверждении изменения» описывается каким образом предлагаемое изменение повлияет на параметры проекта, в том числе сроки, стоимость и содержание проекта (включая цели, продукт и (или) элемент продукта и соблюдение требований к ним, возможность достижения результатов этапов и (или) под этапов проекта);

д) в графе «Влияние изменения на другие проекты» должно быть описано влияние изменений на зависящие проекты (проекты, перечисленные в паспорте проекта графа «Взаимосвязь с другими проектами», а также иные проекты, которые запущены позже  и не перечислены в проектной инициативе) или обозначено отсутствие влияния.

5. Раздел «Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения» должен содержать наименование управленческих документов, содержание которых затрагивает предлагаемое изменение (паспорт проекта и (или) календарный план).

6. В случае если изменений в проекте несколько, к запросу на изменение 
в проекте прилагается актуальная редакция изменяемого управленческого документа или заполняется Приложение 1 «Перечень изменяемых параметров проекта» 
к запросу на изменение в проекте.

Указанное приложение содержит информацию о параметрах проекта, 
в которые могут быть внесены изменения, в том числе период реализации проекта, распределение финансирования внутри периода реализации проекта, план достижения контрольных точек проекта, последовательность выполнения этапов проекта, состав команды проекта и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа» отражаются соответствующие наименования (например: пункт 5.6 Паспорта проекта);

б) в графе «Текущее значение» указывается информация о текущем значении указанного параметра проекта в управленческом документе;

в) в графе «Предлагаемое значение» указывается информация о предлагаемом значении указанного параметра проекта, которое должно быть получено в результате утверждения предлагаемого изменения.

В случае, включения в управленческие документы новой информации 
в дополнение к уже существующей (например, включение новых участников 
в команду проекта), заполняется только графа «Предлагаемое значение» (графа «Текущее значение» не заполняется).

7. Запрос на изменение в проекте подписывает руководитель проекта.

8. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми запрос на изменение в проекте должен быть согласован в соответствии с Регламентом управления проектом 
в администрации Нефтеюганского района, утвержденным распоряжением администрации района от 31.01.2017 № 55-ра.

9. В листе ознакомления с запросом на изменение в проекте должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные в листе согласования.

Приложение № 6

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 17.03.2017 № 412-па

Типовая форма запроса на изменение в проекте

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

## ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ

## № _____ от «____» __________20 __ г.

## (номер и дата регистрации запроса на изменения)

| Основание изменения |  |
| --- | --- |
| Описание изменения |  |
| Общее описание изменения |  |
| Причины возникновения изменения |  |
| Влияние на проект при утверждении изменения |  |
| Влияние изменения на другие проекты |  |
| Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения |  |

Приложения к запросу на изменение в проекте.

Руководитель проекта  _________________  /___________________________/

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

Приложение 1

«Перечень изменяемых параметров

проекта» к запросу на изменение

в  проекте

№ ___ от «__» ______20___ г.

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

| Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа | Текущее значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- |

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

- Лист согласования (визирования)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Лист ознакомления

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 7

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 17.03.2017 № 412-па

- Требования к содержанию итогового отчета по проекту

1. Итоговый отчет по проекту состоит из семи разделов, листа согласования (визирования) и листа ознакомления.

2. Общая информация об итоговом отчете по проекту заполняется 
в колонтитуле итогового отчета по проекту и содержит информацию о:

а) шифре проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в Реестре проектов администрации Нефтеюганского района;

б) дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта;

в) полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии решения о запуске проекта.

3. Раздел «Заключение руководителя проекта о степени достижения цели и получении продукта проекта» итогового отчета по проекту подразделяется на два подраздела «Достижение цели (целей) проекта» и «Получение продукта проекта».

3.1. Подраздел «Достижение цели (целей) проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «№» указывается порядковый номер цели проекта в соответствии 
со значением, указанным для данной цели в паспорте проекта;

б) графа «Цель (цели) проекта» заполняется на основе сведений, указанных 
в утвержденном паспорте проекта;

в) графа «Критерий (критерии) успеха проекта» заполняется на основе сведений, указанных в утвержденном паспорте проекта;

г) в графе «Оценка достижения цели (целей) и соблюдение критериев успеха» содержит сведения о достижении цели и соблюдении критериев успеха, зафиксированных в паспорте проекта;

д) графа «Комментарий» заполняется в случае необходимости и может содержать дополнительные сведения, в том числе причины, в результате которых цели проекта не достигнуты.

3.2. Подраздел «Получение продукта проекта» заполняется  в соответствии 
со следующими требованиями:

а) в графе «№» указывается код продукта/элемента продукта проекта 
в соответствии со значением, указанным для данного продукта/элемента продукта 
в паспорте проекта;

б) графы «Продукт/элемент продукта проекта» и «Требования 
к продукту/элементам продукта проекта» заполняются на основе сведений, содержащихся в утвержденном паспорте проекта;

в) графа «Оценка получения продукта/элементов продукта и соответствия требованиям» содержит сведения о соответствии полученного продукта проекта требованиям, содержащимся в утвержденном паспорте проекта;

г) графа «Комментарий» заполняется в случае необходимости и может содержать дополнительные сведения, в том числе причины,  в результате которых продукт проекта не получен.

4. Раздел «Оценка сроков реализации проекта» итогового отчета по проекту  заполняется в соответствии со следующими требованиями:

4.1. Графа 1 «Параметр проекта/значение» устанавливает такие параметры/ значения как «Дата закрытия проекта», «Общая длительность проекта (мес.) 
и «Причины отклонения».

4.2. В графе 2 «Базовое значение» в строках «Дата закрытия проекта», «Общая длительность проекта (мес.)» указываются базовые значения даты завершения последнего этапа стадии реализации проекта и общей длительности проекта, содержащиеся в первой утвержденной версии паспорта проекта.

4.3. В графе 3 «Плановое значение» в строках «Дата закрытия проекта», «Общая длительность проекта (мес.)» указываются плановые значения даты завершения последнего этапа стадии реализации проекта и общей длительности проекта, содержащиеся в последней утвержденной версии паспорта проекта».

4.4. В графе 4 «Фактическое значение» в строках «Дата закрытия проекта», «Общая длительность проекта (мес.)» указываются фактические значения даты завершения последнего этапа стадии реализации проекта и общей длительности проекта (на момент закрытия).

4.5. Графа «Отклонение фактической длительности  от базового значения» разделяется на две графы, и заполняется  в соответствии со следующими требованиями:

4.5.1. Графа 5  «Величина (мес.) (гр.4-гр.2)» содержит абсолютное числовое значение отклонения в месяцах, рассчитывается как разность фактического значения (гр. 4)  и базового значения (гр. 2), содержащегося в первой утвержденной версии паспорта проекта.

4.5.2. Графа 6 «Отклонение (%) ((гр.4/гр.2)*100)» содержит относительное значение отклонения фактической длительности проекта к базовому значению длительности проекта, содержащегося в первой утвержденной версии паспорта проекта. Рассчитывается как (гр.4/гр.2)*100.

Рассчитанные значения граф 5, 6 вносятся в строку «Общая длительность проекта (мес.)». Ячейки в строке «Дата закрытия проекта» заполняются прочерками.

4.6. графа «Отклонение фактической длительности от планового значения» разделяется на две графы, и заполняется  в соответствии со следующими требованиями:

4.6.1. Графа 7 «Величина (мес.) (гр.4-гр.3)» содержит абсолютное числовое значение отклонения в месяцах, рассчитывается как разность фактического значения (гр. 4)  и планового значения длительности проекта  (гр.  3), содержащегося 
в последней утвержденной версии паспорта проекта.

4.6.2. Графа 8 «Отклонение (%) ((гр.4/гр.3)*100)» содержит относительное числовое значение отклонения фактической длительности проекта от планового значения длительности, содержащегося в последней утвержденной версии паспорта проекта. Рассчитывается как (гр. 4/ гр.3)*100.

Рассчитанные значения граф 7 и 8 вносятся в строку «Общая длительность проекта (мес.)». Ячейки в строке «Дата закрытия проекта» заполняются прочерками.

4.7. Строка «Причины отклонения» содержит причины возникших отклонений по реализации проекта, по сроку завершения работ, указываются основания возникновения таких причин.

5. Раздел «Оценка соблюдения расходов на реализацию проекта» итогового отчета по проекту  заполняется в соответствии  со следующими требованиями:

5.1. Графа 1 «Параметр проекта/значение» устанавливает такие параметры/ значения как «Величина расходов (млн. руб.)» и «Причины отклонения».

5.2. В графе 2 «Базовое значение (млн. руб.)» указывается величина расходов, содержащаяся в первой утвержденной версии паспорта проекта.

5.3. В графе 3 «Плановое значение (млн. руб.)» указывается величина расходов, содержащаяся в последней утвержденной версии паспорта проекта.

5.4. Графа 4 «Фактическое значение (млн. руб.)» содержит сведения 
о фактической величине расходов на реализацию проекта (на момент закрытия).

5.5. Графа «Отклонение фактической величины расходов  от базовой величины расходов» разделяется на две графы,  и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

5.5.1. Графа 5 «Отклонение (млн. руб.) (гр.4- гр. 2)» содержит абсолютное числовое значение отклонения в млн. рублей и рассчитывается как разность фактической величиной расходов (гр. 4) и базовой величины расходов (гр. 2) содержащейся в первой утвержденной версии паспорта проекта.

5.5.2. Графа 6 «Отклонение (%) ((гр.4/гр.2)*100)» содержит относительное значение отклонения фактической величины расходов к базовой величине расходов, содержащихся в первой утвержденной версии паспорта проекта. Рассчитывается как (гр.4/гр.2)*100.

5.6. графа «Отклонение фактической величины расходов от плановой величины расходов» разделяется на две графы  и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

5.6.1. Графа 7 «Отклонение (млн. руб.) (гр.4- гр. 3)» содержит абсолютное числовое значение отклонения в млн. рублей и рассчитывается как разность плановой величины расходов (гр. 3), содержащейся в последней утвержденной версии паспорта проекта и фактической величиной расходов (гр. 4).

5.6.2. Графа 8 «Отклонение (%) ((гр.4/гр.3)*10)» содержит относительное числовое значение фактической величины расходов от плановой величины расходов, содержащейся в последней утвержденной версии паспорта проекта. Рассчитывается (гр.4/гр.3)*100.

5.7. Строка «Причины отклонения» содержит причины возникших отклонений по реализации проекта, по величине расходов, указываются основания возникновения таких причин.

6.  Раздел «Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей» итогового отчета по проекту заполняется  в соответствии 
со следующими требованиями:

а) в графах «Проектная роль», «Ф.И.О.» указывается проектная роль, фамилия, имя, отчество оцениваемого участника команды проекта;

б) в графе «Суммарный КПЭ участника проекта» указывается числовое значение оценки качества работы участника команды  проекта по выполняемой 
им проектной роли на момент закрытия проекта. Суммарный КПЭ рассчитывается 
в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности участников проектной деятельности, утвержденной приказом Департамента проектного управления автономного округа - Югры от 01.07.2016 № 3-нп (далее – Методика). На основании сведений расчета суммарных ключевых показателей эффективности участников проектной деятельности, рассчитывается среднее арифметическое значение за отчетные периоды реализации проекта;

в) графа «Оценка руководителя проекта о качестве выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта» заполняется для проектных ролей: администратор проекта, исполнитель. При определении оценки качества выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта за период реализации проекта применяется шкала оценок, приведенная в Методике. Оценка качества выполнения проектной роли может принимать значения от 0 до 5 баллов, где значения от 0 - 2,49 – неудовлетворительно, 2,50 - 3,49 - удовлетворительно, 3,50 - 4,49 – хорошо, 4,50 - 5,00 – отлично;

г) в графе «Комментарий» при необходимости указывается «Оценка руководителя проекта о качестве выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта».

7. Раздел «Обобщенный опыт (извлеченные уроки)» итогового отчета по проекту содержит информацию, которая может быть использована при реализации иных проектов. Заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Проблемы, недостатки, риски, особенности» указываются сведения о возникших проблемах, недостатках, рисках и (или) особенностях, выявленных при реализации проекта, которые повлияли или могли повлиять на реализацию проекта, 
и которые следует учитывать при реализации иных проектов;

б) в графе «Принятые решения» указываются те решения, которые были приняты при реализации проекта и позволили минимизировать отрицательные последствия от выявленных проблем, недостатков, рисков, особенностей проекта 
и (или) позволили использовать возможный положительный эффект выявленных особенностей проекта;

в) графа «Результат от реализованных решений» содержит сведения или описание о достигнутых (фактических) результатах (указываются как положительные, так и отрицательные результаты)  от принятых и реализованных решений по возникшим проблемам, недостаткам или выявленным особенностям проекта;

г) в графу «Рекомендации для проектов будущих периодов» заносятся рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно предложить в случае возникновения аналогичных ситуаций в проектах будущих периодов.

8. Раздел «Приложения к отчету» итогового отчета по проекту.

К итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта, а также при необходимости документы, необходимые для рассмотрения итогов проекта и принятия решения о его закрытии, в том числе последние утвержденные версии управленческих документов и исполнительной, рабочей документации.

9. Итоговый отчет по проекту подписывается руководителем проекта.

10.  В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми   итоговый отчет по проекту должен быть согласован в соответствии с Регламентом управления проектом 
в администрации Нефтеюганского района, утвержденным распоряжением администрации района от 31.01.2017 № 55-ра.

11. В листе ознакомления с итоговым отчетом по проекту должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные в листе согласования.

## те

Приложение № 8

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 17.03.2017 № 412-па

Типовая форма итогового отчета по проекту

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

- ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

| Заключение руководителя проекта о степени достижения цели и получении продукта проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение цели (целей) проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Цель (цели) проекта |  |  |  |  | Критерий (критерии) успеха проекта |  |  |  |  |  | Оценка достижения цели (целей) и соблюдение критериев успеха |  |  |  |  | Комментарий |  |  |
| Получение продукта проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Продукт/элемент продукта проекта |  |  |  |  | Требования к продукту/элементам продукта проекта |  |  |  |  |  | Оценка получения продукта/элементов продукта и соответствия требованиям |  |  |  |  | Комментарий |  |  |
| Оценка сроков реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр проекта/значение |  | Базовое значение |  |  | Плановое значение |  | Фактическое значение |  |  | Отклонение фактической длительности от базового значения |  |  |  |  |  | Отклонение фактической длительности от планового значения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина (мес.) (гр.4- гр.2) |  |  | Отклонение (%) (гр.4/гр.2)*100 |  |  | Величина (мес.) (гр. 4 - гр. 3) |  |  | Отклонение (%) (гр.4/гр.3)*100 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |
| Дата закрытия проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Общая длительность проекта (мес.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины отклонения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка соблюдения расходов на реализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр проекта/значение |  | Базовое значение (млн. руб.) |  |  | Плановое значение (млн. руб.) |  | Фактическое значение (млн. руб.) |  | Отклонение фактической величины расходов от базового значения |  |  |  |  |  |  | Отклонение фактической величины расходов от планового значения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение, (млн. руб.) (гр.4- гр.2) |  |  |  | Отклонение (%) (гр.4/гр.2)*100 |  |  | Отклонение, (млн. руб.) (гр. 4 - гр. 3) |  | Отклонение (%) (гр.4/гр.3)*100 |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| Величина расходов (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины отклонения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Проектная роль |  | Ф.И.О. | Суммарный КПЭ участника проекта |  |  |  | Оценка руководителя проекта о качестве выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта |  |  |  |  |  |  | Комментарий |  |  |  |  |
| Обобщенный опыт (извлеченные уроки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Проблемы, недостатки, риски, особенности |  |  |  |  | Принятые решения |  |  |  |  | Результат от реализованных решений |  |  | Рекомендации для проектов будущих периодов |  |  |  |  |  |
| Приложения к отчету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель проекта   	 _________________      /___________________________/

(подпись)                      	      (инициалы, фамилия)

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

- Лист согласования (визирования)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Лист ознакомления

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 9

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 17.03.2017 № 412-па

Требования к содержанию рабочих документов по проекту

- Реестр заинтересованных сторон проекта

1.1.  Реестр заинтересованных сторон проекта содержит сведения 
о заинтересованных сторонах проекта, предположения об их интересах, ожиданиях и требованиях к проекту (продукту проекта), а также потенциальное влияние как на ход реализации проекта, так и на его конечный результат.

1.2.  Реестр заинтересованных сторон проекта заполняется в соответствии 
со следующими требованиями:

а) общая информация о реестре заполняется в колонтитуле реестра заинтересованных сторон проекта и содержит информацию о:

шифре проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в Реестре проектов администрации Нефтеюганского района;

дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта;

полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии решения о запуске проекта;

б)  в графе «Наименование заинтересованной стороны» указывается наименование органа, организации или фамилия, имя, отчество физического лица, являющегося заинтересованной стороной проекта;

в)  в графе «Ф.И.О., должность» указываются фамилия, имя, отчество, должность представителя заинтересованной стороны (в случае, если заинтересованной стороной является организация); в случае если заинтересованной стороной является физическое лицо – графа не заполняется;

г) в графе «Предполагаемое влияние» указывается уровень предполагаемого влияния заинтересованной стороны на проект (присваивается одно из значений: «сильное», «слабое», «нейтральное»). При этом влияние может быть, как положительным, так и отрицательным;

д)  в графе «Предполагаемое отношение» указывается предполагаемое отношение заинтересованной стороны к проекту (присваивается одно из значений: «положительное», «нейтральное», «отрицательное»);

е)  в графе «Предполагаемый интерес» указывается предполагаемая степень внимания, которое заинтересованная сторона оказывает проекту (присваивается одно из значений: «низкое», «среднее», «высокое»);

ж)  в графе «Ожидаемые требования к проекту (продукту)» указываются потребности и ожидания заинтересованной стороны проекта (как положительные, 
так и отрицательные) к ходу реализации проекта, составу результатов проекта 
и требованиям продукта проекта;

з)  в графе «Описание взаимодействия» описываются мероприятия 
по взаимодействию с заинтересованной стороной проекта исходя из анализа 
их потребностей, интересов и потенциального влияния на ход выполнения 
и конечные результаты проекта.

1.3. Реестр заинтересованных сторон проекта подписывается руководителем проекта.

- Иерархическая структура продукта проекта

2.1. Иерархическая структура продукта проекта содержит сведения 
об элементах (подэлементах) продукта проекта, а также требованиях, в том числе характеристиках, предъявляемых к элементам (подэлементам) продукта проекта.

2.2.  Иерархическая структура продукта проекта заполняется в колонтитуле иерархической структуры продукта проекта в соответствии со следующими требованиями:

а) общая информация о структуре продукта проекта содержит информацию о:

- шифре проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в Реестре проектов администрации Нефтеюганского района;

- дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта;

- полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии решения о запуске проекта.

б) в строке «Наименование продукта проекта» указывается измеримый уникальный результат, который должен быть получен в случае реализации предлагаемого проекта, требования, которым такой результат должен соответствовать. При описании продукта рекомендуется ссылаться на документы, определяющие требования к его содержанию. В случае если продукт проекта является комплексным и состоит из нескольких элементов, в графе указывается обобщающее название продукта, объединяющее все элементы продукта проекта в единую сущность;

в)  графа «Код элемента (подэлемента) продукта проекта» заполняется 
в формате:

-  П.Н, где Н – порядковый номер элемента продукта проекта;

- П.Н.Н, П.Н.Н.Н, где Н.Н. и Н.Н.Н. – порядковый номер подэлемента продукта проекта, предполагающий несколько уровней декомпозиции;

г)  графа «Наименование элемента (подэлемента) продукта проекта» содержит сведения о наименовании составной части продукта проекта (каждый элемент (подэлемент) создает часть необходимой функциональности продукта проекта);

д)  в графе «Требования к элементу (подэлементу) продукта проекта» указываются требования, в том числе характеристики, которыми должен обладать элемент (подэлемент) продукта проекта и требования, предъявляемые к нему.

2.3. Форма Иерархической структуры продукта проекта подписывается руководителем проекта.

- Иерархическая структура работ проекта

3.1.  Иерархическая структура работ проекта содержит сведения о работах и контрольных точках и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) общая информация заполняется в колонтитуле иерархической структуры работ проекта  и содержит информацию о:

- шифре проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в Реестре проектов администрации Нефтеюганского района;

- дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта;

- полном и сокращенном наименовании проекта (при наличии), утвержденном при принятии решения о запуске проекта;

б) в графе «№» указывается порядковый номер этапа проекта/работы/ контрольной точки. Порядковый номер предполагает несколько уровней декомпозиции иерархической структуры работ и указывается в формате: 1, 1.1, 1.1.1, 2, 2.1, 2.1.1, 3;

в) графа «Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки» указываются события, отражающие достижение продукта или элемента продукта проекта и (или) начало или завершение выполнения определенного объема работ. Контрольные точки в пределах одного этапа должны указываться в хронологическом порядке;

г) в графе «Код элемента продукта проекта» указывается код элемента продукта проекта, для получения которого выполняется работа;

д) в графе «Ответственный за выполнение этапа проекта/работы/достижения контрольной точки» содержит фамилию, имя, отчество ответственного лица из числа команды проекта, в чьей зоне ответственности находится выполнение работы, достижение контрольной точки (графа заполняется только для работ и контрольных точек).

  - Форма Иерархическая структура работ проекта подписывается руководителем проекта.

- ение № 10

## к постановлению

Приложение № 10

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 17.03.2017 № 412-па

Типовые формы рабочих документов по проекту

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Реестр заинтересованных сторон проекта

| № | Наименование заинтересованной стороны | Ф.И.О., должность | Предполагаемое влияние | Предполагаемое отношение | Предполагаемый интерес | Ожидаемые требования к проекту (продукту) | Описание взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель проекта  _________________  /___________________________/

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Иерархическая структура продукта проекта

Наименование продукта проекта

| Код элемента (подэлемента) | Наименование элемента (подэлемента) | Требования к элементу (подэлементу) |
| --- | --- | --- |

Руководитель проекта  _________________  /___________________________/

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»

(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Иерархическая структура работ проекта

| № | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки | Код элемента продукта проекта | Ответственный за выполнение этапа проекта / работы / достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель проекта:

<Должность руководителя проекта>               _________________ /_______________________

- (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.

Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.

Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.

Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.

Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, бюджет муниципального района автономного округа, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.

Указывается значение, зафиксированное в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).

Указывается значение, зафиксированное в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).

? Указывается величина расходов, зафиксированная в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).

Указывается величина расходов, зафиксированная в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).

Графа заполняется для проектных ролей: администратор проекта, исполнитель. Оценка качества выполнения проектной роли может принимать значения от 0,00 до 5,00 баллов, где значения от 0 – 2,49 – неудовлетворительно, 2,50 – 3,49 - удовлетворительно, 3,50 – 4,49 – хорошо, 4,50 – 5,00 – отлично.

Указываются рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно предложить в случае возникновения аналогичных ситуаций в проектах будущих периодов.

К итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта.

Графа заполняется только для органов и организаций.

Присваивается одно из значений «сильное», «слабое», «нейтральное».

Присваивается одно из значений «положительное», «нейтральное», «отрицательное».