АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО  РАЙОНА

постановление

| 29.05.2017 | № 853-па |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района 
от 03.11.2015 № 2039-па «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в муниципальном образовании Нефтеюганский район»

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции правах инвалидов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.10.2013 № 430-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»,  п о с т а н о в л я ю:

- Внести в постановление администрации Нефтеюганского района 
от 03.11.2015 № 2039-па «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в муниципальном образовании Нефтеюганский район» следующие изменения:

  - Заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Нефтеюганский район и мониторинге выполнения».

  - Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - Дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

- Ответственным исполнителям, соисполнителям обеспечить реализацию дорожной карты и мониторинга ее выполнения.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Нефтеюганского района В.Г.Михалева.

Исполняющий обязанности

Главы района                                                                     	С.А.Кудашкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 29.05.2017 № 853-па

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в муниципальном образовании Нефтеюганский район

Целью реализации мероприятий «дорожной карты» является обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в муниципальном образовании Нефтеюганский район (далее – МО Нефтеюганский район) объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами (далее – приоритетные объекты 
и услуги).

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

По итогам 2016 года численность инвалидов, проживающих 
в Нефтеюганском районе составляет 1 553 человека или 3,5 % от всего населения 
(45 010 человек), из них:

- детей-инвалидов – 127 человек, гражданам в возрасте до 18 лет 
устанавливается федеральная категория «ребенок – инвалид» без определения группы инвалидности;

- инвалидов I группы – 155 человек;

- инвалидов II группы – 599 человек;

- инвалидов III группы – 672 человека.

Инвалиды-колясочники, инвалиды по слуху и зрению:

| Поселение | Инвалиды колясочники /из них дети | Инвалиды по слуху /из них дети | Инвалиды по зрению /из них дети |
| --- | --- | --- | --- |
| гп.Пойковский | 24/5 | 13/1 | 16/11 |
| сп.Салым | 16/4 | 3/0 | 4/0 |
| с.Чеускино | 6/1 | 2/1 | 3/0 |
| сп.Сингапай | 10/1 | 12/2 | 3/0 |
| сп.Усть-Югн | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| сп.Каркатеевы | 3/3 | 2/1 | 5/0 |
| сп.Лемпино | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
| сп.Куть-Ях | 4/1 | 2/0 | 2/0 |
| сп.Сентябрьский | 2/0 | 0/0 | 1/0 |
| Всего по району | 67/15 | 35/5 | 34/11 |

В муниципальном образовании Нефтеюганский район работа по повышению показателей доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения осуществляется в рамках программно-целевого метода с 2012 года.

Реализовывались:

- целевая программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2012-
2015 годы»;

- муниципальная программа «Доступная среда Нефтеюганского района 
на 2014-2020 годы».

Также проводятся мероприятия в рамках муниципальных программ в сферах образования, культуры, транспортного обслуживания, физической культуры и спорта.

С 01.01.2017 начала действовать новая муниципальная программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы», разработанная в соответствии 
с нормами, установленными Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, с учетом рекомендаций Минтруда России по совершенствованию региональных планов мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Реализуются мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах: образования, культуры, спорта, транспорта, приспособления и благоустройства городской среды, маршрутизации доступных путей передвижения, жилищно-коммунальных условий.

Мероприятия, запланированные к реализации, выполняются своевременно.

Основные мероприятия, проведенные в 2016 году:

Выполнены работы по обеспечению доступности на 13 объектах социальной инфраструктуры:

- установка пандуса НР МДОБУ «Детский сад «Родничок» гп.Пойковский,

- установка пандуса НР МДОБУ «Детский сад «Теремок» гп.Пойковский,

- установка пандуса НР МДОБУ «Детский сад «Лесовичок» гп.Пойковский,

- установка пандуса НР МДОБУ «Детский сад «Солнышко» гп.Пойковский,

- установка пандуса Ледовый дворец «Нефтяник» гп.Пойковский,

- установка пандуса на центральном и запасном входе МОБУ Пойковская СОШ № 1 гп.Пойковский,

- установка поручней на лестничных маршах НРМОБУ Салымская СОШ № 1 сп.Салым,

- ремонт пандуса НРБУ ТО «Культура «ДК «Успех»,

- установка кнопки вызова МОБУ «СОШ №4» гп.Пойковский,

- установка пандуса перекатного НРМОБУ «Лемпинская СОШ»,

- установка пандуса перекатного НРМОБУ «Д/с комбинированного вида «Капелька» гп.Пойковский»,

- установка пандуса НРМОБУ «Начальная школа-сад» п.КС-5,

- установка пандуса НРМБУ ДО «ЦРТДЮ», гп.Пойковский.

В течение 2016 года на территории Нефтеюганского района организовано и  проведено 94 мероприятия  с участием инвалидов и маломобильных групп населения.

Выполнены проектные работы по расширению входной группы в жилом помещении, где проживает инвалид. Монтажные работы запланированы 
в 1 полугодии 2017.

Установлены 4 светофора с речевыми информаторами.

Приобретено 10 единиц оборудования для оснащения салонов муниципального автотранспорта  общего пользования электронными маршрутными указателями 
и автоматическими аудиоинформаторами.

Приобретено в 2016 году специальное оборудование:

НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ»: батут детский с телескопической ручкой для детей с ОВЗ, тренажер «Беговая дорожка для детей с ОВЗ, «Степпер» для детей 
с ОВЗ, панель настенная с тренажерами для ОВЗ, коврик массажный ортопедический для ОВЗ, мяч гимнастический для ОВЗ, опора для сидения и стояния «Полосатик» для ОВЗ, приобретено методическое пособие для детей с ОВЗ;

НРМДОБУ «Д/с «Солнышко пгт.Пойковский»: тренажер детский «Мини-Твистер» для детей с ОВЗ, министеппер детский для детей с ОВЗ, тактильные диски для ОВЗ, коврик массажный;

МОБУ «СОШ № 1» пгт.Пойковский – логопедическое оборудование для сенсорной комнаты;

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» – доукомплектование оборудованием сенсорной комнаты;

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» – установка системы видеонаблюдения 
за перемещением инвалидов (внутренний и внешний комплект).

За 2016, 2017 годы осуществлено обучение 48 педагогов образовательных организаций.

В гп.Пойковский при выполнении работ по капитальному ремонту тротуаров 
и дорожного полотна предусматривается устройство бордюрных пандусов 
для беспрепятственного проезда инвалидов-колясочников, установлены 
2 дополнительных дорожных знака «Парковка для инвалидов» и нанесена дорожная разметка.

В гп.Пойковский на территории парка «Югра» на двух игровых зонах установлены игровые формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, так же на территории парка установлен общественный туалет, оборудованный 
для инвалидов-колясочников.

В 2016 году главами городского и сельских поселений Нефтеюганского района, администрацией Нефтеюганского района завершена работа по установлению 
в Правилах землепользования и застройки муниципальных образований, Правилах благоустройства территорий перечня мероприятий по обеспечению доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения обязательных к исполнению всеми субъектами градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, объектов благоустройства на территории Нефтеюганского района.

Уровень доступности социальных объектов и услуг повышается. За время реализации программ, начиная с 2012 года, удалось повысить доступность 
для инвалидов и маломобильных групп населения социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности с 13,3 % до  68%.

По итогам 2016 года:

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры увеличилась с 63 до 68%.

Доля оборудованных пешеходных переходов пандусами и светофорами 
с звукосигнальными приставками увеличилась с 86 до 100%.

Количество оборудованных салонов муниципального автотранспорта общего пользования электронными маршрутными указателями и автоматическими аудиоинформаторами увеличено на 10 единиц.

Доля лиц с инвалидностью, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилась с 8,9 до 12,2%.

Доля доступных для инвалидов объектов транспортных средств общего пользования, осуществляющих перевозки по внутрипоселковым маршрутам, 
от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров на внутрипоселковых маршрутах увеличилась с 67 до 73%.

Удельный вес административных регламентов предоставляемых муниципальных услуг, в которые внесены изменения в соответствии с требованиями 419-ФЗ – 100% (от общего количества предоставляемых муниципальных услуг).

Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций увеличилась с 6,1 до 16,1%.

Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта – 100%.

На территории района обслуживание населения, в том числе и детей-инвалидов, осуществляют 15 внутрипоселковых автобусов (в гп.Пойковский 
и сп.Салым). Из них 10 автобусов – низкопольные, т.е. доступны для инвалидов.

Доля парка подвижного состава транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения автономного округа, увеличилась с 47% (на 01.01.2014) до 67% (на 01.01.2017). По итогам 2020 года прогнозируемое значение достигнет 93%.

Ежегодно парк автобусов обновляется, в эксплуатацию вводятся низкопольные автобусы, доступные для инвалидов.

Возможность реализации права инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на образование в Нефтеюганском районе реализуется 
в 31 образовательной организации – 100% от общего количества образовательных организаций. В 11 общеобразовательных и 6 дошкольных образовательных организациях обучаются дети данных категорий.

Обеспечена в 100% объеме потребность в обучении на дому детей-инвалидов 
в (от количества поданных заявлений).

Кроме этого, безбарьерная среда в подведомственных образовательных организациях создается при участии образовательных организаций в федеральном проекте по формированию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

В 2014 году участие в программе принимало МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт.Пойковский, в 2015 году – НРМОБУ «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1».

Здравоохранение Нефтеюганского района сегодня представлено:

- двумя больницами: БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская районная больница», Салымская участковая больница;

- шестью амбулаториями: в п.Каркатеевы, п.Сингапай, п.Куть-Ях, п.Юганская Обь, п.Чеускино, п.Сентябрьский;

- пятью фельдшерско-акушерскими пунктами: п.Усть-Юган, п.Лемпино,  п.Сивысь-Ях, п.КС – 5, п.КС – 6.

На сегодняшний день пандусы для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, имеются на входах во всех медицинских подразделениях Нефтеюганской районной больницы.

Кнопки вызова медицинского персонала установлены в доступном месте 
на входных группах при входах в медицинские подразделения взрослой, детской поликлиники и стационара в гп.Пойковский.

Выделены и обозначены места для автомобильного транспорта инвалидов 
на стоянках возле территории медицинских подразделений.

С 2014 года, в соответствии с переданными полномочиями, организацию деятельности здравоохранения на территории района осуществляет Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Выполнение комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов здравоохранения для маломобильных групп населения осуществляется за счет средств государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2016-2020 годы».

Для интеграции инвалидов ежегодно проводятся районные мероприятия, организуется участие в окружных спортивных мероприятиях:

- спартакиада Нефтеюганского района среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- спартакиада среди детей-инвалидов;

- участие сборных команд Нефтеюганского района в окружных соревнованиях.

Для создания безбарьерной среды в сфере культуры ежегодно проводятся районные мероприятия:

Проведение районного фестиваля самодеятельности творчества «Струны сердца»;

Проведение районного фестиваля ДПИ «Острова вдохновения»;

Проведение районного этапа окружного конкурса для людей с ограниченными возможностями «Я радость нахожу в друзьях» и многие другие.

В библиотеках района данная категория граждан бесплатно может найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, участвуя 
в литературных вечерах, встречах. Для детей-инвалидов и их родителей очень важно иметь возможность воспользоваться услугами муниципальной библиотеки. Такой читатель в библиотеке может получить доступ к изданиям специальных форматов.

Фонды библиотек района располагают 1718 экз. документов для граждан данной социальной группы, в том числе «звуковые» и аудиовизуальные книги, говорящие книги, книги по Брайлю.

Объем специализированного фонда для детей (1002 экз.) от общего специализированного фонда (1718 экз.) составляет 58%.

Объем специализированного фонда для детей по видам изданий:

| Год поступления | Брайлевские издания | Крупно шрифтовые книги | Аудиокниги, аудиовизуальные документы | Говорящие книги | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 20 | 92 | 600 | 290 | 1002 |

Общественно-политическая литература – 3115 экз.

Естественно-научная литература – 1768 экз.

Техническая литература – 589 экз.

Сельско-хозяйственная литература – 63 экз.

Литература по искусству – 525 экз.

Литература по языкознанию – 625 экз.

Художественная литература -  43108 экз.

Периодических изданий – 110 наименований.

Особое внимание уделяется обслуживанию инвалидов вне стен библиотек. 
Это организация нестационарной формы обслуживания – книгоношество.

В течение года работает сайт БУНР «Межпоселенческая библиотека», который позволяет охватить библиотечным обслуживанием всех жителей Нефтеюганского района, которые сегодня не имеют возможности посещать библиотеки поселений лично в силу ограничения жизнедеятельности.

Удельный вес мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» на 2016 год и выполненных в установленные сроки и в полном объеме от общего количества мероприятий, запланированных к реализации на 2016-2020 годы составил 20%.

Работа по повышению показателей доступности к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения осуществляется как в организациях, находящихся 
в муниципальной собственности, так и в негосударственных организациях.

Всего в 2016 году в городском и сельских поселениях Нефтеюганского района было обследовано 377 объектов различных форм собственности.

Объекты общественного питания, торгового обслуживания, бытового обслуживания, находящиеся в собственности муниципального образования Нефтеюганский район, а так же в собственности муниципальных образований городского и сельских поселений Нефтеюганского района отсутствуют. Соответствующие услуги на данных объектах оказываются негосударственными организациями.

Тем не менее, учитывая остроту и важность проблемы, муниципальным образованием Нефтеюганский район проводится систематическая работа 
с негосударственными организациями по доведению и разъяснению Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 01.12.2014 № 419-ФЗ), в части того, что требования Федерального закона распространяются на негосударственные организации в таком же объеме, как на государственные органы и учреждения.

В течение 2016 года на территории Нефтеюганского района состоялось 
3 совещания с участием руководителей негосударственных организаций 
с освещением вопросов «О реализации мер по обеспечению доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг населению в негосударственном секторе».

Руководителям даны рекомендации по разработке на локальном уровне организации «дорожных карт», планов мероприятий по повышению доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг.

Предложен  макет  «дорожной карты», даны примеры мероприятий 
для включения в локальный документ.

Посредством электронной рассылки в адрес работодателей, осуществляющих деятельность на территории Нефтеюганского района, направлены:

- методические рекомендации по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры;

- методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности 
для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи (1,2 части). Данная работа будет продолжена.

В 2016 году повышена доступность объектов для инвалидов и маломобильных групп населения в следующих негосударственных организациях: ООО «Сибирь»  - установлен пандус, ООО «Тепловик», ООО «Промысловик», ООО «Уютный дом» - проведены работы по установке кнопки вызова сотрудника.

По итогам 2016 года в Нефтеюганском районе:

- доля доступных образовательных организаций составила 90,3%;

- доля доступных объектов физической культуры и спорта составила 61%;

- доля доступных объектов культуры составила 75%.

Доля доступных для инвалидов объектов транспортных средств общего пользования, осуществляющих перевозки по внутрипоселковым маршрутам, 
от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров на внутрипоселковых маршрутах увеличилась  и составила 73%.

По предоставленным отраслевым сегментам «дорожной карты» дооборудование 15 действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры планируется завершить до 2030 года, в том числе:

объекты образования – до 2020 года;

объекты физической культуры и спорта – до 2020 года;

объекты культуры – до 2030 года.

Достижение показателя «доля доступных для инвалидов объектов 
и предоставляемых  на них услуг» нарастающим итогом по годам составит:

2017 год – 70%;

2020 год – 74%;

2025 год – 85%;

2030 год – 100%.

Достижение показателя «доля доступных для инвалидов объектов 
и предоставляемых  на них услуг» нарастающим итогом по годам и сферам составит (кол-во/%):

| № п/п | Наименование сферы | 2017 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Образование | 28/90,3% | 31/100% | 100% | 100% |
| 2. | Физическая культура и спорт | 8/61% | 13/100% | 100% | 100% |
| 3. | Культура | 12/75% | 14/87,5% | 15/93,7% | 16/100% |

Реализация «дорожной карты» позволит повысить значения показателей доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения МО Нефтеюганский район в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в муниципальном образовании Нефтеюганский район

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств), в том числе в сфере (%): | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1. | Образования | % | - | - | - | - | 100 | 100 | - | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района (введение в эксплуатацию нового здания школы НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ в 2018 году, детских садов в сп.Каркатеевы и сп.Сингапай – в 2019 году) |
| 1.2. | Культуры | % | - | - | - | - | - | - | 100 | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района (предполагается введение в эксплуатацию КОК Пойковский) |
| 1.3. | Физической культуры и спорта | % | - | - | - | - | - | - | 100 | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района (предполагается введение СОК Пойковский и Сингапай) |
| 1.4. | Транспорта | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (предполагается ввод в эксплуатацию низкопольных автобусов) |
| 2. | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | в сфере образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | К месту предоставления услуги | % | 40,6 | 40,6 | 16,1 | 9,7 | 6,7 | 0 | 0 | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| 2.1.2. | Предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | (в Нефтеюганском районе отсутствуют заявления от родителей детей-инвалидов на предоставление данной услуги. При поступлении заявлений – обеспечение 100%). |
| 2.1.3. | Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (от существующей потребности) |
| 2.2. | в сфере культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | К месту предоставления услуги | % | 18,8 | 18,8 | 12,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0 | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 2.2.2. | Предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме (книгоношество) | % | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |  |
| 2.2.3. | Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | в сфере физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | К месту предоставления услуги | % | - | - | - | - | - | - | - | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 2.3.2. | Предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.3. | Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 |  |
| 3. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | в сфере образования (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | - | - | - | - | - | - | - | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| 3.1.2. | Сменные кресла-коляски | % | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |
| 3.1.3. | Лестничные подъемники | % | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,5 |  |
| 3.1.4. | Поручни | % | 59,4 | 59,4 | 64,5 | 64,5 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |  |
| 3.1.5. | Пандусы | % | 59,4 | 59,4 | 83,9 | 90,3 | 90,3 | 100 | 100 |  |
| 3.1.6. | Подъемные платформы (аппарели) | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.7. | Раздвижные двери | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.8. | Доступные входные группы | % | 81,3 | 81,3 | 93,5 | 93,5 | 96,7 | 100 | 100 |  |
| 3.1.9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | - | - | - | 6,5 | 10 | 16,1 | 16,1 |  |
| 3.1.10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | в сфере культуры (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 3.2.2. | Сменные кресла-коляски | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.3. | Адаптированные лифты | % | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 12,5 |  |
| 3.2.4. | Поручни | % | 81,3 | 81,3 | 87,5 | 87,5 | 93,8 | 93,8 | 100 |  |
| 3.2.5. | Пандусы | % | 87,5 | 87,5 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 100 |  |
| 3.2.6. | Подъемные платформы (аппарели) | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.7. | Раздвижные двери | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.8. | Доступные входные группы | % | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 100 |  |
| 3.2.9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 12,5 |  |
| 3.2.10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | в сфере физической культуры и спорта (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 3.3.2. | Сменные кресла-коляски | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.3. | Адаптированные лифты | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.4. | Поручни | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 3.3.5. | Пандусы | % | 53,8 | 53,8 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 3.3.6. | Подъемные платформы (аппарели) | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.7. | Раздвижные двери | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.8. | Доступные входные группы | % | 53,8 | 53,8 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 3.3.9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 3.3.10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе в сфере: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.1. | Образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| 4.2. | Культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент культура и спорта Нефтеюганского района |
| 4.3. | Физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент культура и спорта Нефтеюганского района |
| 4.4. | Транспорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| 5. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе в сфере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Образования | % | - | - | - | - | - | - | - | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| 5.2. | Культуры | % | - | - | - | - | - | - | - | департамент культура и спорта Нефтеюганского района |
| 5.3. | Физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент культура и спорта Нефтеюганского района |
| 5.4. | Транспорта | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (информационные табло в автобусах) |
| 6. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе в сфере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Образования | % | - | - | - | - | - | - | - | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| 6.2. | Культуры | % | - | - | - | - | - | - | - | департамент культура и спорта Нефтеюганского района |
| 6.3. | Спорта | % | - | - | - | - | - | - | - | департамент культура и спорта Нефтеюганского района |
| 6.4. | Транспорта | % | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| 7. | Доля доступных для инвалидов объектов транспортных средств общего пользования, осуществляющих перевозки по внутрипоселковым маршрутам, от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров на внутрипоселковых маршрутах | % | 60 | 67 | 73 | 73 | 80 | 93 | 93 | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| 8. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | % | 52,3 | 43,9 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| 9. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов | % | В образовательных организациях Нефтеюганского района отсутствуют коррекционные классы. Все дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями обучаются в составе класса или на дому |  |  |  |  |  |  | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| 10. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 47,7 | 56,1 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| 11. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | % | 3,9 | 6,1 | 6,2 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| 12. | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов | % | В Нефтеюганском районе отсутствуют запросы от инвалидов о потребности в данной услуге |  |  |  |  |  |  | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| 13. | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций | % | В Нефтеюганском районе отсутствуют обучающиеся, которым необходимы специальные условия для получения образования |  |  |  |  |  |  | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| 14. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | % | - | - | - | - | - | - | - | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| 15. | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005, от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | семей | 106 | 90 | 86 | 75 | 60 | 43 | 35 | департамент имущественных отношений Нефтеюганского района, администрации поселений |
| 16. | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района |
| 17. | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек от общего числа пользователей библиотек | % | - | - | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 18. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | % | - | - | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 19. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | % | - | - | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 20. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | % | 5,2 | 5,8 | 12,2 | 14 | 16 | 18 | 20 | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |

Таблица 2

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, транспортной инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1. | Дооборудование, адаптация объектов социальной сферы как внутри, так и снаружи зданий посредством: сооружения пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов; надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности | Муниципальные программы: «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017 - 2020 годы», «Образование 21 века на 2017-2020 годы», «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» | отдел социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района, департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, департамент градостроительства и землепользования Нефтеюганского района, департамент имущественных отношений Нефтеюганского района | 2017-2020 | Увеличение доли приоритетных объектов доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов; увеличение доли парка подвижного состава транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, до 93% к 2020 году |
| 2. | Мониторинг заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с привлечением средств автономного округа, муниципального образования Нефтеюганский район |  | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, департамент градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района | 2017-2020 | недопущение строительства зданий и помещений, не приспособленных в полном объеме для предоставления услуг инвалидам |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 3. | Мониторинг и актуализация паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры |  | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2017-2020 | владение информацией о физической доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования актуальной информации |
| В сфере образования |  |  |  |  |  |
| 4. | Обучение педагогов образовательных организаций | Муниципальная программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2017-2020 | повышение доступности услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 5. | Оснащение образовательных организаций современным, специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для создания безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом | Муниципальная программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | отдел социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района, департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | 2017-2020 | создание условий для получения детьми-инвалидами образования Повышение безопасности объекта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| В сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 6. | Предоставление необходимых услуг в сфере культуры по месту жительства (книгоношество) | Муниципальная программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2017-2020 | развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания для создания условий участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
| 7. | Оснащение учреждений культуры современным, специальным, учебным, компьютерным оборудованием для создания безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов с обществом | Муниципальная программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2017-2020 | повышение доступности предоставляемых услуг |
| 8. | Организация и проведение курсов повышения квалификации для работников культуры | Муниципальная программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2017-2020 | профессиональная подготовка специалистов, обеспечивающих организацию и проведение культурных мероприятий для инвалидов |
| 9. | Организация и проведение культурных, творческих мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов | Муниципальная программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2017-2020 | создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
| В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 10. | Приобретение спортивного оборудования для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях спорта | Муниципальная программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2017-2020 | создание условий для занятий детей-инвалидов адаптивными видами спорта |
| 11. | Участие в семинарах, курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта по адаптивной физической культуре и спорту | Муниципальная программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2017-2020 | профессиональная подготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс |
| 12. | Организация и проведение спортивных мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов | Муниципальная программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2017-2020 | создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в спортивной жизни общества наравне с другими |
| 13. | Оснащение спортивных учреждений специальным, в том числе спортивным, оборудованием для предоставления услуг по адаптивному спорту инвалидам | Муниципальная программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» | департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2017-2020 | оснащение специализированным оборудованием спортивных учреждений |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 29.05.2017 № 853-па

ПОРЯДОК

проведения мониторинга выполнения Плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в муниципальном образовании Нефтеюганский район

Оценка организации работы обязательна во взаимодействии с общественными организациями инвалидов, действующих на территории муниципального образования Нефтеюганский район.

Структурные подразделения администрации Нефтеюганского района,  являющиеся ответственными исполнителями  мероприятий «дорожной карты», 
1 раз в полугодие, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в адрес секретариата Межведомственной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по координации деятельности в сфере формирования  доступной среды для инвалидов – отдел социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района мониторинг выполнения «дорожной карты», осуществляемый в соответствии со следующими формами:

- Форма 1

Мониторинг

выполнения Перечня мероприятий, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг, реализуемых в соответствии

с Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению

значений показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг в муниципальном образовании Нефтеюганский район

за __________________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятия в _____ году (тыс. руб.) | Планируемый объем финансирования на реализацию мероприятия в последующем году (тыс. руб.) | Выполненные мероприятия за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Форма 2

Мониторинг

выполнения значений показателей Плана мероприятий

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Нефтеюганский район

за ____________________________

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателя на ______ год | Достигнут показатель за отчетный период | Анализ выполненных мероприятий | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Форма 3

Мониторинг

о состоянии доступности приоритетных объектов и услуг

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения в муниципальном образовании Нефтеюганский район

по состоянию на ____________________

| № п/п | Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности | Количество приоритетных объектов | Доступных объектов |  | Нанесено на карту доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Доля, % | Кол-во | Доля, % |

Примечание: доля в процентах рассчитывается по отношению к количеству приоритетных объектов в конкретной сфере (т.е. данные графы 5 и графы 7 рассчитываются в процентах по отношению к графе 3).

- Форма 4

Результаты мониторинга исполнения Плана мероприятий

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в муниципальном образовании Нефтеюганский район

в приоритетных сферах жизнедеятельности

к завершению ____________ года

| № п/п | Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности | Всего объектов | Из них имеют паспорт доступности |  | Обеспечен беспрепятственный доступ к объектам и услугам <**> |  | Обеспечен доступ к услугам (до кап. ремонта/ реконструкции) <***> |  | Информация о доступности есть на сайте организации |  | Доступность объектов и услуг не организована <****> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Доля, % <*> | Кол-во | Доля, % <*> | Кол-во | Доля, % <*> | Кол-во | Доля, % <*> | Кол-во | Доля, % <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

--------------------------------

<*> доля в процентах по всем графам рассчитывается по отношению к общему количеству объектов соответствующей отрасли (к данным графы «Всего объектов»);

<**> включаются новые объекты, введенные в результате строительства или реконструкции, на которых обеспечено исполнение требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве и доступ к услугам для всех категорий МГН;

<***> включаются действующие объекты (до реконструкции и капитального ремонта), на которых обеспечена любая форма доступности услуг для всех категорий МГН;

<****> включаются объекты, на которых хотя бы для одной категории МГН не обеспечена ни одна из форм доступности услуг.